## изм3
ООО "НПО "Мостовик" приглашает к участию в запросе предложений на выполнение подрядных работ на объекте омского метрополитена:
«Перегон Кристалл-Заречная»
Анпилогов Б.И.
Ведомость потребности материалов для строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на 2012 год
№ п п | Наименование работ | Глубина погружения, м | ЛБВП | ЛЗП | Площадки № 3-6 | ИДВБ | ИДНБ | ШЛЮЗ | Кол-во шпунта, тн | Сроки выполнения работ 2012 год |  |  |  | Цена с НДС за шт., руб. | Сумма с НДС, руб.
[10 empty] | Май | Июнь | Июль | Август
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Погружение Шпунта Ларсен 5 УМ, длина 16 м | 15,7 м | 3218.176 | 0.5 |  |  |  | 834 | 749 | 187,25 тн | 187,25тн | 187,25тн | 187,25тн
1.1
6
|  |  | 11836.45 | 0.9 | 19 | 108 | 77
|  |  | 23457.16 | 1322 | 1956 | 629 | 285 | 41128
|  |  | 13329.8 |  |  |  |  | 1315
172.5
Дополнительные требования :
1. Цена должна быть указана в рублях с НДС 18%;
2. Фиксированная цена изменению не подлежит в течение срока действия договора;
3 Порядок оплаты: согласно выполнения, после подписания актов выполненых работ;
4. Вид средства оплаты:б/н расчет
5. Сроки оплаты: в течение 15 календарных дней с момента выставления счета Подрядчиком
6. Прочие условия : строительная площадка расположена по адресу г. Омск ул.Б.Архитекторов д. 9
Контактное лицо: Начальник ПТО СМУ-44 Романов Владимир Сергеевич Тел/факс +7 913-159-98-49 e-mail: romanov_vs@mostovik.ru ООО «НПО «Мостовик» имеет право: — в любой момент отказаться от проведения данной процедуры, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, которым такое действие может принести убытки НПО "Мостовик" оставляет за собой право принять любое из поступивших предложений, либо не принять ни одно из них. Настоящее извещение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. НПО "Мостовик" не несет, какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Note on J19: Автор: 68% от общего объема