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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на консультационные услуги по оценке, демонстрации и выбору программного обеспечения для создания Multi-D моделей строительной и технологической частей АЭС

АННОТАЦИЯ

Наименование работ:

Разработка принципиальной методики Multi-D проектирования и демонстрация возможностей программного обеспечения для создания Multi-D моделей строительной и технологической частей АЭС.

Цели выполнения работ:
· Оказание консультационных услуг в части исследования мирового опыта использования решений Dassault Systemes для задач, сходных с задачами НИАЭП.

· Оказание консультационных услуг в части разработки принципиальной методики создания и использования Multi-D моделей в ПО Dassault Systemes.

· Демонстрация возможностей ПО Dassault Systemes для задач построения Multi-D системы, создания Multi-D моделей и работы с ними.

Перечень рабочих заданий:
· Задание №1 – «Сбор и предоставление информации о предприятиях, использующих решения DS для задач, сходных с задачами НИАЭП»

· Задание №2 – «Сбор требований к построению Multi-D моделей строительной и технологической частей АЭС»

· Задание №3 – «Разработка принципиальной методики создания Multi-D моделей строительной и технологической частей АЭС»

· Задание №4 – «Демонстрация процессов передачи данных в Multi-D систему»

· Задание №5 – «Демонстрация процессов передачи данных из системы Multi-D в ПО Primavera P6»

· Задание №6 – «Демонстрация механизмов автоматизации процессов работы в ПО Dassault Systemes»

· Задание №7 – «Демонстрация механизма расчета длительностей строительно-монтажных работ»

· Задание №8 – «Демонстрация возможностей настройки диаграммы Гантта»

Глоссарий терминов и определений:
	Термин/Сокращение
	Значение

	Multi-D модель
	Интегрированная модель объекта сооружения, включающая в себя 3D модель, данные о строительно-монтажных процессах и ресурсы по конструктивным элементам объекта.

	ПО
	Программное обеспечение.

	DPE
	DELMIA Process Engineer – система планирования строительно-монтажных работ.

	DELMIA V5
	Система моделирования строительно-монтажных работ.

	Сценарий использования программного обеспечения
	Описание последовательности действий пользователей программного обеспечения.

	Стандартный функционал программного обеспечения
	Набор функций программного обеспечения, заявленный производителем программного обеспечения в рамках лицензионного соглашения об использовании ПО.

	Рабочая документация
	Чертежи и спецификации, отвечающие требованиям российских норм и внутренних норм компании ОАО «НИАЭП».

	Элементы строительной части
	Элементы строительной части включают в себя следующее:

· Монолитный железобетон

· Сборный железобетон

· Сборно-монолитный железобетон

· Стале- железобетон (железобетонные конструкции с жесткой арматурой - стальные профили, стальной лист)

· Армирование

	Доработка ПО
	Разработка дополнительных приложений, инструментов, модулей и скриптов с помощью среды разработки CAA V6, VBA, CATIA Script, Knowledgeware.

	CBP
	Web-интерфейс системы ENOVIA, предназначен для управления структурой проектируемого объекта (BOM), а так же позволяет решать специфические бизнес-задачи.


1. ЗАДАНИЕ №1 – «Сбор и предоставление информации о предприятиях, использующих решения DS для задач, сходных с задачами НИАЭП»

1.1. Цель:
Описание и анализ предприятий, использующих ПО Dassault Systemes для задач, сходных с задачами НИАЭП.

1.2. Состав работ:
1.2.1. Провести сбор информации касательно предприятий, использующих различные решения компании Dassault Systemes для проектирования и моделирования сложных промышленных объектов;

1.2.2. Изучить примеры настройки и доработки функционала решений компании Dassault Systemes для реализации требуемых бизнес-процессов;

1.2.3. На примере мирового опыта, провести анализ задач, решаемых различными компаниями для проектирования, моделирования и подготовки к производству сложных промышленных объектов с помощью решений компании Dassault Systemes.

1.3. Отчетные документы:
1.3.1. Отчет о передовом опыте использования решений Dassault Systemes для задач управления сооружением сложных промышленных объектов и настройки ПО Dassault Systemes под бизнес-процессы предприятия.

1.4. Требования к выполнению работ:
1.4.1. Анализ собранного материала вести совместно с уполномоченными представителями ОАО «НИАЭП».

2. ЗАДАНИЕ №2 – «Сбор требований к построению Multi-D моделей строительной и технологической частей АЭС»

2.1. Цель:
Описание и анализ требований к построению Multi-D моделей с целью дальнейшей разработки методики создания и использования Multi-D моделей.

2.2. Состав работ:
2.2.1. Собрать требования Заказчика к Multi-D моделям и процессам их создания,  процессам планирования, оптимизации и визуализации строительно-монтажных работ;

2.2.2. Согласовать перечень элементов строительных конструкций и их атрибутов, необходимых для передачи в систему Multi-D;

2.2.3. Собрать базовые функциональные требования к работе системы для построения 3D модели строительной части АЭС:

· требования к структуре объекта при создании 3D модели строительной части АЭС с учетом следующих дисциплин:

· армирование;

· монолитный железобетон;

· сборный железобетон;

· металлоконструкции;

· комплексные конструкции.

· требования к выпуску документации.

2.2.4. Собрать базовые функциональные требования к работе Multi-D системы:

· Требования к процессам передачи данных; 

· Требования к настройке и автоматизации работы Multi-D системы; 

· Требования к интеграции Multi-D системы с ПО Primavera P6.

2.2.5. Определить список ключевых задач и требований для разработки специализированных приложений.

2.3. Отчетные документы:
2.3.1. Отчет по результату работ должен содержать следующие разделы:

· Описание общих требований к 3D моделям и процессам их создания и использования;

· Описание общих требований к Multi-D моделям и процессам их создания и использования;

· Перечень элементов строительных конструкций и их атрибутов, необходимых для передачи в систему Multi-D;

· Описание требований к структуре данных и свойствам объектов;

· Описание требований к настройке и автоматизации работы в Multi-D системе; 

· Описание требований к процессам передачи данных; 

· Описание требований к интеграции с ПО Primavera P6;

· Описание требований к выпуску документации.

2.4. Требования к выполнению работ:
2.4.1. Сбор требований к построению Multi-D моделей вести совместно с уполномоченными представителями ОАО «НИАЭП».

2.4.2. В состав рабочей группы по разработке требований включить представителей исполнителя работ.

2.5. Требования к исходным данным:
2.5.1. Заказчик предоставляет следующие данные:

· Образцы организационно-технологической документации;

· Списки атрибутов объектов;

· Примеры предполагаемых выходных документов.

3. ЗАДАНИЕ №3 – «Разработка принципиальной методики создания Multi-D моделей строительной и технологической частей АЭС».

3.1. Цель:
Разработка принципиальной методики создания Multi-D моделей.

3.2. Состав работ:
3.2.1. Разработать методику Multi-D проектирования с учетом выявленных требований.

3.3. Отчетные документы: 
3.3.1. Отчет по результату работ должен содержать следующие разделы:

· Принципиальное описание сценария формирования структуры объекта;

· Принципиальное описание сценария фильтрации структуры объекта в процессе создания 3D;

· Описание принципиальных правил наименования элементов строительных конструкций с учетом требований;

· Принципиальное описание сценария цветового кодирования элементов строительных конструкций;

· Принципиальное описание сценария объединения элементов строительной части в блоки;

· Принципиальное описание сценария определения и  автоматизированного учета массы элементов в структуре 3D модели;

· Принципиальное описание сценария позиционирования элементов в пространстве;

· Принципиальное описание сценария использования каталожных элементов;

· Принципиальное описание сценария создания строительных осей и высотных отметок;

· Принципиальное описание сценария создания Multi-D моделей;

· Принципиальное описание сценария импорта 3D данных в Multi-D систему;

· Описание подходов к преобразованию данных из проектной структуры АЭС в технологическую структуру АЭС;

· Принципиальное описание сценария планирования строительно-монтажных работ;

· Описание правил структуризации и наименования процессов;

· Принципиальное описание сценария моделирования и визуализации строительно-монтажных работ;

· Принципиальное описание сценария получения выходных документов (передача графика в ПО Primavera P6 и т.д.).

3.4. Требования к выполнению работ:

3.4.1. Разработку методики вести совместно с уполномоченными представителями ОАО «НИАЭП».

3.4.2. Принципиальная методика создания Multi-D моделей должна учитывать возможность работы как со строительной, так и с технологической частями АЭС.

4. ЗАДАНИЕ №4 – «Демонстрация процессов передачи данных в Multi-D систему».

4.1. Цель:
Подготовка и проведение демонстрации принципиального организационно-технического механизма автоматизированной передачи данных из системы 3D (CATIA V6) в систему Multi-D (DPE).

4.2. Состав работ:
4.2.1. Подготовить для демонстрации технические средства создания технологической структуры объекта и методику автоматизированной передачи объекта (целиком, по частям, в интерактивном режиме или в пакетном режиме) из системы CATIA V6 в систему DPE.

4.2.2. Провести демонстрацию процессов передачи данных в Multi-D систему.

4.3. Отчетные документы:
4.3.1. Отчет о проведенной демонстрации процессов передачи данных в Multi-D систему.

4.3.2. Техническое описание механизмов для передачи данных в Multi-D систему и принципов их работы.

4.4. Требования к выполнению работ:

4.4.1. Демонстрация должна быть проведена на стандартной модели данных системы DELMIA – Default-V5R20.

5. ЗАДАНИЕ №5 – «Демонстрация процессов передачи данных из системы Multi-D в ПО Primavera P6».

5.1. Цель:
Подготовка и проведение демонстрации принципиального организационно-технического механизма автоматизированной передачи данных из системы Multi-D (DPE) в систему Primavera P6.

5.2. Состав работ:
5.2.1. Подготовить для демонстрации технические средства передачи из системы Multi-D (DPE) в систему Primavera P6 данных, включающих:

· набор работ;

· длительности работ;

· связи между работами;

· атрибуты работ.

5.2.2. Провести демонстрацию процессов передачи данных из системы Multi-D в Primavera P6.

5.3. Отчетные документы:
5.3.1. Отчет о проведенной демонстрации процессов передачи данных из системы Multi-D в Primavera P6.

5.3.2. Техническое описание механизмов для передачи данных из системы Multi-D в Primavera и принципов их работы.

5.4. Требования к выполнению работ:

5.4.1. Демонстрация должна быть проведена на стандартной модели данных системы DELMIA – Default-V5R20.

5.4.2. Демонстрация должна показать принципиальную возможность передачи данных из DPE в Primavera P6 без учета особенностей бизнес-процесса планирования.

6. ЗАДАНИЕ №6 – «Демонстрация механизмов автоматизации процессов работы в ПО Dassault Systemes».

6.1. Цель:
Подготовка и проведение демонстрации технических средств автоматизации процессов работы в ПО Dassault Systemes, настройки и доработки систем (CATIA V6, ENOVIA V6, DPE и DELMIA V5).

6.2. Состав работ:
6.2.1. Подготовить для демонстрации технические средства в среде ENOVIA V6, позволяющие настраивать модель данных для дальнейшей разработки структуры изделия;

6.2.2. Подготовить для демонстрации технические средства в среде CATIA V6, позволяющие осуществлять работу с типовыми элементами с учетом различных исполнений;

6.2.3. Подготовить для демонстрации технические средства в среде CATIA V6, позволяющие автоматизировать создание комплексных наименований элементов строительных конструкций;

6.2.4. Подготовить для демонстрации технические средства создания пользовательских шаблонов (UDF) в среде CATIA V6;

6.2.5. Подготовить для демонстрации технические средства создания шаблонов типовых элементов конструкций строительной части с использованием Knowledge или Script в среде CATIA V6;

6.2.6. Подготовить для демонстрации технические средства в среде CATIA V6, позволяющие настраивать стандарты, стили и основные надписи чертежей;

6.2.7. Подготовить для демонстрации технические средства для создания спецификации элементов и расстановки позиций элементов;

6.2.8. Подготовить для демонстрации технические средства создания отчетов, получаемых на основе структуры объекта и атрибутов в ENOVIA CBP;

6.2.9. Подготовить для демонстрации технические средства создания чертежей планов стен на отметке;

6.2.10. Подготовить для демонстрации технические средства в среде DPE, позволяющие автоматизировать действия в рамках бизнес-процессов при планировании и моделировании;

6.2.11. Подготовить технические средства в среде DELMIA V5, позволяющие автоматизировать действия в рамках бизнес-процессов при планировании и моделировании;

6.2.12. Провести демонстрацию механизмов построения бизнес-процессов в системах CATIA V6, ENOVIA V6, DPE и DELMIA V5.

6.3. Отчетные документы:
6.3.1. Отчет о проведенной демонстрации механизмов автоматизации процессов работы в ПО Dassault Systemes и примеров автоматизации;

6.3.2. Техническое описание возможностей механизмов автоматизации.

6.4. Требования к выполнению работ:

6.4.1. Демонстрация должна быть проведена на стандартной модели данных системы DELMIA – Default-V5R20.

7. ЗАДАНИЕ №7 – «Демонстрация механизма расчета длительностей строительно-монтажных работ».

7.1. Цель:
Подготовка и проведение демонстрации технических средств автоматизированного расчета длительностей строительно-монтажных работ в Multi-D системе (DPE).

7.2. Состав работ:
7.2.1. Подготовить для демонстрации технические средства в среде DPE, позволяющие получать значения длительностей процессов, исходя из вводимых параметров (физ. объемы, тип ресурсов и т.д.);

7.2.2. Провести демонстрацию механизмов расчета длительностей процессов в системе DPE.

7.3. Отчетные документы:
7.3.1. Отчет о проведенной демонстрации механизмов автоматизированного расчета длительностей;

7.3.2. Техническое описание механизма автоматизированного расчета длительностей.

7.4. Требования к выполнению работ:

7.4.1. Демонстрация должна быть проведена на стандартной модели данных системы DELMIA – Default-V5R20.

7.4.2. Демонстрация должна показать принципиальную возможность автоматизации процессов расчета длительностей без учета особенностей бизнес-процесса планирования и создания Multi-D моделей.

8. ЗАДАНИЕ № 8 – «Демонстрация возможностей настройки диаграммы Гантта».

8.1. Цель:
Подготовка и проведение демонстрации технических средств настройки Multi-D системы (DPE) в части диаграммы Гантта.

8.2. Состав работ:
8.2.1. Подготовить для демонстрации технические средства в среде DPE, позволяющие настраивать и изменять свойства и характеристики диаграммы Гантта для реализации впоследствии необходимых бизнес-процессов;

8.2.2. Провести демонстрацию возможностей настройки диаграммы Гантта.

8.3. Отчетные документы:
8.3.1. Отчет о проведенной демонстрации механизмов автоматизированного расчета длительности;

8.3.2. Техническое описание принципов настройки встроенной диаграммы Гантта.

8.4. Требования к выполнению работ:

8.4.1. Демонстрация должна быть проведена на стандартной модели данных системы DELMIA – Default-V5R20.

9.Сроки выполнения работ

«Консультационные услуги по оценке, демонстрации и выбору программного обеспечения для создания Multi-D моделей строительной и технологической частей АЭС»

1. Сроки выполнения работ

	№
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	Дата начала
	Дата окончания

	
	Задание №1 – «Сбор и предоставление информации о предприятиях, использующих решения DS для задач, сходных с задачами НИАЭП»
	С даты подписания 
	15.08.2011

	
	Задание №2 – «Сбор требований к построению Multi-D моделей строительной и технологической частей АЭС»
	С даты подписания 
	15.08.2011

	
	Задание №3 – «Разработка принципиальной методики создания Multi-D моделей строительной и технологической частей АЭС»
	С даты подписания 
	15.08.2011

	
	Задание №4 – «Демонстрация процессов передачи данных в Multi-D систему»
	С даты подписания 
	20.08.2011

	
	Задание №5 – «Демонстрация процессов передачи данных из системы Multi-D в ПО Primavera P6»
	С даты подписания 
	20.08.2011

	
	Задание №6 – «Демонстрация механизмов автоматизации процессов работы в ПО Dassault Systemes»
	С даты подписания 
	20.08.2011

	
	Задание №7 – «Демонстрация механизма расчета длительностей строительно-монтажных работ»
	С даты подписания 
	20.08.2011

	
	Задание №8 – «Демонстрация возможностей настройки диаграммы Гантта»
	С даты подписания 
	20.08.2011


