ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на консультационно-радиологическое сопровождение работ по реабилитации территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы: «Консультационно-радиологическое сопровождение работ по реабилитации территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов»

1. Основание для проведения работы: Государственный контракт от 26.02.2014 № Д.4ш.21.2.4.14.1047 на выполнение работы: «Реабилитация площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов» в обеспечение мероприятия «Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации».

2. Классификация работы: прикладная научно-исследовательская работа

3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

4. Исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): по конкурсу

5. Сроки выполнения работы: начало – дата подписания договора, окончание – не позднее 30 ноября 2015 г.

6. Место проведения работы: Российская Федерация, Московская область, Подольский район, поселок Львовский, территория ОАО «Подольский завод цветных металлов».

Место представления отчётов: по адресу заказчика.

7. Стоимость работы: по результатам конкурсных процедур.

8. Цель работы: Обеспечение радиационной безопасности населения, работников и персонала организации, а также охраны окружающей среды при проведении и после завершения работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «Подольский завод цветных металлов» (ОАО «ПЗЦМ»).

9. Задачи работы:

9.1. Подготовка необходимых и достаточных материалов для получения заключений Роспотребнадзора о пригодности реабилитированных территорий для использования в производственных целях.

9.2. Разработка и согласование с органами Роспотребнадзора Московской области рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения.

10. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапам):

| № п/п | Наименование этапа и краткая характеристика работ | Дата начала и окончания работ | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка экспертного заключения о соответствии (несоответствии) программы радиационного контроля при реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» и Программы обеспечения качества требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов | Дата заключения договора – 15.12.2014 | Экспертное заключение. Отчёт по этапу № 1. Акт сдачи-приёмки работ. |
| 2 | Подготовка экспертного заключения о соответствии (несоответствии) условий производства работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов | Дата заключения договора – 15.12.2014 | Экспертное заключение. Отчёт по этапу № 2. Акт сдачи-приёмки работ. |
| 3 | Разработка и обоснование критериев оценки соответствия площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для использования в производственных целях | 16.12.2014 - 31.08.2015 | Критерии оценки. Отчёт по этапу № 3. Акт сдачи-приёмки работ. |
| 4 | Анализ отчетных материалов по результатам осуществления работ по реабилитации площадки рафинировочного отделения ОАО «ПЗЦМ» и подготовка экспертного заключения о соответствии (несоответствии) показателей радиационной безопасности территории рафинировочного отделения ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по реабилитации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для использования в производственных целях | 01.09.2015 - 30.11.2015 | Экспертное заключение. Отчёт по этапу № 4. Акт сдачи-приёмки работ. |
| 5 | Анализ отчетных материалов по результатам осуществления работ по реабилитации площадки шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» и подготовка экспертного заключения о соответствии (несоответствии) показателей радиационной безопасности площадки шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по реабилитации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для использования в производственных целях | 01.09.2015 - 30.11.2015 | Экспертное заключение. Отчёт по этапу № 5. Акт сдачи-приёмки работ. |
| 6 | Разработка рекомендаций по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения. Подготовка материалов для представления их на согласование с органами Роспотребнадзора Московской области" | 01.09.2015 - 30.11.2015 | Рекомендации. Отчёт по этапу № 6. Акт сдачи-приёмки работ. |

11. Характеристика создаваемой научно-технической продукции (в соответствии с этапами мероприятия и мероприятия в целом): Будет проведена экспертиза программы радиационного контроля работ и Программы обеспечения качества в части обеспечения радиационной безопасности населения и снижения до приемлемо низкого уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении работ по реабилитации территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ», подготовлены экспертные заключения о соответствии (несоответствии) документации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности населения. Будут разработаны рекомендации по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения.

12. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: Результаты работы будут применены для обеспечения радиационной безопасности населения и снижения до приемлемо низкого уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ».

13. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: Данная работа направлена на обеспечение радиационной безопасности населения и работников организации, а также охрану окружающей среды при планировании и осуществлении работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ».

14. Перечень научно-технической продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего контракта заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

14.1. Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) программы радиационного контроля работ и Программы обеспечения качества для обеспечения радиационной безопасности населения и снижения до приемлемо низкого уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении работ по реабилитации территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ».

14.2. Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) условий осуществлении работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для оформления в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения территориальных органов Роспотребнадзора.

14.3. Протоколы радиационного обследования и протоколы испытаний показателей радиационной безопасности радиоактивно загрязненных отходов и территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» в период проведения работ по реабилитации площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» и после их окончания.

14.4. Экспертные заключения о соответствии (несоответствии) показателей радиационной безопасности площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов для использования в производственных целях.

14.5. Рекомендации по обеспечению радиационной безопасности населения и охраны окружающей среды при использовании территории площадок рафинировочного отделения и шлакоотвала № 1-5 ОАО «ПЗЦМ» после окончания работ по их реабилитации для строительства зданий и сооружений производственного назначения.

15. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

Лицензия на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ России) не требуется.

16. Порядок приемки мероприятия:

16.1. Порядок выполнения работ по договору должен соответствовать требованиям  настоящего технического задания.

16.2. Порядок приёмки работ выполненных по мероприятию, определяется заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.