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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-59.13 «Белорусская АЭС. Энергоблоки № 1, 2. Разработка ПСД  на временные здания и сооружения в ограде энергоблоков 1,2 и до территории производственной базы (стройбазы) для обеспечения строительства энергоблока № 2 Белорусской АЭС»

том 2 «техническая часть»

2013 год
Техническое задание
на выполнение работ по теме:
«Разработка ПСД на временные здания и сооружения для возведения  Блока №2 в ограде энергоблоков 1,2 Белорусской АЭС»
	№
	Требования
	Содержание требований

	1
	Наименование объекта
	Белорусская АЭС. Блоки 1 и 2

	2
	Местоположение объекта
	Республика Беларусь, Гродненская обл., Островецкий р-н

	3
	Основание для проектирования
	Договор № 

	4
	Заказчик
	ОАО «НИАЭП»

	5
	Подрядчик-Исполнитель
	Определяется путем конкурсных процедур

	6
	Вид строительства
	Новое строительство 

	7
	Особые условия проектирования
	                       ----

	8
	Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию
	В соответствии с графиком реализации проекта

	9
	Вид документации
	Рабочая  документация

	10
	Цель работы
	Разработка ПСД  на временные здания и сооружения в ограде энергоблоков 1,2 и до территории производственной базы (стройбазы) для обеспечения строительства энергоблока № 2.

	11
	Требования к составу разрабатываемой документации
	В состав основных зданий и сооружений энергоблока 2 входят:

20UJA – реакторное здание,

20UJG – эстакада транспортного шлюза,

20UJE – паровая камера,

20UCB – здание управления,

20UKA – вспомогательный корпус,

20UKC – здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями зоны контролируемого доступа,

20UKD – здание безопасности,

20UKT – хранилище свежего ядерного топлива и твердых радиоактивных отходов.

20UMA – здание турбины,

20UGB – здание водоподготовки,

20UBA – здание электроснабжения нормальной эксплуатации,

20UNC – здание теплофикации,



	
	
	В рамках работы по разработке ПСД  на временные здания и сооружения в ограде энергоблоков 1,2 и до территории производственной базы (стройбазы) на период строительства энергоблока №2 предусматривается:

• получение ТУ на подключение к инженерным сетям;
• размещение временных титульных бытовых зданий на территории энергоблока 2;
• временные сети водоснабжения/пожаротушения с сооружениями;

• временные сети  электроснабжения 10 кВ с сооружениями;
• временные сети  электроснабжения 0,4 кВ 
• временные сети освещения;

• временные сети связи;

• временные подъезды и временные автодороги промплощадки на период строительства 

(этап возведения подземной части зданий и сооружений энергоблока 2 и этап возведения надземной части);
• временный отвод воды

• временное теплоснабжение
• прочие временные здания и сооружения.
• корректировка, доработка и актуализация РД по договору № 187-12 от 18.06.2012г.

	12
	Оформление и кодирование документации
	В качестве руководства по оформлению и кодированию разрабатываемой документации использовать СТО СМК-ПКФ-014.2-06 и СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 соответственно. Проектирование вести согласно норм и правил РФ

	13
	Состав демонстрационных материалов
	Не требуется

	14
	Вариантная проработка
	Не требуется


	15
	Исходные данные
	Исходные данные предоставляются по запросу Исполнителя. 

В случае, когда заказчик по тем или иным причинам задерживает передачу запрашиваемых исполнителем исходных данных, следует задаваться данными проекта-аналога для выполнения работы в поставленные сроки (Балтийская АЭС энергоблоки 1 и 2).

	16
	Порядок предоставления результатов работы
	Срок выдачи документации – в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к Договору).

Разработанная документация передается Исполнителем Заказчику на согласование в бумажном виде в количестве 1 экз. с сопроводительным письмом в два адреса:

- Центральный аппарат ОАО «НИАЭП»;

- Белорусское представительство ОАО «НИАЭП».
Проверка документации должна занимать не более двадцати рабочих дней, после чего следует или согласование, или выдача Исполнителю замечаний на доработку документации.

Согласованная Заказчиком документация передается ему Исполнителем по Накладной в бумажном виде в количестве четырех экз. и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (сметную документацию предоставить в формате программного продукта Атомсмета), и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF на CD в количестве одного экземпляра. 

На поверхности CD указать Исполнителя документации, номера Договора и Накладной.

	17
	Перечень согласований и экспертиз в государственных федеральных и региональных надзорных органах
	Не требуется


	№ этапа
	Наименование
	Срок начала выполнения работ
	Срок окончания выполнения работ

	1.
	ПСД  на временные здания и сооружения в ограде энергоблоков 1,2 и до территории производственной базы (стройбазы) для обеспечения строительства энергоблока №2, включающая:

• получение ТУ на подключение к инженерным сетям;

• размещение временных титульных бытовых зданий на территории энергоблока 2;

• временные сети водоснабжения/пожаротушения с сооружениями;

• временные сети  электроснабжения 10 кВ с сооружениями;

• временные сети  электроснабжения 0,4 кВ 

• временные сети освещения;

• временные сети связи;

• временные подъезды и временные автодороги промплощадки на период строительства 

(этап возведения подземной части зданий и сооружений энергоблока 2 и этап возведения надземной части);

• временный отвод воды

• временное теплоснабжение

• прочие временные здания и сооружения.
	с момента подписания договора
	31.12.2013г.

	2.
	
	01.01.14г.
	30.06.2014г.

	3.
	
	01.07.2014г.
	31.12.2014г.

	4.
	
	01.01.2015г.
	30.10.2015г.

































































































































































































































































































































































































































































