ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение пусконаладочных работ для ввода в эксплуатацию частотно-регулируемого привода механизма вращения телеги кантователя (ЧРП-9-П061-IP54) ЗРИ ОАО «СХК».

Требования к включению в закупочную документацию «Информационной карты»

	1. Место выполнения работ.
На территории заказчика. Россия, Томская область, г. Северск, территория  ЗРИ ОАО «СХК» (здание 108/1).



	2. Сроки (периоды) выполнения работ
С момента заключения договора до 31.12.2013г.


	3. Порядок оплаты
Заказчик осуществляет 100% (сто) оплату в течении 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания сторонами актов приемки выполненных работ по формам КС2 и КС3 и предоставления счета и счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанными Исполнителем.



		4. Требования к участникам предъявляемые в соответствии с п. 12.5.5 ЕОСЗ и перечень документов, подтверждающих соответствие предъявляемым           требованиям.
Не требуется.    






	5. Требования к участникам предъявляемые в соответствии с п.12.5.1 ЕОСЗ (если применимы к предмету закупки)  
Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:
- участник должен обладать лицензией на осуществление деятельности при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям.




		6. Предлагаемые заказчиком критерии и методика оценки участников, а также документы, предоставляемые участниками для оценки
Не требуется.









	8.   Требования к обеспечению исполнении обязательств участника закупки
Не требуется.




Требования к включению в Техническую часть закупочной документации



	1. Вид и цели выполнения работ
Проведение пусконаладочных работ «под нагрузкой» (наладка, обкатка) частотно-регулируемого привода механизма вращения телеги кантователя (ЧРП-9-П061-IP54).



	1. Наличие проектной документации
Рабочая документация на монтаж частотно-регулируемого привода механизма вращения телеги кантователя находится у Заказчика (ЗРИ ОАО «СХК»).



	3. Перечень и объемы выполнения работ
Проведение пусконаладочных работ «под нагрузкой» (наладка, обкатка) ЧРП механизма вращения телеги кантователя.  Механизм вращения телеги кантователя состоит из 2 элементов ЧРП, тип ЧРП-9-П061-IP54 (по 2 мотор-редуктора Bauer в каждом). 

	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Количественный показатель объема подрядных работ

	3.1
	Заправка мотор- редукторов расходными материалами
	Произвести заправку  мотор-редукторов маслом до установленных норм (масло предоставляется заказчиком).  Проверить мотор-редукторы на герметичность (течи масла не допускаются).
	Bauer BG50Z-11/DSE08MA4-TF-GS/ES010A9 (4шт.)

	3.2
	Ревизия и настройка энкодеров, приборов и схем управления и автоматики ЧРП
	Произвести проверку на соответствие техническим  требованиям и требованиям на подключение приборов и энкодеров, входящих в комплектацию ЧРП. Выполнить настройку и проверку работы схем управления и автоматики.
	ЧРП-9-П061-IP54 (2шт.)



	3.3
	Проверка работоспособности ЧРП механизма вращения телеги кантователя
	Включить ЧРП механизма вращения телеги кантователя в работу. Произвести настройку и проверку работы схем управления, автоматики и защиты в рабочем режиме.

	ЧРП-9-П061-IP54 (2шт.)



	3.4
	Проведение наладочных и испытательных работ в режиме несения технологической нагрузки
	Включение в работу ЧРП механизма вращения телеги кантователя в режиме технологической нагрузки. Проверка всех необходимых защит, в том числе остановку одного из приводов в случае остановки другого. Обкатка оборудования.

	ЧРП-9-П061-IP54 (2шт.)



	3.5
	Первичное техническое обслуживание оборудования после обкатки
	Ревизия оборудования по результатам обкатки, устранение замечаний по работе схем и приборов управления, автоматики и защиты, выявленных в процессе обкатки. Первичное техническое обслуживание. 
	     ЧРП-9-П061-IP54 (2шт.)



	3.6
	Оформление и разработка технической документации
	Оформить акт по результатам пусконаладочных работ и обкатки каждой машины. Разработать и передать заказчику регламент (порядок и объём) работ по техническому обслуживанию и регулированию параметров работы компрессоров в процессе эксплуатации. Составление актов выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и передача заказчику на подпись и утверждение.
	ЧРП-9-П061-IP54 (2шт.)






	4. Требования по выполнению сопутствующих работ,
 оказанию сопутствующих услуг
Не требуется.





	5. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ
Исполнитель выполняет работы в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя ЧРП механизма вращения телеги кантователя, действующих РД, ПУЭ, СНиП, ГОСТ и договора на выполнение работ.




	6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности 
результатов работ
Требования безопасности при выполнении работ в зданиях 2, 102 и 103 ЗРИ ОАО «СХК» определяется в соответствии с «Положением о взаимодействии между ОАО «СХК» и подрядными организациями в области обеспечения безопасности при производстве работ в подразделениях комбината» П-ОТ-07-010-2012, отраженных в Приложении А "Обязанности подрядной организации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности", режимными требованиями ОАО «СХК».




	7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
Заказчику передаётся:
- Акт по результатам пусконаладочных работ и обкатки;
- Регламент (порядок и объём) работ по техническому обслуживанию и регулированию параметров работы ЧРП механизма вращения телеги кантователя процессе эксплуатации;
- Акты выполненных работ по унифицированным формам КС-2 и КС-3. 




	8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
               Монтаж ЧРП механизма вращения телеги кантователя выполняется Заказчиком. 
Пусконаладочные работы выполняются Исполнителем в соответствии с требованиями настоящего технического задания.



	9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ  объектах 
Не требуется.
	



	10. Требования по объему гарантий качества работ 
Гарантия распространяется на весь объём выполненных пуско-наладочных работ.



	11. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 
Не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.



	12.    Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
Не требуется.



Все вышеперечисленные требования (за исключением п.2.) должны быть  отражены в приложенном Заказчиком проекте договора.


Данные требования должны быть отражены Заказчиком в приложенном проекте                договора
	1. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ
Не предъявляются. 



	2. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)
Город Северск является закрытым административно-территориальным образованием (ЗАТО) системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании».
Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО Северск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. 
Для въезда в ЗАТО Северск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее чем за 45 суток) оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.  



	3. 
Порядок сдачи и приемки результатов работ
3.1 По факту проделанной работы Исполнитель передаёт Заказчику документацию по п. 7 «Требований к включению в Техническую часть закупочной документации» настоящего технического задания и предоставляет на подписание акт приёмки выполненных работ в двух экземплярах.
3.2 В течение 5 дней после получения акта приёмки выполненных работ Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить исполнителю мотивированный отказ от его подписания до устранения Исполнителем выявленных недостатков.
3.3 Работа считается выполненной с момента подписания Заказчиком и Исполнителем акта приёмки выполненных работ.




4. Требования к обеспечению исполнения обязательств по договору
Не требуется.





















