## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [10 empty] | по ОКПО
| Заказчик : | [10 empty] | по ОКПО | 48546926
| Подрядчик : | [10 empty] | по ОКПО | 13423759
Стройка: ФГУП "ПО "Маяк". Создание комплекса цементирования
Объект : Производственный корпус. Здание …
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
| Смета № 311-2313/19-1-1032 (доп. к 310-2642/19-1-505) металлоконструкции облицовок перекрытий | [9 empty] | график СМР на 2012-2013 г., п.
Основание -
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуживающих машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Металлоконструкции облицовок
Металлопрокат СМ2, СМ3 (л.17,18) (добавить позиции)
1 | 2 | ТЕР09-07-003-02 | Монтаж конструкций облицовок из коррозионно-стойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: стены | 1 т | 4.048 | 16760.68 | 5446.85 | 2186.59 |  | 67847 | 36947 | 22049 | 8851 | 635 | 2570.48
[6 empty] | 9127.24 | 351.98 |  |  |  |  | 1425 |  | 17.1 | 69.22
2 | 3 | ТЕР09-07-012-01 | Изготовление конструкций облицовок из коррозионно-стойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору: пол, стены, потолок | 1 т | 4.048 | 48691.23 | 771.37 | 46174.01 |  | 197102 | 7067 | 3123 | 186912 | 125 | 506
[6 empty] | 1745.85 | 4.26 |  |  |  |  | 17 |  | 0.31 | 1.25
Итого по разделу 1 Металлоконструкции облицовок | [9 empty] | 344497 |  |  |  |  | 3076.48
70.47
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 264949 | 44014 | 25172 | 195763 |  | 3076.48
[12 empty] | 1442 |  |  | 70.47
Накладные расходы | [9 empty] | 40910
Сметная прибыль | [9 empty] | 38638
Итоги по акту:
Строительные металлические конструкции | [9 empty] | 344497 |  |  |  |  | 3076.48
70.47
Итого | [9 empty] | 344497 |  |  |  |  | 3076.48
70.47
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 195763
Машины и механизмы | [9 empty] | 25172
ФОТ | [9 empty] | 45456
Накладные расходы | [9 empty] | 40910
Сметная прибыль | [9 empty] | 38638
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 344497 |  |  |  |  | 3076.48
70.47
Временные здания и сооружения 2,64% | [9 empty] | 9095
Итого | [9 empty] | 353592
Зимние 3,5% | [9 empty] | 12376
Итого | [9 empty] | 365968
Возврат материалов 15% от суммы временных | [9 empty] | -1364
Всего по акту в ценах 2000г. | [9 empty] | 364604
Пересчет в текущие цены с К=4,88 | [9 empty] | 1779268
Итого в текущих ценах с НДС | [9 empty] | 2099536