## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [10 empty] | по ОКПО
| Заказчик : | [10 empty] | по ОКПО | 48546926
| Подрядчик : | [10 empty] | по ОКПО | 13423759
Стройка: ФГУП "ПО "Маяк". Создание комплекса цементирования
Объект : Хранилище компаунда. Здание …
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
| Смета № 312-2453/19-1-246, Монолит.жб констр.стен и перекр |  |  |  |  | график СМР на 2012-2013 г., п.
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуживающих машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 2. Монолитное железобетонное перекрытие на отм. +10,800 (в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 1058,0 м3
1 | 2 | ТЕР06-01-091-04 | Бетонирование перекрытий (с помощью бадьи) толщиной свыше 20 см в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках | 10 м2 перекрытий | 5.908 | 340.29 | 153.22 | 140.33 |  | 2010 | 276 | 905 | 829 | 3.7875 | 22.38
[6 empty] | 46.74 | 29.52 |  |  |  |  | 174 |  | 1.6 | 9.45
2 | 3 | ТЕР06-01-091-08 | Бетонирование перекрытий (с помощью автобетононасосов) толщиной свыше 20 см в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках | 10 м2 перекрытий | 5.908 | 643.19 | 463.84 | 140.32 |  | 3800 | 231 | 2740 | 829 | 3.1625 | 18.68
[6 empty] | 39.03 | 54 |  |  |  |  | 319 |  | 3.15 | 18.61
Перекрытие по стальным облицовкам
3 | 4 | ТЕР06-01-091-04 | Бетонирование перекрытий (с помощью бадьи) толщиной свыше 20 см в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках | 10 м2 перекрытий | 12.96 | 340.29 | 153.22 | 140.33 |  | 4410 | 606 | 1986 | 1818 | 3.7875 | 49.09
[6 empty] | 46.74 | 29.52 |  |  |  |  | 383 |  | 1.6 | 20.74
4 | 5 | ТЕР06-01-091-08 | Бетонирование перекрытий (с помощью автобетононасосов) толщиной свыше 20 см в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках | 10 м2 перекрытий | 12.96 | 643.19 | 463.84 | 140.32 |  | 8336 | 506 | 6011 | 1819 | 3.1625 | 40.99
[6 empty] | 39.03 | 54 |  |  |  |  | 700 |  | 3.15 | 40.82
5 | 6 | СЦМ-401-0077 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 60 (М800), F200, W4 | м3 | 246.305 | 1347 |  | 1347 |  | 331773 |  |  | 331773
6 | 7 | СЦМ-401-9001-4 | Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды свыше 4 К=6 до W=16 | м3 | 246.305 | 289.8 |  | 289.8 |  | 71379 |  |  | 71379
7 | 8 | ТЕР06-01-092-04 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | т | 0.0588 | 464.01 | 99.77 | 34.76 |  | 27 | 19 | 6 | 2 | 29.0125 | 1.71
[6 empty] | 329.48 | 15.45 |  |  |  |  | 1 |  | 0.8375 | 0.05
8 | 9 | ТЕР06-01-092-05 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг | т | 8.045 | 230.51 | 73.67 | 34.76 |  | 1854 | 982 | 593 | 279 | 10.75 | 86.48
[6 empty] | 122.08 | 10.38 |  |  |  |  | 84 |  | 0.5625 | 4.53
9 | 10 | СЦМ-204-9001-10 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Плиты перекрытия, карнизные плиты, своды оболоческ класса: А I | т | 1.7788 | 10660 |  | 10660 |  | 18962 |  |  | 18962
10 | 11 | СЦМ-204-9001-12 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Плиты перекрытия, карнизные плиты, своды оболоческ класса: А III | т | 7.8 | 10240 |  | 10240 |  | 79872 |  |  | 79872
11 | 12 | ТЕР06-01-092-09 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм | т | 0.04296 | 857.99 | 73.67 | 43.45 |  | 37 | 32 | 3 | 2 | 65.2375 | 2.8
[6 empty] | 740.87 | 10.38 | [6 empty] | 0.5625 | 0.02
12 | 13 | ТЕР06-01-092-10 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром свыше 8 мм | т | 24.7951 | 531.45 | 76.58 | 52.14 |  | 13177 | 9986 | 1899 | 1292 | 35.4625 | 879.3
[6 empty] | 402.73 | 10.61 |  |  |  |  | 263 |  | 0.575 | 14.26
13 | 14 | СЦМ-204-0002 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): гладкая класса А-I диаметром, мм: 8 | т | 0.04296 | 7390 |  | 7390 |  | 317 |  |  | 317
14 | 16 | СЦМ-204-0022 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12 | т | 0.6212 | 7910 |  | 7910 |  | 4914 |  |  | 4914
15 | 17 | СЦМ-204-0024 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 16-18 | т | 6.566 | 7630 |  | 7630 |  | 50099 |  |  | 50099
16 | 18 | СЦМ-204-0025 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 20-22 | т | 10.8073 | 7420 |  | 7420 |  | 80191 |  |  | 80191
17 | 19 | СЦМ-204-0026 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 25-28 | т | 0.11504 | 7110 |  | 7110 |  | 818 |  |  | 818
18 | 27 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки В 7,5 (М100 фракции 20-40) под металлические щиты облицовки пола | м3 бетона и железобетона в деле | 80 | 638.54 | 21.83 | 591.64 |  | 51083 | 2006 | 1746 | 47331 | 2.25 | 180
[6 empty] | 25.07 | 4.15 |  |  |  |  | 332 |  | 0.125 | 10
19 | 28 | СЦМ-401-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 7,5 (М100) | м3 | -81.6 | 551 |  | 551 |  | -44962 |  |  | -44962
20 | 29 | СЦМ-401-0045 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 12,5 (М150), F50 | м3 | 81.6 | 592 |  | 592 |  | 48307 |  |  | 48307
21 | 30 | СЦМ-401-9001-1 | Надбавка по морозостойкости (F) за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания(за неполные 50 циклов пересчет не производится), МРз до 200 до 75 | м3 | 81.6 | 22.5 |  | 22.5 |  | 1836 |  |  | 1836
22 | 31 | ТЕР06-01-035-01 | Устройство поясов в опалубке В 15 вокруг приямка "ОВ" под установку решетеки Рш1 (М200 фр. 20-40) | м3 | 0.168 | 993.3 | 107.9 | 722.62 |  | 167 | 27 | 18 | 122 | 12.7 | 2.13
[6 empty] | 162.78 | 16.39 |  |  |  |  | 3 |  | 0.8875 | 0.15
23 | 32 | ТЕР08-02-007-03 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0.05026 | 13460.25 | 298.59 | 12412.1 |  | 677 | 38 | 15 | 624 | 59.225 | 2.98
[6 empty] | 749.56 | 15.92 |  |  |  |  | 1 |  | 0.8625 | 0.04
24 | 33 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за второй раз грунтовкой ГФ-021 указание р.ч. 310-526 (КЖИ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.049943 | 372.03 | 12.61 | 250.36 |  | 19 | 5 | 1 | 13 | 6.6375 | 0.33
[6 empty] | 109.06 | 0.17 | [6 empty] | 0.0125
25 | 34 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2 на окраску указание р.ч. 310-526 (КЖИ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.049943 | 1417.54 | 16.86 | 1266.52 |  | 71 | 7 | 1 | 63 | 9.575 | 0.48
[6 empty] | 134.16 | 0.34 | [6 empty] | 0.025
26 | 35 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 10.428 | 254.32 | 78.58 |  |  | 2652 | 1833 | 819 |  | 13.225 | 137.91
175.74
27 | 36 | СЦМ-104-0103-5 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ГОСТ 22546: ПСБС-50 | м3 | 10.6366 | 1900 |  | 1900 |  | 20209 |  |  | 20209
Итого по разделу 2 Монолитное железобетонное перекрытие на отм. +10,800 (в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 1058,0 м3 | [9 empty] | 787961 |  |  |  |  | 1425.26
118.67
Раздел 3. Монолитные железобетонные колонны на отм. +7,100 (в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 260,3 м3
28 | 37 | ТЕР06-01-026-19 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн: до 10% В 15 (М200 фракции 20-40) | 1 м3 | 79.205 | 1052.19 | 132.11 | 722.84 |  | 83339 | 15622 | 10464 | 57253 | 15.7825 | 1250.05
[6 empty] | 197.24 | 21.71 |  |  |  |  | 1720 |  | 1.175 | 93.07
29 | 38 | ТЕР06-01-026-04 | Устройство железобетонных колонн В 15 (М200 фракции 20-40) в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: до 2 м | 1 м3 | 1.484 | 1127.1 | 134.89 | 747.03 |  | 1673 | 364 | 200 | 1109 | 19.6175 | 29.11
[6 empty] | 245.18 | 22.22 |  |  |  |  | 33 |  | 1.2 | 1.78
30 | 39 | ТЕР06-01-026-11 | Устройство железобетонных колонн В 15 (М200 фракции 20-40) в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром: до 2 м | 1 м3 | 11.76 | 1440.76 | 163.96 | 790.14 |  | 16943 | 5723 | 1928 | 9292 | 38.94 | 457.93
[6 empty] | 486.66 | 24.17 |  |  |  |  | 284 |  | 1.3125 | 15.44
31 | 40 | СЦМ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 15 (М200), F50 | м3 | -93.8357 | 612 |  | 612 |  | -57427 |  |  | -57427
32 | 41 | СЦМ-401-0049 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 25, F150, W4 | м3 | 83.8887 | 697 |  | 697 |  | 58470 |  |  | 58470
33 | 42 | СЦМ-401-0051 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 30 (М400), F200, W4 | м3 | 9.947 | 748 |  | 748 |  | 7440 |  |  | 7440
34 | 43 | СЦМ-401-9001-4 | Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды свыше 4 | м3 | 83.8887 | 48.3 |  | 48.3 |  | 4052 |  |  | 4052
35 | 44 | СЦМ-401-9001-4 | Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды свыше 4 К=6 W=16 | м3 | 9.947 | 289.8 |  | 289.8 |  | 2883 |  |  | 2883
36 | 45 | СЦМ-204-9001-4 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Колонны и каркасы здания, этажерок класса: А I | т | 1.5105 | 7920 |  | 7920 |  | 11963 |  |  | 11963
37 | 46 | СЦМ-204-9001-6 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Колонны и каркасы здания, этажерок класса: А III | т | 5.6067 | 9870 |  | 9870 |  | 55338 |  |  | 55338
38 | 47 | СЦМ-204-0063 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток | т | 4.329 | 12020 |  | 12020 |  | 52034 |  |  | 52034
Итого по разделу 3 Монолитные железобетонные колонны на отм. +7,100 (в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 260,3 м3 | [9 empty] | 277076 |  |  |  |  | 1737.09
110.29
Раздел 4. Монолитные железобетонные стены СТМК1 на отм. +10,800 (5 штук - в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 300,0 м3
39 | 55 | ФЕРм13-08-005-03 | Проходка вертикального трубопровода из коррозионностойкой стали ПВГ1, наружный диаметр корпуса проходки, мм: 102, без воздухораспределителя ОЗП=1,26; ЭМ=0,82; ЗПМ=1,38; МАТ=0,41 | 1 шт. | 5 | 1795.69 | 1280.05 | 54.31 |  | 8978 | 2307 | 6400 | 271 | 28.75 | 143.75
[6 empty] | 461.33 | 75.85 |  |  |  |  | 379 |  | 3.975 | 19.88
40 | 56 | ФЕРм13-08-005-07 | Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали Б1, Б3, Б6, наружный диаметр проходки, мм: 102мм, без воздухораспределителя ОЗП=1,26; ЭМ=0,8; ЗПМ=1,36; МАТ=0,45 | 1 шт. | 155 | 1588.93 | 1087.25 | 60.41 |  | 246284 | 68397 | 168524 | 9363 | 27.5 | 4262.5
[6 empty] | 441.27 | 73.21 |  |  |  |  | 11348 |  | 3.9125 | 606.44
41 | 57 | ФЕРм13-08-005-08 | Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали Б2, Б7; наружный диаметры корпуса проходки, мм: 146мм; 200мм и 219мм, без воздухораспределителя ОЗП=1,26; ЭМ=0,81; ЗПМ=1,39; МАТ=0,31 | 1 шт. | 75 | 1854.78 | 1015.3 | 157.52 |  | 139109 | 51147 | 76148 | 11814 | 42.5 | 3187.5
[6 empty] | 681.96 | 103.84 |  |  |  |  | 7788 |  | 5.5125 | 413.44
42 | 58 | ФЕРм13-08-005-09 | Проходка горизонтального трубопровода из коррозионностойкой стали Б8 и Б9, наружный диаметр условного прохода трубопровода 250мм и 320мм, без воздухораспределителя ОЗП=1,26; ЭМ=0,84; ЗПМ=1,35; МАТ=0,38 | 1 шт. | 10 | 2773.36 | 1685.08 | 225.8 |  | 27734 | 8625 | 16851 | 2258 | 53.75 | 537.5
[6 empty] | 862.48 | 86.5 |  |  |  |  | 865 |  | 4.4875 | 44.88
43 | 59 | ФЕРм13-08-011-04 | Корпус проходки (закладные детали под проходки) из углеродистой стали Б4, Б5 горизонтального трубопровода, наружный диаметр диаметр корпуса проходки, мм: 102, без воздухораспределителя ОЗП=1,26; ЭМ=0,75; ЗПМ=1,4; МАТ=0,94 | 1 шт. | 260 | 885.34 | 674.02 | 24.45 |  | 230188 | 48586 | 175245 | 6357 | 12.5 | 3250
[6 empty] | 186.87 | 75.58 |  |  |  |  | 19651 |  | 4.1 | 1066
44 | 60 | СЦМ-524-0039 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) (ГОСТ 9941) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки, мм: 4,0 (проходки Б1, Б3, Б6, ПВГ1) применительно стали марки Ст. 12Х21Н5Т | 10 м | 7.82 | 9940 |  | 9940 |  | 77731 |  |  | 77731
45 | 61 | СЦМ-101-9383-4 | Сталь листовая коррозионностойкая и жаростойкая (ГОСТ 5582; 7350): марка 08Х18Н10, толщиной, мм: 2,8-3,0 (проходки Б1-Б3, Б6-Б9, ПВГ1) применительно для стали марки Ст 12Х21Н5Т | т | 0.8369 | 47500 |  | 47500 |  | 39753 |  |  | 39753
46 | 62 | СЦМ-103-0469 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78: наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм (проходка Б5) применительно | м | 135 | 236 |  | 236 |  | 31860 |  |  | 31860
47 | 63 | СЦМ-103-0394 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78: наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3,5 мм (проходка Б4) применительно | м | 99 | 63.5 |  | 63.5 |  | 6287 |  |  | 6287
48 | 64 | СЦМ-101-9350-13 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения (ГОСТ 23570): спокойная 18сп толщиной, мм: 4-4,8 (проходки Б1, Б2, Б3, Б4, Б5) применительно | т | 1.0016 | 5370 |  | 5370 |  | 5379 |  |  | 5379
49 | 65 | ФЕРм38-01-006-01 | Изготовление проходки Б1-Б9, ПВГ1 из нержавеющей стали ОЗП=1,27; ЭМ=0,99; ЗПМ=1,21; МАТ=0,88; МДС 81-36.2004 п. 1.10 К=1,15 | 1 т конструкций | 4.3441 | 14874.05 | 4837.2 | 6914.77 |  | 64614 | 13563 | 21013 | 30038 | 231.4375 | 1005.38
[6 empty] | 3122.08 | 238.47 |  |  |  |  | 1036 |  | 14.5 | 62.99
50 | 66 | ФЕРм38-01-006-01 | Изготовление проходки Б1-Б9, ПВГ1 из углеродистой стали ОЗП=1,27; ЭМ=0,99; ЗПМ=1,21; МАТ=0,88 | 1 т конструкций | 2.2864 | 14466.82 | 4837.2 | 6914.77 |  | 33076 | 6207 | 11060 | 15809 | 201.25 | 460.13
[6 empty] | 2714.85 | 238.47 |  |  |  |  | 545 |  | 14.5 | 33.15
51 | 67 | ТЕР09-05-005-01 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм (по ОСТ 95 39-2002) | 1м шва | 534.0637 | 163.33 | 24.75 | 83.92 |  | 87229 | 29192 | 13218 | 44819 | 2.9625 | 1582.16
54.66
52 | 68 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 изоляции | 52.14 | 254.32 | 78.58 |  |  | 13260 | 9163 | 4097 |  | 13.225 | 689.55
175.74
53 | 69 | СЦМ-104-0004-4 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ГОСТ 22546: ПСБ (ГОСТ 22546) | м3 | 53.1828 | 898 |  | 898 |  | 47758 |  |  | 47758
54 | 70 | ТЕР07-05-039-02 | Запенивания зазоров проходки №9 | 100 м шва | 0.08 | 168.5 | 112.64 |  |  | 13 | 4 | 9 |  | 4.625 | 0.37
55.86
55 | 71 | СЦМ-101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 20 | 83.7 |  | 83.7 |  | 1674 |  |  | 1674
Итого по разделу 4 Монолитные железобетонные стены СТМК1 на отм. +10,800 (5 штук - в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 300,0 м3 | [9 empty] | 1508310 |  |  |  |  | 15118.84
2246.78
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 2049670 | 275454 | 521900 | 1252316 |  | 18281.19
[12 empty] | 45909 |  |  | 2475.74
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. (за вычетом К=1,25 к НЗТ, З/П, Э/М) | [9 empty] | 1890199 | 220363 | 417520 | 1252316 |  | 14625
[12 empty] | 36727 |  |  | 1981
Накладные расходы | [9 empty] | 254082
Сметная прибыль | [9 empty] | 164859
Итоги по акту:
Итого по разделу 2 Монолитное железобетонное перекрытие на отм. +10,800 (в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 1058,0 м3 | [9 empty] | 787961
Итого по разделу 3 Монолитные железобетонные колонны на отм. +7,100 (в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 260,3 м3 | [9 empty] | 277076
Итого по разделу 4 Монолитные железобетонные стены СТМК1 на отм. +10,800 (5 штук - в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 300,0 м3 | [9 empty] | 1508310
Итого | [9 empty] | 2573347
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1252316
Машины и механизмы | [9 empty] | 521900
ФОТ | [9 empty] | 321363
Накладные расходы | [9 empty] | 317603
Сметная прибыль | [9 empty] | 206074
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 2309140
Временные здания и сооружения 2,64% | [9 empty] | 60961
Итого | [9 empty] | 2370101
Зимние 3,5% | [9 empty] | 82954
Итого | [9 empty] | 2453055
Возврат материалов 15% от суммы временных | [9 empty] | -9144
Всего по акту в ценах 2000г. | [9 empty] | 2443911
Пересчет в текущие цены с К=4,88 | [9 empty] | 11926286
Итого в текущих ценах с НДС | [9 empty] | 14073017