## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [10 empty] | по ОКПО
| Заказчик : | [10 empty] | по ОКПО | 48546926
| Подрядчик : | [10 empty] | по ОКПО | 13423759
Стройка: ФГУП "ПО "Маяк". Создание комплекса цементирования
Объект : Хранилище компаунда. Здание …
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
| Смета № 312-2453/19-1-246, Монолит.жб констр.стен и перекр |  |  |  |  | (подписаны объемы в КС-6 за октябрь 2012 г.), график СМР на 2012-2013 г., п.
Номера |  | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуживающих машины
[7 empty] | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 2. Монолитное железобетонное перекрытие на отм. +10,800 (в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 1058,0 м3
1 | 2 | ТЕР06-01-091-04 | Бетонирование перекрытий (с помощью бадьи) толщиной свыше 20 см в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках | 10 м2 перекрытий | 1.76 | 340.29 | 153.22 | 140.33 |  | 599 | 82 | 270 | 247 | 3.7875 | 6.67
[6 empty] | 46.74 | 29.52 |  |  |  |  | 52 |  | 1.6 | 2.82
2 | 3 | ТЕР06-01-091-08 | Бетонирование перекрытий (с помощью автобетононасосов) толщиной свыше 20 см в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках | 10 м2 перекрытий | 1.76 | 643.19 | 463.84 | 140.32 |  | 1132 | 69 | 816 | 247 | 3.1625 | 5.57
[6 empty] | 39.03 | 54 |  |  |  |  | 95 |  | 3.15 | 5.54
Перекрытие по стальным облицовкам
3 | 4 | ТЕР06-01-091-04 | Бетонирование перекрытий (с помощью бадьи) толщиной свыше 20 см в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках | 10 м2 перекрытий | 4.07 | 340.29 | 153.22 | 140.33 |  | 1385 | 190 | 624 | 571 | 3.7875 | 15.42
[6 empty] | 46.74 | 29.52 |  |  |  |  | 120 |  | 1.6 | 6.51
4 | 5 | ТЕР06-01-091-08 | Бетонирование перекрытий (с помощью автобетононасосов) толщиной свыше 20 см в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках | 10 м2 перекрытий | 4.07 | 643.19 | 463.84 | 140.32 |  | 2618 | 159 | 1888 | 571 | 3.1625 | 12.87
[6 empty] | 39.03 | 54 |  |  |  |  | 220 |  | 3.15 | 12.82
5 | 6 | СЦМ-401-0077 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 60 (М800), F200, W4 | м3 | 91 | 1347 |  | 1347 |  | 122577 |  |  | 122577
6 | 7 | СЦМ-401-9001-4 | Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды свыше 4 К=6 до W=16 | м3 | 91 | 289.8 |  | 289.8 |  | 26372 |  |  | 26372
7 | 8 | ТЕР06-01-092-04 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | т | 0.018 | 464.01 | 99.77 | 34.76 |  | 8 | 6 | 2 |  | 29.0125 | 0.52
[6 empty] | 329.48 | 15.45 | [6 empty] | 0.8375 | 0.02
8 | 9 | ТЕР06-01-092-05 | Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг | т | 2.42 | 230.51 | 73.67 | 34.76 |  | 558 | 295 | 178 | 85 | 10.75 | 26.02
[6 empty] | 122.08 | 10.38 |  |  |  |  | 25 |  | 0.5625 | 1.36
9 | 10 | СЦМ-204-9001-10 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Плиты перекрытия, карнизные плиты, своды оболоческ класса: А I | т | 0.536 | 10660 |  | 10660 |  | 5714 |  |  | 5714
10 | 11 | СЦМ-204-9001-12 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Плиты перекрытия, карнизные плиты, своды оболоческ класса: А III | т | 1.909 | 10240 |  | 10240 |  | 19548 |  |  | 19548
11 | 13 | ТЕР06-01-092-10 | Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром свыше 8 мм | т | 5.913 | 531.45 | 76.58 | 52.14 |  | 3142 | 2381 | 453 | 308 | 35.4625 | 209.69
[6 empty] | 402.73 | 10.61 |  |  |  |  | 63 |  | 0.575 | 3.4
12 | 16 | СЦМ-204-0022 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 12 | т | 0.18 | 7910 |  | 7910 |  | 1424 |  |  | 1424
13 | 17 | СЦМ-204-0024 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 16-18 | т | 1.988 | 7630 |  | 7630 |  | 15168 |  |  | 15168
14 | 18 | СЦМ-204-0025 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 20-22 | т | 3.38 | 7420 |  | 7420 |  | 25080 |  |  | 25080
15 | 19 | СЦМ-204-0026 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 25-28 | т | 0.02 | 7110 |  | 7110 |  | 142 |  |  | 142
Итого по разделу 2 Монолитное железобетонное перекрытие на отм. +10,800 (в/о "2-4", "4/1-6", "9/1-11", "11/1-13", "13/1-15") 1058,0 м3 | [9 empty] | 232868 |  |  |  |  | 276.76
32.47
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 225467 | 3182 | 4231 | 218054 |  | 276.76
[12 empty] | 575 |  |  | 32.47
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. (за вычетом К=1,25 к НЗТ, З/П, Э/М) | [9 empty] | 223985 | 2546 | 3385 | 218054 |  | 221
[12 empty] | 460 |  |  | 26
Накладные расходы | [9 empty] | 3606.4
Сметная прибыль | [9 empty] | 2314.4
Итоги по акту:
Итого | [9 empty] | 229905.8
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 218054
Машины и механизмы | [9 empty] | 4231
ФОТ | [9 empty] | 3757
Накладные расходы | [9 empty] | 4508
Сметная прибыль | [9 empty] | 2893
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 229905.8 |  |  |  |  | 276.76
32.47
Временные здания и сооружения 2,64% | [9 empty] | 6070
Итого | [9 empty] | 235975.8
Зимние 3,5% | [9 empty] | 8259
Итого | [9 empty] | 244234.8
Возврат материалов 15% от суммы временных | [9 empty] | -911
Всего по акту в ценах 2000г. | [9 empty] | 243323.8
Пересчет в текущие цены с К=4,88 | [9 empty] | 1187420
Итого в текущих ценах с НДС | [9 empty] | 1401156