## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [10 empty] | по ОКПО
| Заказчик : | [10 empty] | по ОКПО | 48546926
| Подрядчик : | [10 empty] | по ОКПО | 13423759
Стройка: ФГУП "ПО "Маяк". Создание комплекса цементирования
Объект : Хранилище компаунда. Здание …
Смета 312-2453/19-1-268 (доп. к 311-2347/19-1-1085; 311-2374/19-1-1303; 311-2537/19-1-1546)
(подписаны объемы в КС-6 за октябрь 2012 г.), график СМР на 2012-2013 г., п.
Номера |  | Обоснова-ние | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[6 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Стены отсеков
Дополнительно к смете инв.№311-2537/19-1-1546
Перекрытие в/о 2-4, м/о П-Ф
1 | 14 | СЦМ-401-0177 | Бетон дорожный, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 26633-91, класс В 60 (М800), F200, W4 | м3 | 215.2 | 1396 |  | 1396 |  | 300419 |  |  | 300419
2 | 15 | СЦМ-204-0025 дополнит. к поз. 10 | Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-III диаметром, мм: 20-22 | т | 0.0348 | 7420 |  | 7420 |  | 258 |  |  | 258
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 300677 |  |  | 300677
Итоги по разделу 1 Стены отсеков :
Материалы
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
Строительные металлические конструкции
Материалы для строительных работ | [9 empty] | 300677
Конструкции из кирпича и блоков
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
Итого | [9 empty] | 300677
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 300677
Итого по разделу 1 Стены отсеков | [9 empty] | 300677
ИТОГИ ПО АКТУ:
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [9 empty] | 300677 |  |  | 300677
Итоги по акту:
Итого по разделу 1 Стены отсеков | [9 empty] | 300677
Итого по разделу 2 Стены на отметке 10.800
Итого | [9 empty] | 300677
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 300677
ВСЕГО по акту | [9 empty] | 300677
Временные здания и сооружения 2,64% | [9 empty] | 7938
Итого | [9 empty] | 308615
Зимние 3,5% | [9 empty] | 10802
Итого | [9 empty] | 319417
Возврат материалов 15% от суммы временных | [9 empty] | -1191
Всего по акту в ценах 2000г. | [9 empty] | 318226
Пересчет в текущие цены с К=4,88 | [9 empty] | 1552943
Итого в текущих ценах с НДС | [9 empty] | 1832473