Часть 2 «проект договора»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №____

| Санкт-Петербург | « » 2013 г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №  719-07/065-11 от 30.08.2011, c одной стороны, и___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые Стороны), на основании Протокола от ___________ рассмотрения и оценки _________________ № _______________ заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) выполнить работы (далее - работы) по реконструкции верхнего розлива системы отопления Административного корпуса Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82 (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

  - Наименование и содержание работ, сроки выполнения работ, требования к выполнению работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание»  и  Приложении № 2 «График выполнения  работ».

  - Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.

  - Качество работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид работ, установленным в Российской Федерации.

  - Срок выполнения работ:

Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора.

Окончание – в течение _____ рабочих дней с момента начала Работ.

- ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена работ по Договору в соответствии со Сводной сметой (Приложение № 4 к Договору) составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________.

  - Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования.

  - Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.

  - Оплата по Договору осуществляется без авансового платежа путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставленного Подрядчиком.

  - Расчет за выполненные Работы производится без авансового платежа в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

  - Обязанность Заказчика по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

  - По окончании работ по Договору Стороны производят сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Подрядчик представляет Заказчику подписанный акт сверки расчетов, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

- производить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

- назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора;

- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.

- нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;

- обеспечить вывоз мусора с Объекта;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;

- вести работы в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;

- до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;

- по требованию Заказчика обеспечить сохранность и передать на склад Заказчика ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;

- информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объекте при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.

  - Заказчик обязан:

- обеспечить доступ на Объект сотрудников Подрядчика по единому согласованному списку, предоставляемому Подрядчиком за 3 (три) рабочих дня до начала работ. Пропускной режим на Объект Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства.

- СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - Подрядчик ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика.

  - В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их.

  - Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения работ,  действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.

  - Срок гарантии на выполненные по Договору работы устанавливается _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

  - Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на Объект Заказчика не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).

  - Если Подрядчик в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.

  - В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении.

  - В случае расторжения Договора в соответствии с п. 6.3 Договора информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

  - В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнение Подрядчиком работ по Договору, последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и за возникновение которых не несут ответственности.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят: землетрясения, наводнения, и иные стихийные бедствия, забастовки, войны, акты государственных органов, обязательных для одной из сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

  - Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств информировать другою Сторону об их наступлении в письменной форме, причем по требованию Стороны в течение 10-ти рабочих дней должен быть представлен документ, подтверждающий действие указанных обстоятельств. В противном случае Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на освобождающие от ответственности.

  - Если неисполнение обязательств, вытекающих из Договора, причиной которого явилось действие обстоятельств непреодолимой силы, длится более шести месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

- РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

  - Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.

  - Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.

  - Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.

  - Заказчик имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении Подрядчика. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

  - Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.

  - К Договору  прилагается:

Приложение № 1: Техническое  задание.

Приложение № 2: График выполнения работ.

Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Приложение № 4: Сводная смета.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» | Наименование организации |
| Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183 ИНН 7814417371, КПП 783450001 Р/с 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург К/с 3010 1810 2000 0000 0704, БИК 044030704 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: (812) 430-01-34, факс: (812) 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru | Место нахождения: Почтовый адрес: ИНН _____________, КПП ___________ Р/сч _______________________ в _________________________ К/сч _______________, БИК _____________ ОКПО ___________________, ОГРН ____________________ ОКАТО __________________ Тел. ________________ Факс _________________ e-mail: ________________ |

# ПОДПИСИ СТОРОН:

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ Корнильев В.Б. |  |

# Приложение № 1

# к Договору подряда №_________от ________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ:

«Реконструкция верхнего розлива системы отопления Административного корпуса по адресу:  Санкт-Петербург,

ул. Савушкина, д.82»

# Санкт-Петербург

2013г.

- Выполнить демонтаж существующих труб отопления - D 109 мм -  440 м.п.  с вывозом и утилизацией.

- Снять изоляцию с трубопроводов пожарного  водопровода  и систем отопления – 118,2 м2 с вывозом и утилизацией.

- Выполнить прокладку трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных бесшовных труб D 109 мм - 380 м.п. на скользящих опорах (из уголка 50*50мм) в количестве 55 шт.

- Выполнить изоляцию трубопроводов упругими цилиндрами минераловатными кашированными алюминиевой фольгой толщ. 40мм D 273мм.     (ROCKWOOL) – 380 м.п.

- Выполнить опрессовку системы отопления на 1,0 МПа на длину – 380 м.п.

- Погрузить и вывезти строительный мусор  -  11,94т.

- Сдача выполненных работ Заказчику.

Начальник отдела 714               				М.А.Пряников

Приложение № 2

к Договору подряда № _______________

«____»____________2013 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

по реконструкции верхнего розлива системы отопления Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

| № | Вид работ | Количество рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | Корпус № 1 (ул. Савушкина, 82) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | поставка материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | выполнение демонтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | выполнение монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | сдача выполненных работ заказчику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Срок выполнения работ составляет ______ /____________/рабочих дней

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ Корнильев В.Б. |  |

Приложение № 3

к Договору подряда №___________ от___________

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права Заказчика:

- осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности Заказчика:

- проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;

- совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.

# Права Подрядчика:

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности Подрядчика:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |
| --- | --- |
| Директор по общим вопросам |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |
| _______________ Корнильев В.Б. |  |

Приложение № 4

к Договору подряда №_____________ от___________

СВОДНАЯ СМЕТА

на выполнение работ

по реконструкции верхнего розлива системы отопления Административного корпуса

по адресу:  Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82

Заказчик: ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

Подрядчик: ______________________

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование объекта |  | Номер локальной сметы | Стоимость работ по смете, руб., в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
|  | Итого с НДС: |  |  |  |
| Приложения к сводной смете: - Локальная смета №_________ - на __ л. - Локальная смета №_________- на __ л. - Локальная смета №_________- на __ л. - … |  |  |  |  |
| ОТ ЗАКАЗЧИКА: |  | ОТ ПОДРЯДЧИКА: |  |  |
| Директор по общим вопросам |  |  |  |  |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |
| _______________ Корнильев В.Б. |  |  |  |  |

Приложение № 1

к сводной смете

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор по общим вопросам |
|  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |
| ___________________ |  | _______________ Корнильев В.Б. |
| «_____»_____________ 20__ г. |  | «_____»_____________ 2013 г. |

| ОАО« Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

| Реконструкция верхнего розлива системы отопления Административного корпуса по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.82, Корпус 1 наименование работ и затрат, наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание: техническое решение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ _____________________________________ |  | ___________1347,331 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда _____________________________________ |  | ___________204,440 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость _____________________________________ |  | # ___________1352,35 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-14-005 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм (100 м трубопровода) Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (44796 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (28442 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 4,4 | 1319,38 1227,48 | 25,8 | 5805 | 5401 | 114 | 117,8 | 518,32 |
| 2 | ТЕРр66-24-001 | Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): НР (1319 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (837 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1,18 | 135,13 135,13 |  | 159 | 159 |  | 13,3 | 15,69 |
| Погрузка и перевозка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) (Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (5819 руб.): 100% от ФОТ СП (3491 руб.): 60% от ФОТ | 7 | 52,56 52,56 |  | 368 | 368 |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг01-01-02-045 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) (Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075) Разгрузочные работы при автоперевозках: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 7 | 15,62 | 15,62 | 109 |  | 109 |  |  |
| 5 | ФССЦпг03-02-01-040 | Перевозка строительных грузов (перевозимых автомобилями-самосвалами, ), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза (1 т груза) (Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075) Перевозка автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 7 | 43,65 | 43,65 | 306 |  | 306 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 6747 | 5928 | 529 |  | 534,01 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 85370 | 79016 | 4599 |  | 534,01 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 51934 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 32770 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 5805 | 5401 | 114 |  | 518,32 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 73850 | 71104 | 991 |  | 518,32 |
| Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 71 104) |  |  |  |  |  | 44796 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 71 104) |  |  |  |  |  | 28442 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 147088 |  |  |  | 518,32 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 159 | 159 |  |  | 15,69 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 2093 | 2093 |  |  | 15,69 |
| Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 2 093) |  |  |  |  |  | 1319 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 093) |  |  |  |  |  | 837 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4249 |  |  |  | 15,69 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  | 368 | 368 |  |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 442 | 442 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 5819 | 5819 |  |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 5 819) |  |  |  |  |  | 5819 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 819) |  |  |  |  |  | 3491 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 15129 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 109 |  | 109 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 948 |  | 948 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 948 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 306 |  | 306 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 2660 |  | 2660 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 170074 |  |  |  | 534,01 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1755 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 4599 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 79016 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 51934 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 32770 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  | 170074 |  |  |  | 534,01 |
| Раздел 2. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-02-004-04 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) (1.18.16 Опрессовка системы отопления на 1,0 МПа (применительно) ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (66806 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38175 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 3,8 | 1486,73 1127,91 | 274,53 7,54 | 5650 | 4286 | 1043 29 | 94,46 | 358,95 |
| 7 | ТСЦ-300-1256П ССЦ-12/2012 стр.249 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (м) Материалы в текущих ценах | 380 | 709,92 |  | 269770 |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-201-9026 ССЦ-12/2012 стр.250 | Опоры скользящие (шт) Материалы в текущих ценах | 55 | 66,25 |  | 3644 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР26-01-003-01 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (1 м3 изоляции) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (44086 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27482 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 14,94 | 904,08 242,58 | 48,1 | 13507 | 3624 | 719 | 21,62 | 323 |
| 10 | ТСЦ-104-9093-023 ССЦ-12/2012 стр.202 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ. 40 мм, диам. 273 мм (ROCKWOOL) (м) Материалы в текущих ценах | 380 | 844,75 |  | 321005 |  |  |  |  |
| Накладные расходы и сметная прибыль взяты с учетом понижающих коэффициентов на основании писем № 3757-КК/08 Минрегиона РФ от 21.02.2011 г.; №АП-5536/06 от 18.11.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 613576 | 7910 | 1762 29 |  | 681,95 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 795183 | 124963 | 18388 461 |  | 818,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 110892 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 65657 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Сантехнические работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 5650 | 4286 | 1043 29 |  | 358,95 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 6716 | 5143 | 1252 35 |  | 430,74 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 80536 | 67708 | 10885 461 |  | 430,74 |
| Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68 169) |  |  |  |  |  | 66806 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68 169) |  |  |  |  |  | 38175 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 185517 |  |  |  | 430,74 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-8, 10 |  |  |  |  |  | 594419 |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 |  |  |  |  |  | 13507 | 3624 | 719 |  | 323 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 14376 | 4349 | 863 |  | 387,6 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 120228 | 57255 | 7503 |  | 387,6 |
| Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57 255) |  |  |  |  |  | 44086 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57 255) |  |  |  |  |  | 27482 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 191796 |  |  |  | 387,6 |
| Итого |  |  |  |  |  | 971732 |  |  |  | 818,34 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 651832 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 18388 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 125424 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 110892 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 65657 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Сантехнические работы |  |  |  |  |  | 971732 |  |  |  | 818,34 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 620323 | 13838 | 2291 29 |  | 1215,96 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  | 880553 | 203979 | 22987 461 |  | 1352,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 162826 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 98427 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  | 5805 | 5401 | 114 |  | 518,32 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 73850 | 71104 | 991 |  | 518,32 |
| Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 71 104) |  |  |  |  |  | 44796 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 71 104) |  |  |  |  |  | 28442 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 147088 |  |  |  | 518,32 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  | 159 | 159 |  |  | 15,69 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 2093 | 2093 |  |  | 15,69 |
| Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 2 093) |  |  |  |  |  | 1319 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2 093) |  |  |  |  |  | 837 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 4249 |  |  |  | 15,69 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  |  |  | 368 | 368 |  |  |  |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 442 | 442 |  |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 5819 | 5819 |  |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 5 819) |  |  |  |  |  | 5819 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 5 819) |  |  |  |  |  | 3491 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 15129 |  |  |  |  |
| Разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  | 109 |  | 109 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 948 |  | 948 |  |  |
| Накладные расходы 100% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 948 |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  | 306 |  | 306 |  |  |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 2660 |  | 2660 |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  | 5650 | 4286 | 1043 29 |  | 358,95 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 6716 | 5143 | 1252 35 |  | 430,74 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 80536 | 67708 | 10885 461 |  | 430,74 |
| Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68 169) |  |  |  |  |  | 66806 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68 169) |  |  |  |  |  | 38175 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 185517 |  |  |  | 430,74 |
| Материалы в текущих ценах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-8, 10 |  |  |  |  |  | 594419 |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 |  |  |  |  |  | 13507 | 3624 | 719 |  | 323 |
| Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.2 прил.) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" |  |  |  |  |  | 14376 | 4349 | 863 |  | 387,6 |
| Всего с учетом "Индексы перехода в цены на декабрь 2012г.(ЦиСН 12-2012 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053" |  |  |  |  |  | 120228 | 57255 | 7503 |  | 387,6 |
| Накладные расходы 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 57 255) |  |  |  |  |  | 44086 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 57 255) |  |  |  |  |  | 27482 |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  | 191796 |  |  |  | 387,6 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1141806 |  |  |  | 1352,35 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 653587 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 22987 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 204440 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 162826 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 98427 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 205525 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 1347331 |  |  |  | 1352,35 |
| Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учётом понижающего коэффициента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coставил: ___________________________/______________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coглacованo: ___________________________Т.А. Солодкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник группы: ___________________________Н.А. Минина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель начальника отдела: ___________________________Т.В. Кузнецова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coглacoвaнo: ___________________________М.А. Пряников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |