## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик-застройщик: ОАО "Концерн Росэнергоатом", 109507,г.Москва, ул.Ферганская, д.25, тел.589-25-29 | [10 empty] | по ОКПО | 08844275
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 08634359
Генподрядчик: ОАО "Атомэнергопроект",105005,г.Москва,ул.Бакунинская,д.7,стр.1,тел.261-02-40 | [10 empty] | по ОКПО
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 81953495
Подрядчик: ЗАО "ТК "Металлист",394077,г.Воронеж,Московский пр-т,97,офис331,тел.37-36-41 | [10 empty] | по ОКПО
Стройка: |  | "Нововоронежская АЭС - 2 с энергоблоками № 1,2", г.Нововоронеж, Промзона
наименование, адрес
Объект: |  | ОСР 3-33. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 00 USV Инженерно-бытовой корпус.
|  | Архитектурно-строительные работы | [8 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314//08108/378 ДС11
[10 empty] | дата |  | 2011-11-28
[9 empty] | Доп.соглашение | номер |  | №1
[10 empty] | дата |  | 30.03.2012
Вид операции
Все работы выполняются во исполнении Договора с Заказчиком (ОАО "Концерн Росэнергоатом") №08/108/378 от 15.08.2008 в редакции Соглашения №9-1
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
2010-2012 гг. (С начала строительства)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 1682260 |  | руб.
|  |  |  | Составил: | Главный инженер |  |  |  | Перминов А. К.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Сметчик |  |  |  | Лутай Е.А.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Ведущий инженер ОСР НФ-ДС |  |  |  |  | Сподарец А.Л.
[5 empty] | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Ведущий инженер ОТН УКС НВАЭС-2 |  |  |  |  | Извеков И.Н.
Основание: Локальная смета № NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.TL.0014 Инв.№52-324
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб | Количество работ по смете | Сметная (договорная) стоимость, руб | Выполнено работ | [43 empty] | Остаток работ на 01.01.2013 г.
по порядку | позиции по смете | [6 empty] | Октябрь 2010г. |  |  | Ноябрь 2010г. |  |  | Декабрь 2010г. |  |  | Январь 2011г. |  |  | Февраль 2011г. |  |  | Март 2011г. |  |  | Апрель 2011г. |  |  | Май 2011г. |  |  | Июнь 2011г. |  |  | Июль 2011г. |  |  | Август 2011г. |  |  | Сентябрь 2011г. |  |  | Октябрь 2011г. |  |  | Ноябрь 2011г. |  |  | c Октября 2010г. по Ноябрь 2011г.
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Раздел 1. Кровля
1 | 1 | Разуклонка из легкого бетона | ТЕР12-01-014-01 | 1 м3 утеплителя | 558.78 | 181.9 | 101642 | 150 | 83817 | 83817 |  |  | 83817 |  |  | 83817 |  |  | 83817 |  |  | 83817 |  |  | 83817 |  |  | 83817 |  |  | 83817 | 31.9 | 17825 | 101642 |  |  | 101642 |  |  | 101642 |  |  | 101642 |  |  | 101642 |  |  | 101642 | 181.9 | 101642
2 | 2 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | ТЕР12-01-017-01 | 100 м2 стяжек | 1259.07 | 10.8 | 13598 | 9.2 | 11583 | 11583 |  |  | 11583 |  |  | 11583 |  |  | 11583 |  |  | 11583 |  |  | 11583 |  |  | 11583 |  |  | 11583 | 1.6 | 2015 | 13598 |  |  | 13598 |  |  | 13598 |  |  | 13598 |  |  | 13598 |  |  | 13598 | 10.8 | 13598
3 | 3 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | СЦМ-402-0004 | м3 | 432 | -16.524 | -7138 | -14.07 | -6078 | -6078 |  |  | -6078 |  |  | -6078 |  |  | -6078 |  |  | -6078 |  |  | -6078 |  |  | -6078 |  |  | -6078 | -2.454 | -1060 | -7138 |  |  | -7138 |  |  | -7138 |  |  | -7138 |  |  | -7138 |  |  | -7138 | -16.524 | -7138
4 | 4 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | СЦМ-402-0005 | м3 | 476 | 16.524 | 7865 | 14.07 | 6697 | 6697 |  |  | 6697 |  |  | 6697 |  |  | 6697 |  |  | 6697 |  |  | 6697 |  |  | 6697 |  |  | 6697 | 2.454 | 1168 | 7865 |  |  | 7865 |  |  | 7865 |  |  | 7865 |  |  | 7865 |  |  | 7865 | 16.524 | 7865
5 | 5 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 | ТЕР12-01-017-02 | 100 м2 стяжек | 233.2 | 10.8 | 2519 | 9.2 | 2145 | 2145 |  |  | 2145 |  |  | 2145 |  |  | 2145 |  |  | 2145 |  |  | 2145 |  |  | 2145 |  |  | 2145 | 1.6 | 373 | 2519 |  |  | 2519 |  |  | 2519 |  |  | 2519 |  |  | 2519 |  |  | 2519 | 10.8 | 2519
6 | 6 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | СЦМ-402-0004 | м3 | 432 | -5.508 | -2379 | -4.69 | -2026 | -2026 |  |  | -2026 |  |  | -2026 |  |  | -2026 |  |  | -2026 |  |  | -2026 |  |  | -2026 |  |  | -2026 | -0.818 | -353 | -2379 |  |  | -2379 |  |  | -2379 |  |  | -2379 |  |  | -2379 |  |  | -2379 | -5.508 | -2379
7 | 7 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | СЦМ-402-0005 | м3 | 476 | 5.508 | 2622 | 4.69 | 2232 | 2232 |  |  | 2232 |  |  | 2232 |  |  | 2232 |  |  | 2232 |  |  | 2232 |  |  | 2232 |  |  | 2232 | 0.818 | 389 | 2622 |  |  | 2622 |  |  | 2622 |  |  | 2622 |  |  | 2622 |  |  | 2622 | 5.508 | 2622
8 | 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | ТЕР12-01-016-02 | 100 м2 кровли | 257.26 | 10.8 | 2778 | [24 empty] | 10.8 | 2778 | 2778 |  |  | 2778 |  |  | 2778 |  |  | 2778 |  |  | 2778 |  |  | 2778 | 10.8 | 2778
9 | 9 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | СЦМ-101-1780 | т | 5130 | -0.486 | -2493 | [24 empty] | -0.486 | -2493 | -2493 |  |  | -2493 |  |  | -2493 |  |  | -2493 |  |  | -2493 |  |  | -2493 | -0.486 | -2493
10 | 10 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.184 | 1126 | [24 empty] | 0.184 | 1126 | 1126 |  |  | 1126 |  |  | 1126 |  |  | 1126 |  |  | 1126 |  |  | 1126 | 0.184 | 1126
11 | 11 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | ТЕР12-01-015-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1564.65 | 10.8 | 16898 | [24 empty] | 10.8 | 16898 | 16898 |  |  | 16898 |  |  | 16898 |  |  | 16898 |  |  | 16898 |  |  | 16898 | 10.8 | 16898
12 | 12 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -2.117 | -6774 | [24 empty] | -2.117 | -6774 | -6774 |  |  | -6774 |  |  | -6774 |  |  | -6774 |  |  | -6774 |  |  | -6774 | -2.117 | -6774
13 | 13 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -1188 | -5382 | [24 empty] | -1188 | -5382 | -5382 |  |  | -5382 |  |  | -5382 |  |  | -5382 |  |  | -5382 |  |  | -5382 | -1188 | -5382
14 | 14 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.896 | 5484 | [24 empty] | 0.896 | 5484 | 5484 |  |  | 5484 |  |  | 5484 |  |  | 5484 |  |  | 5484 |  |  | 5484 | 0.896 | 5484
15 | 15 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 1188 | 45643 | [24 empty] | 1188 | 45643 | 45643 |  |  | 45643 |  |  | 45643 |  |  | 45643 |  |  | 45643 |  |  | 45643 | 1188 | 45643
16 | 16 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | ТЕР12-01-013-03 | 100 м2 утепляемого покрытия | 6939.61 | 10.8 | 74948 | [24 empty] | 10.8 | 74948 | 74948 |  |  | 74948 |  |  | 74948 |  |  | 74948 |  |  | 74948 |  |  | 74948 | 10.8 | 74948
17 | 17 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250(ГОСТ 9573-82) | СЦМ-104-0003 | м3 | 901 | -66.74 | -60133 | [24 empty] | -66.74 | -60133 | -60133 |  |  | -60133 |  |  | -60133 |  |  | -60133 |  |  | -60133 |  |  | -60133 | -66.74 | -60133
18 | 18 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | СЦМ-104-0007 | м3 | 1409 | 111.24 | 156737 | [24 empty] | 111.24 | 156737 | 156737 |  |  | 156737 |  |  | 156737 |  |  | 156737 |  |  | 156737 |  |  | 156737 | 111.24 | 156737
19 | 19 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | ТЕР26-01-055-02 | 100 м2 поверхности | 1188.15 | 10.8 | 12832 | [27 empty] | 10.08 | 11977 | 11977 |  |  | 11977 |  |  | 11977 |  |  | 11977 | 0.72 | 855 | 12832 | 10.8 | 12832
20 | 20 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | ТЕР12-01-017-01 | 100 м2 стяжек | 1259.07 | 10.8 | 13598 | [27 empty] | 10.08 | 12691 | 12691 |  |  | 12691 |  |  | 12691 |  |  | 12691 | 0.72 | 907 | 13598 | 10.8 | 13598
21 | 21 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | СЦМ-402-0004 | м3 | 432 | -16.524 | -7138 | [27 empty] | -16.524 | -7138 | -7138 |  |  | -7138 |  |  | -7138 |  |  | -7138 |  |  | -7138 | -16.524 | -7138
22 | 22 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | СЦМ-402-0006 | м3 | 503 | 16.524 | 8312 | [27 empty] | 16.524 | 8312 | 8312 |  |  | 8312 |  |  | 8312 |  |  | 8312 |  |  | 8312 | 16.524 | 8312
23 | 23 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 | ТЕР12-01-017-02 | 100 м2 стяжек | 466.4 | 10.8 | 5037 | [27 empty] | 10.08 | 4701 | 4701 |  |  | 4701 |  |  | 4701 |  |  | 4701 | 0.72 | 672 | 5037 | 10.8 | 5037
24 | 24 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | СЦМ-402-0004 | м3 | 432 | -11.016 | -4759 | [27 empty] | -11.016 | -4759 | -4759 |  |  | -4759 |  |  | -4759 |  |  | -4759 |  |  | -4759 | -11.016 | -4759
25 | 25 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | СЦМ-402-0006 | м3 | 503 | 11.016 | 5541 | [27 empty] | 11.016 | 5541 | 5541 |  |  | 5541 |  |  | 5541 |  |  | 5541 |  |  | 5541 | 11.016 | 5541
26 | 26 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | ТЕР06-01-015-10 | 1 т | 5502.36 | 1.224 | 6735 | [27 empty] | 1.224 | 6735 | 6735 |  |  | 6735 |  |  | 6735 |  |  | 6735 |  |  | 6735 | 1.224 | 6735
27 | 27 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | СЦМ-204-0100 | т | 5225 | -1.224 | -6395 | [27 empty] | -1.224 | -6395 | -6395 |  |  | -6395 |  |  | -6395 |  |  | -6395 |  |  | -6395 | -1.224 | -6395
28 | 28 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм | СЦМ-204-0029 | т | 6039.3 | 1.224 | 7392 | [27 empty] | 1.224 | 7392 | 7392 |  |  | 7392 |  |  | 7392 |  |  | 7392 |  |  | 7392 | 1.224 | 7392
29 | 29 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм | СЦМ-204-0033 | т | 2436.4 | 1.224 | 2982 | [27 empty] | 1.224 | 2982 | 2982 |  |  | 2982 |  |  | 2982 |  |  | 2982 |  |  | 2982 | 1.224 | 2982
30 | 30 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | ТЕР12-01-016-02 | 100 м2 кровли | 257.26 | 10.8 | 2778 | [30 empty] | 10.8 | 2778 | 2778 |  |  | 2778 |  |  | 2778 |  |  | 2778 | 10.8 | 2778
31 | 31 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | СЦМ-101-1780 | т | 5130 | -0.486 | -2493 | [30 empty] | -0.486 | -2493 | -2493 |  |  | -2493 |  |  | -2493 |  |  | -2493 | -0.486 | -2493
32 | 32 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.184 | 1126 | [30 empty] | 0.184 | 1126 | 1126 |  |  | 1126 |  |  | 1126 |  |  | 1126 | 0.184 | 1126
33 | 33 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | ТЕР12-01-015-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1564.65 | 10.8 | 16898 | [30 empty] | 10.8 | 16898 | 16898 |  |  | 16898 |  |  | 16898 |  |  | 16898 | 10.8 | 16898
34 | 34 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -2.117 | -6774 | [30 empty] | -2.117 | -6774 | -6774 |  |  | -6774 |  |  | -6774 |  |  | -6774 | -2.117 | -6774
35 | 35 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -1188 | -5382 | [30 empty] | -1188 | -5382 | -5382 |  |  | -5382 |  |  | -5382 |  |  | -5382 | -1188 | -5382
36 | 36 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.896 | 5484 | [30 empty] | 0.896 | 5484 | 5484 |  |  | 5484 |  |  | 5484 |  |  | 5484 | 0.896 | 5484
37 | 37 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 1188 | 45643 | [30 empty] | 1188 | 45643 | 45643 |  |  | 45643 |  |  | 45643 |  |  | 45643 | 1188 | 45643
38 | 38 | Устройство пароизоляции оклеечной: добавлять на каждый последующий слой | ТЕР12-01-015-02 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1292.37 | 10.8 | 13958 | [30 empty] | 10.8 | 13958 | 13958 |  |  | 13958 |  |  | 13958 |  |  | 13958 | 10.8 | 13958
39 | 39 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -2.117 | -6774 | [30 empty] | -2.117 | -6774 | -6774 |  |  | -6774 |  |  | -6774 |  |  | -6774 | -2.117 | -6774
40 | 40 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -1188 | -5382 | [30 empty] | -1188 | -5382 | -5382 |  |  | -5382 |  |  | -5382 |  |  | -5382 | -1188 | -5382
41 | 41 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.896 | 5484 | [30 empty] | 0.896 | 5484 | 5484 |  |  | 5484 |  |  | 5484 |  |  | 5484 | 0.896 | 5484
42 | 42 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 1188 | 45643 | [30 empty] | 1188 | 45643 | 45643 |  |  | 45643 |  |  | 45643 |  |  | 45643 | 1188 | 45643
Молниеприемная сетка
43 | 43 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов | ТЕР12-01-017-05 | 100 м2 стяжек | 4081.96 | 0.035 | 143 | [30 empty] | 0.035 | 143 | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 | 0.035 | 143
44 | 44 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | ТЕР06-01-015-10 | 1 т | 5502.36 | 0.256 | 1409 | [30 empty] | 0.256 | 1409 | 1409 |  |  | 1409 |  |  | 1409 |  |  | 1409 | 0.256 | 1409
45 | 45 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | СЦМ-204-0100 | т | 5225 | -0.256 | -1338 | [30 empty] | -0.256 | -1338 | -1338 |  |  | -1338 |  |  | -1338 |  |  | -1338 | -0.256 | -1338
46 | 46 | Арматура оцинкованная диаметром 8 мм | СЦМ-101-2210 | т | 6440 | 0.256 | 1649 | [30 empty] | 0.256 | 1649 | 1649 |  |  | 1649 |  |  | 1649 |  |  | 1649 | 0.256 | 1649
Узлы кровли
47 | 47 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками | ТЕР12-01-004-03 | 100 м примыканий | 12000.53 | 1.872 | 22465 | [30 empty] | 1.872 | 22465 | 22465 |  |  | 22465 |  |  | 22465 |  |  | 22465 | 1.872 | 22465
48 | 48 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | ТЕР12-01-015-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1564.65 | 0.28 | 438 | [30 empty] | 0.28 | 438 | 438 |  |  | 438 |  |  | 438 |  |  | 438 | 0.28 | 438
49 | 49 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.055 | -176 | [30 empty] | -0.055 | -176 | -176 |  |  | -176 |  |  | -176 |  |  | -176 | -0.055 | -176
50 | 50 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -30.8 | -140 | [30 empty] | -30.8 | -140 | -140 |  |  | -140 |  |  | -140 |  |  | -140 | -30.8 | -140
51 | 51 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.023 | 141 | [30 empty] | 0.023 | 141 | 141 |  |  | 141 |  |  | 141 |  |  | 141 | 0.023 | 141
52 | 52 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 30.8 | 1183 | [30 empty] | 30.8 | 1183 | 1183 |  |  | 1183 |  |  | 1183 |  |  | 1183 | 30.8 | 1183
53 | 53 | Устройство пароизоляции оклеечной: добавлять на каждый последующий слой | ТЕР12-01-015-02 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1292.37 | 0.28 | 362 | [30 empty] | 0.28 | 362 | 362 |  |  | 362 |  |  | 362 |  |  | 362 | 0.28 | 362
54 | 54 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.055 | -176 | [30 empty] | -0.055 | -176 | -176 |  |  | -176 |  |  | -176 |  |  | -176 | -0.055 | -176
55 | 55 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -30.8 | -140 | [30 empty] | -30.8 | -140 | -140 |  |  | -140 |  |  | -140 |  |  | -140 | -30.8 | -140
56 | 56 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.023 | 141 | [30 empty] | 0.023 | 141 | 141 |  |  | 141 |  |  | 141 |  |  | 141 | 0.023 | 141
57 | 57 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 30.8 | 1183 | [30 empty] | 30.8 | 1183 | 1183 |  |  | 1183 |  |  | 1183 |  |  | 1183 | 30.8 | 1183
58 | 58 | Устройство пароизоляции оклеечной: добавлять на каждый последующий слой | ТЕР12-01-015-02 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1292.37 | 0.28 | 362 | [30 empty] | 0.28 | 362 | 362 |  |  | 362 |  |  | 362 |  |  | 362 | 0.28 | 362
59 | 59 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.055 | -176 | [30 empty] | -0.055 | -176 | -176 |  |  | -176 |  |  | -176 |  |  | -176 | -0.055 | -176
60 | 60 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -30.8 | -140 | [30 empty] | -30.8 | -140 | -140 |  |  | -140 |  |  | -140 |  |  | -140 | -30.8 | -140
61 | 61 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.023 | 141 | [30 empty] | 0.023 | 141 | 141 |  |  | 141 |  |  | 141 |  |  | 141 | 0.023 | 141
62 | 62 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 30.8 | 1183 | [30 empty] | 30.8 | 1183 | 1183 |  |  | 1183 |  |  | 1183 |  |  | 1183 | 30.8 | 1183
63 | 63 | Установка элементов каркаса из брусьев | ТЕР10-01-010-01 | 1 м3 древесины в конструкции | 2185.31 | 0.1 | 219 | [30 empty] | 0.1 | 219 | 219 |  |  | 219 |  |  | 219 |  |  | 219 | 0.1 | 219
64 | 64 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | ТЕР12-01-010-01 | 100 м2 покрытия | 10724.82 | 0.37 | 3968 | [30 empty] | 0.37 | 3968 | 3968 |  |  | 3968 |  |  | 3968 |  |  | 3968 | 0.37 | 3968
65 | 65 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей | ТЕР07-05-039-07 | 100 м шва | 1845.84 | 0.288 | 532 | [30 empty] | 0.288 | 532 | 532 |  |  | 532 |  |  | 532 |  |  | 532 | 0.288 | 532
66 | 66 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой | ТЕР13-03-003-03 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 432.58 | 0.235 | 102 | [30 empty] | 0.235 | 102 | 102 |  |  | 102 |  |  | 102 |  |  | 102 | 0.235 | 102
67 | 67 | Утепление покрытий вермикулитом | ТЕР12-01-014-05 | 1 м3 утеплителя | 506.97 | 0.16 | 81 | [30 empty] | 0.16 | 81 | 81 |  |  | 81 |  |  | 81 |  |  | 81 | 0.16 | 81
68 | 68 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | ТЕР46-03-002-01 | 100 отверстий | 1707.66 | 4.3 | 7343 | [30 empty] | 4.3 | 7343 | 7343 |  |  | 7343 |  |  | 7343 |  |  | 7343 | 4.3 | 7343
69 | 69 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-002-1 (диаметр отверстий 20 мм) | ТЕР46-03-002-17 | 100 отверстий | 1131.72 | -4.3 | -4866 | [30 empty] | -4.3 | -4866 | -4866 |  |  | -4866 |  |  | -4866 |  |  | -4866 | -4.3 | -4866
70 | 70 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | ТЕР06-01-015-01 | 1 т | 12741.17 | 0.007 | 89 | [30 empty] | 0.007 | 89 | 89 |  |  | 89 |  |  | 89 |  |  | 89 | 0.007 | 89
71 | 71 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | ТЕР12-01-015-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1564.65 | 0.369 | 577 | [30 empty] | 0.369 | 577 | 577 |  |  | 577 |  |  | 577 |  |  | 577 | 0.369 | 577
72 | 71.1 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.072 | -230 | [30 empty] | -0.072 | -230 | -230 |  |  | -230 |  |  | -230 |  |  | -230 | -0.072 | -230
73 | 73 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -40.59 | -184 | [30 empty] | -40.59 | -184 | -184 |  |  | -184 |  |  | -184 |  |  | -184 | -40.59 | -184
74 | 74 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.031 | 190 | [30 empty] | 0.031 | 190 | 190 |  |  | 190 |  |  | 190 |  |  | 190 | 0.031 | 190
75 | 75 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 40.59 | 1559 | [30 empty] | 40.59 | 1559 | 1559 |  |  | 1559 |  |  | 1559 |  |  | 1559 | 40.59 | 1559
76 | 76 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой | ТЕР07-05-039-06 | 100 м шва | 1609.47 | 2.46 | 3959 | [30 empty] | 2.46 | 3959 | 3959 |  |  | 3959 |  |  | 3959 |  |  | 3959 | 2.46 | 3959
77 | 77 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | ТЕР12-01-015-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1564.65 | 0.02 | 31 | [30 empty] | 0.02 | 31 | 31 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 31 | 0.02 | 31
78 | 78 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.004 | -13 | [30 empty] | -0.004 | -13 | -13 |  |  | -13 |  |  | -13 |  |  | -13 | -0.004 | -13
79 | 79 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -2.2 | -10 | [30 empty] | -2.2 | -10 | -10 |  |  | -10 |  |  | -10 |  |  | -10 | -2.2 | -10
80 | 80 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.002 | 12 | [30 empty] | 0.002 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0.002 | 12
81 | 81 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 2.2 | 85 | [30 empty] | 2.2 | 85 | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 | 2.2 | 85
82 | 82 | Устройство пароизоляции оклеечной: добавлять на каждый последующий слой | ТЕР12-01-015-02 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1292.37 | 0.02 | 26 | [30 empty] | 0.02 | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 0.02 | 26
83 | 83 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.004 | -13 | [30 empty] | -0.004 | -13 | -13 |  |  | -13 |  |  | -13 |  |  | -13 | -0.004 | -13
84 | 84 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -2.2 | -10 | [30 empty] | -2.2 | -10 | -10 |  |  | -10 |  |  | -10 |  |  | -10 | -2.2 | -10
85 | 85 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.002 | 12 | [30 empty] | 0.002 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0.002 | 12
86 | 86 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 2.2 | 85 | [30 empty] | 2.2 | 85 | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 | 2.2 | 85
87 | 87 | Устройство пароизоляции оклеечной: добавлять на каждый последующий слой | ТЕР12-01-015-02 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1292.37 | 0.02 | 26 | [30 empty] | 0.02 | 26 | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 | 0.02 | 26
88 | 88 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.004 | -13 | [30 empty] | -0.004 | -13 | -13 |  |  | -13 |  |  | -13 |  |  | -13 | -0.004 | -13
89 | 89 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -2.2 | -10 | [30 empty] | -2.2 | -10 | -10 |  |  | -10 |  |  | -10 |  |  | -10 | -2.2 | -10
90 | 90 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.002 | 12 | [30 empty] | 0.002 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0.002 | 12
91 | 91 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 2.2 | 85 | [30 empty] | 2.2 | 85 | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  | 85 | 2.2 | 85
92 | 92 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками | ТЕР12-01-004-03 | 100 м примыканий | 12000.53 | 0.4 | 4800 | [30 empty] | 0.4 | 4800 | 4800 |  |  | 4800 |  |  | 4800 |  |  | 4800 | 0.4 | 4800
93 | 93 | Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой | ТЕР12-01-015-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1564.65 | 1.92 | 3004 | [39 empty] | 1.92 | 3004 | 3004 | 1.92 | 3004
94 | 94 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.376 | -1203 | [39 empty] | -0.376 | -1203 | -1203 | -0.376 | -1203
95 | 95 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -211.2 | -957 | [39 empty] | -211.2 | -957 | -957 | -211.2 | -957
96 | 96 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.159 | 973 | [39 empty] | 0.159 | 973 | 973 | 0.159 | 973
97 | 97 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 211.2 | 8114 | [39 empty] | 211.2 | 8114 | 8114 | 211.2 | 8114
98 | 98 | Устройство пароизоляции оклеечной: добавлять на каждый последующий слой | ТЕР12-01-015-02 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1292.37 | 1.92 | 2481 | [39 empty] | 1.92 | 2481 | 2481 | 1.92 | 2481
99 | 99 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.376 | -1203 | [39 empty] | -0.376 | -1203 | -1203 | -0.376 | -1203
100 | 100 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -211.2 | -957 | [39 empty] | -211.2 | -957 | -957 | -211.2 | -957
101 | 101 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.159 | 973 | [39 empty] | 0.159 | 973 | 973 | 0.159 | 973
102 | 102 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 211.2 | 8114 | [39 empty] | 211.2 | 8114 | 8114 | 211.2 | 8114
103 | 103 | Устройство пароизоляции оклеечной: добавлять на каждый последующий слой | ТЕР12-01-015-02 | 100 м2 изолируемой поверхности | 1292.37 | 1.92 | 2481 | [39 empty] | 1.92 | 2481 | 2481 | 1.92 | 2481
104 | 104 | Мастика битумная кровельная горячая | СЦМ-101-0594 | т | 3200 | -0.376 | -1203 | [39 empty] | -0.376 | -1203 | -1203 | -0.376 | -1203
105 | 105 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | СЦМ-101-0856 | м2 | 4.53 | -211.2 | -957 | [39 empty] | -211.2 | -957 | -957 | -211.2 | -957
106 | 106 | Мастика битумно-резиновая кровельная | СЦМ-101-1744 | т | 6120 | 0.159 | 973 | [39 empty] | 0.159 | 973 | 973 | 0.159 | 973
107 | 106.1 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | СЦМ-101-1962 | м2 | 38.42 | 211.2 | 8114 | [39 empty] | 211.2 | 8114 | 8114 | 211.2 | 8114
Итого: | [6 empty] | 577612 |  | 98370 | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  | 249189 | 347561 |  | 42039 | 389600 |  | 157167 | 546767 |  |  | 546767 |  |  | 546767 |  | 31181 | 577612 |  | 577612
Материалы: | [6 empty] | 539190 |  | 88005 | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  | 238674 | 326682 |  | 36615 | 363297 |  | 146504 | 509801 |  |  | 509801 |  |  | 509801 |  | 29388 | 539190 |  | 539190
Машины и механизмы: | [6 empty] | 14468 |  | 3943 | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  | 2918 | 6860 |  | 1914 | 8774 |  | 5162 | 13936 |  |  | 13936 |  |  | 13936 |  | 533 | 14468 |  | 14468
ФОТ: | [6 empty] | 25585 |  | 7005 | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  | 7851 | 14854 |  | 3778 | 18632 |  | 5995 | 24627 |  |  | 24627 |  |  | 24627 |  | 959 | 25585 |  | 25585
Накладные: | [6 empty] | 30540 |  | 8406 | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  | 9421 | 17825 |  | 4269 | 22094 |  | 7314 | 29408 |  |  | 29408 |  |  | 29408 |  | 1133 | 30540 |  | 30540
Плановые: | [6 empty] | 16911 |  | 4553 | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  | 5103 | 9655 |  | 2516 | 12171 |  | 4112 | 16283 |  |  | 16283 |  |  | 16283 |  | 628 | 16911 |  | 16911
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 625063 |  | 111329 | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  | 263713 | 375041 |  | 48636 | 423865 |  | 168591 | 592458 |  |  | 592458 |  |  | 592458 |  | 32942 | 625063 |  | 625063
Всего: | [6 empty] | 625063 |  | 111329 | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  | 263713 | 375041 |  | 48636 | 423865 |  | 168591 | 592458 |  |  | 592458 |  |  | 592458 |  | 32942 | 625063 |  | 625063
Раздел 2. Проемы
108 | 108 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | ФЕР10-01-034-03 | 100 м2 проёмов | 107077.65 | 0.115 | 12314 | [18 empty] | 0.115 | 12314 | 12314 |  |  | 12314 |  |  | 12314 |  |  | 12314 |  |  | 12314 |  |  | 12314 |  |  | 12314 |  |  | 12314 | 0.115 | 12314
109 | 109 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | ФЕР10-01-034-04 | 100 м2 проёмов | 101863.49 | 0.655 | 66721 | [18 empty] | 0.46 | 46857 | 46857 | 0.195 | 19863 | 66721 |  |  | 66721 |  |  | 66721 |  |  | 66721 |  |  | 66721 |  |  | 66721 |  |  | 66721 | 0.655 | 66721
110 | 110 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | ФЕР10-01-034-05 | 100 м2 проёмов | 104720.16 | 0.158 | 16546 | [18 empty] | 0.028 | 2932 | 2932 | 0.13 | 13614 | 16546 |  |  | 16546 |  |  | 16546 |  |  | 16546 |  |  | 16546 |  |  | 16546 |  |  | 16546 | 0.158 | 16546
111 | 111 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | ФЕР10-01-034-06 | 100 м2 проёмов | 102109.52 | 4.698 | 479711 | [18 empty] | 3.29 | 335940 | 335940 | 1.1 | 112320 | 448261 | 0.308 | 31450 | 479711 |  |  | 479711 |  |  | 479711 |  |  | 479711 |  |  | 479711 |  |  | 479711 | 4.698 | 479711
112 | 112 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах. | ФЕР10-01-035-02 | 100 м п. | 3070.76 | 3.471 | 10659 | [18 empty] | 2.36 | 7247 | 7247 | 1.111 | 3412 | 10659 |  |  | 10659 |  |  | 10659 |  |  | 10659 |  |  | 10659 |  |  | 10659 |  |  | 10659 | 3.471 | 10659
113 | 113 | Доски подоконные из ПВХ | СЦМ-101-9468 | м | 80.46 | 347.1 | 27928 | [18 empty] | 235 | 18908 | 18908 | 112.1 | 9020 | 27928 |  |  | 27928 |  |  | 27928 |  |  | 27928 |  |  | 27928 |  |  | 27928 |  |  | 27928 | 347.1 | 27928
Дверные
114 | 114 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | ТЕР10-01-039-01 | 100 м2 проемов | 42047.91 | 2.636 | 110838 | [44 empty] | 2.636 | 110838
115 | 115 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2 | СЦМ-203-0223 | м2 | 304.1 | -263.55 | -80146 | [44 empty] | -263.55 | -80146
116 | 116 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39 м2; ДГ 21-8, пл.1.59 м2 | СЦМ-203-0198 | м2 | 332.6 | 148.05 | 49241 | [44 empty] | 148.05 | 49241
117 | 117 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | СЦМ-203-0199 | м2 | 320.6 | 115.5 | 37029 | [44 empty] | 115.5 | 37029
118 | 118 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | СЦМ-101-0887 | компл | 151 | -128.56 | -19413 | [44 empty] | -128.56 | -19413
119 | 119 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | СЦМ-101-0889 | компл | 106 | 140 | 14840 | [44 empty] | 140 | 14840
120 | 120 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | ТЕР10-01-039-02 | 100 м2 проемов | 43352.26 | 0.36 | 15607 | [44 empty] | 0.36 | 15607
121 | 121 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, пл.3.07 м2; ДН 24-15А, пл.3.52 м2 | СЦМ-203-0225 | м2 | 328.1 | -36 | -11812 | [44 empty] | -36 | -11812
122 | 122 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2 | СЦМ-203-0206 | м2 | 320.6 | 36 | 11542 | [44 empty] | 36 | 11542
123 | 123 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | СЦМ-101-0888 | компл | 225 | -11.725 | -2638 | [44 empty] | -11.725 | -2638
124 | 124 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | СЦМ-101-0890 | компл | 111 | 10 | 1110 | [44 empty] | 10 | 1110
125 | 125 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | ТЕР09-06-001-01 | 1 т конструкций | 873.72 | 16.55 | 14460 | [44 empty] | 16.55 | 14460
126 | 126 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | СЦМ-201-0588 | т | 9980.1 | 16.55 | 165171 | [44 empty] | 16.55 | 165171
127 | 127 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: стен и колонн прямоугольных | ТЕР26-01-037-01 | 1 м3 изоляции | 1991.59 | 1.52 | 3027 | [44 empty] | 1.52 | 3027
128 | 128 | Установка приборов фрамужных | ТЕР10-01-029-01 | 100 комплектов | 3144.65 | 1.28 | 4025 | [44 empty] | 1.28 | 4025
129 | 129 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью | СЦМ-101-0954 | шт | 22.6 | -128 | -2893 | [44 empty] | -128 | -2893
130 | 130 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | СЦМ-101-0961 | шт | 437 | 128 | 55936 | [44 empty] | 128 | 55936
131 | 131 | Установка приборов оконных | ТЕР10-01-029-02 | 100 комплектов | 2709.67 | 1.28 | 3468 | [44 empty] | 1.28 | 3468
132 | 132 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | СЦМ-101-0936 | компл | 22.7 | -128 | -2906 | [44 empty] | -128 | -2906
133 | 133 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | СЦМ-101-0952 | шт | 54.6 | 128 | 6989 | [44 empty] | 128 | 6989
134 | 134 | Установка приборов оконных | ТЕР10-01-029-02 | 100 комплектов | 2709.67 | 1 | 2710 | [44 empty] | 1 | 2710
135 | 135 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | СЦМ-101-0936 | компл | 22.7 | -100 | -2270 | [44 empty] | -100 | -2270
136 | 136 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | СЦМ-101-0950 | шт | 73.7 | 100 | 7370 | [44 empty] | 100 | 7370
137 | 137 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2 | ТЕР10-01-045-01 | 100 м2 проемов | 512.48 | 0.04 | 20 | [44 empty] | 0.04 | 20
138 | 138 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема более 3 м2 | ТЕР10-01-045-02 | 100 м2 проемов | 346.64 | 0.072 | 25 | [44 empty] | 0.072 | 25
139 | 139 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд | ТЕР07-05-039-01 | 100 м шва | 999.5 | 0.06 | 60 | [44 empty] | 0.06 | 60
140 | 140 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1298.12 | 6.05 | 7854 | [44 empty] | 6.05 | 7854
Итого: | [6 empty] | 1003123 | [19 empty] | 424198 | 424198 |  | 158229 | 582429 |  | 31450 | 613879 |  |  | 613879 |  |  | 613879 |  |  | 613879 |  |  | 613879 |  |  | 613879 |  | 613879
Материалы: | [6 empty] | 970764 | [19 empty] | 417341 | 417341 |  | 155653 | 572996 |  | 30950 | 603945 |  |  | 603945 |  |  | 603945 |  |  | 603945 |  |  | 603945 |  |  | 603945 |  | 603945
Машины и механизмы: | [6 empty] | 7106 | [19 empty] | 1296 | 1296 |  | 481 | 1778 |  | 99 | 1878 |  |  | 1878 |  |  | 1878 |  |  | 1878 |  |  | 1878 |  |  | 1878 |  | 1878
ФОТ: | [6 empty] | 25981 | [19 empty] | 5599 | 5599 |  | 2110 | 7708 |  | 404 | 8111 |  |  | 8111 |  |  | 8111 |  |  | 8111 |  |  | 8111 |  |  | 8111 |  | 8111
Накладные: | [6 empty] | 27079 | [19 empty] | 6607 | 6607 |  | 2451 | 9095 |  | 477 | 9571 |  |  | 9571 |  |  | 9571 |  |  | 9571 |  |  | 9571 |  |  | 9571 |  | 9571
Плановые: | [6 empty] | 19102 | [19 empty] | 3527 | 3527 |  | 1309 | 4856 |  | 255 | 5110 |  |  | 5110 |  |  | 5110 |  |  | 5110 |  |  | 5110 |  |  | 5110 |  | 5110
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 1049304 | [19 empty] | 434332 | 434332 |  | 161989 | 596380 |  | 32182 | 628560 |  |  | 628560 |  |  | 628560 |  |  | 628560 |  |  | 628560 |  |  | 628560 |  | 628560
Всего: | [6 empty] | 1049304 | [19 empty] | 434332 | 434332 |  | 161989 | 596380 |  | 32182 | 628560 |  |  | 628560 |  |  | 628560 |  |  | 628560 |  |  | 628560 |  |  | 628560 |  | 628560
Раздел 3. Прочие работы
141 | 141 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 3,5 м2 | ТЕР20-02-002-05 | 1 решетка | 571.58 | 8 | 4573 | [44 empty] | 8 | 4573
Крыльца
142 | 142 | Установка металлических решеток приямков | ТЕР08-02-007-03 | 1 т металлических изделий | 14135.32 | 0.145 | 2050 | [44 empty] | 0.145 | 2050
143 | 143 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | ТЕР06-01-015-08 | 1 т | 7583.55 | 0.09 | 683 | [44 empty] | 0.09 | 683
144 | 144 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 270.48 | 0.054 | 15 | [44 empty] | 0.054 | 15
145 | 145 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | ТЕР13-03-004-26 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1298.12 | 0.054 | 70 | [44 empty] | 0.054 | 70
Итого: | [6 empty] | 7391 | [45 empty] | 7391
Материалы: | [6 empty] | 6892 | [45 empty] | 6892
Машины и механизмы: | [6 empty] | 165 | [45 empty] | 165
ФОТ: | [6 empty] | 341 | [45 empty] | 341
Накладные: | [6 empty] | 418 | [45 empty] | 418
Плановые: | [6 empty] | 272 | [45 empty] | 272
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 8081 | [45 empty] | 8081
Всего: | [6 empty] | 8081 | [45 empty] | 8081
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Итого: | [6 empty] | 1588126 |  | 98370 | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  |  | 98370 |  | 424198 | 522568 |  | 158229 | 680799 |  | 280639 | 961440 |  | 42039 | 1003479 |  | 157167 | 1160646 |  |  | 1160646 |  |  | 1160646 |  | 31181 | 1191491 |  | 1191491 |  | 396639
Материалы: | [6 empty] | 1516846 |  | 88005 | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  |  | 88005 |  | 417341 | 505346 |  | 155653 | 661001 |  | 269624 | 930627 |  | 36615 | 967242 |  | 146504 | 1113746 |  |  | 1113746 |  |  | 1113746 |  | 29388 | 1143135 |  | 1143135 |  | 373716
Машины и механизмы: | [6 empty] | 21739 |  | 3943 | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  |  | 3943 |  | 1296 | 5239 |  | 481 | 5721 |  | 3017 | 8738 |  | 1914 | 10652 |  | 5162 | 15814 |  |  | 15814 |  |  | 15814 |  | 533 | 16346 |  | 16346 |  | 5393
ФОТ: | [6 empty] | 51907 |  | 7005 | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  |  | 7005 |  | 5599 | 12604 |  | 2110 | 14713 |  | 8255 | 22965 |  | 3778 | 26743 |  | 5995 | 32738 |  |  | 32738 |  |  | 32738 |  | 959 | 33696 |  | 33696 |  | 18206
Накладные: | [6 empty] | 58036 |  | 8406 | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  |  | 8406 |  | 6607 | 15013 |  | 2451 | 17501 |  | 9885 | 27396 |  | 4147 | 31665 |  | 7314 | 38979 |  |  | 38979 |  |  | 38979 |  | 1133 | 40111 |  | 40111 |  | 17919
Плановые: | [6 empty] | 36284 |  | 4553 | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  |  | 4553 |  | 3527 | 8080 |  | 1309 | 9409 |  | 5351 | 14765 |  | 2540 | 17281 |  | 4112 | 21393 |  |  | 21393 |  |  | 21393 |  | 628 | 22021 |  | 22021 |  | 14261
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 1682260 |  | 111329 | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  | 434332 | 545661 |  | 161989 | 707650 |  | 295872 | 1003522 |  | 48636 | 1052158 |  | 168591 | 1221749 |  |  | 1221749 |  |  | 1221749 |  | 32942 | 1254691 |  | 1254691 |  | 427569
Всего: | [6 empty] | 1682260 |  | 111329 | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  |  | 111329 |  | 434332 | 545661 |  | 161989 | 707650 |  | 295872 | 1003522 |  | 48636 | 1052158 |  | 169591 | 1221749 |  |  | 1221749 |  |  | 1221749 |  | 32942 | 1254691 |  | 1254691 |  | 427569