## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик-застройщик: ОАО "Концерн Росэнергоатом", 109507,г.Москва, ул.Ферганская, д.25, тел.589-25-29 | [10 empty] | по ОКПО | 08844275
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 08634359
Генподрядчик: ОАО "Атомэнергопроект",105005,г.Москва,ул.Бакунинская,д.7,стр.1,тел.261-02-40 | [10 empty] | по ОКПО
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 81953495
Подрядчик: ЗАО "ТК "Металлист",394077,г.Воронеж,Московский пр-т,97,офис331,тел.37-36-41 | [10 empty] | по ОКПО
Стройка: |  | "Нововоронежская АЭС - 2 с энергоблоками № 1,2", г.Нововоронеж, Промзона
наименование, адрес
Объект: |  | ОСР 3-33. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 00 USV Инженерно-бытовой корпус.
|  | Отопление | [8 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314//08108/378 ДС11
[10 empty] | дата |  | 2011-11-28
[9 empty] | Доп.соглашение | номер |  | №1
[10 empty] | дата |  | 30.03.2012
Вид операции
Все работы выполняются во исполнении Договора с Заказчиком (ОАО "Концерн Росэнергоатом") №08/108/378 от 15.08.2008 в редакции Соглашения №9-1
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА 2012 год( С начала строительства)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 781728 |  | руб.
|  |  |  | Составил: | Главный инженер |  |  |  | Перминов А.К.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Сметчик |  |  |  | Лутай Е.А.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Ведущий инженер ОТМР НФ-ДС |  |  |  |  | Удовиченко Н.В.
[5 empty] | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Инженер 2 кат. ОТН УКС НВАЭС-2 |  |  |  |  | Кузнецов Д.Н.
[5 empty] | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Основание: Локальная смета № NW2P.D.120.0.0USV&&.SBT&&.051.TL.0001 Инв.№52-4740
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на 01.01.2013 г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Сентябрь 2012 года |  |  | за Сентябрь 2012 года
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Отопление
1 | 1 | Установка радиаторов биметалических Radena CS500 (0.185квт) 1421 х 0,185=262,885квт 1 662,18 = 13 812,18 - 100 x 121,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть сб.18 п. 1.19 ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | ТЕР18-03-001-02 прим. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1685.8 | 2.6288 | 4432 | 2.6288 | 4432 | 4432 | 2.6289 | 4432
2 | 2 | Радиатор биметаллический секционный Radena CS500 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К для Воронежской области МАТ=0,72 | ССЦ-300-9351-101 прим. | сек | 162.24 | 1421 | 230543 | 1421 | 230543 | 230543 | 1421 | 230543
3 | 3 | Установка конвекторовСКОН-222ТНапольный 1,706 х 3=5,118 1 111,30 = 19 571,30 - 100 x 184,60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть сб.18 п. 1.19 ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | ТЕР18-03-001-03 прим. | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1142.1 | 0.05118 | 58 | 0.05118 | 58 | 58 | 0.0512 | 58
4 | 4 | Стальной конвектор напольный 3шт КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К для Воронежской области МАТ=0,72 | ССЦ-300-9191-038 прим. | компл | 557.38 | 3 | 1672 | 3 | 1672 | 1672 | 3 | 1672
5 | 5 | Установка термостата | ТЕРм11-03-011-02 | компл | 132.17 | 3 | 397 | 3 | 397 | 397 | 3 | 397
6 | 6 | Термостатический элемент КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К для Воронежской области МАТ=0,72 | ССЦ-300-9342-034 | шт | 226.71 | 3 | 680 | 3 | 680 | 680 | 3 | 680
7 | 7 | Установка воздухоотводчиков КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть сб.18 п. 1.19 ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | ТЕР18-06-003-10 | 1 шт. | 106.87 | 3 | 321 | 3 | 321 | 321 | 3 | 321
8 | 8 | Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 80 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть сб.18 п. 1.19 ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | ТЕР18-03-004-07 | 100 м труб нитки регистра | 4888.81 | 0.32 | 1564 | 0.32 | 1564 | 1564 | 0.32 | 1564
9 | 9 | Монтаж электропечи | ТЕРм08-03-602-02 | шт. | 28.95 | 19 | 550 | [5 empty] | 19 | 550
10 | 10 | 00SAK03AH001, 00SAK03AH002, 00SAK03AH003, 00SAK03AH004, 00SAK03AH005, 00SAK03AH006, 00SAK03AH007, 00SAK03AH008, 00SAK03AH009, 00SAK03AH010, 00SAK03AH011, 00SAK03AH012, 00SAK03AH013, 00SAK03AH014, 00SAK03AH015, 00SAK03AH016, 00SAK03AH017, 00SAK03AH018, 00SAK03AH019 Электропечь отопительная=ПЭТ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коб.2001г=1,5*17,996=26,994 ПЗ=26,994 | 1514-4048 | шт | 180.86 | 19 | 3436 | [5 empty] | 19 | 3436
11 | 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 73,18 = 173,30 - 1 x 100,12 | ТЕР16-05-001-01 | 1 шт | 73.18 | 26 | 1903 | 26 | 1903 | 1903 | 26 | 1903
12 | 12 | Баллансировочный вентиль для регулирования расхода,шпиндель прямой | СЦМ-300-1263 прим. | шт | 409 | 26 | 10634 | 26 | 10634 | 10634 | 26 | 10634
13 | 13 | Установка автоматических регуляторов перепада давления 14,72 = 435,08 - 1 x 420,36 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть сб.18 п. 1.19 ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | ТЕР18-07-001-01 прим. | 1 компл. | 14.93 | 26 | 388 | 26 | 388 | 388 | 26 | 388
14 | 14 | Регулятор перепада давления КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К для Воронежской области МАТ=0,72 | ССЦ-300-9342-040 | шт | 1601.02 | 26 | 41627 | 26 | 41627 | 41627 | 26 | 41627
15 | 15 | Установка клапанов ду 15 | ТЕР16-05-001-01 прим. | 1 шт | 173.3 | 200 | 34660 | 200 | 34660 | 34660 | 200 | 34660
16 | 16 | Установка вентилей ду15 | ТЕР16-05-001-01 прим. | 1 шт | 173.3 | 288 | 49910 | 288 | 49910 | 49910 | 288 | 49910
17 | 17 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 73,18 = 173,30 - 1 x 100,12 | ТЕР16-05-001-01 | 1 шт | 73.18 | 232 | 16978 | 232 | 16978 | 16978 | 232 | 16978
18 | 18 | Кран Маевского | СЦМ-300-1265 прим. | шт | 29.7 | 232 | 6890 | 232 | 6890 | 6890 | 232 | 6890
19 | 19 | Установка воздухоотводчиков 2,13 = 4,93 - 1 x 2,80 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | ТЕР18-07-001-05 | 1 компл. | 2.16 | 8 | 17 | 8 | 17 | 17 | 8 | 17
20 | 20 | Автоматический воздухоотводчик фирмы Данфосс КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К для Воронежской области МАТ=0,72 | ССЦ-300-9072-002 | шт | 110.38 | 8 | 883 | 8 | 883 | 883 | 8 | 883
21 | 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 94,99 = 398,99 - 1 x 304,00 | ТЕР16-05-001-02 | 1 шт | 94.99 | 2 | 190 | 2 | 190 | 190 | 2 | 190
22 | 22 | Краны шаровые Д=50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР-2001 к ТЕР-2001. Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости вып.№ 3, 2009 г. Вестник ценообразования 10 (103) 2009г. МАТ=0,837 | ФСЦМ-300-1485-15 | шт | 557.47 | 2 | 1115 | 2 | 1115 | 1115 | 2 | 1115
23 | 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм 163,94 = 664,74 - 1 x 500,80 | ТЕР16-05-001-03 | 1 шт | 163.94 | 2 | 328 | 2 | 328 | 328 | 2 | 328
24 | 24 | Краны шаровыеД=65 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР-2001 к ТЕР-2001. Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости вып.№ 3, 2009 г. Вестник ценообразования 10 (103) 2009г. МАТ=0,837 | ФСЦМ-300-1485-16 | шт | 904.73 | 2 | 1809 | 2 | 1809 | 1809 | 2 | 1809
25 | 25 | Установка фильтров диаметром 50 мм | ТЕР18-06-007-04 | 10 фильтров | 7576.91 | 0.3 | 2273 | 0.3 | 2273 | 2273 | 0.3 | 2273
26 | 26 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 5 084,04 = 5 138,22 - 3 x 18,06 | ТЕР16-02-001-02 | 100 м трубопровода | 5084.04 | 0.4 | 2034 | 0.4 | 2034 | 2034 | 0.4 | 2034
27 | 27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм 5 134,65 = 5 218,92 - 3 x 28,09 | ТЕР16-02-001-03 | 100 м трубопровода | 5134.65 | 0.7 | 3594 | 0.7 | 3594 | 3594 | 0.7 | 3594
28 | 28 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм 5 645,74 = 5 742,19 - 3 x 32,15 | ТЕР16-02-001-04 | 100 м трубопровода | 5645.74 | 1.1 | 6210 | 1.1 | 6210 | 6210 | 1.1 | 6210
29 | 29 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм 6 097,27 = 6 237,22 - 3 x 46,65 | ТЕР16-02-001-05 | 100 м трубопровода | 6097.27 | 1.1 | 6707 | 1.1 | 6707 | 6707 | 1.1 | 6707
30 | 30 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | ТЕР16-02-005-02 | 100 м трубопровода | 7625.7 | 1.2 | 9151 | 1.2 | 9151 | 9151 | 1.2 | 9151
31 | 31 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | ТЕР16-02-005-04 | 100 м трубопровода | 10948.25 | 0.07 | 766 | 0.07 | 766 | 766 | 0.07 | 766
32 | 32 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | ТЕР16-02-005-05 | 100 м трубопровода | 13406.04 | 0.15 | 2011 | 0.15 | 2011 | 2011 | 0.15 | 2011
33 | 33 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | ТЕР16-07-005-01 | 100 м трубопровода | 62.23 | 4.5 | 280 | [5 empty] | 4.5 | 280
34 | 34 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | ТЕР16-07-005-02 | 100 м трубопровода | 69.06 | 0.22 | 15 | [5 empty] | 0.22 | 15
35 | 35 | Трубопроводы диаметр 76 мм, (гильзы прохода через стены, перекрытия, перегородки монтаж учтен расценками согласно техю частипю 1.4) | СЦМ-300-1318 | м | 75.7 | 148 | 11204 | 148 | 11204 | 11204 | 148 | 11204
36 | 36 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм | ТЕР46-03-001-10 | 100 отверстий | 3346.08 | 2.96 | 9904 | 2.96 | 9904 | 9904 | 2.96 | 9904
37 | 37 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-10 (диаметр отверстий 80 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) | ТЕР46-03-001-26 | 100 отверстий | 1920.84 | 2.96 | 5686 | 2.96 | 5686 | 5686 | 2.96 | 5686
38 | 38 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм | ТЕР46-03-001-03 | 100 отверстий | 1696.89 | 0.68 | 1154 | 0.68 | 1154 | 1154 | 0.68 | 1154
39 | 39 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-3 (диаметр отверстий 32 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | ТЕР46-03-001-19 | 100 отверстий | 619.76 | -0.68 | -421 | -0.68 | -421 | -421 | -0.68 | -421
40 | 40 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 3 312,04 = 3 492,64 - 10 x 18,06 | ТЕР16-04-002-01 | 100 м трубопровода | 3312.04 | 12.8 | 42394 | 12.8 | 42394 | 42394 | 12.8 | 42394
41 | 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 3 629,31 = 3 910,21 - 10 x 28,09 | ТЕР16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 3629.31 | 3.5 | 12703 | 3.5 | 12703 | 12703 | 3.5 | 12703
42 | 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм 3 908,48 = 4 229,98 - 10 x 32,15 | ТЕР16-04-002-03 | 100 м трубопровода | 3908.48 | 0.65 | 2541 | 0.65 | 2541 | 2541 | 0.65 | 2541
43 | 43 | Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | ТЕР26-01-017-01 | 10 м трубопроводов | 647.11 | 47.2 | 30544 | 47.2 | 30544 | 30544 | 47.2 | 30544
44 | 44 | Трубки из вспененного полиэтилена КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР-2001 к ТЕР-2001. Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости вып.№ 3, 2009 г. Вестник ценообразования 10 (103) 2009г. МАТ=0,837 | ФСЦМ-104-0162 | м | 221.14 | 519.2 | 114816 | 519.2 | 114816 | 114816 | 519.2 | 114816
45 | 45 | Лента самоклеящаяся К-флекс 50 мм | СЦМ-104-0125 прим. | м | 9.4 | 570 | 5358 | 570 | 5358 | 5358 | 570 | 5358
46 | 46 | Клей К-флекс | СЦМ-104-0120 | л | 213.12 | 3 | 639 | 3 | 639 | 639 | 3 | 639
47 | 47 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | ТЕР13-03-002-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 270.48 | 0.75856 | 205 | 0.4 | 108 | 108 | 0.4 | 108 | 0.3586 | 97
48 | 48 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР13-03-004-15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2375.12 | 0.75856 | 1802 | 0.4 | 950 | 950 | 0.4 | 950 | 0.3586 | 852
49 | 49 | Монтаж защитных ограждений | ТЕР09-03-040-01 | 1 т конструкций | 1048.99 | 0.068 | 71 | 0.068 | 71 | 71 | 0.068 | 71
50 | 50 | Защитные ограждения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Переход от ФЕР-2001 к ТЕР-2001. Межрегиональный сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости вып.№ 3, 2009 г. Вестник ценообразования 10 (103) 2009г. МАТ=0,837 | ФСЦМ-201-0774 | т | 9420.44 | 0.068 | 641 | 0.068 | 641 | 641 | 0.068 | 641
Итого: | [6 empty] | 683552 |  | 678037 | 678037 |  | 678037 |  | 5515
Материалы: | [6 empty] | 621239 |  | 620313 | 620313 |  | 620313 |  | 926
Машины и механизмы: | [6 empty] | 13435 |  | 13284 | 13284 |  | 13284 |  | 151
ФОТ: | [6 empty] | 47424 |  | 46701 | 46701 |  | 46701 |  | 723
Оборудование: | [6 empty] | 3721 | [6 empty] | 3721
Накладные: | [6 empty] | 59492 |  | 58720 | 58720 |  | 58720 |  | 772
Плановые: | [6 empty] | 38690 |  | 38171 | 38171 |  | 38171 |  | 519
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 781734 |  | 774928 | 774928 |  | 774928 |  | 6806
Всего: | [6 empty] | 781734 |  | 774928 | 774928 |  | 774928 |  | 6806
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Итого: | [6 empty] | 683552 |  | 678037 | 678037 |  | 678037 |  | 5515
Материалы: | [6 empty] | 621239 |  | 620313 | 620313 |  | 620313 |  | 926
Машины и механизмы: | [6 empty] | 13435 |  | 13284 | 13284 |  | 13284 |  | 151
ФОТ: | [6 empty] | 47424 |  | 46701 | 46701 |  | 46701 |  | 723
Оборудование: | [6 empty] | 3721 | [6 empty] | 3721
Накладные: | [6 empty] | 59492 |  | 58720 | 58720 |  | 58720 |  | 772
Плановые: | [6 empty] | 38690 |  | 38171 | 38171 |  | 38171 |  | 519
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 781734 |  | 774928 | 774928 |  | 774928 |  | 6806
Всего: | [6 empty] | 781734 |  | 774928 | 774928 |  | 774928 |  | 6806