## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик-застройщик: ОАО "Концерн Росэнергоатом", 109507,г.Москва, ул.Ферганская, д.25, тел.589-25-29 | [10 empty] | по ОКПО | 08844275
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 08634359
Генподрядчик: ОАО "Атомэнергопроект",105005,г.Москва,ул.Бакунинская,д.7,стр.1,тел.261-02-40 | [10 empty] | по ОКПО
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 81953495
Подрядчик: ЗАО "ТК "Металлист",394077,г.Воронеж,Московский пр-т,97,офис331,тел.37-36-41 | [10 empty] | по ОКПО
Стройка: |  | "Нововоронежская АЭС - 2 с энергоблоками № 1,2", г.Нововоронеж, Промзона
наименование, адрес
Объект: |  | ОСР 3-33. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 00 USV Инженерно-бытовой корпус.
|  | Система освещения. Электротехническая часть | [8 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314//08108/378 ДС11
[10 empty] | дата |  | 2011-11-28
[9 empty] | Доп.соглашение | номер |  | №1
[10 empty] | дата |  | 30.03.2012
Вид операции
Все работы выполняются во исполнении Договора с Заказчиком (ОАО "Концерн Росэнергоатом") №08/108/378 от 15.08.2008 в редакции Соглашения №9-1
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
Декабрь2012 г.(С начала строительства)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 4481092 |  | руб.
|  |  |  | Составил: | Главный инженер |  |  |  | Перминов А. К.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Сметчик |  |  |  | Лутай Е.А.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Инженер ОЭМР НФ-ДС |  |  |  |  | Гусев А. В.
[5 empty] | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Инженер ОТН УКС НВАЭС-2 |  |  |  |  | Насонов Р. А.
[5 empty] | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Основание: Локальная смета № NW2P.D.120.0.0USV&&.ВМT&&.033.TL.0001 Инв.№52-5677
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на 01.01.2013 г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2012 года |  |  | Декабрь 2012 года |  |  | c Ноября 2012 года по Декабрь 2012 года
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Монтажные работы
1 | 1 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | ТЕРм08-03-594-02 | 100 шт. | 4162.38 | 7.62 | 31717 |  |  |  | 7.62 | 31717 | 31717 | 7.62 | 31717
2 | 2 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | ТЕРм08-03-594-01 | 100 шт. | 3495.34 | 0.13 | 454 | 0.13 | 454 | 454 |  |  |  | 0.13 | 454
3 | 3 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | ТЕРм08-03-594-03 | 100 шт. | 5172.84 | 1.52 | 7863 | 1.52 | 7863 | 7863 |  |  |  | 1.52 | 7863
4 | 4 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | ТЕРм08-03-594-11 | 100 шт. | 8725.05 | 1.12 | 9772 | 1.12 | 9772 | 9772 |  |  |  | 1.12 | 9772
5 | 5 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | ТЕРм08-03-594-10 | 100 шт. | 7954.89 | 0.52 | 4137 | 0.52 | 4137 | 4137 |  |  |  | 0.52 | 4137
6 | 6 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | ТЕРм08-03-594-07 | 100 шт. | 6835.83 | 0.54 | 3691 | 0.54 | 3691 | 3691 |  |  |  | 0.54 | 3691
7 | 7 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | ТЕРм08-03-593-06 | 100 шт. | 3828.54 | 0.21 | 804 | 0.21 | 804 | 804 |  |  |  | 0.21 | 804
8 | 8 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | ТЕРм08-03-593-02 | 100 шт. | 4095.91 | 0.02 | 82 | 0.02 | 82 | 82 |  |  |  | 0.02 | 82
9 | 9 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 10 | ТЕРм08-03-594-05 | 100 шт. | 10423.08 | 0.69 | 7192 | 0.35 | 3648 | 3648 | 0.34 | 3544 | 7192 | 0.69 | 7192
10 | 10 | Ящик с понижающими трансформаторами | ТЕРм08-03-603-01 | шт. | 25.39 | 12 | 305 | 6 | 152 | 152 | 6 | 152 | 304 | 12 | 304 |  | 1
11 | 11 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | ТЕРм08-03-591-01 | 100 шт. | 654.11 | 2.06 | 1347 | 1.03 | 674 | 674 | 1.03 | 674 | 1348 | 2.06 | 1348 |  | -1
12 | 12 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | ТЕРм08-03-591-04 | 100 шт. | 687.56 | 0.3 | 206 | 0.3 | 206 | 206 |  |  |  | 0.3 | 206
13 | 13 | Выключатель одноклавишный Выключатель полугерметический и герметический | ТЕРм08-03-591-03 | 100 шт. | 1064.96 | 1.63 | 1736 | 1.63 | 1736 | 1736 |  |  |  | 1.63 | 1736
14 | 14 | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке | ТЕРм08-03-591-06 | 100 шт. | 742.4 | 0.66 | 490 | 0.66 | 490 | 490 |  |  |  | 0.66 | 490
15 | 15 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | ТЕРм08-03-591-08 | 100 шт. | 690.24 | 1.01 | 697 | 1.01 | 697 | 697 |  |  |  | 1.01 | 697
16 | 16 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | ТЕРм08-03-591-10 | 100 шт. | 1061.72 | 2.25 | 2389 | 2.25 | 2389 | 2389 |  |  |  | 2.25 | 2389
17 | 17 | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4 | ТЕРм08-03-525-05 | компл. | 50.73 | 38 | 1928 | 38 | 1928 | 1928 |  |  |  | 38 | 1928
18 | 18 | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: 200х200 | ТЕРм10-06-037-08 | шт. | 10.4 | 21 | 218 | 21 | 218 | 218 |  |  |  | 21 | 218
19 | 19 | Коробка ответвительная на стене | ТЕРм10-08-019-01 | шт. | 4.81 | 47 | 226 | 47 | 226 | 226 |  |  |  | 47 | 226
20 | 20 | Кабель с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | ТЕРм08-02-401-01 | 100 м | 1751.45 | 285.8 | 500564 | 142.9 | 250282 | 250282 | 68.9 | 120675 | 370957 | 211.8 | 370957 | 74 | 129607
21 | 21 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | ТЕРм08-02-396-05 прим. | 100 м | 1115.42 | 60.7 | 67706 | 60.7 | 67706 | 67706 |  |  |  | 60.7 | 67706
22 | 22 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 | ТЕРм08-02-409-02 | 100 м | 1338.38 | 44.5 | 59558 | 23 | 30783 | 30783 | 21.5 | 28775 | 59558 | 44.5 | 59558
23 | 23 | Монтаж жесткой трубы из ПВХ-пластиката , наружный диаметр, мм, до 48 | ТЕРм08-02-411-01 прим. | 100 м | 1644.35 | 4.2 | 6906 | 2.1 | 3453 | 3453 | 2.1 | 3453 | 6906 | 4.2 | 6906
24 | 24 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 40 | ТЕРм08-02-407-02 | 100 м | 1397.92 | 3.75 | 5242 | 1.88 | 2628 | 2628 | 1.87 | 2614 | 5242 | 3.75 | 5242
25 | 25 | Конструкция сварная (сталь полосовая сечением 40х4 мм,профиль зетовый ) 1 917,90 = 10 744,32 - 1 x 8 826,42 | ТЕРм08-02-152-03 | т | 1917.9 | 1.199 | 2300 | 1.199 | 2300 | 2300 |  |  |  | 1.199 | 2300
Итого: | [6 empty] | 717530 |  | 396319 | 396319 |  | 191604 | 587923 |  | 587923 |  | 129607
Материалы: | [6 empty] | 295628 |  | 159366 | 159366 |  | 80407 | 239773 |  | 239773 |  | 55855
Машины и механизмы: | [6 empty] | 230968 |  | 128743 | 128743 |  | 62151 | 190894 |  | 190894 |  | 40074
ФОТ: | [6 empty] | 290904 |  | 162336 | 162336 |  | 76334 | 238670 |  | 238670 |  | 52234
Накладные: | [6 empty] | 319994 |  | 178570 | 178570 |  | 83967 | 262537 |  | 262537 |  | 57457
Плановые: | [6 empty] | 197815 |  | 110388 | 110388 |  | 51907 | 162295 |  | 162295 |  | 35520
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 1235339 |  | 685277 | 685277 |  | 327478 | 1012755 |  | 1012755 |  | 222584
Всего: | [6 empty] | 1235339 |  | 685277 | 685277 |  | 327478 | 1012755 |  | 1012755 |  | 222584
Раздел 2. Материалы
Осветительное оборудование
26 | 26 | Cветильник АОТ.ОРL 236 потолочный для двух люминесцентных ламп,мощностью 36 Вт,IP 40 c электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=3086,91 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=3086,91/3,06*1,05=1059,24) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1059.24 | 109 | 115457 |  |  |  | 109 | 115457 | 115457 | 109 | 115457
27 | 27 | Светильник потолочный LZ 136,защищенного исполнения для одной люминесцентной лампы мощностью 36 Вт,IP65 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=3747,39 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=3747,39/3,06*1,05=1285,87) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1285.87 | 6 | 7715 |  |  |  | 6 | 7715 | 7715 | 6 | 7715
28 | 28 | Светильник потолочный LZ 236,защищенного исполнения для двух люминесцентных ламп мощностью 36 Вт,IP65 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=3557,7 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=3557,7/3,06*1,05=1220,78) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1220.78 | 205 | 250260 |  |  |  | 205 | 250260 | 250260 | 205 | 250260
29 | 29 | Cветильник LZ 258 потолочный для двух люминесцентных ламп,мощностью 58 Вт,IP 65 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=5645,22 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=5645,22/3,06*1,05=1937,09) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1937.09 | 366 | 708975 |  |  |  | 366 | 708975 | 708975 | 366 | 708975
30 | 30 | Светильник потолочный ARS/S 418, для четырех люминесцентных ламп мощностью 18 Вт,IP20 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=2035,90 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=2035,90/3,06*1,05=698,59) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 698.59 | 83 | 57983 | 83 | 57983 | 57983 |  |  |  | 83 | 57983
31 | 31 | Светильник потолочный ARS/S 436, для четырех люминесцентных ламп мощностью 36 Вт,IP20 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=5513,04 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=5513,04/3,06*1,05=1891,73) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1891.73 | 69 | 130529 | 69 | 130529 | 130529 |  |  |  | 69 | 130529
32 | 32 | Светильник, ARS/R 418 встраиваемый в подвесной потолок,для четырех люминесцентных ламп,мощностью 18 Вт,IP20 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=1756,91 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=1756,91/3,06*1,05=602,86) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 602.86 | 100 | 60286 | 100 | 60286 | 60286 |  |  |  | 100 | 60286
33 | 33 | Светильник потолочный ALS.OPL 236 ,защищенного исполнения для двух люминесцентной лампы мощностью 36 Вт,IP65 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=4627,14 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=4627,14/3,06*1,05=1587,74) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1587.74 | 4 | 6351 | 4 | 6351 | 6351 |  |  |  | 4 | 6351
34 | 34 | Светильник настенно-потолочный КD 218,для двух компактных люминесцентных ламп ,защищенного исполнения , мощностью 18 Вт,IP65 (Цена в текущих ценах без НДС=3293,46 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=3293,46/3,06*1,05=1130,11) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1130.11 | 14 | 15822 | 14 | 15822 | 15822 |  |  |  | 14 | 15822
35 | 35 | Светильник, DR.OPL 418 встраиваемый в подвесной потолок,для четырех люминесцентных ламп,мощностью 18 Вт,IP40 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=4760,26 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=4760,26/3,06*1,05=1633,42) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1633.42 | 12 | 19601 | 12 | 19601 | 19601 |  |  |  | 12 | 19601
36 | 36 | Светильник, OTR/R 236 встраиваемый в подвесной потолок,для двух люминесцентных ламп,мощностью 36 Вт,IP40 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=3800,21 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=3800,21/3,06*1,05=1303,99) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1303.99 | 30 | 39120 | 30 | 39120 | 39120 |  |  |  | 30 | 39120
37 | 37 | Светильник потолочный СD 218,для двух компактных люминесцентных ламп ,защищенного исполнения , мощностью 18 Вт,IP65 (Цена в текущих ценах без НДС=3426,06 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=3426,06/3,06*1,05=1175,61) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1175.61 | 58 | 68185 | 58 | 68185 | 68185 |  |  |  | 58 | 68185
38 | 38 | Светильник настенно-потолочный ОD 111,для двух компактных люминесцентных ламп ,защищенного исполнения , мощностью 11 Вт,IP65 (Цена в текущих ценах без НДС=1564,54 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=1564,54 /3,06*1,05=536,85) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 536.85 | 7 | 3758 | 7 | 3758 | 3758 |  |  |  | 7 | 3758
39 | 39 | Светильник DLF 218, встраиваемый в подвесной потолок,для двух компактных люминесцентных ламп,мощностью 18 Вт,IP20 (Цена в текущих ценах без НДС=3326,40 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=3326,40/3,06*1,05=1141,41) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1141.41 | 22 | 25111 | 22 | 25111 | 25111 |  |  |  | 22 | 25111
40 | 40 | Светильник RTX 236 настенно-потолочный ,с двумя люминесцентными лампами , мощностью 36 Вт,IP40 с электронным ПРА (Цена в текущих ценах без НДС=2417,07 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=2417,07/3,06*1,05=829,39) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 829.39 | 54 | 44787 | 54 | 44787 | 44787 |  |  |  | 54 | 44787
41 | 41 | Светильник 52-1019-405 с лампой накаливания мощностью 60 Вт, IP44 (Цена в текущих ценах без НДС=230,66 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=230,66/3,06*1,05=79,15) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 79.15 | 21 | 1662 | 21 | 1662 | 1662 |  |  |  | 21 | 1662
42 | 42 | Светильник = ПСХ-1х60 IP54 (Цена в текущих ценах без НДС=102,00 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=102,00/3,06*1,05=35,00) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 35 | 2 | 70 | 1 | 35 | 35 | 1 | 35 | 70 | 2 | 70
43 | 43 | Светильник- указатель "Не входить. Идет облучение". c двумя компактными люминесцентными лампами, ЛБО 15 2х8-943/БС-943, мощностью 8 Вт,с встроенным аккумулятором,IP 65 (Цена в текущих ценах без НДС=4019,49 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=4019,49/3,06*1,05=1379,24) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 1379.24 | 6 | 8275 | 6 | 8275 | 8275 |  |  |  | 6 | 8275
44 | 44 | Светильник- указатель "Выход", марки LUCCI c 12-ю высокоинтенсивными белыми светодиодами, мощностью 12х1 Вт, с встроенным аккумулятором (время работы в аврийном режиме 3 часа) IP40 (Цена в текущих ценах без НДС=679,26 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=679,26/3,06*1,05=233,08) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 233.08 | 69 | 16083 | 69 | 16083 | 16083 |  |  |  | 69 | 16083
45 | 45 | Светильники с лампами накаливания переносные тип РВО42 (Цена в текущих ценах без НДС=615,87 - 1 шт; 3,06 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=615,87/3,06*1,05=211,33) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 211.33 | 8 | 1691 | 8 | 1691 | 1691 |  |  |  | 8 | 1691
46 | 46 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 12-25 (Цена в текущих ценах без НДС=12,10 - 1 шт; 3,41 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=12,10/3,41*1,05=3,73) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 3.73 | 8 | 30 | 8 | 30 | 30 |  |  |  | 8 | 30
47 | 47 | Лампы люминесцентные TL-D 58 Вт (Цена в текущих ценах без НДС=94,72 - 1 шт; 3,41 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=94,72/3,41*1,05=29,17) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 29.17 | 792 | 23103 | 792 | 23103 | 23103 |  |  |  | 792 | 23103
48 | 48 | Лампы люминесцентные ТL-D 36W (Цена в текущих ценах без НДС=69,81 - 1 шт; 3,41 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=69,81/3,41*1,05=21,50) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 21.5 | 990 | 21285 | 990 | 21285 | 21285 |  |  |  | 990 | 21285
49 | 49 | Лампы люминeсцентные TL-D 18W (Цена в текущих ценах без НДС=47,7 - 1 шт; 3,41 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=47,7/3,41*1,05=14,69) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 14.69 | 740 | 10871 | 740 | 10871 | 10871 |  |  |  | 740 | 10871
50 | 50 | Лампа люминесцентная PL-L 36W, компактная мощностью 36 Вт,220 В (Цена в текущих ценах без НДС=236,85 - 1 шт; 3,41 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=236,85/3,41*1,05=72,93) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 72.93 | 60 | 4376 | 60 | 4376 | 4376 |  |  |  | 60 | 4376
51 | 51 | Лампа люминесцентная PL-C 18W,компактная мощностью 18 Вт, 220 В (Цена в текущих ценах без НДС=137,02 - 1 шт; 3,41 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=137,02/3,41*1,05=42,19) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 42.19 | 44 | 1856 | 44 | 1856 | 1856 |  |  |  | 44 | 1856
52 | 52 | Лампа люминeсцентная PL-L/4P 18 Bт/830, компактная мощностью 18 Вт,220 В (Цена в текущих ценах без НДС=230,93 - 1 шт; 3,41 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=230,93/3,41*1,05=71,11) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 71.11 | 134 | 9529 | 134 | 9529 | 9529 |  |  |  | 134 | 9529
53 | 53 | Лампа люминесцентная, компактная (энергосберегающая) мощностью 11 Вт, 220В GLS-11-827-E27 . серия Classic (Цена в текущих ценах без НДС=151,98 - 1 шт; 3,41 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=151,98/3,41*1,05=46,80) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 46.8 | 23 | 1076 | 23 | 1076 | 1076 |  |  |  | 23 | 1076
54 | 54 | Лампа люминeсцентная PL-S/2P 11 Bт/830, компактная мощностью 11 Вт,220 В (Цена в текущих ценах без НДС=192,72 - 1 шт; 3,41 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=192,72/3,41*1,05=59,34) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 59.34 | 7 | 415 | 7 | 415 | 415 |  |  |  | 7 | 415
55 | 55 | Стартеры для люминесцентных ламп 80C-220 (Цена в текущих ценах без НДС=19,31 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=19,31/5,8*1,05=3,5) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 3.5 | 2462 | 8617 | 2462 | 8617 | 8617 |  |  |  | 2462 | 8617
56 | 56 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 (Цена в текущих ценах без НДС=1441,36 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=1441,36/5,8*1,05=260,94) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 260.94 | 12 | 3131 | 6 | 1566 | 1566 | 6 | 1566 | 3132 | 12 | 3132 |  | -1
57 | 57 | Выключатель А1 10-007 однополюсный для открытой установки,нормального исполнения,250 В,10 А (Цена в текущих ценах без НДС=48,46 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=48,46/5,8*1,05=8,77) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 8.77 | 206 | 1807 | 103 | 903 | 903 | 103 | 903 | 1806 | 206 | 1806 |  | 1
58 | 58 | Выключатель А5 10-007 двухклавишный для открытой установки,нормального исполнения,250 В,10 А (Цена в текущих ценах без НДС=55,66 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=55,66/5,8*1,05=10,08) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 10.08 | 30 | 302 | 30 | 302 | 302 |  |  |  | 30 | 302
59 | 59 | Выключатель однополюсный LEGRAND Серия URBANOтм индекс 6807 50 для открытой установки, защищенного исполнения,250 В,10 А, IP44 (Цена в текущих ценах без НДС=94,93 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=94,93/5,8*1,05=17,19) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 17.19 | 80 | 1375 | 80 | 1375 | 1375 |  |  |  | 80 | 1375
60 | 60 | Выключатель двухполюсный LEGRAND Серия URBANO тм индекс 6807 53 для открытой установки, защищенного исполнения,250 В,10 А, IP44 (Цена в текущих ценах без НДС=96,13 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=96,13/5,8*1,05=17,40) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 17.4 | 36 | 626 | 36 | 626 | 626 |  |  |  | 36 | 626
61 | 61 | Выключатель двухклавишный для открытой установки , защищенного исполнения ,250 В, 16 А, P44 Schneider Electric серия ELJO AQUA-TREND индекс 18 328 16 (Цена в текущих ценах без НДС=115,14 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=115,14/5,8*1,05=20,84) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 20.84 | 47 | 979 | 47 | 979 | 979 |  |  |  | 47 | 979
62 | 62 | Переключатель Schneider Electric Серия ELJO QUICKT Индекс 18 345 16 однополюсный, одноклавишный, нормального исполнения,220 В,16 А,IP21 (Цена в текущих ценах без НДС=91,54 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=91,54/5,8*1,05=16,57) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 16.57 | 62 | 1027 | 62 | 1027 | 1027 |  |  |  | 62 | 1027
63 | 63 | Переключатель Schneider Electric Серия ELJO QUICKT Индекс 18 345 31 промежуточный , одноклавишный ,нормального исполнения,220 В,16 А,IP21 (Цена в текущих ценах без НДС=412,74 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=412,74/5,8*1,05=74,72) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 74.72 | 4 | 299 | 4 | 299 | 299 |  |  |  | 4 | 299
64 | 64 | Розетка РА16-004 одноместная для открытой установки, нормального исполнения , 220 В,16 А,IP 20, с заземляющим контактом (Цена в текущих ценах без НДС=72,32 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=72,32/5,8*1,05=13,09) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 13.09 | 101 | 1322 | 101 | 1322 | 1322 |  |  |  | 101 | 1322
65 | 65 | Розетка РА16-214 одноместная для открытой установки, защищенного исполнения , 220 В,16 А,IP 44, с заземляющим контактом (Цена в текущих ценах без НДС=102,27 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=102,27/5,8*1,05=18,51) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 18.51 | 225 | 4165 | 225 | 4165 | 4165 |  |  |  | 225 | 4165
66 | 66 | Розетка РП 2Б одинарная для открытой установки,защищенного исполнения, низковольтная, 10 А,42 В (Цена в текущих ценах без НДС=92,74 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=92,74/5,8*1,05=16,79) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 16.79 | 38 | 638 | 38 | 638 | 638 |  |  |  | 38 | 638
67 | 67 | Вилка с плоскими контактами У87-РБ, 10 А, 42 В (Цена в текущих ценах без НДС=54,80 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=54,80/5,8*1,05=9,92) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 9.92 | 38 | 377 | 38 | 377 | 377 |  |  |  | 38 | 377
68 | 68 | Коробка ответвительная, марки Plexo тм фирмы LEGRAND, Индекс 921 36 , размерами 116х116х60 мм, для открытой проводки, защищенного исполнения ,IP55 (Цена в текущих ценах без НДС=94,25 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=94,25/5,8*1,05=17,06) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 17.06 | 3320 | 56639 | 3320 | 56639 | 56639 |  |  |  | 3320 | 56639
69 | 69 | Клеммная колодка фирмы LEGRAND, Индекс 048 24 (Цена в текущих ценах без НДС=122,58 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=122,58/5,8*1,05=22,19) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 22.19 | 3320 | 73671 | 3320 | 73671 | 73671 |  |  |  | 3320 | 73671
70 | 70 | Коробка протяжная для трубной прокладки , степень защиты IP 54.типа У994 (Цена в текущих ценах без НДС=81,25 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=81,25/5,8*1,05=14,71) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 14.71 | 21 | 309 | 21 | 309 | 309 |  |  |  | 21 | 309
Кабельные изделия
71 | 71 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПЯТИЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 5х6 (Цена в текущих ценах без НДС=189,18 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=189,18/2,71*1,05=73,3) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 73.3 | 1320 | 96756 | 660 | 48378 | 48378 | 660 | 48378 | 96756 | 1320 | 96756
72 | 72 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПЯТИЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 5х4 (Цена в текущих ценах без НДС=138,34 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=138,34/2,71*1,05=53,6) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 53.6 | 1400 | 75040 | 700 | 37520 | 37520 | 700 | 37520 | 75040 | 1400 | 75040
73 | 73 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4х6 (Цена в текущих ценах без НДС=155,20 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=155,20/2,71*1,05=60,13) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 60.13 | 730 | 43895 | 365 | 21947 | 21947 |  |  |  | 365 | 21947 | 365 | 21948
74 | 74 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4х4 (Цена в текущих ценах без НДС=112,61 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=112,61/2,71*1,05=43,63) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 43.63 | 700 | 30541 | 350 | 15271 | 15271 |  |  |  | 350 | 15271 | 350 | 15270
75 | 75 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3х10 (Цена в текущих ценах без НДС=196,16 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=196,16/2,71*1,05=76,00) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 76 | 4700 | 357200 | 2350 | 178600 | 178600 |  |  |  | 2350 | 178600 | 2350 | 178600
76 | 76 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3х6 (Цена в текущих ценах без НДС=115,52 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=115,52/2,71*1,05=44,76) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 44.76 | 8250 | 369270 | 4125 | 184635 | 184635 |  |  |  | 4125 | 184635 | 4125 | 184635
77 | 77 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3х4 (Цена в текущих ценах без НДС=82,64 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=82,64/2,71*1,05=32,02) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 32.02 | 4320 | 138326 | 2160 | 69163 | 69163 | 2160 | 69163 | 138326 | 4320 | 138326
78 | 78 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3х2,5 (Цена в текущих ценах без НДС=52,22 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=52,22/2,71*1,05=20,23) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 20.23 | 4315 | 87292 | 2160 | 43697 | 43697 | 2160 | 43697 | 87394 | 4320 | 87394 | -5 | -102
79 | 79 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2х6 (Цена в текущих ценах без НДС=115,52 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=115,52/2,71*1,05=44,76) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 44.76 | 420 | 18799 | 210 | 9400 | 9400 |  |  |  | 210 | 9400 | 210 | 9399
80 | 80 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2х4 (Цена в текущих ценах без НДС=82,64 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=82,64/2,71*1,05=32,02) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | м | 32.02 | 670 | 21453 | 335 | 10727 | 10727 | 335 | 10727 | 21454 | 670 | 21454 |  | -1
81 | 81 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ , МАРКИ ВВГнг(A)-LS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2х2,5 (Цена в текущих ценах без НДС=36,29 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=36,29/2,71*1,05=14,06) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 14.06 | 730 | 10264 | 365 | 5132 | 5132 | 365 | 5132 | 10264 | 730 | 10264
82 | 82 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМОГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ,ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(A)-FRLS, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 3х2,5 (Цена в текущих ценах без НДС=137,04 - 1 м; 2,71 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=137,04/2,71*1,05=53,1) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 53.1 | 1025 | 54428 | 513 | 27240 | 27240 | 512 | 27187 | 54427 | 1025 | 54427 |  | 1
Электромонтажные изделия
83 | 83 | Магистральные мини-каналы сеч. 25х16 мм, DLP-D фирмы "Legrand" длиной 2м (Цена в текущих ценах без НДС=152,00 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=152,00/5,8*1,05=27,52) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 27.52 | 2365 | 65085 | 1183 | 32556 | 32556 | 1182 | 32529 | 65085 | 2365 | 65085
84 | 84 | Магистральные мини-каналы сеч. 40х16 мм, DLP-D фирмы "Legrand" длиной 2м (Цена в текущих ценах без НДС=164,00 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=164,00/5,8*1,05=29,69) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 29.69 | 670 | 19892 | 335 | 9946 | 9946 | 335 | 9946 | 19892 | 670 | 19892
85 | 85 | Гибкая труба из ПВХ, внутренний диаметр 40,5 мм, наружный диаметр 48,5 мм FP 2000 Индекс 635 27 (Цена в текущих ценах без НДС=538,00 - 1 уп; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=538,00/5,8*1,05=97,40) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | Уп. 25 м | 97.4 | 56 | 5454 | 56 | 5454 | 5454 |  |  |  | 56 | 5454
86 | 86 | Гибкая труба из ПВХ, внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 33,5 мм FP 2000 Индекс 635 25 (Цена в текущих ценах без НДС=508,80 - 1 уп; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=508,80/5,8*1,05=53,1) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | Уп. 25 м | 92.11 | 61 | 5619 | 61 | 5619 | 5619 |  |  |  | 61 | 5619
87 | 87 | Гладкая жесткая труба из самозатухающего ПВХ-пластиката, внутренний диаметр 21,7 мм,наружный диаметр 25 мм, L=3000 мм, IP 65 ГОСТ Р50827-95(МЭК 670-89) (Цена в текущих ценах без НДС=51,60 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=51,60/5,8*1,05=53,1) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 9.34 | 140 | 1308 | 70 | 654 | 654 | 70 | 654 | 1308 | 140 | 1308
88 | 88 | Профиль зетовый перфорированный, L=2000 мм К239У2 (Цена в текущих ценах без НДС=651,07 - 1 шт; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=651,07/5,8*1,05=117,87) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | шт | 117.87 | 220 | 25931 | 220 | 25931 | 25931 |  |  |  | 220 | 25931
89 | 89 | Полоса 4x40 (Цена в текущих ценах без НДС=7757,44 - 1 м; 5,8 - Индекс к базисной стоимости ТЕР-2001 на II кв. 2012г.; 5% - Заготовительно-складские расходы для материалов. Ц=7757,44/5,8*1,05=1404,36) | Счет № 1944271 от 07.11.2012г. | Уп. 38 м | 1404.36 | 1 | 1404 | 1 | 1404 | 1404 |  |  |  | 1 | 1404
90 | 90 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2.8 мм | СЦМ-103-0004 | м | 22 | 375 | 8250 | 188 | 4136 | 4136 | 187 | 4114 | 8250 | 375 | 8250
Итого: | [6 empty] | 3245753 |  | 1462045 | 1462045 |  | 1373958 | 2836003 |  | 2836003 |  | 409750
Материалы: | [6 empty] | 3245753 |  | 1462045 | 1462045 |  | 1373958 | 2836003 |  | 2836003 |  | 409750
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные:
Плановые:
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 3245753 |  | 1462045 | 1462045 |  | 1373958 | 2836003 |  | 2836003 |  | 409750
Всего: | [6 empty] | 3245753 |  | 1462045 | 1462045 |  | 1373958 | 2836003 |  | 2836003 |  | 409750
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Итого: | [6 empty] | 3963283 |  | 1858364 | 1858364 |  | 1565562 | 3423926 |  | 3423926 |  | 539357
Материалы: | [6 empty] | 3541381 |  | 1621411 | 1621411 |  | 1454365 | 3075776 |  | 3075776 |  | 465605
Машины и механизмы: | [6 empty] | 230968 |  | 128743 | 128743 |  | 62151 | 190894 |  | 190894 |  | 40074
ФОТ: | [6 empty] | 290904 |  | 162336 | 162336 |  | 76334 | 238670 |  | 238670 |  | 52234
Накладные: | [6 empty] | 319994 |  | 178570 | 178570 |  | 83967 | 262537 |  | 262537 |  | 57457
Плановые: | [6 empty] | 197815 |  | 110388 | 110388 |  | 51907 | 162295 |  | 162295 |  | 35520
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 4481092 |  | 2147322 | 2147322 |  | 1701436 | 3848758 |  | 3848758 |  | 632334
Всего: | [6 empty] | 4481092 |  | 2147322 | 2147322 |  | 1701436 | 3848758 |  | 3848758 |  | 632334