## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик-застройщик: ОАО "Концерн Росэнергоатом", 109507,г.Москва, ул.Ферганская, д.25, тел.589-25-29 | [10 empty] | по ОКПО | 08844275
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 08634359
Генподрядчик: ОАО "Атомэнергопроект",105005,г.Москва,ул.Бакунинская,д.7,стр.1,тел.261-02-40 | [10 empty] | по ОКПО
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 81953495
Подрядчик: ЗАО "ТК "Металлист",394077,г.Воронеж,Московский пр-т,97,офис331,тел.37-36-41 | [10 empty] | по ОКПО
Стройка: |  | "Нововоронежская АЭС - 2 с энергоблоками № 1,2", г.Нововоронеж, Промзона
наименование, адрес
Объект: |  | ОСР 3-33. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 00 USV Инженерно-бытовой корпус.
|  | На внутреннюю отделку помещений | [8 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314//08108/378 ДС11
[10 empty] | дата |  | 2011-11-28
[9 empty] | Доп.соглашение | номер |  | №1
[10 empty] | дата |  | 30.03.2012
Вид операции
Все работы выполняются во исполнении Договора с Заказчиком (ОАО "Концерн Росэнергоатом") №08/108/378 от 15.08.2008 в редакции Соглашения №9-1
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
За 2011-2012гг. (С начала строительства)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  |  | 3257259 |  | руб.
|  |  |  | Составил: | Главный инженер |  |  |  | Перминов А.К.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Сметчик |  |  |  | Лутай Е.А.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Ведущ.инженер ОСР НФ-ДС |  |  |  |  | Сподарец А.Л.
[5 empty] | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Ведущ.инженер ОТН УКС НВАЭС-2 | [5 empty] | Извеков И.Н.
[5 empty] | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Основание: Локальная смета № NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.011.TL 0017 Инв.№52-6266
Номер |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [43 empty] | Остаток работ на 01.01.2013 г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Июнь 2011 года |  |  | Июль 2011 года |  |  | Август 2011 года |  |  | Сентябрь 2011 года |  |  | Октябрь 2011 года |  |  | Ноябрь 2011 года |  |  | Декабрь 2011 года |  |  | Январь 2012 года |  |  | Февраль 2012 года |  |  | Март 2012 года |  |  | Апрель 2012 года |  |  | Май 2012 года |  |  | Июнь 2012 года |  |  | Июль 2012 года |  |  | c Июня 2011 года по Июль 2012 года
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Раздел 1. Новый Раздел
ТИП 1
1 | 1 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 0.172 | 263 | [18 empty] | 0.172 | 263 | 263 | [21 empty] | 0.172 | 263
2 | 2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -0.351 | -197 | [18 empty] | -0.351 | -197 | -197 | [21 empty] | -0.351 | -197
3 | 3 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 0.351 | 220 | [18 empty] | 0.351 | 220 | 220 | [21 empty] | 0.351 | 220
4 | 4 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 3025.2 | 0.172 | 520 | [18 empty] | 0.172 | 520 | 520 | [21 empty] | 0.172 | 520
5 | 5 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -0.877 | -491 | [18 empty] | -0.877 | -491 | -491 | [21 empty] | -0.877 | -491
6 | 6 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 0.877 | 550 | [18 empty] | 0.877 | 550 | 550 | [21 empty] | 0.877 | 550
7 | 7 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | ТЕР11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 2370.6 | 0.172 | 408 | [18 empty] | 0.172 | 408 | 408 | [21 empty] | 0.172 | 408
8 | 8 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | СЦМ-401-0066 | м3 | 545 | -0.526 | -287 | [18 empty] | -0.526 | -287 | -287 | [21 empty] | -0.526 | -287
9 | 9 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0069 | м3 | 607 | 0.526 | 319 | [18 empty] | 0.526 | 319 | 319 | [21 empty] | 0.526 | 319
10 | 10 | Устройство покрытий шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | ТЕР11-01-015-07 | 100 м2 покрытия | 827.89 | 0.172 | 142 | [18 empty] | 0.172 | 142 | 142 | [21 empty] | 0.172 | 142
ТИП 2
11 | 11 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 3.203 | 4893 | [18 empty] | 3.203 | 4893 | 4893 | [21 empty] | 3.203 | 4893
12 | 12 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -6.534 | -3659 | [18 empty] | -6.534 | -3659 | -3659 | [21 empty] | -6.534 | -3659
13 | 13 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 6.534 | 4097 | [18 empty] | 6.534 | 4097 | 4097 | [21 empty] | 6.534 | 4097
14 | 14 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 2420.16 | 3.203 | 7752 | [18 empty] | 3.203 | 7752 | 7752 | [21 empty] | 3.203 | 7752
15 | 15 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -13.068 | -7318 | [18 empty] | -13.068 | -7318 | -7318 | [21 empty] | -13.068 | -7318
16 | 16 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 13.068 | 8194 | [18 empty] | 13.068 | 8194 | 8194 | [21 empty] | 13.068 | 8194
17 | 17 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Оклеечная в один слой | ТЕР12-02-001-02 | 100 м2 изоляции | 1829.31 | 3.203 | 5859 | [39 empty] | 3.203 | 5859 | 5859 | 3.203 | 5859
18 | 18 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | СЦМ-101-1742 | м2 | 4.99 | -374.751 | -1870 | [39 empty] | -374.751 | -1870 | -1870 | -374.751 | -1870
19 | 19 | Гидроизол | СЦМ-101-1564 | м2 | 6.02 | 374.751 | 2256 | [39 empty] | 374.751 | 2256 | 2256 | 374.751 | 2256
20 | 20 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Оклеечная на каждый последующий слой | ТЕР12-02-001-03 | 100 м2 изоляции | 1651.83 | 3.203 | 5291 | [39 empty] | 3.203 | 5291 | 5291 | 3.203 | 5291
21 | 21 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | СЦМ-101-1742 | м2 | 4.99 | -374.751 | -1870 | [39 empty] | -374.751 | -1870 | -1870 | -374.751 | -1870
22 | 22 | Гидроизол | СЦМ-101-1564 | м2 | 6.02 | 374.751 | 2256 | [39 empty] | 374.751 | 2256 | 2256 | 374.751 | 2256
23 | 23 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | ТЕР11-01-022-01 | 100 м2 покрытия | 12859.8 | 3.203 | 41190 | [44 empty] | 3.203 | 41190
ТИП 3
24 | 24 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 16.643 | 25427 | 9.96 | 15216 | 15216 | 5.5 | 8403 | 23619 | [12 empty] | 1.183 | 1807 | 25426 | [21 empty] | 16.643 | 25426 |  | 1
25 | 25 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -33.952 | -19013 | -20.32 | -11379 | -11379 | -11.24 | -6294 | -17673 | [12 empty] | -2.392 | -1340 | -19013 | [21 empty] | -33.952 | -19013
26 | 26 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 33.952 | 21288 | 20.32 | 12741 | 12741 | 11.24 | 7047 | 19788 | [12 empty] | 2.392 | 1500 | 21288 | [21 empty] | 33.952 | 21288
27 | 27 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 4235.28 | 16.643 | 70488 | 9.96 | 42183 | 42183 | 5.5 | 23294 | 65477 | [12 empty] | 1.183 | 5010 | 70487 | [21 empty] | 16.643 | 70487 |  | 1
28 | 28 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -118.831 | -66545 | -71.11 | -39822 | -39822 | -39.27 | -21991 | -61813 | [12 empty] | -8.451 | -4733 | -66546 | [21 empty] | -118.831 | -66546 |  | 1
29 | 29 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 118.831 | 74507 | 71.11 | 44586 | 44586 | 39.27 | 24622 | 69208 | [12 empty] | 8.451 | 5299 | 74507 | [21 empty] | 118.831 | 74507
30 | 30 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | ТЕР11-01-036-01 | 100 м2 покрытия | 8501.5 | 16.643 | 141490 | [44 empty] | 16.643 | 141490
ТИП 4
31 | 31 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 16.374 | 25016 | 5.77 | 8815 | 8815 | 5.77 | 8815 | 17630 | [12 empty] | 4.834 | 7385 | 25015 | [21 empty] | 16.374 | 25015 |  | 1
32 | 32 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -33.403 | -18706 | -11.77 | -6591 | -6591 | -11.77 | -6591 | -13182 | [12 empty] | -9.863 | -5523 | -18705 | [21 empty] | -33.403 | -18705 |  | -1
33 | 33 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 33.403 | 20944 | 11.77 | 7380 | 7380 | 11.77 | 7380 | 14760 | [12 empty] | 9.863 | 6184 | 20944 | [21 empty] | 33.403 | 20944
34 | 34 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 3630.24 | 16.374 | 59442 | 5.77 | 20946 | 20946 | 5.77 | 20946 | 41892 | [12 empty] | 4.834 | 17549 | 59441 | [21 empty] | 16.374 | 59441 |  | 1
35 | 35 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -100.209 | -56117 | -35.31 | -19774 | -19774 | -35.31 | -19774 | -39548 | [12 empty] | -29.589 | -16570 | -56118 | [21 empty] | -100.209 | -56118 |  | 1
36 | 36 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 100.209 | 62831 | 35.31 | 22139 | 22139 | 35.31 | 22139 | 44278 | [12 empty] | 29.589 | 18552 | 62830 | [21 empty] | 100.209 | 62830 |  | 1
37 | 37 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | ТЕР11-01-027-03 | 100 м2 покрытия | 10141.98 | 16.374 | 166065 | [44 empty] | 16.374 | 166065
38 | 38 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | СЦМ-402-0005 | м3 | 476 | -21.286 | -10132 | [44 empty] | -21.286 | -10132
39 | 39 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | СЦМ-402-0006 | м3 | 503 | 21.286 | 10707 | [44 empty] | 21.286 | 10707
ТИП 5
40 | 40 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 3.011 | 4600 | 1.88 | 2872 | 2872 | 1.131 | 1728 | 4600 | [36 empty] | 3.011 | 4600
41 | 41 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -6.142 | -3440 | -3.835 | -2148 | -2148 | -2.307 | -1292 | -3440 | [36 empty] | -6.142 | -3440
42 | 42 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 6.142 | 3851 | 3.835 | 2405 | 2405 | 2.307 | 1446 | 3851 | [36 empty] | 6.142 | 3851
43 | 43 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 1815.12 | 3.011 | 5465 | 1.88 | 3412 | 3412 | 1.131 | 2053 | 5465 | [36 empty] | 3.011 | 5465
44 | 44 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -9.214 | -5160 | -5.753 | -3222 | -3222 | -3.461 | -1938 | -5160 | [36 empty] | -9.214 | -5160
45 | 45 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 9.214 | 5777 | 5.753 | 3607 | 3607 | 3.461 | 2170 | 5777 | [36 empty] | 9.214 | 5777
46 | 46 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Оклеечная в один слой | ТЕР12-02-001-02 | 100 м2 изоляции | 1829.31 | 3.011 | 5508 | [39 empty] | 3.011 | 5508 | 5508 | 3.011 | 5508
47 | 47 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | СЦМ-101-1742 | м2 | 4.99 | -352.287 | -1758 | [39 empty] | -352.287 | -1758 | -1758 | -352.287 | -1758
48 | 48 | Гидроизол | СЦМ-101-1564 | м2 | 6.02 | 352.287 | 2121 | [39 empty] | 352.287 | 2121 | 2121 | 352.287 | 2121
49 | 49 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Оклеечная на каждый последующий слой | ТЕР12-02-001-03 | 100 м2 изоляции | 1651.83 | 3.011 | 4974 | [39 empty] | 3.011 | 4974 | 4974 | 3.011 | 4974
50 | 50 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | СЦМ-101-1742 | м2 | 4.99 | -352.287 | -1758 | [39 empty] | -352.287 | -1758 | -1758 | -352.287 | -1758
51 | 51 | Гидроизол | СЦМ-101-1564 | м2 | 6.02 | 352.287 | 2121 | [39 empty] | 352.287 | 2121 | 2121 | 352.287 | 2121
52 | 52 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | ТЕР11-01-027-03 | 100 м2 покрытия | 10141.98 | 3.011 | 30538 | [44 empty] | 3.011 | 30538
53 | 53 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | СЦМ-402-0005 | м3 | 476 | -3.914 | -1863 | [44 empty] | -3.914 | -1863
54 | 54 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | СЦМ-402-0006 | м3 | 503 | 3.914 | 1969 | [44 empty] | 3.914 | 1969
ТИП6
55 | 55 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 6.321 | 9657 | 0.62 | 947 | 947 | [15 empty] | 5.701 | 8710 | 9657 | [21 empty] | 6.321 | 9657
56 | 56 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -12.895 | -7221 | -1.265 | -708 | -708 | [15 empty] | -11.63 | -6513 | -7221 | [21 empty] | -12.895 | -7221
57 | 57 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 12.895 | 8085 | 1.265 | 793 | 793 | [15 empty] | 11.63 | 7292 | 8085 | [21 empty] | 12.895 | 8085
58 | 58 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 4537.8 | 6.321 | 28683 | 0.62 | 2813 | 2813 | [15 empty] | 5.701 | 25870 | 28683 | [21 empty] | 6.321 | 28683
59 | 59 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -48.356 | -27079 | -4.743 | -2656 | -2656 | [15 empty] | -43.613 | -24423 | -27079 | [21 empty] | -48.356 | -27079
60 | 60 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 48.356 | 30319 | 4.743 | 2974 | 2974 | [15 empty] | 43.613 | 27345 | 30319 | [21 empty] | 48.356 | 30319
61 | 61 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-полиамидных | ТЕР11-01-023-02 | 100 м2 покрытия | 40349.68 | 6.321 | 255050 | [44 empty] | 6.321 | 255050
62 | 62 | Дополнительный электропроводный слой | ТЕР13-03-011-11 | 100м2 | 1161.1 | 6.321 | 7339 | [44 empty] | 6.321 | 7339
63 | 63 | Установка жилок алюминиевых в покрытия мозаичные | ТЕР11-01-018-03 | 100 м жилок | 907.74 | 1.896 | 1721 | [44 empty] | 1.896 | 1721
64 | 64 | Жилки алюминиевые 4х20 мм | СЦМ-101-2077 | м | 7.06 | -199.112 | -1406 | [44 empty] | -199.112 | -1406
65 | 65 | Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм | СЦМ-516-0462 | т | 37272.27 | 0.095 | 3541 | [44 empty] | 0.095 | 3541
ТИП 7
66 | 66 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | ТЕР11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 2370.6 | 3.054 | 7240 | 1.12 | 2655 | 2655 | [15 empty] | 1.934 | 4585 | 7240 | [21 empty] | 3.054 | 7240
67 | 67 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | СЦМ-401-0066 | м3 | 545 | -9.345 | -5093 | -3.427 | -1868 | -1868 | [15 empty] | -5.918 | -3225 | -5093 | [21 empty] | -9.345 | -5093
68 | 68 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0069 | м3 | 607 | 9.345 | 5672 | 3.427 | 2080 | 2080 | [15 empty] | 5.918 | 3592 | 5672 | [21 empty] | 9.345 | 5672
69 | 69 | Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины | ТЕР11-01-015-02 | 100 м2 покрытия | 298.24 | -3.054 | -911 | 1.12 | 334 | 334 | [15 empty] | -1.934 | -577 | -243 | [21 empty] | -0.814 | -243 | -2.24 | -668
70 | 70 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | СЦМ-401-0066 | м3 | 545 | 1.558 | 849 | 0.5712 | 311 | 311 | [15 empty] | 0.9868 | 538 | 849 | [21 empty] | 1.558 | 849
71 | 71 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0069 | м3 | 607 | -1.558 | -946 | -0.5712 | -347 | -347 | [15 empty] | -0.9868 | -599 | -946 | [21 empty] | -1.558 | -946
ТИП8
72 | 72 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 13.902 | 21239 | 1.26 | 1925 | 1925 | [15 empty] | 12.642 | 19314 | 21239 | [21 empty] | 13.902 | 21239
73 | 73 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -28.36 | -15882 | -2.57 | -1439 | -1439 | [15 empty] | -25.79 | -14442 | -15881 | [21 empty] | -28.36 | -15881 |  | -1
74 | 74 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 28.36 | 17782 | 2.57 | 1611 | 1611 | [15 empty] | 25.79 | 16170 | 17781 | [21 empty] | 28.36 | 17781 |  | 1
75 | 75 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 4537.8 | 13.902 | 63084 | 1.26 | 5718 | 5718 | [15 empty] | 12.642 | 57367 | 63085 | [21 empty] | 13.902 | 63085 |  | -1
76 | 76 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -106.53 | -59657 | -9.639 | -5398 | -5398 | [15 empty] | -96.891 | -54259 | -59657 | [21 empty] | -106.53 | -59657
77 | 77 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 106.53 | 66794 | 9.639 | 6044 | 6044 | [15 empty] | 96.891 | 60751 | 66795 | [21 empty] | 106.53 | 66795 |  | -1
78 | 78 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-полиамидных | ТЕР11-01-023-02 | 100 м2 покрытия | 40349.68 | 13.902 | 560941 | [44 empty] | 13.902 | 560941
ЗТИП9
79 | 79 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Оклеечная в один слой | ТЕР12-02-001-02 | 100 м2 изоляции | 1829.31 | 3.911 | 7154 | [39 empty] | 3.911 | 7154 | 7154 | 3.911 | 7154
80 | 80 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | СЦМ-101-1742 | м2 | 4.99 | -457.587 | -2283 | [39 empty] | -457.587 | -2283 | -2283 | -457.587 | -2283
81 | 81 | Гидроизол | СЦМ-101-1564 | м2 | 6.02 | 457.587 | 2755 | [39 empty] | 457.587 | 2755 | 2755 | 457.587 | 2755
82 | 82 | Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 1421.08 | 3.911 | 5558 | [39 empty] | 3.911 | 5558 | 5558 | 3.911 | 5558
83 | 83 | Устройство стяжек легкобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | ТЕР11-01-011-06 | 100 м2 стяжки | 1210.48 | 3.911 | 4734 | [39 empty] | 3.911 | 4734 | 4734 | 3.911 | 4734
84 | 84 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -7.978 | -4468 | [39 empty] | -7.978 | -4468 | -4468 | -7.978 | -4468
85 | 85 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100) | СЦМ-401-0644 | м3 | 467.02 | 7.978 | 3726 | [39 empty] | 7.978 | 3726 | 3726 | 7.978 | 3726
86 | 86 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 3.911 | 5975 | [39 empty] | 3.911 | 5975 | 5975 | 3.911 | 5975
87 | 87 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -7.978 | -4468 | [39 empty] | -7.978 | -4468 | -4468 | -7.978 | -4468
88 | 88 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 7.978 | 5002 | [39 empty] | 7.978 | 5002 | 5002 | 7.978 | 5002
89 | 89 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 1210.08 | 3.911 | 4733 | [39 empty] | 3.911 | 4733 | 4733 | 3.911 | 4733
90 | 90 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -7.978 | -4468 | [39 empty] | -7.978 | -4468 | -4468 | -7.978 | -4468
91 | 91 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 7.978 | 5002 | [39 empty] | 7.978 | 5002 | 5002 | 7.978 | 5002
92 | 92 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Оклеечная в один слой | ТЕР12-02-001-02 | 100 м2 изоляции | 1829.31 | 3.911 | 7154 | [39 empty] | 3.911 | 7154 | 7154 | 3.911 | 7154
93 | 93 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | СЦМ-101-1742 | м2 | 4.99 | -457.587 | -2283 | [39 empty] | -457.587 | -2283 | -2283 | -457.587 | -2283
94 | 94 | Гидроизол | СЦМ-101-1564 | м2 | 6.02 | 457.587 | 2755 | [39 empty] | 457.587 | 2755 | 2755 | 457.587 | 2755
95 | 95 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Оклеечная на каждый последующий слой | ТЕР12-02-001-03 | 100 м2 изоляции | 1651.83 | 3.911 | 6460 | [39 empty] | 3.911 | 6460 | 6460 | 3.911 | 6460
96 | 96 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | СЦМ-101-1742 | м2 | 4.99 | -457.587 | -2283 | [39 empty] | -457.587 | -2283 | -2283 | -457.587 | -2283
97 | 97 | Гидроизол | СЦМ-101-1564 | м2 | 6.02 | 457.587 | 2755 | [39 empty] | 457.587 | 2755 | 2755 | 457.587 | 2755
98 | 98 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | ТЕР11-01-022-01 | 100 м2 покрытия | 8573.2 | 3.911 | 33530 | [44 empty] | 3.911 | 33530
ТИП 10
99 | 99 | Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 1421.08 | 2.801 | 3980 | [18 empty] | 2.801 | 3980 | 3980 | [21 empty] | 2.801 | 3980
100 | 100 | Устройство стяжек легкобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | ТЕР11-01-011-06 | 100 м2 стяжки | 1210.48 | 2.801 | 3391 | [18 empty] | 2.801 | 3391 | 3391 | [21 empty] | 2.801 | 3391
101 | 101 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -5.714 | -3200 | [18 empty] | -5.714 | -3200 | -3200 | [21 empty] | -5.714 | -3200
102 | 102 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100) | СЦМ-401-0644 | м3 | 467.02 | 5.714 | 2669 | [18 empty] | 5.714 | 2669 | 2669 | [21 empty] | 5.714 | 2669
103 | 103 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 2.801 | 4279 | [18 empty] | 2.801 | 4279 | 4279 | [21 empty] | 2.801 | 4279
104 | 104 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -5.714 | -3200 | [18 empty] | -5.714 | -3200 | -3200 | [21 empty] | -5.714 | -3200
105 | 105 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 5.714 | 3583 | [18 empty] | 5.714 | 3583 | 3583 | [21 empty] | 5.714 | 3583
106 | 106 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 1210.08 | 2.801 | 3389 | [18 empty] | 2.801 | 3389 | 3389 | [21 empty] | 2.801 | 3389
107 | 107 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -5.714 | -3200 | [18 empty] | -5.714 | -3200 | -3200 | [21 empty] | -5.714 | -3200
108 | 108 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 5.714 | 3583 | [18 empty] | 5.714 | 3583 | 3583 | [21 empty] | 5.714 | 3583
109 | 109 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм | ТЕР11-01-022-01 | 100 м2 покрытия | 8573.2 | 2.801 | 24014 | [44 empty] | 2.801 | 24014
110 | 110 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1527.76 | 1.763 | 2693 | [18 empty] | 1.763 | 2693 | 2693 | [21 empty] | 1.763 | 2693
111 | 111 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -3.597 | -2014 | [18 empty] | -3.597 | -2014 | -2014 | [21 empty] | -3.597 | -2014
112 | 112 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 3.597 | 2255 | [18 empty] | 3.597 | 2255 | 2255 | [21 empty] | 3.597 | 2255
113 | 113 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | ТЕР11-01-011-04 | 100 м2 стяжки | 3025.2 | 1.763 | 5333 | [18 empty] | 1.763 | 5333 | 5333 | [21 empty] | 1.763 | 5333
114 | 114 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | СЦМ-401-0085 | м3 | 560 | -8.991 | -5035 | [18 empty] | -8.991 | -5035 | -5035 | [21 empty] | -8.991 | -5035
115 | 115 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0089 | м3 | 627 | 8.991 | 5637 | [18 empty] | 8.991 | 5637 | 5637 | [21 empty] | 8.991 | 5637
116 | 116 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | ТЕР11-01-022-01 | 100 м2 покрытия | 12859.8 | 1.763 | 22672 | [44 empty] | 1.763 | 22672
117 | 117 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей | ТЕР07-05-039-07 | 100 м шва | 1845.84 | 27.24 | 50281 | [44 empty] | 27.24 | 50281
Заголовок
118 | 118 | Устройство плинтусов цементных | ТЕР11-01-039-02 | 100 м плинтусов | 173.25 | 6.38 | 1105 | [44 empty] | 6.38 | 1105
119 | 119 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | СЦМ-402-0005 | м3 | 476 | -1.021 | -486 | [44 empty] | -1.021 | -486
120 | 120 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | СЦМ-402-0006 | м3 | 503 | 1.021 | 514 | [44 empty] | 1.021 | 514
Заголовок
121 | 121 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Оклеечная в один слой | ТЕР12-02-001-02 | 100 м2 изоляции | 1829.31 | 0.146 | 267 | [44 empty] | 0.146 | 267
122 | 122 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | СЦМ-101-1742 | м2 | 4.99 | -17.082 | -85 | [44 empty] | -17.082 | -85
123 | 123 | Гидроизол | СЦМ-101-1564 | м2 | 6.02 | 17.082 | 103 | [44 empty] | 17.082 | 103
124 | 124 | Устройство плинтусов цементных | ТЕР11-01-039-02 | 100 м плинтусов | 173.25 | 2.92 | 506 | [44 empty] | 2.92 | 506
125 | 125 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | СЦМ-402-0005 | м3 | 476 | -0.467 | -222 | [44 empty] | -0.467 | -222
126 | 126 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | СЦМ-402-0006 | м3 | 503 | 0.467 | 235 | [44 empty] | 0.467 | 235
Заголовок
127 | 127 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | ТЕР11-01-040-01 | 100 м плинтусов | 836.06 | 23.55 | 19689 | [44 empty] | 23.55 | 19689
Заголовок
128 | 128 | Стальная полоса кровельной сталью неоцинкованной по дереву с одной стороны | ТЕР10-01-044-06 | 100 м2 проемов | 7906.15 | 0.151 | 1194 | [44 empty] | 0.151 | 1194
129 | 129 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Оклеечная в один слой | ТЕР12-02-001-02 | 100 м2 изоляции | 1829.31 | 0.201 | 368 | [44 empty] | 0.201 | 368
130 | 130 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | СЦМ-101-1742 | м2 | 4.99 | -23.494 | -117 | [44 empty] | -23.494 | -117
131 | 131 | Гидроизол | СЦМ-101-1564 | м2 | 6.02 | 23.494 | 141 | [44 empty] | 23.494 | 141
132 | 132 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | ТЕР06-01-015-10 | 1 т | 5502.36 | 0.387 | 2129 | [44 empty] | 0.387 | 2129
133 | 133 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | СЦМ-204-0100 | т | 5225 | -0.387 | -2022 | [44 empty] | -0.387 | -2022
134 | 134 | СЕТКА из проволоки | СЦМ-204-9184 | т | 6585.4 | 0.387 | 2549 | [44 empty] | 0.387 | 2549
135 | 135 | Устройство плинтусов из плиток керамических | ТЕР11-01-039-04 | 100 м плинтусов | 1331.89 | 5.02 | 6686 | [44 empty] | 5.02 | 6686
136 | 136 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | СЦМ-402-0005 | м3 | 476 | -0.803 | -382 | [44 empty] | -0.803 | -382
137 | 137 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 250 | СЦМ-402-0007 | м3 | 530 | 0.803 | 426 | [44 empty] | 0.803 | 426
Заголовок
138 | 138 | Устройство плинтусов из плиток керамических | ТЕР11-01-039-04 | 100 м плинтусов | 1331.89 | 9.88 | 13159 | [44 empty] | 9.88 | 13159
139 | 139 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | СЦМ-402-0005 | м3 | 476 | -1.581 | -753 | [44 empty] | -1.581 | -753
140 | 140 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 250 | СЦМ-402-0007 | м3 | 530 | 1.581 | 838 | [44 empty] | 1.581 | 838
Заголовок
141 | 141 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | ТЕР01-02-057-02 | 100 м3 грунта | 1142.68 | 0.3 | 343 | [44 empty] | 0.3 | 343
142 | 142 | Уплотнение грунта щебнем | ТЕР11-01-001-02 | 100 м2 площади уплотнения | 770.77 | 1 | 771 | [44 empty] | 1 | 771
143 | 143 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ТЕР27-04-001-01 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 11411.09 | 0.12 | 1369 | [44 empty] | 0.12 | 1369
144 | 144 | Устройство подстилающих слоев бетонных | ТЕР11-01-002-09 | 1 м3 подстилающего слоя | 438.17 | 12 | 5258 | [44 empty] | 12 | 5258
145 | 145 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см | ТЕР27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 3016.12 | 1 | 3016 | [44 empty] | 1 | 3016
146 | 146 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | ТЕР27-02-010-02 | 100 м бортового камня | 13101.34 | 1.34 | 17556 | [44 empty] | 1.34 | 17556
Отделочные работы
147 | 147 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков | ТЕР15-02-019-02 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 742.88 | 56.696 | 42118 | [44 empty] | 56.696 | 42118
148 | 148 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | ТЕР15-04-005-02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1057.33 | 16.822 | 17786 | [44 empty] | 16.822 | 17786
149 | 149 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | ТЕР15-04-005-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1774.49 | 41.339 | 73356 | [44 empty] | 41.339 | 73356
150 | 150 | Обеспыливание поверхности обеспыливание поверхности | ТЕР13-06-004-01 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1.08 | 39.9 | 43 | [44 empty] | 39.9 | 43
151 | 151 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом | ТЕР13-07-002-02 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 268.21 | 0.399 | 107 | [44 empty] | 0.399 | 107
152 | 152 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХС-759 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР13-03-003-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1675.82 | 0.399 | 669 | [44 empty] | 0.399 | 669
153 | 153 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (первый слой) | ТЕР13-03-001-11 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1161.1 | 2.821 | 3275 | [44 empty] | 2.821 | 3275
154 | 154 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-1294 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР13-03-003-10 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2134.88 | 2.821 | 6022 | [44 empty] | 2.821 | 6022
Стен
155 | 155 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен | ТЕР15-02-019-01 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 617.15 | 0.361 | 223 | [44 empty] | 0.361 | 223
156 | 156 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (подготовка поверхности под окраску шпатлевкой ЕК-200, ЕК-ТТ30) | ТЕР15-02-019-03 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1304.33 | 121.328 | 158252 | [44 empty] | 121.328 | 158252
157 | 157 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 (первый слой) | ТЕР13-03-001-07 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 971.9 | 17.247 | 16762 | [44 empty] | 17.247 | 16762
158 | 158 | Лак ХВ-784 | СЦМ-113-0089 | т | 29720 | -0.474 | -14087 | [44 empty] | -0.474 | -14087
159 | 159 | Лак ПФ-170 кремнийорганический термостойкий | СЦМ-113-0095 | т | 36750 | 0.474 | 17420 | [44 empty] | 0.474 | 17420
160 | 160 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР13-03-003-21 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 645.58 | 17.247 | 11134 | [44 empty] | 17.247 | 11134
161 | 161 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | ТЕР15-04-005-01 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 962.06 | 37.675 | 36246 | [44 empty] | 37.675 | 36246
162 | 162 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | ТЕР15-04-005-03 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1570.67 | 68.962 | 108317 | [44 empty] | 68.962 | 108317
163 | 163 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лкраской ВД-АК-111 (по шпатлеванной поверхности) | ТЕР13-03-001-05 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 872.24 | 2.219 | 1936 | [44 empty] | 2.219 | 1936
164 | 164 | Окраска поверхностей акриловой воднодисперсной краской ВД-АК-111 (1 слой) | ТЕР13-03-003-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 837.91 | 2.219 | 1859 | [44 empty] | 2.219 | 1859
165 | 165 | Огрунтовка поверхности эпоксидной краской ТЕКНОПОКС АКВА | ТЕР13-03-001-11 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1161.1 | 30.381 | 35275 | [44 empty] | 30.381 | 35275
166 | 166 | Окраска огрунтованной поверхности за два раза эпоксидной краской ТЕКНОПОКС АКВА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР13-03-003-10 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2134.88 | 30.381 | 64860 | [44 empty] | 30.381 | 64860
167 | 167 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | ТЕР15-01-019-01 | 100 м2 поверхности облицовки | 9828.16 | 3.254 | 31981 | [44 empty] | 3.254 | 31981
Низ стен и перегородок
168 | 168 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | ТЕР15-01-019-01 | 100 м2 поверхности облицовки | 9828.16 | 7.915 | 77790 | [44 empty] | 7.915 | 77790
Колонны
169 | 169 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен | ТЕР15-02-019-01 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 617.15 | 8.524 | 5261 | [44 empty] | 8.524 | 5261
170 | 170 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784 (первый слой) | ТЕР13-03-001-07 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 971.9 | 1.104 | 1073 | [44 empty] | 1.104 | 1073
171 | 171 | Лак ХВ-784 | СЦМ-113-0089 | т | 29720 | -0.03 | -892 | [44 empty] | -0.03 | -892
172 | 172 | Лак ПФ-170 кремнийорганический термостойкий | СЦМ-113-0095 | т | 36750 | 0.03 | 1103 | [44 empty] | 0.03 | 1103
173 | 173 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР13-03-003-21 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 645.58 | 1.104 | 713 | [44 empty] | 1.104 | 713
174 | 174 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | ТЕР15-04-005-01 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 962.06 | 1.741 | 1675 | [44 empty] | 1.741 | 1675
175 | 175 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | ТЕР15-04-005-03 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1570.67 | 4.008 | 6295 | [44 empty] | 4.008 | 6295
176 | 176 | Обеспыливание поверхности | ТЕР13-06-004-01 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1.08 | 13.2 | 14 | [44 empty] | 13.2 | 14
177 | 177 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм уайт-спиритом | ТЕР13-07-002-02 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 268.21 | 0.132 | 35 | [44 empty] | 0.132 | 35
178 | 178 | Окраска поверхностей акриловой воднодисперсионной краской ВД-АК-111 (в 2 слоя, к=2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР13-03-003-04 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1675.82 | 0.132 | 221 | [44 empty] | 0.132 | 221
179 | 179 | Огрунтовка поверхности эпоксидной краской ТЕКНОПОКС АКВА | ТЕР13-03-001-11 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1161.1 | 1.9 | 2206 | [44 empty] | 1.9 | 2206
180 | 180 | Окраска огрунтованной поверхности за два раза эпоксидной краской ТЕКНОПОКС АКВА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 | ТЕР13-03-003-10 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2134.88 | 1.9 | 4056 | [44 empty] | 1.9 | 4056
181 | 181 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | ТЕР15-01-019-01 | 100 м2 поверхности облицовки | 9828.16 | 0.474 | 4659 | [44 empty] | 0.474 | 4659
Подвесные потолки
182 | 182 | Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 | ТЕР09-06-024-13 | 1 т конструкций | 638.71 | 3.53 | 2255 | [44 empty] | 3.53 | 2255
183 | 183 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т | СЦМ-201-0755 | т | 12840 | 3.53 | 45325 | [44 empty] | 3.53 | 45325
184 | 184 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | ТЕР15-04-005-02 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1057.33 | 0.812 | 859 | [44 empty] | 0.812 | 859
185 | 185 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | ФЕР15-01-047-15 | 100м2 поверхности облицовки | 4962.59 | 15.804 | 78429 | [44 empty] | 15.804 | 78429
186 | 186 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | ТЕР46-03-001-01 | 100 отверстий | 1496.59 | 9 | 13469 | [44 empty] | 9 | 13469
187 | 187 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-1 (диаметр отверстий 20 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расх.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расх.; ТЗ=17; ТЗМ=17) | ТЕР46-03-001-17 | 100 отверстий | 1145.97 | -9 | -10314 | [44 empty] | -9 | -10314
188 | 188 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | ТЕР46-03-001-01 | 100 отверстий | 1496.59 | 0.76 | 1137 | [44 empty] | 0.76 | 1137
189 | 189 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-1 (диаметр отверстий 20 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | ТЕР46-03-001-17 | 100 отверстий | 1011.15 | -0.76 | -768 | [44 empty] | -0.76 | -768
190 | 190 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | ТЕР46-03-001-01 | 100 отверстий | 1496.59 | 11.56 | 17301 | [44 empty] | 11.56 | 17301
191 | 191 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-001-1 (диаметр отверстий 20 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=14,5 (ОЗП=14,5; ЭМ=14,5 к расх.; ЗПМ=14,5; МАТ=14,5 к расх.; ТЗ=14,5; ТЗМ=14,5) | ТЕР46-03-001-17 | 100 отверстий | 977.45 | -11.56 | -11299 | [44 empty] | -11.56 | -11299
Облицовка колонны по системе
192 | 192 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с оконным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,999; ЭМ=0,94 к расх.; ЗПМ=0,9391; МАТ=0,837 к расх.; ТЗ=0,999; ТЗМ=0,9391 | ФЕР10-05-010-01 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 6518.71 | 0.105 | 684 | [44 empty] | 0.105 | 684
193 | 193 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,837 к расх. | ФСЦМ-120-0032 | м | 5.78 | -9.24 | -53 | [44 empty] | -9.24 | -53
194 | 194 | Профиль направляющицй ПН65/40 | ФСЦМ-101-2258-2 |  | 16.02 | 9.24 | 148 | [44 empty] | 9.24 | 148
195 | 195 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,837 к расх. | ФСЦМ-120-0036 | м | 6.75 | -23.625 | -159 | [44 empty] | -23.625 | -159
196 | 196 | Профиль направляющицй ПН65/50 | ФСЦМ-101-2260-2 | м | 17.8 | 23.625 | 421 | [44 empty] | 23.625 | 421
197 | 197 | Профиль направляющицй ПН65/50 | ФСЦМ-101-2260-2 | м | 17.8 | 9.375 | 167 | [44 empty] | 9.375 | 167
198 | 198 | ПУ-профиль для защиты углов 31/31 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,837 к расх. | ФСЦМ-120-0039 | м | 2.66 | 8.37 | 22 | [44 empty] | 8.37 | 22
Устройство декоративного экрана
199 | 199 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом | ТЕР10-06-038-02 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 6970.3 | 0.016 | 112 | [44 empty] | 0.016 | 112
200 | 200 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0,837 к расх. | ФСЦМ-120-0032 | м | 5.78 | -1.952 | -11 | [44 empty] | -1.952 | -11
201 | 201 | Профиль направляющий | СЦМ-101-2258-1 | м | 14.29 | 1.952 | 28 | [44 empty] | 1.952 | 28
202 | 202 | Профиль строечный ПС-4 | ФССЦМ-102-0036 | м | 6.75 | -3.744 | -25 | [44 empty] | -3.744 | -25
203 | 203 | Профиль стоечный ПС50/50 | СЦМ-101-2260-1 | м | 15.13 | 3.744 | 57 | [44 empty] | 3.744 | 57
204 | 204 | Профиль строечный ПС50/50 | СЦМ-101-2258-1 | м | 14.29 | 3.548 | 51 | [44 empty] | 3.548 | 51
205 | 205 | Профиль строечный ПС50/50 | СЦМ-101-2260-1 | м | 15.13 | 2.256 | 34 | [44 empty] | 2.256 | 34
Утепление тамбуров
206 | 206 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): двумя слоями с дверным проемом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=0,999; ЭМ=0,94 к расх.; ЗПМ=0,94; МАТ=0,837 к расх.; ТЗ=0,999; ТЗМ=0,94 | ФЕР10-06-037-04 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 7807.77 | 0.385 | 3006 | [44 empty] | 0.385 | 3006
207 | 207 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | ТЕР26-01-039-01 | 1 м3 изоляции | 1711.68 | 2.31 | 3954 | [44 empty] | 2.31 | 3954
Итого: | [6 empty] | 2733854 |  | 119155 | 119155 |  | 72163 | 191318 |  |  | 191318 |  |  | 191318 |  |  | 191318 |  |  | 191318 |  | 202165 | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  | 66640 | 460123 |  | 460123 |  | 2273731
Материалы: | [6 empty] | 2369953 |  | 107077 | 107077 |  | 64900 | 171977 |  |  | 171977 |  |  | 171977 |  |  | 171977 |  |  | 171977 |  | 180583 | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  | 53404 | 405964 |  | 405964 |  | 1963989
Машины и механизмы: | [6 empty] | 75823 |  | 4927 | 4927 |  | 2955 | 7882 |  |  | 7882 |  |  | 7882 |  |  | 7882 |  |  | 7882 |  | 8476 | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  | 3936 | 20294 |  | 20294 |  | 55529
ФОТ: | [6 empty] | 298314 |  | 8053 | 8053 |  | 4850 | 12903 |  |  | 12903 |  |  | 12903 |  |  | 12903 |  |  | 12903 |  | 14656 | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  | 9728 | 37287 |  | 37287 |  | 261027
Накладные: | [6 empty] | 334135 |  | 9905 | 9905 |  | 5966 | 15871 |  |  | 15871 |  |  | 15871 |  |  | 15871 |  |  | 15871 |  | 18027 | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  | 11763 | 45661 |  | 45661 |  | 288474
Плановые: | [6 empty] | 189235 |  | 6040 | 6040 |  | 3638 | 9678 |  |  | 9678 |  |  | 9678 |  |  | 9678 |  |  | 9678 |  | 10992 | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  | 6621 | 27291 |  | 27291 |  | 161944
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 3257224 |  | 135100 | 135100 |  | 81767 | 216867 |  |  | 216867 |  |  | 216867 |  |  | 216867 |  |  | 216867 |  | 231184 | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  | 85024 | 533075 |  | 533075 |  | 2724149
Всего: | [6 empty] | 3257224 |  | 135100 | 135100 |  | 81767 | 216867 |  |  | 216867 |  |  | 216867 |  |  | 216867 |  |  | 216867 |  | 231184 | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  |  | 448051 |  | 85024 | 533075 |  | 533075 |  | 2724149
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Итого: | [6 empty] | 2733854 |  | 119155 | 119155 |  | 72163 | 191318 |  |  | 191318 |  |  | 191318 |  |  | 191318 |  |  | 191318 |  | 202165 | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  |  | 393483 |  | 66640 | 460123 |  | 460123 |  | 2273731
Материалы: | [6 empty] | 2369953 |  | 107077 | 107077 |  | 64900 | 171977 |  |  | 171977 |  |  | 171977 |  |  | 171977 |  |  | 171977 |  | 180583 | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  |  | 352560 |  | 53404 | 405964 |  | 405964 |  | 1963989
Машины и механизмы: | [6 empty] | 75823 |  | 4927 | 4927 |  | 2955 | 7882 |  |  | 7882 |  |  | 7882 |  |  | 7882 |  |  | 7882 |  | 8476 | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  |  | 16358 |  | 3936 | 20294 |  | 20294 |  | 55529
ФОТ: | [6 empty] | 298314 |  | 8053 | 8053 |  | 4850 | 12903 |  |  | 12903 |  |  | 12903 |  |  | 12903 |  |  | 12903 |  | 14656 | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  |  | 27559 |  | 9728 | 37287 |  | 37287 |  | 261027
Накладные: | [6 empty] | 334135 |  | 9905 | 9905 |  | 5966 | 15871 |  |  | 15871 |  |  | 15871 |  |  | 15871 |  |  | 15871 |  | 18027 | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  |  | 33898 |  | 11763 | 45661 |  | 45661 |  | 288474
Плановые: | [6 empty] | 189235 |  | 6040 | 6040 |  | 3638 | 9678 |  |  | 9678 |  |  | 9678 |  |  | 9678 |  |  | 9678 |  | 10992 | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  |  | 20670 |  | 6621 | 27291 |  | 27291 |  | 161944
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 3257224 |  | 135104 | 135104 |  | 81765 | 216869 |  |  | 216869 |  |  | 216869 |  |  | 216869 |  |  | 216869 |  | 231184 | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  | 85024 | 533077 |  | 533075 |  | 2724149
Всего: | [6 empty] | 3257224 |  | 135104 | 135100 |  | 81765 | 216865 |  |  | 216865 |  |  | 216865 |  |  | 216865 |  |  | 216865 |  | 231184 | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  |  | 448053 |  | 85024 | 533075 |  | 533077 |  | 2724149