## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Заказчик-застройщик: ОАО "Концерн Росэнергоатом", 109507,г.Москва, ул.Ферганская, д.25, тел.589-25-29 | [10 empty] | по ОКПО | 08844275
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 08634359
Генподрядчик: ОАО "Атомэнергопроект",105005,г.Москва,ул.Бакунинская,д.7,стр.1,тел.261-02-40 | [10 empty] | по ОКПО
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [6 empty] | 81953495
Подрядчик: ЗАО "ТК "Металлист",394077,г.Воронеж,Московский пр-т,97,офис331,тел.37-36-41 | [10 empty] | по ОКПО
Стройка: |  | "Нововоронежская АЭС - 2 с энергоблоками № 1,2", г.Нововоронеж, Промзона
наименование, адрес
Объект: |  | ОСР 3-33. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 00 USV Инженерно-бытовой корпус.
|  | Внутренние сети водопровода и канализации | [8 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер |  | 314//08108/378 ДС11
[10 empty] | дата |  | 2011-11-28
[9 empty] | Доп.соглашение | номер |  | №1
[10 empty] | дата |  | 30.03.2012
Вид операции
Все работы выполняются во исполнении Договора с Заказчиком (ОАО "Концерн Росэнергоатом") №08/108/378 от 15.08.2008 в редакции Соглашения №9-1
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  |  | 630491 | руб.
|  |  |  | Составил: | Начальник участка |  |  |  | Войщев А.И.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Сметчик |  |  |  | Комоликова И.А.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Ведущий инженер ОТМР НФ-ДС |  |  |  |  | Удовиченко Н.В.
[5 empty] | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
|  |  |  | Проверил: | Инженер 2 кат. ОТН УКС НВАЭС-2 |  |  |  |  | Кузнецов Д.Н.
[5 empty] | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Основание: Локальная смета № NW2P.D.130.0.0USV&&.&&&&&.052.TL.0005 Инв.№52-1144
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (дого- ворная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [31 empty] | Остаток работ на 01.01.2013 г.
по поряд- ку | пози- ции по смете | [6 empty] | Август 2011 года |  |  | Сентябрь 2011 года |  |  | Октябрь 2011 года |  |  | Ноябрь 2011 года |  |  | Декабрь 2011 года |  |  | Январь 2012 года |  |  | Февраль 2012 года |  |  | Март 2012 года |  |  | Апрель 2012 года |  |  | Май 2012 года |  |  | c Августа 2011 года по Май 2012 года
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
Раздел 1. Новый Раздел
1 | 1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | ТЕР16-05-001-03 | 1 шт | 664.74 | 2 | 1329.48 | [32 empty] | 2 | 1329.48
2 | 2 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм | СЦМ-300-1177 | шт | 500.8 | -2 | -1001.6 | [32 empty] | -2 | -1001.6
3 | 3 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | СЦМ-300-1176 | шт | 422.1 | 2 | 844.2 | [32 empty] | 2 | 844.2
4 | 4 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=0,88*1,098*1,61*11,21/1,2=14,397 | 2307-10167(84г) | шт | 14.39 | 54 | 777.06 | [9 empty] | 54 | 777.06 | 777.06 | [18 empty] | 54 | 777.06
5 | 5 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=1,5*1,098*1,61*11,21/1,2=24,523656 | 2307-10168(84г) | шт | 17.66 | 3 | 52.98 | [9 empty] | 3 | 52.98 | 52.98 | [18 empty] | 3 | 52.98
6 | 6 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=1,9*1,098*1,61*11,21/1,2=31,062 | 2307-10169(84г) | шт | 24.52 | 17 | 416.84 | [9 empty] | 17 | 416.84 | 416.84 | [18 empty] | 17 | 416.84
7 | 7 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=2,9*1,098*1,61*11,21/1,2=47,411 | 2307-10170(84г) | шт | 31.06 | 7 | 217.42 | [9 empty] | 7 | 217.42 | 217.42 | [18 empty] | 7 | 217.42
8 | 8 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=2,9*1,098*1,61*11,21/1,2=47,4 | 2307-10171(84г) | шт | 47.41 | 4 | 189.64 | [9 empty] | 4 | 189.64 | 189.64 | [18 empty] | 4 | 189.64
9 | 9 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=1,08*1,098*1,61*11,21/1,2=17,656 | 2307-10172(84г) | шт | 63.79 | 2 | 127.58 | [9 empty] | 2 | 127.58 | 127.58 | [18 empty] | 2 | 127.58
10 | 10 | Установка смесителей | ТЕР17-01-002-03 | 10 шт | 1512.22 | 2.6 | 3931.77 | [32 empty] | 2.6 | 3931.77
11 | 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | ТЕР16-04-002-08 | 100 м трубопровода | 10252.38 | 0.05 | 512.62 | [9 empty] | 0.04 | 410.1 | 410.1 | [18 empty] | 0.04 | 410.1 | 0.01 | 102.52
12 | 12 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | ТЕР16-04-002-01 | 100 м трубопровода | 3492.64 | 2.25 | 7858.44 | [9 empty] | 2 | 6985.28 | 6985.28 | [18 empty] | 2 | 6985.28 | 0.25 | 873.16
13 | 13 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | ТЕР16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 3910.21 | 0.35 | 1368.57 | [9 empty] | 0.3 | 1173.06 | 1173.06 | [18 empty] | 0.3 | 1173.06 | 0.05 | 195.51
14 | 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | ТЕР16-04-002-03 | 100 м трубопровода | 4229.98 | 0.5 | 2114.99 | [9 empty] | 0.4 | 1691.99 | 1691.99 | [18 empty] | 0.4 | 1691.99 | 0.1 | 423
15 | 15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | ТЕР16-04-002-04 | 100 м трубопровода | 5347.54 | 0.59 | 3155.05 | [9 empty] | 0.5 | 2673.77 | 2673.77 | [18 empty] | 0.5 | 2673.77 | 0.09 | 481.28
16 | 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | ТЕР16-04-002-05 | 100 м трубопровода | 5335.32 | 0.48 | 2560.95 | [9 empty] | 0.4 | 2134.13 | 2134.13 | [18 empty] | 0.4 | 2134.13 | 0.08 | 426.82
17 | 17 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | ТЕР16-04-002-06 | 100 м трубопровода | 7431.45 | 0.2 | 1486.29 | [9 empty] | 0.15 | 1114.72 | 1114.72 | [18 empty] | 0.15 | 1114.72 | 0.05 | 371.57
18 | 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | ТЕР16-04-002-07 | 100 м трубопровода | 8516.99 | 0.05 | 425.85 | [9 empty] | 0.05 | 425.85 | 425.85 | [18 empty] | 0.05 | 425.85
19 | 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | ТЕР16-04-002-08 | 100 м трубопровода | 10252.38 | 0.37 | 3793.38 | [9 empty] | 0.32 | 3280.76 | 3280.76 | [18 empty] | 0.32 | 3280.76 | 0.05 | 512.62
20 | 20 | Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | ТЕР26-01-017-01 | 10 м трубопроводов | 647.11 | 1.8 | 1164.8 | [9 empty] | 1.8 | 1164.8 | 1164.8 | [18 empty] | 1.8 | 1164.8
21 | 21 | Трубки из вспенненого полиэтилена | СЦМ-104-0162 | м | 264.2 | 19.8 | 5231.16 | [9 empty] | 19.8 | 5231.16 | 5231.16 | [18 empty] | 19.8 | 5231.16
Подающий трубопровод горячей воды
22 | 22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | ТЕР16-05-001-03 | 1 шт | 664.74 | 1 | 664.74 | [32 empty] | 1 | 664.74
23 | 23 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм | СЦМ-300-1177 | шт | 500.8 | -1 | -500.8 | [32 empty] | -1 | -500.8
24 | 24 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | СЦМ-300-1176 | шт | 422.1 | 1 | 422.1 | [32 empty] | 1 | 422.1
25 | 25 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=0,88*1,098*1,61*11,21/1,2=14,397 | 2307-10167(84г) | шт | 14.39 | 34 | 489.26 | [9 empty] | 34 | 489.26 | 489.26 | [18 empty] | 34 | 489.26
26 | 26 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=1,08*1,098*1,61*11,21/1,2=17,656 | 2307-10168(84г) | шт | 17.66 | 3 | 52.98 | [9 empty] | 3 | 52.98 | 52.98 | [18 empty] | 3 | 52.98
27 | 27 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=1,5*1,098*1,61*11,21/1,2=24,523656 | 2307-10169(84г) | шт | 24.52 | 18 | 441.36 | [9 empty] | 18 | 441.36 | 441.36 | [18 empty] | 18 | 441.36
28 | 28 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=1,9*1,098*1,61*11,21/1,2=31,062 | 2307-10170(84г) | шт | 31.06 | 8 | 248.48 | [9 empty] | 8 | 248.48 | 248.48 | [18 empty] | 8 | 248.48
29 | 29 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=2,9*1,098*1,61*11,21/1,2=47,411 | 2307-10171(84г) | шт | 47.41 | 3 | 142.23 | [9 empty] | 3 | 142.23 | 142.23 | [18 empty] | 3 | 142.23
30 | 30 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=2,9*1,098*1,61*11,21/1,2=47,4 | 2307-10172(84г) | шт | 63.76 | 1 | 63.76 | [9 empty] | 1 | 63.76 | 63.76 | [18 empty] | 1 | 63.76
31 | 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | ТЕР16-04-002-01 | 100 м трубопровода | 3492.64 | 2.08 | 7264.69 | [9 empty] | 1.8 | 6286.75 | 6286.75 | [18 empty] | 1.8 | 6286.75 | 0.28 | 977.94
32 | 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | ТЕР16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 3910.21 | 0.53 | 2072.41 | [9 empty] | 0.5 | 1955.11 | 1955.11 | [18 empty] | 0.5 | 1955.11 | 0.03 | 117.3
33 | 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | ТЕР16-04-002-03 | 100 м трубопровода | 4229.98 | 0.72 | 3045.59 | [9 empty] | 0.6 | 2537.99 | 2537.99 | [18 empty] | 0.6 | 2537.99 | 0.12 | 507.6
34 | 34 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | ТЕР16-04-002-04 | 100 м трубопровода | 5347.54 | 0.61 | 3262 | [9 empty] | 0.55 | 2941.15 | 2941.15 | [18 empty] | 0.55 | 2941.15 | 0.06 | 320.85
35 | 35 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | ТЕР16-04-002-05 | 100 м трубопровода | 5335.32 | 0.44 | 2347.54 | [9 empty] | 0.4 | 2134.13 | 2134.13 | [18 empty] | 0.4 | 2134.13 | 0.04 | 213.41
36 | 36 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | ТЕР16-04-002-06 | 100 м трубопровода | 7431.45 | 0.22 | 1634.92 | [9 empty] | 0.2 | 1486.29 | 1486.29 | [18 empty] | 0.2 | 1486.29 | 0.02 | 148.63
37 | 37 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | ТЕР16-04-002-07 | 100 м трубопровода | 8516.99 | 0.1 | 851.7 | [9 empty] | 0.05 | 425.85 | 425.85 | [18 empty] | 0.05 | 425.85 | 0.05 | 425.85
38 | 38 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм | ТЕР16-04-002-08 | 100 м трубопровода | 10252.38 | 0.07 | 717.67 | [9 empty] | 0.05 | 512.62 | 512.62 | [18 empty] | 0.05 | 512.62 | 0.02 | 205.05
39 | 39 | Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | ТЕР26-01-017-01 | 10 м трубопроводов | 647.11 | 23.8 | 15401.22 | [9 empty] | 23.8 | 15401.22 | 15401.22 | [18 empty] | 23.8 | 15401.22
40 | 40 | Трубки из вспенненого полиэтилена(пеноплиэтилен) " Термафлекс" диаметром 108мм | СЦМ-104-0162 | м | 264.2 | 261.8 | 69167.56 | [9 empty] | 261.8 | 69167.56 | 69167.56 | [18 empty] | 261.8 | 69167.56
Циркуляционный трубопровод горячей воды
41 | 41 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=0,88*1,098*1,61*11,21/1,2=14,397 | 2307-10167(84г) | шт | 14.39 | 13 | 187.07 | [9 empty] | 13 | 187.07 | 187.07 | [18 empty] | 13 | 187.07
42 | 42 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=1,08*1,098*1,61*11,21/1,2=17,656 | 2307-10168(84г) | шт | 17.66 | 3 | 52.98 | [9 empty] | 3 | 52.98 | 52.98 | [18 empty] | 3 | 52.98
43 | 43 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=1,5*1,098*1,61*11,21/1,2=24,523656 | 2307-10169(84г) | шт | 24.52 | 4 | 98.08 | [9 empty] | 4 | 98.08 | 98.08 | [18 empty] | 4 | 98.08
44 | 44 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=1,9*1,098*1,61*11,21/1,2=31,062 | 2307-10170(84г) | шт | 31.06 | 1 | 31.06 | [9 empty] | 1 | 31.06 | 31.06 | [18 empty] | 1 | 31.06
45 | 45 | Вентиль проходной муфтовый латунный 15б3р,Ду15 ру10 СТ=2,9*1,098*1,61*11,21/1,2=47,4 | 2307-10172(84г) | шт | 63.76 | 1 | 63.76 | [9 empty] | 1 | 63.76 | 63.76 | [18 empty] | 1 | 63.76
46 | 46 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | ТЕР16-04-002-01 | 100 м трубопровода | 3492.64 | 1 | 3492.64 | [9 empty] | 0.9 | 3143.38 | 3143.38 | [18 empty] | 0.9 | 3143.38 | 0.1 | 349.26
47 | 47 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | ТЕР16-04-002-02 | 100 м трубопровода | 3910.21 | 0.51 | 1994.21 | [9 empty] | 0.45 | 1759.59 | 1759.59 | [18 empty] | 0.45 | 1759.59 | 0.06 | 234.62
48 | 48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | ТЕР16-04-002-03 | 100 м трубопровода | 4229.98 | 0.4 | 1691.99 | [9 empty] | 0.35 | 1480.49 | 1480.49 | [18 empty] | 0.35 | 1480.49 | 0.05 | 211.5
49 | 49 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | ТЕР16-04-002-04 | 100 м трубопровода | 5347.54 | 0.12 | 641.7 | [9 empty] | 0.1 | 534.75 | 534.75 | [18 empty] | 0.1 | 534.75 | 0.02 | 106.95
50 | 50 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | ТЕР16-04-002-05 | 100 м трубопровода | 5335.32 | 0.17 | 907 | [9 empty] | 0.1 | 533.53 | 533.53 | [18 empty] | 0.1 | 533.53 | 0.07 | 373.47
51 | 51 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | ТЕР16-04-002-06 | 100 м трубопровода | 7431.45 | 0.1 | 743.15 | [9 empty] | 0.05 | 371.57 | 371.57 | [18 empty] | 0.05 | 371.57 | 0.05 | 371.58
52 | 52 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | ТЕР16-04-002-07 | 100 м трубопровода | 8516.99 | 0.07 | 596.19 | [9 empty] | 0.07 | 596.19 | 596.19 | [18 empty] | 0.07 | 596.19
53 | 53 | Изоляция трубопроводов: изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | ТЕР26-01-017-01 | 10 м трубопроводов | 647.11 | 23.7 | 15336.51 | [9 empty] | 23.7 | 15336.51 | 15336.51 | [18 empty] | 23.7 | 15336.51
54 | 54 | Трубки из вспенненого полиэтилена(пеноплиэтилен) " Термафлекс" диаметром 108мм | СЦМ-104-0162 | м | 264.2 | 260.7 | 68876.94 | [9 empty] | 260.7 | 68876.94 | 68876.94 | [18 empty] | 260.7 | 68876.94
Водопровод противопожарный
55 | 55 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | ТЕР16-07-001-01 | 1 кран | 901.84 | 29 | 26153.36 | [27 empty] | 29 | 26153.36 | 26153.36 | 29 | 26153.36
56 | 56 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | СЦМ-300-1226 | м | 50.8 | 290 | 14732 | [32 empty] | 290 | 14732
57 | 57 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 900х600х500 | ТЕРм08-03-573-05 | шт. | 69.1 | 29 | 2003.9 | [27 empty] | 29 | 2003.9 | 2003.9 | 29 | 2003.9
58 | 58 | Шкафы металлические для регулятора давления | СЦМ-300-1743 | кг | 16.95 | 1015 | 17204.25 | [27 empty] | 1015 | 17204.25 | 17204.25 | 1015 | 17204.25
59 | 59 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм | ТЕР16-05-001-06 | 1 шт | 1701.45 | 3 | 5104.35 | [27 empty] | 3 | 5104.35 | 5104.35 | 3 | 5104.35
60 | 60 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 200 мм | СЦМ-300-1180 | шт | 1316.6 | -3 | -3949.8 | [27 empty] | -3 | -3949.8 | -3949.8 | -3 | -3949.8
61 | 61 | Задвижка клиновая фланцевая | 2307-20163(84г) | шт | 2615 | 3 | 7845 | [27 empty] | 3 | 7845 | 7845 | 3 | 7845
62 | 62 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | СЦМ-300-0972 | шт | 113.4 | -6 | -680.4 | [27 empty] | -6 | -680.4 | -680.4 | -6 | -680.4
63 | 63 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | СЦМ-300-0989 | шт | 137 | 6 | 822 | [27 empty] | 6 | 822 | 822 | 6 | 822
64 | 64 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | ТЕР16-05-001-03 | 1 шт | 664.74 | 5 | 3323.7 | [27 empty] | 5 | 3323.7 | 3323.7 | 5 | 3323.7
65 | 65 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм | СЦМ-300-1177 | шт | 500.8 | -5 | -2504 | [27 empty] | -5 | -2504 | -2504 | -5 | -2504
66 | 66 | Задвижка клиновая фланцевая | 2307-20160(84г.) | шт | 653.95 | 5 | 3269.75 | [27 empty] | 5 | 3269.75 | 3269.75 | 5 | 3269.75
67 | 67 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | СЦМ-300-0969 | шт | 51.07 | -10 | -510.7 | [27 empty] | -10 | -510.7 | -510.7 | -10 | -510.7
68 | 68 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | СЦМ-300-0986 | шт | 64.1 | 10 | 641 | [27 empty] | 10 | 641 | 641 | 10 | 641
69 | 69 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | ТЕР16-05-001-02 | 1 шт | 398.99 | 4 | 1595.96 | [27 empty] | 4 | 1595.96 | 1595.96 | 4 | 1595.96
70 | 70 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | СЦМ-300-1175 | шт | 304 | -4 | -1216 | [27 empty] | -4 | -1216 | -1216 | -4 | -1216
71 | 71 | Задвижка клиновая фланцевая | 2307-20159(84г.) | шт | 490.47 | 4 | 1961.88 | [27 empty] | 4 | 1961.88 | 1961.88 | 4 | 1961.88
72 | 72 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | СЦМ-300-0966 | шт | 31.2 | -8 | -249.6 | [27 empty] | -8 | -249.6 | -249.6 | -8 | -249.6
73 | 73 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | СЦМ-300-0983 | шт | 38.2 | 8 | 305.6 | [27 empty] | 8 | 305.6 | 305.6 | 8 | 305.6
74 | 74 | Арматура приварная с ручным приводом водопроводная | ТЕРМ-12-12-006-03 | шт | 51.75 | 4 | 207 | [27 empty] | 4 | 207 | 207 | 4 | 207
75 | 75 | Вентиль проходной фланцевый | 2307-104949(84г.) | шт | 206 | 4 | 824 | [27 empty] | 4 | 824 | 824 | 4 | 824
76 | 76 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм | ТЕР16-02-005-08 | 100 м трубопровода | 21591.36 | 0.11 | 2375.05 | [27 empty] | 0.11 | 2375.05 | 2375.05 | 0.11 | 2375.05
77 | 77 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | ТЕР16-02-005-04 | 100 м трубопровода | 10948.25 | 1.9 | 20801.68 | [27 empty] | 1.9 | 20801.68 | 20801.68 | 1.9 | 20801.68
78 | 78 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | ТЕР16-02-005-02 | 100 м трубопровода | 7625.7 | 1.55 | 11819.84 | [27 empty] | 1.55 | 11819.84 | 11819.84 | 1.55 | 11819.84
79 | 79 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | ТЕР16-02-005-01 | 100 м трубопровода | 4549.28 | 0.005 | 22.75 | [27 empty] | 0.005 | 22.75 | 22.75 | 0.005 | 22.75
80 | 80 | Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали | ТЕР09-06-024-05 | 1 т конструкций | 1329.17 | 0.001 | 1.33 | [27 empty] | 0.001 | 1.33 | 1.33 | 0.001 | 1.33
81 | 81 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т | СЦМ-201-0768 | т | 12820 | 0.001 | 12.82 | [27 empty] | 0.001 | 12.82 | 12.82 | 0.001 | 12.82
82 | 82 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | ТЕР16-07-005-01 | 100 м трубопровода | 62.23 | 1.555 | 96.77 | [27 empty] | 1.555 | 96.77 | 96.77 | 1.555 | 96.77
83 | 83 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | ТЕР16-07-005-02 | 100 м трубопровода | 69.06 | 1.9 | 131.21 | [27 empty] | 1.9 | 131.21 | 131.21 | 1.9 | 131.21
84 | 84 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм | ТЕР16-07-005-03 | 100 м трубопровода | 99.56 | 0.11 | 10.95 | [27 empty] | 0.11 | 10.95 | 10.95 | 0.11 | 10.95
85 | 85 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | ТЕР15-04-030-04 | 100 м2 поверхности | 1072.18 | 0.28 | 300.21 | [32 empty] | 0.28 | 300.21
86 | 86 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | ТЕР15-04-030-03 | 100 м2 поверхности | 817.45 | 0.53 | 433.25 | [32 empty] | 0.53 | 433.25
87 | 87 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 200 мм | ТЕР22-02-010-06 | 1 км трубопровода | 87252.53 | 0.011 | 959.78 | [27 empty] | 0.011 | 959.78 | 959.78 | 0.011 | 959.78
88 | 88 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | ТЕР17-01-001-14 | 10 комплектов | 2141.24 | 7.3 | 15631.05 | [32 empty] | 7.3 | 15631.05
89 | 89 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | СЦМ-300-0825 | компл | 182.9 | -73 | -13351.7 | [32 empty] | -73 | -13351.7
90 | 90 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | СЦМ-300-0825 | компл | 259.5 | 73 | 18943.5 | [32 empty] | 73 | 18943.5
91 | 91 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | ТЕР17-01-003-01 | 10 комплектов | 3956.96 | 2 | 7913.92 | [32 empty] | 2 | 7913.92
92 | 92 | Унитаз-компакт Kомфорт | СЦМ-300-1521 | компл | 318 | -20 | -6360 | [32 empty] | -20 | -6360
93 | 93 | Унитазы | СЦМ-300-09-05 | компл | 554.2 | 20 | 11084 | [32 empty] | 20 | 11084
94 | 94 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | ТЕР17-01-001-18 | 10 комплектов | 2999.08 | 0.6 | 1799.45 | [32 empty] | 0.6 | 1799.45
95 | 95 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких | ТЕР17-01-001-17 | 10 комплектов | 9231.85 | 2 | 18463.7 | [32 empty] | 2 | 18463.7
96 | 96 | Установка биде | ТЕР17-01-001-16 | 10 комплектов | 7274.78 | 0.9 | 6547.3 | [32 empty] | 0.9 | 6547.3
97 | 97 | Установка писсуаров настенных | ТЕР17-01-004-01 | 10 комплектов | 1478.94 | 0.7 | 1035.26 | [32 empty] | 0.7 | 1035.26
98 | 98 | Установка трапов диаметром 50 мм | ТЕР17-01-001-22 | 10 комплектов | 942.36 | 0.5 | 471.18 | 0.4 | 376.94 | 376.94 | [6 empty] | 0.1 | 94.24 | 471.18 | [18 empty] | 0.5 | 471.18
99 | 99 | Установка трапов диаметром 100 мм | ТЕР17-01-001-23 | 10 комплектов | 1947.12 | 0.4 | 778.85 | 0.3 | 584.14 | 584.14 | [6 empty] | 0.1 | 194.71 | 778.85 | [18 empty] | 0.4 | 778.85
100 | 100 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | ТЕР16-04-001-02 | 100 м трубопровода | 12139.64 | 2.66 | 32291.44 | 2.2 | 26707.21 | 26707.21 | [6 empty] | 0.46 | 5584.23 | 32291.44 | [18 empty] | 2.66 | 32291.44
101 | 101 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | ТЕР16-04-001-01 | 100 м трубопровода | 6449.68 | 3.08 | 19865.01 | 2.5 | 16124.2 | 16124.2 | [6 empty] | 0.5 | 3224.84 | 19349.04 | [18 empty] | 3 | 19349.04 | 0.08 | 515.97
102 | 102 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм | ТЕР16-02-005-09 | 100 м трубопровода | 29064.12 | 0.12 | 3487.69 | 0.12 | 3487.69 | 3487.69 | [27 empty] | 0.12 | 3487.69
103 | 103 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм | ТЕР16-02-005-08 | 100 м трубопровода | 21591.36 | 0.09 | 1943.22 | 0.09 | 1943.22 | 1943.22 | [27 empty] | 0.09 | 1943.22
104 | 104 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | ТЕР16-02-005-07 | 100 м трубопровода | 21598.45 | 0.16 | 3455.75 | 0.16 | 3455.75 | 3455.75 | [27 empty] | 0.16 | 3455.75
105 | 105 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | ТЕР16-02-005-05 | 100 м трубопровода | 13406.04 | 0.59 | 7909.56 | [9 empty] | 0.5 | 6703.02 | 6703.02 | [18 empty] | 0.5 | 6703.02 | 0.09 | 1206.54
106 | 106 | Установка воронок водосточных | ТЕР16-07-002-01 | 1 воронка | 237.86 | 12 | 2854.32 | [9 empty] | 12 | 2854.32 | 2854.32 | [18 empty] | 12 | 2854.32
107 | 107 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | ТЕР15-04-030-03 | 100 м2 поверхности | 817.45 | 0.19 | 155.32 | 0.05 | 40.87 | 40.87 | [27 empty] | 0.05 | 40.87 | 0.14 | 114.45
108 | 108 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 100 мм | ТЕР22-02-010-03 | 1 км трубопровода | 36349.02 | 0.003 | 109.05 | 0.003 | 109.05 | 109.05 | [27 empty] | 0.003 | 109.05
109 | 109 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 150 мм | ТЕР22-02-010-05 | 1 км трубопровода | 60654.96 | 0.016 | 970.48 | 0.016 | 970.48 | 970.48 | [27 empty] | 0.016 | 970.48
110 | 110 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 200 мм | ТЕР22-02-010-06 | 1 км трубопровода | 87252.53 | 0.009 | 785.27 | 0.009 | 785.27 | 785.27 | [27 empty] | 0.009 | 785.27
111 | 111 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 250 мм | ТЕР22-02-010-07 | 1 км трубопровода | 104299.92 | 0.012 | 1251.6 | 0.012 | 1251.6 | 1251.6 | [27 empty] | 0.012 | 1251.6
112 | 112 | Установка воронок водосточных | ТЕР16-07-002-01 | 1 воронка | 237.86 | 4 | 951.44 | 4 | 951.44 | 951.44 | [27 empty] | 4 | 951.44
113 | 113 | Установка трапов диаметром 50 мм | ТЕР17-01-001-22 | 10 комплектов | 942.36 | 0.2 | 188.47 | 0.2 | 188.47 | 188.47 | [27 empty] | 0.2 | 188.47
114 | 114 | Установка трапов диаметром 100 мм | ТЕР17-01-001-23 | 10 комплектов | 1947.12 | 0.1 | 194.71 | 0.1 | 194.71 | 194.71 | [27 empty] | 0.1 | 194.71
115 | 115 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 125 мм | ТЕР16-01-002-04 | 100 м труб | 19474.86 | 1.05 | 20448.6 | 0.9 | 17527.37 | 17527.37 | [6 empty] | 0.15 | 2921.23 | 20448.6 | [18 empty] | 1.05 | 20448.6
116 | 116 | Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 80 мм | ТЕР16-01-002-02 | 100 м труб | 12737.56 | 0.06 | 764.25 | 0.06 | 764.25 | 764.25 | [27 empty] | 0.06 | 764.25
117 | 117 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | ТЕР16-02-005-05 | 100 м трубопровода | 13406.04 | 0.22 | 2949.33 | [9 empty] | 0.22 | 2949.33 | 2949.33 | [18 empty] | 0.22 | 2949.33
118 | 118 | Изоляция трубопроводов: шнурами асбестовыми | ТЕР26-01-007-01 | 1 м3 изоляции | 22167.16 | 1.7 | 37684.17 | [9 empty] | 1 | 22167.16 | 22167.16 | [18 empty] | 1 | 22167.16 | 0.7 | 15517.01
Итого: | [6 empty] | 554125.24 |  | 75462.66 | 75462.66 |  |  | 75462.66 |  |  | 75462.66 |  | 272112.86 | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  | 98383.43 | 445958.95 |  | 445958.95 |  | 108166.29
Материалы: | [6 empty] | 507971.52 |  | 69305.84 | 69305.84 |  |  | 69305.84 |  |  | 69305.84 |  | 246347.37 | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  | 91946.17 | 407599.38 |  | 407599.38 |  | 100372.14
Машины и механизмы: | [6 empty] | 10558.56 |  | 1119.76 | 1119.76 |  |  | 1119.76 |  |  | 1119.76 |  | 5739.83 | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  | 2325.23 | 9184.82 |  | 9184.82 |  | 1373.74
ФОТ: | [6 empty] | 36923.01 |  | 5163.81 | 5163.81 |  |  | 5163.81 |  |  | 5163.81 |  | 20792.15 | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  | 4358.9 | 30314.86 |  | 30314.86 |  | 6608.15
Накладные: | [6 empty] | 45952.84 |  | 6607.65 | 6607.65 |  |  | 6607.65 |  |  | 6607.65 |  | 25851.6 | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  | 5318.92 | 37778.17 |  | 37778.17 |  | 8174.67
Плановые: | [6 empty] | 29952.57 |  | 4286.84 | 4286.84 |  |  | 4286.84 |  |  | 4286.84 |  | 16903.53 | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  | 3477.42 | 24667.79 |  | 24667.79 |  | 5284.78
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 630030.65 |  | 86357.15 | 86357.15 |  |  | 86357.15 |  |  | 86357.15 |  | 314867.99 | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  | 107179.77 | 508404.91 |  | 508404.91 |  | 121625.74
Всего: | [6 empty] | 630030.65 |  | 86357.15 | 86357.15 |  |  | 86357.15 |  |  | 86357.15 |  | 314867.99 | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  | 107179.77 | 508404.91 |  | 508404.91 |  | 121625.74
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Итого: | [6 empty] | 554125.24 |  | 75462.66 | 75462.66 |  |  | 75462.66 |  |  | 75462.66 |  | 272112.86 | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  |  | 347575.52 |  | 98383.43 | 445958.95 |  | 445958.95 |  | 108166.29
Материалы: | [6 empty] | 507971.52 |  | 69305.84 | 69305.84 |  |  | 69305.84 |  |  | 69305.84 |  | 246347.37 | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  |  | 315653.21 |  | 91946.17 | 407599.38 |  | 407599.38 |  | 100372.14
Машины и механизмы: | [6 empty] | 10558.56 |  | 1119.76 | 1119.76 |  |  | 1119.76 |  |  | 1119.76 |  | 5739.83 | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  |  | 6859.59 |  | 2325.23 | 9184.82 |  | 9184.82 |  | 1373.74
ФОТ: | [6 empty] | 36923.01 |  | 5163.81 | 5163.81 |  |  | 5163.81 |  |  | 5163.81 |  | 20792.15 | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  |  | 25955.96 |  | 4358.9 | 30314.86 |  | 30314.86 |  | 6608.15
Накладные: | [6 empty] | 45952.84 |  | 6607.65 | 6607.65 |  |  | 6607.65 |  |  | 6607.65 |  | 25851.6 | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  |  | 32459.25 |  | 5318.92 | 37778.17 |  | 37778.17 |  | 8174.67
Плановые: | [6 empty] | 29952.57 |  | 4286.84 | 4286.84 |  |  | 4286.84 |  |  | 4286.84 |  | 16903.53 | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  |  | 21190.37 |  | 3477.42 | 24667.79 |  | 24667.79 |  | 5284.78
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 630030.65 |  | 86357.15 | 86357.15 |  |  | 86357.15 |  |  | 86357.15 |  | 314867.99 | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  | 107179.77 | 508404.91 |  | 508404.91 |  | 121625.74
Всего: | [6 empty] | 770199.87 |  | 86357.15 | 86357.15 |  |  | 86357.15 |  |  | 86357.15 |  | 314867.99 | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  |  | 401225.14 |  | 107179.77 | 508404.91 |  | 508404.91 |  | 261794.96