## График
Приложение №3 к Договору подряда №100-10-05/______ от _____201__г.
График выполнения работ
№п/п | Наименование | № обосновывающего расчета |  | Всего в текущ ценах с НДС руб. | [5 empty] | ИТОГО 2012г.
[5 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь
Отвод неочищенных шахтных вод от площадки шахты 14РЭШ. 1 этап
1 | Общестроительные работы. Отвод неочищенных шахтных вод от площадки шахты 14РЭШ. 1 этап. | 5271 СМ-1 ЛС-1 | 1774076.2004 | 2093409.9164 | 500000 | 1000000 | 593409.92 | 0 | 0 | 2093409.92
2 | Напорный коллектор неочищенных шахтных вод. Отвод неочищенных шахтных вод от площадки шахты 14РЭШ. 1 этап. | 5271 СМ-1 ЛС-2 | 18126387.0942 | 21389136.7712 | 0 | 3000000 | 6000000 | 6000000 | 6389136.77 | 21389136.77
| Итого |  |  | 23482546.6876 | 500000 | 4000000 | 6593409.92 | 6000000 | 6389136.77 | 23482546.69

## Расчет численности
Расчет численности квалифицированного персонала
Расчетная трудоемкость выполнения работ
№п/п | Наименование |  | № обосновывающего расчета |  | Сметная трудоемкость, чел. час
Отвод неочищенных шахтных вод от площадки шахты 14РЭШ. 1 этап
1 | Общестроительные работы. Отвод неочищенных шахтных вод от площадки шахты 14РЭШ. 1 этап. |  | 5271 СМ-1 ЛС-1 |  | 1457.12 | 505.23
2 | Напорный коллектор неочищенных шахтных вод. Отвод неочищенных шахтных вод от площадки шахты 14РЭШ. 1 этап. |  | 5271 СМ-1 ЛС-2 |  | 9062.33 | 3815.83
| Итого |  |  |  | 10519.45
Баланс рабочего времени на 2012г.
№п/п | при 40-часовой рабочей неделе (продолжительность рабочего дня 8 часов)
| май (с 10.05) | июнь | июль | август | сентябрь
1 | 128 | 159 | 176 | 184 | 160
2 | Итого 807
Численность квалифицированного персонала
№п/п | Итого "Расчетная трудоемкость выполнения работ", чел. час |  | Итого "Баланс рабочего времени для выполнения работ", час |  | Необходимая численность персонала, чел. (ст.1/ст.2)
| 1 |  | 2 |  | 3
1 | 10519.45 |  | 807 |  | 13.0353
Таким образом, необходимая численность квалифицированного персонала рабочих специальностей общестроительного профиля для выполнения СМР "Рудник 8. Отвод неочищенных шахтных вод от площадки шахты 14РЭШ. 1 этап составляет не менее 14 человек.
| Зам. главного инженера по строительству проекта «Строительство Рудника №8» |  |  | __________________/С.Р Финтисов/