РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на проведение КИРО и разработку проекта утилизации ТНТ-50

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3

2.ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.	3

3.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.	3

4.НОВИЗНА РАБОТЫ.	3

5.РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ.	3

6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.	4

7.ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ.	4

8.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.	4

# 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Полное наименование работы: «Проведение КИРО и разработка проекта утилизации  ТНТ-50».

  - Куратор – проектный офис «Комплексная утилизация АПЛ».

  - Исполнитель будет определены в соответствии с ЕОСЗ.

# 2.ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ.

  - Основные предпосылки работ: истекший срок хранения на плаву  ТНТ-50 (п.4.6.1. ППХП САТО-2006).

  - Цель и задачи работы: создание комплекта организационной, конструкторской и технологической документации для выполнения утилизации судна АТО (ТНТ-50) на производственных мощностях ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО».

  - Указанная цель достигается решением следующих задач:

- проведение инвентаризации накопленных на борту радиоактивных отходов и выполнение комплексного инженерного и радиационного обследования (КИРО) судна;

- разработка комплекта конструкторской, организационной и технологической документации на проведение работ по утилизации судна АТО (ТНТ-50) на производственных мощностях ПДХ РО ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»;

- получение санитарно-эпидемиологического заключения на комплект документации.

# 3.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

| № п/п | Наименование этапа и его содержание | Срок исполнения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1. | Разработка программы и методики комплексного инженерного радиационного обследования ТНТ-50 | с даты подписания | 15.11.2011 |  |
| 2. | Проведение комплексного инженерного и радиационного обследования ТНТ-50 | 15.11.2011 | 05.12.2011 | выполняется заказчиком |
| 3. | Оформление отчета КИРО | 05.12.2011 | 15.12.2011 |  |
| 4. | Проведение технико-экономической оценки вариантов утилизации, выбор варианта утилизации | 15.12.2011 | 15.01.2012 |  |
| 5. | Разработка комплекта проектной, организационной, рабочей и технологической документации (проекта) | 16.01.2011 | 15.09.2012 |  |
| 5.1. | Документация по подготовке к постановке ТНТ-50 на твердое основание | 16.01.2012 | 15.05.2012 |  |
| 5.2. | Документация по утилизации носовой и кормовой оконечностей и машинного отделения | 16.01.2012 | 15.05.2012 |  |
| 5.3. | Документация по обращению с ЖРО (иловый осадок) и ТРО | 16.01.2012 | 15.08.2012 |  |
| 5.4. | Документация по формированию блоков-упаковок | 10.06.2012 | 15.09.2012 |  |

# 4.НОВИЗНА РАБОТЫ.

  - В Дальневосточном регионе работы выполняются впервые.

# 5.РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ.

  - Заказчику передается  комплект организационной, конструкторской и технологической документации на утилизацию судна АТО (ТНТ-50).

# 6.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

  - По выполнению этапа работ Заказчику предоставляются акт сдачи – приемки выполненных работ, копии актов сдачи-приемки работ соисполнителей.

# 7.ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ.

  - Все работы по настоящему ТЗ должны базироваться на правовых нормативных актах, нормативных документах, отраслевых руководящих документах, документации по передаче судов АТО на утилизацию и подготовку к временному хранению, технических решениях принятых для утилизации судов атомного технического обслуживания.

# 8.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.

  - Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

  - Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.