## 2015
Сводный сметный расчет начальной (максимальной) цены договора генерального подряда на период строительства 2015-2016гг.
Расчёт № 1. Стоимость на 2015г.
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | № обосновывающего расчета (номер тома номер смет) | 2015 год, тыс.руб. |  |  | 1 кв. 2015 год, тыс.руб. |  |  | 2 кв. 2015 год, тыс.руб. |  |  | 3 кв. 2015 год, тыс.руб. |  |  | 4 кв. 2015 год, тыс.руб.
|  | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Строительные | Монтажные работы | Оборуд.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Глава 1. Подготовка территории строительства
Срезка растительного слоя дренажной системы | Локальная смета ЛС №01-01-03 | 9.34 | [8 empty] | 9.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Демонтаж стальных труб пульповода | Локальная смета ЛС №01-02-01 | 5.13 | 21.05 | [7 empty] | 5.13 | 21.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Демонтаж опор | Локальная смета ЛС №01-02-02 | 1.364 | [8 empty] | 1.364 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Демонтаж ограждения | Локальная смета ЛС №01-02-03 | 6.27 | [8 empty] | 6.27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главе 1: |  | 22.104 | 21.05 | 0 | [6 empty] | 22.104 | 21.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Подготовительные работы при наращивании плотины | Локальная смета ЛС №02-01-01 | 372.99 | [8 empty] | 261.093 |  |  | 111.897 |  |  | 0 | 0 | 0
Устройство бермы на низовом откосе плотины хвостохранилища Верхнее | Локальная смета ЛС №02-01-02 | 20.22 | [8 empty] | 20.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1 мм на низовом откосе существующей плотины хвостохранилища Среднее. Корректировка | Локальная смета ЛС №02-01-03 | 4085.743 | [8 empty] | 3064.3072 |  |  | 1021.4357 |  |  | 0 | 0 | 0
Отсыпка плотины | Локальная смета ЛС №02-01-04 | 3782.9484 | [8 empty] | 378.2948 |  |  | 3404.6536 |  |  | 0 | 0 | 0
Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1 мм на берме низового откоса хвостохранилища Верхнее | Локальная смета ЛС №02-01-06 | 219.86 | [8 empty] | 219.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1 мм по чаше хвостохранилища | Локальная смета ЛС №02-01-07 | 975.049 | [8 empty] | 487.5245 |  |  | 487.5245 |  |  | 0 | 0 | 0
Гидротранспорт | Локальная смета ЛС №02-02-01 | 1620.6702 | [8 empty] | 1620.6702 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главе 2: |  | 11077.4806 | 0 | 0 | [6 empty] | 6051.9698 | 0 | 0 | 5025.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главе 3: Затраты отсутствуют | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | [16 empty] | 0 | 0 | 0
ЛЭП 6кВ | Локальная смета ЛС №04-02-01 | 432.47 | 809 | [7 empty] | 432.47 | 809 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Заземление ЛЭП 6кВ | Локальная смета ЛС №04-02-02 | 1.56 | 22.78 | [7 empty] | 1.56 | 22.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП2 и КТП3 мачтового типа наружной установки | Локальная смета ЛС №04-05-01 | 4.28 | 3.48 | 46.67 | [6 empty] | 4.28 | 3.48 | 46.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 4: |  | 438.31 | 835.26 | 46.67 | [6 empty] | 438.31 | 835.26 | 46.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги к площадке ДНС | Локальная смета ЛС №05-01-01 | 103.437 | [8 empty] | 103.437 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Строительство площадки ДНС | Локальная смета ЛС №05-01-02 | 39.15 | [8 empty] | 39.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главе 5: |  | 142.587 | 0 | 0 | [6 empty] | 142.587 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Дренаж | Локальная смета ЛС №06-03-01 | 1120.24 | [8 empty] | 1120.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Дренажная насосная станция. Общестроительные работы | Локальная смета ЛС №06-03-02 | 198.97 | [8 empty] | 198.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Дренажная насосная станция. Силовое электрооборудование | Локальная смета ЛС №06-03-03 | 0.11 | 3.04 | 27.62 | [6 empty] | 0.11 | 3.04 | 27.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Дренажная насосная станция. КИПиА | Локальная смета ЛС №06-03-04 |  | 4.79 | 1.16 | [7 empty] | 4.79 | 1.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 6: |  | 1319.32 | 7.83 | 28.78 | [6 empty] | 1319.32 | 7.83 | 28.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по главам 1-6: |  | 12999.8016 | 864.14 | 75.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7974.2908 | 864.14 | 75.45 | 5025.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главе 7: Затраты отсутствуют | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главам 1-7: |  | 12999.8016 | 864.14 | 75.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7974.2908 | 864.14 | 75.45 | 5025.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Временные здания и сооружения - 2,6% к=0,8 |  | 270.3959 | 17.9741 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 165.8652 | 17.9741 |  | 104.5306 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 8: |  | 270.3959 | 17.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8652 | 17.9741 | 0 | 104.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по главам 1-8: |  | 13270.1975 | 882.1141 | 75.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140.156 | 882.1141 | 75.45 | 5130.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты.
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4% с к=1,05 на ветер |  | 557.3483 | 37.0488 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 341.8866 | 37.0488 |  | 215.4617 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 9: |  | 557.3483 | 37.0488 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 341.8866 | 37.0488 |  | 215.4617 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по главам 1-9 |  | 13827.5458 | 919.1629 | 75.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8482.0426 | 919.1629 | 75.45 | 5345.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 10. Содержание службы заказчика-строительный контроль. Затраты отсутствуют
Итого по главам 1-10: |  | 13827.5458 | 919.1629 | 75.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8482.0426 | 919.1629 | 75.45 | 5345.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в ценах 2000 года по годам строительства |  | 14822.1587 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9476.6555 |  |  | 5345.5032 |  |  | 0
Итого в текущих ценах* |  | 91261.8021 | 6066.4752 | 316.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55981.4812 | 6066.4752 | 316.1355 | 35280.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в текущих ценах* по годам строительства |  | 97644.4128 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 62364.0918 |  |  | 35280.321 |  |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Итого с индексом инфляции** |  | 94821.0124 | 6303.0677 | 328.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58164.7589 | 6303.0677 | 328.4648 | 36656.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с индексом инфляции** по годам строительства |  | 101452.5449 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 64796.2914 |  |  | 36656.2535 |  |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
НДС 18 % |  | 17067.7822 | 1134.5522 | 59.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10469.6566 | 1134.5522 | 59.1237 | 6598.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС 18 % по годам строительства |  | 18261.4581 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11663.3325 |  |  | 6598.1256 |  |  | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Итого с НДС |  | 111888.7947 | 7437.6199 | 387.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68634.4156 | 7437.6199 | 387.5884 | 43254.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с НДС по годам строительства |  | 119714.003 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 76459.6239 |  |  | 43254.3791 |  |  | 0
* В расчете использованы индексы:
- 6,6 индекс изменения сметной стоимости СМР (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 КСМР = 6,6 (прил. 1 Сибирский округ, Забайкальский край, прочие объекты)).
- 4,19 индекс изменения сметной стоимости оборудования (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 КОборудование = 4,19 (прил. 5 Цветная металлургия)).
- 6,59 индекс изменения сметной стоимости прочих работ (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 (прил. 4 Цветная металлургия)).
**В расчете использованы индексы-дефляторы по инвестициям в основной капитал 2015 год – 1,039 и 2016 год – 1,039 (в среднем к предыдущему году).
"Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2017 года" Минэкономразвития РФ. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201405207
Директор УКС ________________/А.И. Киселев/

## 2016
Сводный сметный расчет начальной (максимальной) цены договора генерального подряда на период строительства 2015-2016гг.
Расчёт №2. Стоимость на 2016г.
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | № обосновывающего расчета (номер тома номер смет) | 2016 год, тыс.руб. |  |  | 1 кв. 2016 год, тыс.руб. |  |  | 2 кв. 2016 год, тыс.руб. |  |  | 3 кв. 2016 год, тыс.руб. |  |  | 4 кв. 2016 год, тыс.руб.
|  | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Строительные | Монтажные работы | Оборуд.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Глава 1. Подготовка территории строительства.
Срезка растительного слоя емкости хвостохранилища | Локальная смета ЛС №01-01-01 | 791.56 | [5 empty] | 395.78 |  |  | 395.78 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главе 1 |  | 791.56 | 0 | 0 |  |  |  | 395.78 | 0 | 0 | 395.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства. | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Отсыпка плотины | Локальная смета ЛС №02-01-04 | 1948.7916 | [5 empty] | 974.3958 |  |  | 974.3958 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1 мм на верховом откосе плотины хвостохранилища Среднее. Корректировка | Локальная смета ЛС №02-01-05 | 762.956 | [5 empty] | 381.478 |  |  | 381.478 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1 мм по чаше хвостохранилища | Локальная смета ЛС №02-01-07 | 8775.441 | [5 empty] | 4387.7205 |  |  | 4387.7205 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Сооружения системы наблюдения и контроля | Локальная смета ЛС №02-01-09 | 192.02 | [8 empty] | 192.02 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Гидротранспорт | Локальная смета ЛС №02-02-01 | 752.1998 | [8 empty] | 752.1998 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главе 2: |  | 12431.4084 | 0 | 0 |  |  |  | 5743.5943 | 0 | 0 | 6687.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения. | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Устройство основания под блок-контейнер разм. 3,0х6,0х2,6 | Локальная смета ЛС №03-01-01 | 3.84 | [8 empty] | 3.84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Блок-контейнер разм.3,0х6,0х2,6 м. | Локальная смета ЛС №03-01-02 |  |  | 155.91 | [6 empty] | 0 | 0 | 155.91 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Мебель и инвентарь | Локальная смета ЛС №03-01-03 |  | 0.14 | 5.18 | [6 empty] | 0 | 0.14 | 5.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 3: |  | 3.84 | 0.14 | 161.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0.14 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства. Затраты отсутствуют. | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. Затраты отсутствуют. | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Затраты отсутствуют | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Наружное освещение распредустройства РП1 на гребне плотины | Локальная смета ЛС №07-01-01 | 65.86 | 139.64 | [7 empty] | 65.86 | 139.64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Заземление опор освещения РП1 | Локальная смета ЛС №07-01-02 | 0 | 0.17 | [7 empty] | 0 | 0.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Наружное освещение распределительного пульпопровода РП2 (берма) | Локальная смета ЛС №07-01-03 | 28.88 | 35.83 | [7 empty] | 28.88 | 35.83 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Заземление опор освещения РП2 | Локальная смета ЛС №07-01-04 | 0 | 0.11 | [7 empty] | 0 | 0.11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Наружное освещение площадки дренажной насосной станции | Локальная смета ЛС №07-01-07 | 2.95 | 1.82 | [7 empty] | 2.95 | 1.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Заземление опор освещения площадки дренажной насосной станции | Локальная смета ЛС №07-01-08 | 0 | 0.06 | [7 empty] | 0 | 0.06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Монтаж (перенос) ограждения из колючей проволоки по ж/б столбам | Локальная смета ЛС №07-02-01 | 11.5 | [8 empty] | 11.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главе 7: |  | 109.19 | 177.63 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 109.19 | 177.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по главам 1-7 |  | 13335.9984 | 177.77 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 6139.3743 | 0 | 0 | 7196.6241 | 177.77 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Временные здания и сооружения - 2,6% к=0,8 |  | 277.3888 | 3.6976 |  | 0 | 0 |  | 127.699 | 0 |  | 149.6898 | 3.6976 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 8: |  | 277.3888 | 3.6976 |  | 0 | 0 |  | 127.699 | 0 |  | 149.6898 | 3.6976 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по главам 1-8: |  | 13613.3872 | 181.4676 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 6267.0733 | 0 | 0 | 7346.3139 | 181.4676 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты. | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4% с к=1,05 на ветер |  | 571.7623 | 7.6216 |  | 0 | 0 |  | 263.2171 | 0 |  | 308.5452 | 7.6216 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 9: |  | 571.7623 | 7.6216 |  | 0 | 0 |  | 263.2171 | 0 |  | 308.5452 | 7.6216 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Итого по главам 1-9: |  | 14185.1494 | 189.0893 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 6530.2904 | 0 | 0 | 7654.8591 | 189.0893 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 10. Содержание службы заказчика-строительный контроль. Затраты отсутствуют. | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Итого по главам 1-10: |  | 14185.1494 | 189.0893 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 6530.2904 | 0 | 0 | 7654.8591 | 189.0893 | 161.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в ценах 2000 года по годам строительства |  | 14535.3287 |  |  | 0 |  |  | 6530.2904 |  |  | 8005.0383 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Итого в текущих ценах* |  | 93621.9862 | 1247.9891 | 674.9671 | 0 | 0 | 0 | 43099.9164 | 0 | 0 | 50522.0698 | 1247.9891 | 674.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого в текущих ценах* по годам строительства |  | 95544.9423 |  |  | 0 |  |  | 43099.9164 |  |  | 52445.0259 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Итого с индексом инфляции** |  | 101066.9001 | 1347.2304 | 728.6412 | 0 | 0 | 0 | 46527.2649 | 0 | 0 | 54539.6353 | 1347.2304 | 728.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с индексом инфляции** по годам строительства |  | 103142.7717 |  |  | 0 |  |  | 46527.2649 |  |  | 56615.5069 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
НДС 18 % |  | 18192.042 | 242.5015 | 131.1554 | 0 | 0 | 0 | 8374.9077 | 0 | 0 | 9817.1343 | 242.5015 | 131.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС 18 % по годам строительства |  | 18565.6989 |  |  | 0 |  |  | 8374.9077 |  |  | 10190.7912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Итого с НДС |  | 119258.9421 | 1589.7319 | 859.7966 | 0 | 0 | 0 | 54902.1725 | 0 | 0 | 64356.7696 | 1589.7319 | 859.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с НДС по годам строительства |  | 121708.4706 |  |  | 0 |  |  | 54902.1725 |  |  | 66806.2981 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
* В расчете использованы индексы:
- 6,6 индекс изменения сметной стоимости СМР (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 Ксмр = 6,6 (прил. 1 Сибирский округ, Забайкальский край, прочие объекты)).
- 4,19 индекс изменения сметной стоимости оборудования (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 КОборудование = 4,19 (прил. 5 Цветная металлургия)).
- 6,59 индекс изменения сметной стоимости прочих работ (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 (прил. 4 Цветная металлургия)).
**В расчете использованы индексы-дефляторы по инвестициям в основной капитал 2015 год – 1,039 и 2016 год – 1,039 (в среднем к предыдущему году).
"Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2017 года" Минэкономразвития РФ. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201405207
Директор УКС ________________/А.И. Киселев/

## ССР (2)
Сводный сметный расчет договора генерального подряда на период строительства 2015-2016гг. | [17 empty] | Приложение №2 к договору генерального подряда
по объекту Реконструкция хвостохранилища "Среднее" (этап 1)
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. по РД (ФЕР-2001 в ценах 2001г.), тыс.руб. |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2014г., тыс.руб. |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г., выставленная на конкурс, тыс.руб. |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета (номер тома номер смет) | 2015 год, тыс.руб. (расчет1) |  |  | 2016 год, тыс.руб. (расчет 2)
| Всего | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Всего | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Всего | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. |  |  | Строительные | Монтажные работы | Оборуд. | Строительные | Монтажные работы | Оборуд.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29
Глава 1. Подготовка территории строительства
Срезка растительного слоя емкости хвостохранилища | 791.56 | 791.56 |  |  | 791.56 | 791.56 | 0 |  | 791.56 | 791.56 | 0 |  |  | Локальная смета ЛС №01-01-01 |  |  |  | 791.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Срезка растительного слоя дренажной системы | 9.34 | 9.34 |  |  | 9.34 | 9.34 | 0 |  | 9.34 | 9.34 | 0 |  |  | Локальная смета ЛС №01-01-03 | 9.34 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Демонтаж стальных труб пульповода | 26.18 | 5.13 | 21.05 |  | 26.18 | 5.13 | 21.05 |  | 26.18 | 5.13 | 21.05 |  |  | Локальная смета ЛС №01-02-01 | 5.13 | 21.05 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Демонтаж опор | 1.364 | 1.364 |  |  | 1.364 | 1.364 | 0 |  | 1.364 | 1.364 | 0 |  |  | Локальная смета ЛС №01-02-02 | 1.364 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Демонтаж ограждения | 6.27 | 6.27 |  |  | 6.27 | 6.27 | 0 |  | 6.27 | 6.27 | 0 |  |  | Локальная смета ЛС №01-02-03 | 6.27 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 1: | 834.714 | 813.664 | 21.05 |  | 834.714 | 813.664 | 21.05 |  | 834.714 | 813.664 | 21.05 |  |  |  | 22.104 | 21.05 | 0 | 791.56 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
Подготовительные работы при наращивании плотины | 372.99 | 372.99 |  |  | 372.99 | 372.99 | 0 | 0 | 372.99 | 372.99 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №02-01-01 | 372.99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Устройство бермы на низовом откосе плотины хвостохранилища Верхнее | 20.22 | 20.22 |  |  | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 | 20.22 | 20.22 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №02-01-02 | 20.22 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1 мм на низовом откосе существующей плотины хвостохранилища Среднее. Корректировка | 4085.743 | 4085.743 |  |  | 4085.743 | 4085.743 | 0 | 0 | 4085.743 | 4085.743 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №02-01-03 | 4085.743 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Отсыпка плотины | 5731.74 | 5731.74 |  |  | 5731.74 | 5731.74 | 0 | 0 | 5731.74 | 5731.74 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №02-01-04 | 3782.9484 | 0 | 0 | 1948.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1 мм на верховом откосе плотины хвостохранилища Среднее. Корректировка | 762.956 | 762.956 |  |  | 762.956 | 762.956 | 0 | 0 | 762.956 | 762.956 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №02-01-05 |  |  |  | 762.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1 мм на берме низового откоса хвостохранилища Верхнее | 219.86 | 219.86 |  |  | 219.86 | 219.86 | 0 | 0 | 219.86 | 219.86 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №02-01-06 | 219.86 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны толщиной 1 мм по чаше хвостохранилища | 9750.49 | 9750.49 |  |  | 9750.49 | 9750.49 | 0 | 0 | 9750.49 | 9750.49 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №02-01-07 | 975.049 | 0 | 0 | 8775.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сооружения системы наблюдения и контроля | 192.02 | 192.02 |  |  | 192.02 | 192.02 | 0 | 0 | 192.02 | 192.02 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №02-01-09 |  |  |  | 192.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гидротранспорт | 2372.87 | 2372.87 |  |  | 2372.87 | 2372.87 | 0 | 0 | 2372.87 | 2372.87 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №02-02-01 | 1620.6702 | 0 | 0 | 752.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по главе 2: | 23508.889 | 23508.889 |  |  | 23508.889 | 23508.889 |  |  | 23508.889 | 23508.889 |  |  |  |  | 11077.4806 | 0 | 0 | 12431.4084 | 0 | 0 | 0
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Устройство основания под блок-контейнер разм. 3,0х6,0х2,6 | 3.84 | 3.84 |  |  | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №03-01-01 |  |  |  | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Блок-контейнер разм.3,0х6,0х2,6 м. | 155.91 |  |  | 155.91 | 155.91 | 0 | 0 | 155.91 | 155.91 | 0 | 0 | 155.91 |  | Локальная смета ЛС №03-01-02 |  |  |  | 0 | 0 | 155.91 | 0 | 0 | 0
Мебель и инвентарь | 5.32 |  | 0.14 | 5.18 | 5.32 | 0 | 0.14 | 5.18 | 5.32 | 0 | 0.14 | 5.18 |  | Локальная смета ЛС №03-01-03 |  |  |  | 0 | 0.14 | 5.18 | 0 | 0 | 0
Итого по главе 3: | 165.07 | 3.84 | 0.14 | 161.09 | 165.07 | 3.84 | 0.14 | 161.09 | 165.07 | 3.84 | 0.14 | 161.09 | [5 empty] | 3.84 | 0.14 | 161.09
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
ЛЭП 6кВ | 1241.47 | 432.47 | 809 |  | 1241.47 | 432.47 | 809 | 0 | 1241.47 | 432.47 | 809 | 0 |  | Локальная смета ЛС №04-02-01 | 432.47 | 809 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Заземление ЛЭП 6кВ | 24.34 | 1.56 | 22.78 |  | 24.34 | 1.56 | 22.78 | 0 | 24.34 | 1.56 | 22.78 | 0 |  | Локальная смета ЛС №04-02-02 | 1.56 | 22.78 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
КТП2 и КТП3 мачтового типа наружной установки | 54.43 | 4.28 | 3.48 | 46.67 | 54.43 | 4.28 | 3.48 | 46.67 | 54.43 | 4.28 | 3.48 | 46.67 |  | Локальная смета ЛС №04-05-01 | 4.28 | 3.48 | 46.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 4: | 1320.24 | 438.31 | 835.26 | 46.67 | 1320.24 | 438.31 | 835.26 | 46.67 | 1320.24 | 438.31 | 835.26 | 46.67 |  |  | 438.31 | 835.26 | 46.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Строительство автомобильной дороги к площадке ДНС | 103.437 | 103.437 |  |  | 103.437 | 103.437 | 0 | 0 | 103.437 | 103.437 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №05-01-01 | 103.437 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Строительство площадки ДНС | 39.15 | 39.15 |  |  | 39.15 | 39.15 | 0 | 0 | 39.15 | 39.15 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №05-01-02 | 39.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 5: | 142.587 | 142.587 |  |  | 142.587 | 142.587 |  |  | 142.587 | 142.587 |  |  |  |  | 142.587
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | [20 empty] | 0 | 0 | 0
Дренаж | 1120.24 | 1120.24 |  |  | 1120.24 | 1120.24 | 0 | 0 | 1120.24 | 1120.24 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №06-03-01 | 1120.24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Дренажная насосная станция. Общестроительные работы. | 198.97 | 198.97 |  |  | 198.97 | 198.97 | 0 | 0 | 198.97 | 198.97 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №06-03-02 | 198.97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Дренажная насосная станция. Силовое электрооборудование | 30.77 | 0.11 | 3.04 | 27.62 | 30.77 | 0.11 | 3.04 | 27.62 | 30.77 | 0.11 | 3.04 | 27.62 |  | Локальная смета ЛС №06-03-03 | 0.11 | 3.04 | 27.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Дренажная насосная станция. КИПиА. | 5.95 |  | 4.79 | 1.16 | 5.95 | 0 | 4.79 | 1.16 | 5.95 | 0 | 4.79 | 1.16 |  | Локальная смета ЛС №06-03-04 | 0 | 4.79 | 1.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого по главе 6: | 1355.93 | 1319.32 | 7.83 | 28.78 | 1355.93 | 1319.32 | 7.83 | 28.78 | 1355.93 | 1319.32 | 7.83 | 28.78 |  |  | 1319.32 | 7.83 | 28.78 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [20 empty] | 0 | 0 | 0
Наружное освещение распредустройства РП1 на гребне плотины | 205.5 | 65.86 | 139.64 |  | 205.5 | 65.86 | 139.64 | 0 | 205.5 | 65.86 | 139.64 | 0 |  | Локальная смета ЛС №07-01-01 |  |  |  | 65.86 | 139.64 | 0 | 0 | 0 | 0
Заземление опор освещения РП1 | 0.17 |  | 0.17 |  | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 |  | Локальная смета ЛС №07-01-02 |  |  |  | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
Наружное освещение распределительного пульпопровода РП2 (берма) | 64.71 | 28.88 | 35.83 |  | 64.71 | 28.88 | 35.83 | 0 | 64.71 | 28.88 | 35.83 | 0 |  | Локальная смета ЛС №07-01-03 |  |  |  | 28.88 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0
Заземление опор освещения РП2 | 0.11 |  | 0.11 |  | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 |  | Локальная смета ЛС №07-01-04 |  |  |  | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
Наружное освещение площадки дренажной насосной станции | 4.77 | 2.95 | 1.82 |  | 4.77 | 2.95 | 1.82 | 0 | 4.77 | 2.95 | 1.82 | 0 |  | Локальная смета ЛС №07-01-07 |  |  |  | 2.95 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0
Заземление опор освещения площадки дренажной насосной станции | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 |  | Локальная смета ЛС №07-01-08 |  |  |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
Монтаж (перенос) ограждения из колючей проволоки по ж/б столбам | 11.5 | 11.5 |  |  | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |  | Локальная смета ЛС №07-02-01 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по главе 7: | 286.82 | 109.19 | 177.63 |  | 286.82 | 109.19 | 177.63 | 0 | 286.82 | 109.19 | 177.63 | 0 | [5 empty] | 109.19 | 177.63 |  | 0 | 0
Итого по главам 1-7: | 27614.25 | 26335.8 | 1041.91 | 236.54 | 27614.25 | 26335.8 | 1041.91 | 236.54 | 27614.25 | 26335.8 | 1041.91 | 236.54 |  |  | 12999.8016 | 882.1141 | 75.45 | 13335.9984 | 177.77 | 161.09
Глава 8. Временные здания и сооружения | [20 empty] | 0 | 0 | 0
Временные здания и сооружения - 2,6% к=0,8 | 569.4564 | 547.7846 | 21.6717 |  | 569.46 | 547.7846 | 21.6717 |  | 569.4564 | 547.7846 | 21.6717 |  |  |  | 270.3959 | 17.9741 |  | 277.3888 | 3.6976
Итого по главе 8: | 569.4564 | 547.7846 | 21.6717 |  | 569.46 | 547.7846 | 21.6717 |  | 569.4564 | 547.7846 | 21.6717 |  |  |  | 270.3959 | 17.9741 |  | 277.3888 | 3.6976
Итого по главам 1-8: | 28183.7064 | 26883.5846 | 1063.5817 | 236.54 | 28183.71 | 26883.5846 | 1063.5817 | 236.54 | 28183.7064 | 26883.5846 | 1063.5817 | 236.54 |  |  | 13270.1975 | 882.1141 | 75.45 | 13613.3872 | 181.4676 | 161.09
Глава 9. Прочие работы и затраты
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4% с к=1,05 на ветер | 1173.781 | 1129.1106 | 44.6704 |  | 1173.781 | 1129.1106 | 44.6704 |  | 1173.781 | 1129.1106 | 44.6704 |  |  |  | 557.3483 | 37.0488 |  | 571.7623 | 7.6216
Итого по главе 9: | 1173.781 | 1129.1106 | 44.6704 |  | 1173.781 | 1129.1106 | 44.6704 |  | 1173.781 | 1129.1106 | 44.6704 |  |  |  | 557.3483 | 37.0488 |  | 571.7623 | 7.6216
Итого по главам 1-9: | 29357.4874 | 28012.6952 | 1108.2522 | 236.54 | 29357.491 | 28012.6952 | 1108.2522 | 236.54 | 29357.4874 | 28012.6952 | 1108.2522 | 236.54 |  |  | 13827.5458 | 919.1629 | 75.45 | 14185.1494 | 189.0893 | 161.09
Глава 10. Содержание службы заказчика-строительный контроль. Затраты отсутствуют
Итого по главам 1-10: | 29357.4874 | 28012.6952 | 1108.2522 | 236.54 | 29357.491 | 28012.6952 | 1108.2522 | 236.54 | 29357.4874 | 28012.6952 | 1108.2522 | 236.54
Итого в ценах 2000 года по годам строительства | [14 empty] | 14822.1587 |  |  | 14535.3287
Итого в текущих ценах* | 193189.3551 | 184883.7883 | 7314.4643 | 991.1026 | 193189.3551 | 184883.7883 | 7314.4643 | 991.1026 | 193189.3551 | 184883.7883 | 7314.4643 | 991.1026 | 193189.3551 |  | 91261.8021 | 6066.4752 | 316.1355 | 93621.9862 | 1247.9891 | 674.9671
Итого в текущих ценах* по годам строительства | [14 empty] | 97644.4128 |  |  | 95544.9423
Итого с индексом инфляции** | 204595.3166 | 195887.9125 | 7650.2981 | 1057.1059 | [8 empty] | 204595.3166 |  | 94821.0124 | 6303.0677 | 328.4648 | 101066.9001 | 1347.2304 | 728.6412
Итого с индексом инфляции** по годам строительства | [14 empty] | 101452.5449 |  |  | 103142.7717
НДС 18 % | 36827.157 | 35259.8243 | 1377.0537 | 190.2791 | [8 empty] | 36827.157 |  | 17067.7822 | 1134.5522 | 59.1237 | 18192.042 | 242.5015 | 131.1554
НДС 18 % по годам строительства | [14 empty] | 18261.4581 |  |  | 18565.6989
Итого с НДС | 241422.4736 | 231147.7368 | 9027.3518 | 1247.385 | [8 empty] | 241422.4736 |  | 111888.7947 | 7437.6199 | 387.5884 | 119258.9421 | 1589.7319 | 859.7966
Итого с НДС по годам строительства |  | 241422.4736 | [12 empty] | 119714.003 |  |  | 121708.4706 |  |  | 0 | 0
* В расчете использованы индексы:
- 6,6 индекс изменения сметной стоимости СМР (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 КСМР = 6,6 (прил. 1 Сибирский округ, Забайкальский край, прочие объекты)).
- 4,19 индекс изменения сметной стоимости оборудования (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 КОборудование = 4,19 (прил. 5 Цветная металлургия)).
- 6,59 индекс изменения сметной стоимости прочих работ (письмо Минстроя России от 13.11.2014г. № 25374-ЮР/08 (прил. 4 Цветная металлургия)).
**В расчете использованы индексы-дефляторы по инвестициям на строительство 2015 год – 1,039 и 2016 год – 1,039 (в среднем к предыдущему году).
"Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2017 года" Минэкономразвития РФ. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201405207
От "Генподрядчика" | [14 empty] | От "Заказчика"
_______________________/__________/ | [14 empty] | _______________________/__________/
М.п. | [14 empty] | М.п.

## Сравнение П и РД (hidden)
Сравнительная таблица сметной стоимости по проектной документации и рабочей документации (ФЕР-2001 в ценах 2001г., тыс.руб.)
проектная документация | [5 empty] | рабочая документация | [5 empty] | Отличие сметной стоимости РД от П [8]-[2]
Наименование объекта | сметная стоимость (всего) | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочие затраты | Сметы | сметная стоимость (всего) | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочие затраты |  | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Глава 1. Подготовка территории строительства Снятие растительного слоя при наращивании плотины до отметки 670 м. Демонтаж трубопроводов пульповодов Демонтаж опор ВЛ-6кВ Демонтажные работы при наращивании плотины до отм. 670 м и транспортировку строительного мусора | 1180.76 | 1067.08 | 113.68 | 0 | 0 | Снятие растительного грунта при наращивании Демонтаж стальных труб пульповода и опор ВЛ | 830.08 | 809.03 | 21.05 |  |  | -350.68 | -258.05 | -92.63 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства Плотина хвостохранилища "Среднее" при наращивании плотины до отметки 670м Распределительный пульповод (гидротранспорт) | 44277.46 | 44277.46 |  |  |  | Отсыпка плотины и бермы при наращивании плотины Устройство системы гидротранспорта | 23532.62 | 23532.62 |  |  |  | -20744.84 | -20744.84 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства Внутриплощадочные кабельные сети площадки насосной станции оборотного водоснабжения II-го подъема Внутриплощадочные кабельные сети площадки дренажной насосной станции Трансформаторная подстанция КТП1 на площадке насосной станции оборотного водоснабжения Трансформаторная подстанция КТП2 на площадке дренажной насосной станции Линия ВЛЗ-6кВ электроснабжения площадки КТП1 Линия ВЛИ-0,4 от КТП1 до площадки насосной 1-го подъема (водозаборного колодца) Линия ВЛЗ-6кВ от КТП1 до КТП2 | 927.89 | 356.98 | 439.07 | 131.84 | 0 | Строительство внутриплощадочных кабельных сетей. Оборотное водоснабжение Строительство внеплощадочных сетей 6кВ Строительство электрощитовой. Площадка насосной станции оборотного водоснабжения Строительство КТП1 Строительство КТП2 и КТП3 | 1533.52 | 446.45 | 938.63 | 148.44 |  | 605.63 | 89.47 | 499.56 | 16.6 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи Подъездная автодорога к насосной станции оборотного водоснабжения II-го подъема Подъездная автодорога к площадке дренажной насосной станции | 121.63 | 121.63 |  |  |  | Строительство автомобильной дороги и площадки к дренажной насосной станции Строительство автомобильной дороги и площадки к водозабору 1-го подъема | 1382.78 | 1382.78 |  |  |  | 1261.15 | 1261.15 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения Насосная станция оборотного водоснабжения II-го подъема при наращивании плотины до отметки 670 м Водозаборный колодец при наращивании плотины до отметки 670 м Водовод оборотного водоснабжения Дренажная насосная станция при наращивании плотины до отметки 670 м | 4327.24 | 3861.42 | 86.83 | 378.99 |  | Строительство водозаборного колодца Строительство водовода системы оборотного водоснабжения Строительство дренажной системы | 6465.44 | 4702.09 | 58.79 | 1704.56 |  | 2138.2 | 840.67 | -28.04 | 1325.57 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории Наружное освещение распределительного пульповода РП1 (гребень плотины) при наращивании плотины до отметки 670 м Наружное освещение распределительного пульповода РП2 (берма) при наращивании плотины до отметки 670 м Наружное освещение площадки насосной станции оборотного водоснабжения II-го подъема при наращивании плотины до отметки 670 м Наружное освещение площадки водозаборного колодца Наружное освещение площадки дренажной насосной станции при наращивании плотины до отметки 670 м Перенос существующего ограждения из колючей проволоки по ж/б столбам | 315 | 129.81 | 185.19 |  |  | Строительство сетей наружного освещения Строительство бытовки | 445.22 | 104.48 | 179.65 | 161.09 |  | 130.22 | -25.33 | -5.54 | 161.09 | 0
ИТОГО по Главам 1-7 | 51149.98 | 49814.38 | 824.77 | 510.83 | 0 |  | 34189.66 | 30977.45 | 1198.12 | 2014.09 | 0 | -16960.32 | -18836.93 | 373.35 | 1503.26 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения | 1053.2943 | 1036.1391 | 17.1552 | 0 | 0 |  | 669.2519 | 644.331 | 24.9209 | 0 | 0 | -384.0425 | -391.8081 | 7.7657 | 0 | 0
Временные здания и сооружения - 2,6% к=0,8 | 1053.2943 | 1036.1391 | 17.1552 |  |  |  | 669.2519 | 644.331 | 24.9209 |  |  | -384.0425 | -391.8081 | 7.7657 | 0 | 0
ИТОГО по Главам 1-8 | 52203.2743 | 50850.5191 | 841.9252 | 510.83 | 0 |  | 34858.9119 | 31621.781 | 1223.0409 | 2014.09 | 0 | -17344.3625 | -19228.7381 | 381.1157 | 1503.26 | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты | 2884.9371 | 2644.227 | 43.7801 | 0 | 196.93 |  | 1707.9307 | 1644.3326 | 63.5981 | 0 | 0 | -1177.0064 | -999.8944 | 19.818 | 0 | -196.93
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 4% (рекомендованы к применению Письмом Росстроя от 28.03.2007 г. № СК-1221/02) (для V температурной зоны с учетом поправки на ветер в размере К=1,05) | 2171.0827 | 2135.7218 | 35.3609 |  |  |  | 1379.4825 | 1328.1148 | 51.3677 |  |  | -791.6001 | -807.607 | 16.0069 | 0 | 0
Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций | 186.64 |  |  |  | 186.64 |  | 0 |  |  |  |  | -186.64 | 0 | 0 | 0 | -186.64
Средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества - 1% (письмо Минстроя России от 18.07.02г. №НЗ-3942) | 516.9244 | 508.5052 | 8.4193 |  |  |  | 328.4482 | 316.2178 | 12.2304 |  |  | -188.4762 | -192.2874 | 3.8112 | 0 | 0
Затраты на проведение пуско-наладочных работ "вхолостую" | 10.29 |  |  |  | 10.29 |  | 0 |  |  |  |  | -10.29 | 0 | 0 | 0 | -10.29
ИТОГО по Главам 1-9 | 55088.2114 | 53494.7461 | 885.7053 | 510.83 | 196.93 |  | 36566.8426 | 33266.1136 | 1286.639 | 2014.09 | 0 | -18521.3688 | -20228.6325 | 400.9337 | 1503.26 | -196.93