Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по вывозу радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание

- Общие положения

1.1. Наименование работы (предмет договора): «Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение».

1.2. Заказчик: ФГУП «РосРАО».

1.4. Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 25.11.2014.

1.5. Место выполнения работ: п. Львовский, Подольский район, Московская область.

- Цель выполняемых работ

Основная цель работы: вывоз радиоактивных отходов в объеме не менее 1 000 м³ с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение не менее 5 лет в пункт хранения РАО в обеспечение мероприятия "Реабилитация территорий субъектов Российской Федерации".

- Исходные данные для проведения работ

В 1989 году в результате несанкционированного поступления с металлом радиоактивного источника в печь плавильного цеха ОАО «ПЗЦМ» произошло радиоактивное загрязнение объектов и территории предприятия. В период с 1989 по 2011 г.г. проводились работы по реабилитации объектов и территории предприятия. После проведения дезактивационных работ отходы, относящиеся к категории среднеактивных отходов (САО), были удалены из рабочих зон завода и переданы на длительное хранение в МосНПО «Радон». Радиоактивные отходы, отнесенные к категории низкоактивных отходов (НАО), были сконцентрированы на специально отведенных площадках и в отделении плавильного цеха. Находящиеся на территории склада ОКСа РАО в объеме 1000 м³, подлежащие вывозу в соответствии с условиями настоящего договора, образовались в результате работ по реабилитации, проводимых в 2009-2010 годах. РАО были вывезены с территории РАФ-отделения и шлакоотвалов № 1-5 и затарены в полиэтиленовые мешки. Удельная активность РАО находится в пределах от 10 000 Бк/кг до 200 000 Бк/кг.

- Этапы работ

4.1. Этапы работы, их основное содержание, продолжительность и формы отчетности по каждому этапу представлены в таблице:

| № | Этапы работы | Дата начала и окончания | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение в объеме 375 м³ | с даты заключения договора до 10.06.2013 г. | Отчет по этапу 1 с приложением первичной документации. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| 2 | Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение в объеме 375 м³ | с 11.06.2012 г. до 25.11.2013 г. | Отчет по этапу 2 с приложением первичной документации. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| 3 | Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение в объеме 125 м³ | с 01.12.2013 г. до 10.06.2014 г. | Отчет по этапу 3 с приложением первичной документации. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| 4 | Вывоз радиоактивных отходов с объекта ОАО "Подольский завод цветных металлов" на временное хранение в объеме 125 м³ | с 11.06.2012 г. до 20.11.2014 г. | Отчет по этапу 4 с приложением первичной документации. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |

5. Основные требования к проведению работ

5.1. В течение 1 месяца после заключения договора предоставить программу обеспечения качества (ПОК) и сетевой график выполняемых по договору работ и согласовать их с Заказчиком. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции  работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения договора Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневных срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности (форма сетевого графика – отчета прилагается).

5.2. Обеспечить временное хранение вывезенных РАО не менее чем 5 лет.

5.2.1. Исполнитель представляет в течение 1 месяца с даты заключения договора справку о стоимости затрат по сбору и транспортировке 1 м³ РАО, а также справку о стоимости затрат хранения 1 м³ РАО в год.

5.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с:

5.3.1. Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

5.3.2. Федеральным законом от 01.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».

5.3.3. Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5.3.4. Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5.3.5. Федеральным законом от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.3.6. Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» от 14 июля 1997г. № 865.

5.3.7. Требованиями нормативных документов по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, включая:

- «Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009.

-«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»  ОСПОРБ-99/2010.

- «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» СПОРО-2002.

- «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения» НП-058-04.

- «Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов» НП - 067-2005.

- «Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами» РБ-003-98.

- ГОСТ Р 52037-2003. Могильники приповерхностные для захоронения радиоактивных отходов.  Общие требования.

- ГОСТ 12.1.048.85. Контроль радиационный при захоронении радиоактивных отходов. Номенклатура контролируемых параметров.

- СП 2.6.1.2216-07. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ

- РБ-011-2000. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов.

- НП-055-04. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности.

- НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

- НП-069-06. Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности.

6. Перечень документации, предъявляемой по окончании работ.

В ходе выполнения работ и по её завершению Исполнитель представляет отчётные документы Заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно заключенному договору и разделу 4 настоящего Технического задания, включая также следующей перечень технической документации:

- Отчеты по этапам 1 и 2 с приложением первичной документации;

а также иные необходимые документы, разработка которых предусмотрена в рамках данной работы.

7. Порядок контроля, рассмотрения и приемки работ

Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежеквартальных отчетов в соответствии с требованиями п. 5 настоящего ТЗ. Отчеты, содержащие только общедоступную информацию, представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде на адрес khvorikov@rosrao.ru (при отклонении (отставании) от сроков, установленных календарным планом, устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам).

При завершении выполнения работ (этапа), Исполнитель обязан в письменной форме Заказчика о готовности работ (этапа), к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа) к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя.

По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 3-х экз. по установленной Заказчиком форме, прилагая к нему отчетные документы.

Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

Заказчик вправе в течение 15 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненных работ в случае отступления Исполнителем от условий технического задания и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов работ в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счёт. В этом случае акт сдачи-приемки работ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий

8. Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну и служебную информацию осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке.