Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

______________ В.А. Василенко

«           » 		  	 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

в электронной форме на право заключения договора

на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по созданию инфраструктуры для обеспечения деятельности подразделений в/ч 3705.

Извещение  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru

от «___» ___________ 2012 года № _______________________________________

и на сайте электронной торговой площадки http://a-k-d.ru № __________________

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»

Начальник группы РЗРУ ОКТ			            А.И. Песков

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер УКС	                      		М.В. Постернак

Сосновый Бор, 2012

# Содержание

Содержание	2

ЧАСТЬ 1	4

1.	Термины и определения	4

Сокращения	5

2.	Общие положения	6

2.1.	Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса	6

2.2.	Участие в процедуре конкурса	6

2.3.	Правовой статус документов	6

2.4.	Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП	7

2.5.	Затраты на участие в конкурсе	7

2.6.	Отказ от проведения конкурса	7

2.7.	Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса	7

2.8.	Прочие положения	8

3.	Требования к участникам конкурса, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в конкурсе	9

3.1.	Требования к участникам конкурса	9

3.2.	Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 11.1, 11.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса».	9

3.3.	Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе	9

3.4.	Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса».	10

3.5.	Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей	10

4.	Порядок проведения конкурса	12

4.1.	Получение конкурсной документации	12

4.2.	Разъяснение положений конкурсной документации	12

4.3.	Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию	12

4.4.	Общие требования к заявке на участие в конкурсе	12

4.5.	Срок действия заявки на участие в конкурсе	13

4.6.	Официальный язык конкурса	13

4.7.	Валюта конкурса	14

4.8.	Начальная (максимальная) цена договора	14

4.9.	Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)	14

4.10.	Подача и прием заявок на участие в конкурсе	15

4.11.	Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв	15

4.12.	Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе	15

4.13.	Опоздавшие заявки на участие в конкурсе	16

4.14.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса	                                                                                                                                                           16

4.15.	Заключение договора по результатам конкурса	22

4.16.	Обеспечение исполнения договора	24

5.	Информационная карта конкурса	25

6.	Техническая часть	32

7.	Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в конкурсе	41

Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)	42

Анкета участника процедуры закупки 	46

Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в т.ч. конечных).       48

График поставки товара/выполнения работ /оказания услуг :	50

Справка об опыте выполнения договоров	52

План распределения объемов выполнения работ/ оказания услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма __)	53

Проект договора                                                                                                                                     54

- ЧАСТЬ 1

  - Термины и определения

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 4 раздела 5 «Информационная карта конкурса», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в конкурсной документации и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения конкурса в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор конкурса – организация, указанная в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», непосредственно выполняющая действия по проведению конкурса.

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.

Переторжка – дополнительный элемент конкурса, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в конкурсе в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками конкурса цены своих первоначально поданных заявок на участие в конкурсе, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг или снижения размера аванса в случаях и порядке, определенном конкурсной документацией.

Победитель – участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора по совокупности критериев, объявленных в конкурсной документации и признанный конкурсной комиссией победителем.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить работы /услуги, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник конкурса – подрядчик /исполнитель или несколько подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного подрядчика /исполнителя в рамках участия в конкурсе, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший конкурсную документацию или запросивший разъяснения конкурсной документации в срок до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо своевременно подавший заявку на участие в конкурсе. Участник конкурса утрачивает свой статус после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в конкурсе.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету конкурса, и привлекаемое для их использования в рамках данного конкурса.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение конкурса в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет. Адрес http://a-k-d.ru.

Электронная форма проведения конкурса – проведение конкурса с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

- Сокращения

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

НИР — научно-исследовательская работа.

ОКР — опытно-конструкторская работа.

ПИР — проектно-изыскательские работы.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Корпорации.

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

  - Общие положения

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет конкурса

    - Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 6 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Наименование, количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в разделе «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное). Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в приложении к конкурсной документации.

    - Предметом настоящего конкурса является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

  - Участие в процедуре конкурса

    - Принять участие в конкурсе может любой подрядчик /исполнитель или несколько подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного подрядчика /исполнителя, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала.

    - Для участия в процедуре конкурса участник конкурса должен

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП;

- удовлетворять требованиям, изложенным в пунктах 11.1, 11.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- быть правомочным на предоставление заявки на участие в конкурсе и предоставить заявку на участие в конкурсе согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

    - Для всех участников конкурса устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в конкурсе требований, не предусмотренных конкурсной документацией, не допускается.

    - Решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации принимает конкурсная комиссия в порядке, определенном положениями подраздела 4.14.

    - В любой момент вплоть до подписания договора конкурсная комиссия вправе отстранить участника конкурса, в том числе допущенного до участия в конкурсе, в случаях:

- обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе и (или) ее уточнениях согласно пункту 4.14.1.8, существенных для допуска данного участника к конкурсу и (или) установления его места в ранжировке;

- получения заключения ЦАК об отмене процедуры конкурса, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

- подкрепленного документами факта давления таким участником конкурса на члена комиссии, эксперта, руководителя организатора конкурса или заказчика.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура конкурса проводится в соответствии с «Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

    - Извещение о проведении конкурса, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП, вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются офертой организатора конкурса и должны рассматриваться участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

    - Заявка на участие в конкурсе участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором конкурса в соответствии с этим.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении конкурса и настоящей конкурсной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в конкурсе победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением конкурса через ЭТП

    - Участник конкурса должен в сроки, указанные в извещении, подать заявку на участие в конкурсе в форме электронного документа через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной системы.

    - Правила регистрации и аккредитации участника конкурса на ЭТП, правила проведения процедур конкурса на ЭТП (в том числе, подача заявки на участие в конкурсе) определяются регламентом работы и инструкциями данной ЭТП.

    - Документы и сведения, размещаемые на ЭТП, должны быть подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса.

  - Затраты на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с участием в конкурсе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в конкурсе, иной документации, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов конкурса, а также оснований их завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Участники конкурса не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды по результатам проведения конкурса.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Организатор конкурса, по решению заказчика или конкурсной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, вправе отказаться от проведения конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается организатором конкурса в день принятия решения об отказе от проведения конкурса, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

  - Официальный источник информации о ходе и результатах конкурса

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей конкурсной документацией, размещаются: извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы заседания конкурсной комиссии.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании членов конкурсной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах конкурса является официальный сайт и участники конкурса самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения конкурсной документации, информацию о принятых в ходе конкурса решениях конкурсной комиссии и организатора конкурса.

  - Прочие положения

    - Участник конкурса вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии в связи с проведением данного конкурса, согласно положениям главы 10 ЕОСЗ.

    - Заказчик, организатор конкурса, конкурсная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в конкурсе. Предоставление этой информации другим участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей конкурсной документацией.

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии по предмету конкурса с участником конкурса не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, конкурсной документацией и регламентом ЭТП.

  - Требования к участникам конкурса, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в конкурсе

  - Требования к участникам конкурса

Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам конкурса, в том числе:

    - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

    - быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

    - обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

    - соответствовать требованиям, указанным в пункте 11.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

  - Дополнительные требования к участникам конкурса указаны в пунктах 11.1, 11.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник конкурса в составе заявки на участие в конкурсе должен приложить следующие документы:

    - отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), или документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

    - отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе от имени участника конкурса (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в конкурсе подписывается по доверенности);

    - отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

    - отсканированные оригиналы специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), если такие указаны в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

    - отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником конкурса упрощенной системы налогообложения (для участников конкурса, применяющих ее);

    - отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является крупной;

    - отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника конкурса выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника конкурса о том, что данная сделка для такого участника конкурса не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.6, 3.3.7, до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

    - отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, указанные в пункте 13.1 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.5. Возможность привлечения поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей указана в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей

Участники конкурса могут привлекать поставщиков/ субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований.

    - Участник конкурса должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, выполняющее/оказывающее часть работ / услуг по договору), выполняющий/оказывающий работы / услуги более объема, указанного в пункте 16 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

- осведомлен о привлечении его в качестве поставщика/ субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей конкурсной документации (пункт 11.2 раздела 5 «Информационная карта конкурса») в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг поставщиком/ субподрядчиком/ соисполнителем.

    - В связи с вышеизложенным участник конкурса готовит заявку на участие в конкурсе с учетом следующих дополнительных требований:

- для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.5.1, в заявку на участие в конкурсе включаются отсканированные оригиналы договоров (в том числе предварительные или под условием) с указанием перечня, объема и сроков выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в конкурсе указанных договоров, документы, представленные на такого субподрядчика/ соисполнителя считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах не учитываются при рассмотрении данной заявки на участие в конкурсе;

- заявка на участие в конкурсе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.5.1 требованиям, в объеме выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 13.3 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Соответствующие формы раздела 7 заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника конкурса и заверяются подписью и печатью участника в соответствии с пунктами 4.4.3, 4.4.4;

- заявка на участие в конкурсе должна включать сведения о распределении объемов работ/услуг между участником конкурса и субподрядчиками/ соисполнителями (раздел 7, соответствующая форма). Указанная форма заполняется и предоставляется как в случае привлечения участником конкурса субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

    - При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к участнику конкурса и субподрядчикам/ соисполнителям устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или денежном выражении).

  - Порядок проведения конкурса

  - Получение конкурсной документации

    - Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, находится в открытом доступе. Порядок получения конкурсной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе любой участник конкурса вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации через ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде (на бланке участника или с печатью участника) за подписью руководителя участника конкурса или уполномоченного лица участника конкурса по контактным реквизитам организатора конкурса для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Организатор конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.1, размещает на официальном сайте и на ЭТП соответствующий ответ с указанием предмета запроса, без ссылки на участника конкурса, от которого поступил запрос. Если организатор конкурса не успел разместить ответ на запрос за 3 (три) рабочих дня до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, то организатор конкурса переносит окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе на количество дней задержки. Разъяснение положений конкурсной документации не изменяет ее суть.

    - Организатор конкурса вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений конкурсной документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1.

    - Участник конкурса не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора конкурса.

  - Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

    - Заказчик, организатор конкурса по собственной инициативе, по решению конкурсной комиссии или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи заявок.

    - Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.

    - При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения предмета конкурса — 30 (тридцать) календарных дней.

    - Организатор конкурса вправе в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе продлить сроки приема заявок на участие в конкурсе и, при необходимости, сроки проведения последующих процедур конкурса, о чем организатор конкурса в течение 1 (одного) рабочего дня размещает информацию на официальном сайте и ЭТП.

  - Общие требования к заявке на участие в конкурсе

    - Для целей настоящей конкурсной документации под заявкой на участие в конкурсе понимается предоставляемое участником конкурса с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в конкурсе, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 14 раздела 5 «Информационная карта конкурса», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей конкурсной документации.

    - Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки на участие в конкурсе таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника, не рассматриваются.

    - Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в конкурсе.

    - Каждый документ, входящий в заявку на участие в конкурсе, должен быть скреплен печатью участника конкурса.

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника конкурса.

    - Все без исключения страницы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы.

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные конкурсной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в конкурсе должны быть предоставлены участником конкурса через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в конкурсе, размещенные участником конкурса на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в конкурсе, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.3 – 4.4.6. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в конкурсе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор конкурса вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации.

  - Срок действия заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе действительна в течение срока, указанного участником конкурса в данной заявке (раздел 7, Форма 1), но не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе.

  - Официальный язык конкурса

    - Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с конкурсом, которыми обмениваются участники конкурса и организатор конкурса, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы, представленные участником конкурса, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается конкурсной комиссией как предоставление участником конкурса недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсе.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.6.1, 4.6.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

  - Валюта конкурса

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 9 раздела 5 «Информационная карта конкурса», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

  - Начальная (максимальная) цена договора

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении конкурса и в пункте 7 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Обеспечение исполнения обязательств, связанных с участием в конкурсе (обеспечение заявки на участие в конкурсе)

    - В случае, если извещением о проведении конкурса и пунктом 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, участник конкурса должен предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе по форме, в размере и валюте, в соответствии с требованиями, установленными в извещении о проведении конкурса и в пункте 10 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть предоставлено не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса – всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору конкурса уведомления об отзыве участником конкурса заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, отозвавшему заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов – участнику конкурса, заявка которого отклонена;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю конкурса;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса по результатам состоявшегося конкурса – всем остальным участникам конкурса, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником конкурса и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому единственному участнику конкурса;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику конкурса, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора конкурса, конкурсной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.9.3, начиная с которого участник конкурса получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы.

    - Обеспечение заявки на участие в конкурсе может быть удержано в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником конкурса, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса»;

- уклонения победителя конкурса от заключения договора;

- уклонения участника конкурса, занявшего второе место, от заключения договора в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места, если соответствующая ранжировка проводилась;

- уклонения единственного участника конкурса от заключения договора, если принято решение о заключении с ним договора.

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.9.5, организатор конкурса/заказчик уведомляет такого участника конкурса об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.

  - Подача и прием заявок на участие в конкурсе

    - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

    - Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении конкурса и в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

  - Изменение заявок на участие в конкурсе или их отзыв

    - Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, в соответствии с регламентом ЭТП, в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в конкурсе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором конкурса продлен срок подачи заявок, то участник конкурса, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки конкурсная комиссия успевает выбрать победителя, то конкурсная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) пункта 4.11.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе заявки на участие в конкурсе, подавшим ее участником конкурса, письма о ее продлении. При этом такой участник конкурса должен предоставить новое обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе

    - В срок, установленный в извещении о проведении конкурса и в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору конкурса ко всем поданным заявкам на участие в конкурсе и содержащимся в них документам и сведениям.

    - Протокол процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе не позже следующего рабочего дня после дня открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе формируется организатором конкурса с указанием сведений, заполняемых участниками на ЭТП при подаче заявки на участие в конкурсе, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - При проведении процедуры открытия доступа к поданным заявкам возможно проведение очного заседания конкурсной комиссии с оформлением протокола процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе. В таком случае протокол оформляется и подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не позже следующего рабочего дня после проведения процедуры открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе и в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается организатором конкурса на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка на участие в конкурсе рассматривается по согласованию с заказчиком в порядке, установленном подразделом 4.14.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе на ЭТП в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

    - Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе с целью наблюдения за моментом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса и в пункте 18 раздела 5 «Информационная карта конкурса», уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к заявкам на участие в конкурсе. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

  - Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

    - У участника конкурса отсутствует возможность подать заявку на участие в конкурсе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, проведение переторжки, выбор победителя конкурса

    - Общие положения

      - Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии (пункт 4.14.2);

- проведение оценочной стадии (пункт 4.14.4).

      - Между отборочной и оценочной стадиями рассмотрения заявок возможно проведение переторжки, если в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки.

      - По решению конкурсной комиссии отборочная и оценочная стадии могут быть объединены с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протоколов по результатам отборочной стадии и оценочной стадии не суммируются.

      - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в сроки, установленные извещением о проведении конкурса.

      - Организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в конкурсе. При этом конкурсная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе организатор конкурса имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в конкурсе сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор конкурса вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник конкурса в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса, по решению конкурсной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в конкурсе в следующем порядке:

- затребовать у участника конкурса отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника конкурса, документы, подтверждающие обладание участником конкурса необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника конкурса предлагать этот товар;

- направить участникам конкурса запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении организатору конкурса исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в конкурсе применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в конкурсе;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в конкурсе.

Исправление иных ошибок не допускается.

- направить участникам конкурса запросы по разъяснению положений заявок на участие в конкурсе, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры конкурса и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг.

      - При уточнении заявок на участие в конкурсе организатором конкурса не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам конкурса.

      - Допускается не направлять участнику конкурса запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с пунктом 4.14.2.2 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

      - Решение конкурсной комиссии об уточнении заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 4.14.1.8 отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - В случае принятия конкурсной комиссией решения о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8, такие запросы направляются участникам конкурса после размещения на официальном сайте протокола, указанного в пункте 4.14.1.11. Все направленные участникам конкурса запросы и полученные ответы регистрируются организатором конкурса в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствующих запросах одинаковый для всех участников и не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочной стадии рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

      - Сроки проведения отборочной и (или) оценочной стадии, а также срок выбора победителя конкурса по решению конкурсной комиссии могут быть продлены, но в любом случае до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе. Решение конкурсной комиссии о продлении срока оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается в день проведения заседания конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

    - Проведение отборочной стадии

      - В рамках отборочной стадии конкурсная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении конкурса осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и участников конкурса на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей конкурсной документацией.

      - Заявка на участие в конкурсе должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей конкурсной документацией требований или быть лучше, то есть указанные требования являются минимально допустимыми. По итогам отборочной стадии конкурсная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника конкурса принимает решение о допуске к дальнейшему участию в конкурсе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в конкурсной документации, по следующим основаниям:

- несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено конкурсной документацией), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в конкурсе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении конкурса и пункте 3 раздела 5 «Информационная карта конкурса» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в конкурсе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов конкурса, указанной в извещении о проведении конкурса;

- предоставление участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе недостоверных сведений;

- несоответствие участника конкурса требованиям конкурсной документации;

- несоответствие субподрядчиков/ соисполнителей требованиям конкурсной документации, если они были установлены;

- несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации;

- несоответствие размера, формы, условий или порядка предоставления обеспечения. При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на расчетный счет организатора конкура, в случае установления такого требования в конкурсной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора конкурса денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Организатор конкурса по всем заявкам на участие в конкурсе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в пункте 4.14.2.5;

      - По итогам отборочной стадии конкурсной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника конкурса о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

      - В случае если по результатам рассмотрения заявок только один участник конкурса (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса, или ни один из участников и (или) поданные ими заявка не были признаны соответствующими условиям конкурса, конкурс признается несостоявшимся.

      - Решения конкурсной комиссии по итогам отборочной стадии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, в который вносятся следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса;

- начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- о направлении участникам конкурса запросов в соответствии с пунктом 4.14.1.8 (при необходимости);

- решение о допуске участника к конкурсу либо об отказе ему в допуске с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса или его заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов конкурсной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании конкурса несостоявшимся, а также рекомендации заказчику по дальнейшим действиям, если по результатам рассмотрения заявок только один участник (в том числе участник, подавший единственную заявку) и поданная им заявка были признаны соответствующими условиям конкурса.

      - Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Указанный срок по решению председателя комиссии может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. Также на ЭТП формируется протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном регламентом данной ЭТП.

      - Любой участник конкурса после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в конкурсе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Переторжка

      - Если в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, после проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в конкурсе путем снижения первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены. Снижение цены заявки на участие в конкурсе не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в конкурсе.

      - Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные конкурсной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в конкурсе.

      - Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в конкурсе.

      - Предложения участника конкурса по увеличению цены, указанной в заявке на участие в конкурсе не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки и его предложение, указанное в заявке на участие в конкурсе, остается действующим с ранее объявленной ценой.

      - Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

      - При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП изменению подлежит только цена предложения.

В период с момента начала переторжки на ЭТП участник конкурса, желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на ЭТП в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником конкурса поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Участники конкурса заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участник конкурса не имеет обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. При проведении переторжки в режиме реального времени на ЭТП устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. Если до окончания переторжки остается менее 10 (десяти) минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 (десяти) минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но в любом случае не более 4 (четырех) часов. Если в течение 10 (десяти) минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, обеспечивающих его проведение, завершается.

Результаты проведения переторжки на ЭТП оформляются протоколом, в котором содержатся следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- дата, время начала и окончания процедуры переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения о цене договора, сделанные участниками.

Протокол переторжки размещается оператором на ЭТП в течение 30 (тридцати) минут после окончания переторжки.

В течение рабочего дня, следующего после дня размещения протокола переторжки на ЭТП, такой протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте.

Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на ЭТП и снизившие объявленную в заявке на участие в конкурсе цену, обязаны дополнительно представить организатору конкурса документы, откорректированные с учетом новой полученной после переторжки цены, определяющие его коммерческое предложение, оформленные в соответствии с требованиями подраздела 4.4 по контактным реквизитам организатора конкурса, указанным в извещении о проведении конкурса и в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - Условия договора, по которым возможно проведение переторжки в заочной форме, указаны в пункте 17 раздела 5 «Информационная карта конкурса».

      - При проведении переторжки в заочной форме участники конкурса к установленному организатором конкурса сроку представляют в порядке, предусмотренном подразделом 4.10, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в конкурсе. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до окончания срока подачи предложений с новыми условиями.

      - Если участник конкурса намерен направить своего представителя к организатору конкурса к моменту открытия доступа к предложениям с новыми условиями, такой участник должен не позднее чем за 1 (один) день до истечения срока подачи предложений с новыми условиями, указанного в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, уведомить об этом организатора конкурса, направив контактному лицу организатора конкурса, указанному в пункте 5 раздела 5 «Информационная карта конкурса», заявку на оформление пропуска с указанием наименования участника конкурса, полных фамилий, имен, отчеств тех лиц, которые будут присутствовать при открытии доступа к предложениям с новыми условиями. Заявка на оформление пропуска может направляться с использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а также путем передачи по факсимильной связи. При этом ответственность за своевременность получения организатором конкурса такой заявки на оформление пропуска несет участник конкурса.

      - На заседании конкурсной комиссии в срок, установленный в письмах, приглашающих участников конкурса на процедуру переторжки, проводится процедура вскрытия конвертов с поданными предложениями с новыми условиями.

В ходе проведения вскрытия конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оглашаются и заносятся в протокол следующие сведения:

- адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- дата и время проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки;

- первоначальные и окончательные предложения по условиям договора, сделанные участниками конкурса.

Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с предложениями, поданными на процедуру переторжки, оформляется и подписывается не позже следующего рабочего дня после проведения открытия доступа к предложениям, поданным на процедуру переторжки. Данный протокол в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после подписания, указанного протокола размещается на официальном сайте и на ЭТП, с учетом положений пункта 2.7.2.

      - После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного конкурса в соответствии с критериями оценки, указанными в конкурсной документации.

    - Проведение оценочной стадии

      - В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, допущенных до участия в конкурсе, с учетом предложений по переторжке. Цель оценочной стадии заключается в выставлении каждой заявке оценки в соответствии с предусмотренными конкурсной документацией оценочными критериями и утвержденным порядком оценки.

      - Если участником конкурса не предоставлены документы или сведения, необходимые исключительно для целей оценки заявок, не являющиеся основанием для отклонения заявки на отборочной стадии, участник получает по этим критериям минимально возможную оценку.

      - По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии, в который вносятся следующие сведения:

- наименование и реквизиты конкурса;

- начальная (максимальная) цена договора (если устанавливалась);

- из протокола открытия доступа к заявкам – перечень участников, подавших заявки, и цены таких заявок;

- из протокола рассмотрения заявок на отборочной стадии — перечень допущенных участников и участников, которым отказали в допуске;

- из протокола переторжки (при наличии) – перечень участников, принявших участие в переторжке, и измененные условия заявок;

- о результатах оценки каждой заявки.

      - Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2. Также на ЭТП формируется протокол заседания комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном регламентом данной ЭТП.

      - Любой допущенный до участия в конкурсе участник после размещения протокола заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на оценочной стадии вправе направить организатору конкурса запрос о разъяснении результатов оценки, но только его заявки. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить такому участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

    - Подведение итогов конкурса. Выбор победителя конкурса

      - По результатам оценки заявок на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса, в случае признания конкурса состоявшимся, конкурсная комиссия определяет победителя конкурса.

      - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора (т.е. заявка на участие в конкурсе которого оценена наибольшим количеством баллов) и заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место.

      - По результатам конкурса оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса, содержащий следующие сведения:

- о месте, дате, времени проведения данного заседания конкурсной комиссии;

- об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

- о результатах переторжки (если проводилась);

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе мест;

- о наименовании и адресе победителя конкурса, цене его заявки.

      - Протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после заседания конкурсной комиссии, и размещается на официальном сайте и на ЭТП в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола, с учетом положений пункта 2.7.2.

  - Заключение договора по результатам конкурса

    - Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Стандартом, иными распорядительными документами Корпорации и условиями конкретной закупочной процедуры, но не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

    - В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была подана только одна заявка на участие в конкурсе и данная заявка и подавший ее участник конкурса отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, либо принято решение о допуске только одного участника конкурса, заказчик вправе при наличии рекомендации конкурсной комиссии о заключении договора с таким единственным участником конкурса вправе принять решение о заключении договора с данным участником в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания конкурсной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника конкурса и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником конкурса порядок и сроки заключения договора с таким участником конкурса производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

    - Перед подписанием договора между заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 4.15.4, 4.15.11 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в конкурсной документации или заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - Преддоговорные переговоры допускаются:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, конкурсной документации и заявке победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя конкурса или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

    - Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем конкурса или участником конкурса, с которым принято решение заключить договор.

    - При заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

    - Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

    - В случае отказа победителя конкурса от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника конкурса, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

    - Победитель конкурса или участник, с которым заключается договора в соответствии с пунктом 4.15.4 и (или) участник конкурса, занявший второе место, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении конкурса и в пункте 19 раздела 5 «Информационная карта конкурса»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание участником проекта договора в срок указанный в пункте 19 Раздела 5;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в конкурсной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.3.6, 3.3.7, до момента заключения договора.

    - В случаях, когда победитель конкурса уклоняется от заключения договора на условиях настоящей конкурсной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

- заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

- провести повторную процедуру закупки;

- отказаться от заключения договора и прекратить процедуру конкурса.

    - В случае уклонения победителя конкурса или участника, с которым заключается договора в соответствии с пунктом 4.15.4, и (или) участника конкурса, занявшего второе место, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

- обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

- удержать обеспечение заявки такого участника конкурса;

- направить предложение о включении сведений о таком участнике конкурса в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

    - Сведения об участнике конкурса, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник конкурса:

- будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

- будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 4.15.4, и (или) участником конкурса, занявшим второе место, если победитель конкурса уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонился от заключения договора;

- будучи участником конкурса, с которым заключается договор отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в конкурсной документации;

- если договор, заключенный с участником конкурса по результатам конкурса, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Обеспечение исполнения договора

    - В случае, если это указано в пункте 0 раздела 5 «Информационная карта конкурса», победитель конкурса или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 4.15.4 и 4.15.13, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном информационной картой и проектом договора («Проект договора»).

    - Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 0 раздела 5 «Информационная карта конкурса». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные информационной картой и проектом договора («Проект договора»).

  - Информационная карта конкурса

Следующие условия проведения конкурса являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации, уточняют и дополняют положения разделов 1…4 конкурсной документации

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет конкурса | Право заключения договора на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по созданию инфраструктуры для обеспечения деятельности подразделений в/ч 3705. |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится конкурс | Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37). |
|  | Сроки поставки работ/услуг Место поставки работ/услуг | Начало работ: с момента подписания договора. Окончание не позднее: 30.11.2012 г. Место выполнения работ: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, промзона. |
|  | Заказчик | Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова. Адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона. |
|  | Организатор конкурса | Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова Адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона. Контактное лицо: Песков Андрей Игоревич, Email: peskov@niti.ru Тел.: (81369) 6-07-36 |
|  | Информационное обеспечение проведения конкурса | Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru). Настоящий конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 17 291 799.00 (семнадцать миллионов двести девяносто одна тысяча семьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, включая НДС 18%. Цена договора включает в себя стоимость работ с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также других затрат связанных с выполнением договора. Цена Договора должна оставаться фиксированной в течение всего срока действия Договора |
|  | Условия оплаты | Аванс в размере 25% от суммы заявки Заказчика, оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 15 рабочих дней, следующих за датой получения оригинала счета и после подписания Заказчиком формы КС-З, окончательный расчет в течении 30 календарных дней со дня подписания акта выполненных работ. |
|  | Валюта конкурса | российский рубль |
|  | Обеспечение заявки на участие в конкурсе | Не требуется |
|  | Требования, предъявляемые к участникам конкурса/ субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг | - Требования к участникам конкурса: - должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации; - должен раскрывать в составе заявки на участие в конкурсе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); Те же требования предоставляются по всем соисполнителям представленным в заявке. - отсутствие сведений об участнике конкурса в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли. - сотрудники подрядной организации, участвующие в производстве работ, должны иметь гражданство РФ. - должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг, в том числе: - Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - Требования к субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг: - должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей конкурсной документации; должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего конкурса, в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг согласно плану распределения объемов выполнения работ /оказания услуг, в приведенных в пункте 11.1.5 в соответствии с планом распределения работ. - Требования к участникам конкурса и субподрядчикам/ соисполнителям в объеме выполняемых работ /оказываемых услуг: - должен обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора: - наличие опыта (оценивается только опыт Участника, опыт соисполнителей к оценке не принимается) работ/ услуг: должен иметь договоры с завершенными в 2010, 2011 работами/ услугами, сопоставимого характера и объема не менее чем на 50% от начальной максимальной цены; |
|  | Требования к выполняемым работам, оказываемым услугам | В соответствии с «Технической частью». |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса субподрядчикам/ и включаемые участником в состав заявки на участие в конкурсе | - План распределения объемов работ с обязательным указанием подрядчиков и распределением объемов работ в денежном выражении. Исполнитель не вправе привлекать субподрядчиков для оказания услуг (выполнения работ) по настоящему договору иначе, чем в порядке и на условиях, указанных выше. Нарушение данного требования является основанием для расторжения Заказчиком договора в одностороннем порядке с уведомлением об этом за 5 (пять) календарных дней, без какой-либо компенсации Исполнителю понесённых расходов. Исполнитель самостоятельно в полной мере несёт ответственность за надлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им субподрядчиками. Все вышеуказанные положения оформляются приложением к договору. - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса, привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям: - документы, указанные в пункте 3.3 настоящей конкурсной документации; - копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора указанных в пункте 11.1.5 - Справка об опыте выполнения договоров за последние 2 года (раздел 7, соответствующая форма) ; - Справка, подтверждающая наличие у участника конкурса субподрядчиков/ соисполнителей соответствующих собственных либо арендованных материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел 7, соответствующая форма) В случае использования арендованных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, специальной техники и приспособлений) предоставляются копии подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор аренды, в случае признания участника конкурса победителем, между участником конкурса субподрядчиком/ соисполнителем и каждым арендодателем, с указанием наименований, количества, сроков аренды арендуемых материально-технических ресурсов. Кроме того Участник должен подтвердить гарантийным письмом, что именно указанные в заявке ресурсы будут использоваться для исполнения данного договора; - справка, подтверждающая наличие у участника конкурса, субподрядчиков/ соисполнителей соответствующих собственных либо привлеченных кадровых ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (раздел 7, соответствующая форма) с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию; - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам конкурса: - документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). - копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, и заверенную печатью и подписью уполномоченного лица участника конкурса копию уведомления налогового органа о применении участником конкурса упрощенной системы налогообложения, в случае, если участник конкурса применяет упрощенную систему налогообложения. - Документы предоставляемые для оценки и сопоставления заявок: - По критерию 2 справка указная в пункте 13.2.3. Участник конкурса вправе приложить к заявке на участие в конкурсе иные документы, которые, по мнению участника конкурса, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в конкурсе. |
|  | Состав заявки на участие в конкурсе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в конкурсе | - заявка на участие в конкурсе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 7, Форма 1); - анкета (раздел 7, Форма 2). Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации. Все сведения и документы обязательны к предоставлению; - платежное поручение (квитанция), подтверждающие факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; - график выполнения работ /оказания услуг в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 7, соответствующая форма), - сводная таблица стоимости. - график оплаты выполняемых работ /оказываемых услуг в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей конкурсной документации (раздел 7, соответствующая форма); - документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям; - план распределения объемов выполнения работ / оказания услуг (раздел 7, соответствующая форма); - для каждого привлекаемого субподрядчика/ соисполнителя подписанное с двух сторон соглашение о намерениях заключить договор согласно подпункту а) пункта 3.5.2, документы данной организации в объеме оказываемых субподрядчиком работ/услуг). |
|  | Альтернативные предложения | не допускаются |
|  | Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей, минимальный % от общего объема работ/услуг по договору, выше которого требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей | Допускается 5% . |
|  | Возможность проведения процедуры переторжки Условия договора, по которым возможно проведение переторжки | возможна по снижению первоначально указанной в заявке на участие в конкурсе цены |
|  | Место и срок окончания подачи Предложений | Аукционный Конкурсный Дом http://a-k-d.ru/ «24» мая 2012 г. 11:00 (время московское) |
|  | Срок заключения договора | в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения протокола подведения итогов конкурса или признания конкурса несостоявшимся на официальном сайте и на ЭТП. |
| 20 | Обеспечение исполнения договора (исполняет компания признанная Победителем конкурса) | Исполнитель обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязанностей по уплате неустойки и возмещению убытков, связанных с нарушением предусмотренных предложением и конкурсной документацией обязательств. В обеспечение исполнения Договора Исполнитель должен предоставить: - безотзывную банковскую гарантию по форме, удовлетворяющей Покупателя, на следующих условиях: а) срок действия гарантии (обеспечение исполнения договора) – не ранее полного исполнения сторонами обязательств по договору плюс 60 дней; б) сумма гарантии – 25% от суммы договора; в) гарант – российский банк (удовлетворяющий Покупателя); г) документы, представляемые гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии, – копия претензии, расчет неустойки и/или убытков; или - в качестве гарантии обязательств по договору допустимо применение обеспечительного платежа в размере 25 % от суммы договора. В случае непредставления обеспечения исполнения Договора с течение 10 дней с момента подписания договора, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления, а также потребовать уплаты штрафа в размере 10 % от цены Договора. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Подрядчику в течение 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Сторонами акта об исполнении обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются Исполнителю за вычетом суммы неустойки, убытков исчисленных Заказчиком в соответствии с законом или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Подрядчиком своих обязательств. Заказчик вправе приостановить подписание Акта до завершения процедур приемки Работ и/или его экспертизы или иных процедур, предусмотренных Договором для определения качества выполненных работ. |
| 21 | Место, дата рассмотрения Предложений и подведения итогов запроса предложений (открытия доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям) | Рассмотрение Предложений: «24» мая 2012 г. 15:00 (время московское) Подведение итогов запроса предложений: «25» мая 2012 г. 11:00 (время московское) |
| 22 | Критерии оценки Предложений участников запроса предложений | Цена договора с НДС (вес критерия Ц i– 0,75) |
|  |  | Опыт работы участника процедуры закупки (вес критерия Оi - 0,25) |
| 23 | Методика оценки заявок на участие в запросе предложений | Рейтинг Предложения по какому-либо лоту представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев). Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев. Рейтинг Предложения i-го участника запроса предложений определяется по формуле: R i = БЦ i * Vц + БО i * Vо где V – вес соответствующего критерия, БЦi, БСi, – оценка (балл) соответствующего критерия. Совокупный вес всех критериев равен 1,0. Максимальная оценка в баллах по критериям и подкритериям – 100 баллов. ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»: БЦi; =; Ц min; *100. Ц i. где: БЦ i – оценка по критерию «цена договора» i-го участника запроса предложений, баллы Ц i – предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке о подаче Предложения i-го участника запроса предложений, руб. с НДС Ц min – минимальное предложение участника запроса предложений о цене договора, указанной в заявке о подаче Предложения из предложений, представленных участниками запроса предложений, руб. с НДС ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ РАБОТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ»: Максимальный балл получает компания, у которой сумма цен договоров за последние 2 (два) года сопоставимого характера и объема относительно периода выполнения работ равна, либо превышает начальную максимальную цену. Балл, получаемый компаниями, сделавшими другие предложения, определяется по формуле: Опыт; Баллы. Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max; 0. БОi; =; О i - Ц max; *100. О предел. - Ц max. Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ; 100. где: Оi – сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 2 года, руб.с НДС Ц max – начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС Определ – предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 100 %], руб.с НДС Определ = 30 (Тридцать) млн. руб. |

  - Техническая часть

|  | Техническое задание к заявке на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по созданию инфраструктуры для обеспечения деятельности подразделений в/ч 3705 (строительство бани-прачечной) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗДАНИЕ 39 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ |  |  |
|  | проект инв.№ 113591-КИП И1 |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | МОНТАЖ МАНОМЕТРОВ МП4-У-У2-2,5 МПа-1,5-1Р53 | ШТ | 2.00 |
|  | Здание 39. Строительный раздел. |  |  |
|  | проект инв.№ 044368-АР И1 |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 100М2 | 0.8057 |
| 2 | ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 | 100М2 | 0.8057 |
| 3 | ОБЕСПЫЛИВАНИЕ | М2 | 80.5680 |
|  | ЗДАНИЕ 39. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ |  |  |
|  | проект инв. № 044368-АР И1, 053509-АР |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | Т | 0.2420 |
| 2 | УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Т | 0.1700 |
| 3 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 6.0000 |
| 4 | УСТРОЙСТВО ДУШЕВЫХ КАБИН ИЗ А/Ц ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 10ММ | 100М2 | 0.4230 |
| 5 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 2.1100 |
| 6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 0.1998 |
| 7 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д | 100М2 | 0.5990 |
| 8 | УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ КН-2 | 100М | 0.5400 |
| 9 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П) | 100М2 | 1.9400 |
| 10 | НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 | 100М2 | 0.1450 |
| 11 | ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ | 100М2 | 0.1450 |
| 12 | ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0.7957 |
| 13 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 100М2 | 0.1450 |
| 14 | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 100М2 | 0.2350 |
| 15 | СВЕРЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ,ДИАМ 32ММ В Ж/Б КОНСТРУКЦИЯХ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | 100ШТ | 0.2600 |
| 17 | СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200ММ,ДИАМЕТРОМ 20ММ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | 100ШТ | 0.7600 |
| 19 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ОК2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) (ПРИОБРЕТЕНЫ РАНЕЕ) | М2 | 2.8200 |
| 20 | УТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ И ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСЬЮ "ПЛИТОНИТ" ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 100М2 | 0.1998 |
| 21 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | М2 | 32.00 |
| 22 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН | М2 | 145.0000 |
|  | ЗДАНИЕ 39. АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПОЛЫ И ОТДЕЛКА ПОМ.111, 112. |  |  |
|  | проект инв. № 113514-АР И1 |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | УСТАНОВКА ЖАРОПРОЧНОГО ЛИСТА МИНЕРИТ ЛВ | 100М2 | 0.0880 |
| 2 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ВАГОНКОЙ (ЛИПА) ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (БЕЗ СТОИМОСТИ ДОСОК) | М2 | 46.8200 |
| 3 | ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ | М2 | 23.6500 |
| 4 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 3.2169 |
| 5 | АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЛАКОМ | 10М2 | 7.2857 |
| 6 | СБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ Щ1, Щ2 | М2 | 9.4242 |
| 7 | УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ | М3 | 0.2000 |
| 8 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0.2388 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | 100М2 | 0.2388 |
| 10 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 100М2 | 0.2388 |
| 11 | "УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0.1724 |
| 12 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0.3052 |
| 13 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) | 100М2 | 0.3052 |
| 14 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) | 100М2 | 0.1724 |
| 15 | УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ | 100М | 0.2820 |
| 16 | УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0.2388 |
| 17 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА КЛЕЕ | М2 | 32.6800 |
| 18 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 100М2 | 17.2400 |
| 19 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100М2 | 0.7865 |
| 20 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ | М2 | 78.6500 |
| 21 | КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕН НА 20СМ | 100М2 | 0.5562 |
| 22 | КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВ НА 20СМ | 100М2 | 0.2365 |
| 23 | ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ | 100М2 | 0.5562 |
| 24 | ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 50ММ | 100М2 | 0.2365 |
| 25 | КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОТДЕЛЬНОМ МЕСТЕ ДО 5М3 | М3 | 0.0400 |
|  | Соор.44 Трансформаторная подстанция. Устройство фундамента |  |  |
|  | проект № 084216-КЖ |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | ПОДВОЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 18 КМ (КАРЬЕР "РЕЧНОЕ") | Т | 105.3000 |
| 2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГР. | 100М3 | 0.0580 |
| 3 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 0.5270 |
| 4 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.0527 |
| 5 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 9.0100 |
| 6 | ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНЫМ Р-РОМ ВЕРХА ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | М3 | 0.1200 |
| 7 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 0.0210 |
| 8 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 100М2 | 0.0950 |
| 9 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0.9300 |
| 10 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 100М2 | 0.3100 |
| 11 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 0.3100 |
| 12 | ОКЛЕЙКА СТЕКЛОРУБЕРОИДОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ | М2 | 31.0000 |
| 13 | ОКЛЕЙКА СТЕКЛОРУБЕРОИДОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | М2 | 31.0000 |
| 14 | ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | М3 | 0.0010 |
| 15 | ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | 100М2 | 0.3100 |
| 16 | ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА ПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0.0440 |
| 17 | ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА ПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 0.0452 |
| 18 | ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛОМ В ДВА СЛОЯ (2 слоя пергамина в стыках) | 100М2 | 0.0100 |
| 19 | ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ РУЛОННЫМ МАТЕРИАЛОМ В ДВА СЛОЯ (2 слоя рубероида в стыках) | 100М2 | 0.0220 |
|  | здание 39. ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
|  | проект инв.№ 044370-ОВ И1 |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | МОНТАЖ ШКАФА ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 1.0000 |
| 2 | МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ | ШТ | 2.0000 |
| 3 | МОНТАЖ РАСХОДОМЕРА ДУ 50ММ | КОМПЛЕКТ | 2.0000 |
| 4 | МОНТАЖ ТЕПЛОСЧЕТЧИКА-РЕГИСТРАТОРА | КОМПЛЕКТ | 1.0000 |
| 5 | МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ | ШТ | 2.0000 |
|  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ. |  |  |
|  | проект инв. № 044372 |  |  |
| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0.810 |
| 2 | ПЕРЕВОЗКА ДО 6 КМ | Т | 1 460.00 |
| 3 | ПЕРЕВОЗКА ДО 18 КМ | Т | 1 317.00 |
| 4 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 1.550 |
| 5 | ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ПО ДНУ ДО 2М ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/ЧАС | 100М3 | 8.380 |
| 6 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 1.550 |
| 7 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.757 |
| 8 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.762 |
| 9 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.598 |
| 11 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 3.000 |
| 12 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 143.000 |
| 13 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 80ММ | М | 5.000 |
| 14 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 250ММ (ФУТЛЯР) | М | 4.000 |
| 15 | УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ (3СЛОЯ) | М | 3.000 |
| 16 | УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100ММ (3СЛОЯ) | М | 143.000 |
| 17 | УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89ММ (3 СЛОЯ) | М | 5.000 |
| 18 | УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250ММ (3СЛОЯ) | М | 4.000 |
| 19 | УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКИ ППР100 | Т | 0.040 |
| 20 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ | Т | 0.010 |
| 21 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК(ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ) СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 1.000 |
| 22 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК(ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ) СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ | ШТ | 1.000 |
| 23 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК(ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ) СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 80ММ | ШТ | 1.000 |
| 24 | УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ | ШТ | 1.000 |
| 25 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩУЮ СЕТЬ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ(ПАТРУБКОВ)ДИАМЕТРОМ 100ММ | ШТ | 1.000 |
| 26 | УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ | М3 | 6.000 |
| 27 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 4.000 |
| 28 | УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ | 100М2 | 0.280 |
| 29 | Монтаж пункта учета холодной воды | компл. | 1 |
|  | Здание 39. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ |  |  |
|  | проект инв. № 113591-КИП И1 |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЯМЫХ СП-2 ИСП.2, 3 В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ | ШТ | 8.00 |
| 2 | МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ УГЛОВЫХ СП-2 ИСП.2, 4 В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ | ШТ | 5.00 |
| 3 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРА НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ; | ШТ | 5.00 |
| 4 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРА НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ; | ШТ | 6.00 |
| 5 | МОНТАЖ МАНОМЕТРОВ МП4-У-У2 | ШТ | 13.00 |
| 6 | МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРА (МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА Д14*2 ММ Н/Ж) | М | 2.80 |
| 7 | МОНТАЖ КЛАПАНА СИЛЬФОННОГО С26410-01М 2А ДУ10 | ШТ | 11.00 |
|  | Здание 39. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ СЖАТОГО ВОЗДУХА |  |  |
|  | проект инв. № 044369-ХТХ |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | МОНТАЖ КОМПРЕССОРА | ШТ | 1.0 |
| 2 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ЭКМ 1-18 | ШТ | 2.0 |
| 3 | МОНТАЖ ПУЛЬТА ПУЭКМ 18 | ШТ | 2.0 |
| 4 | МОНТАЖ МАШИНЫ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕМОНТЕ ОБУВИ | ШТ | 1.0 |
| 5 | МОНТАЖ КАМЕРЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ВФЭ | КОМПЛ. | 1.0 |
| 6 | МОНТАЖ МАШИНЫ СТИРАЛЬНОЙ ЛО-20 | ШТ | 3.0 |
| 7 | МОНТАЖ МАШИНЫ СУШИЛЬНОЙ ЛС-25-1 | ШТ | 2.0 |
| 8 | МОНТАЖ ПРЕССА ГЛАДИЛЬНОГО КР-521 | ШТ | 1.0 |
|  | Здание 39. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ |  |  |
|  | проект инв. № 11613-АОВ |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ К ЗАЖИМАМ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | 100ШТ | 2.90 |
| 2 | УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ( КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ КНОПКИ ИЛИ ПОСТА ДО 3) | ШТ | 12.00 |
| 3 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ ДО 16 | ШТ | 12.00 |
| 4 | ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 | ВВОД | 27.00 |
| 5 | ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ: ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ | 100М | 0.49 |
| 6 | УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ПОТОКОВ КАБЕЛЯ. ПРОВОДА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЯМ | 100М | 3.00 |
| 7 | НАНЕСЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ | 100ЗН. | 4.50 |
|  | Здание 39. АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ. |  |  |
|  | проект № 113613-АОВ.Н |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | МОНТАЖ ЩИТКА : (ЩИТОК, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ) | ШТ | 1.00 |
| 2 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ И КЛЕММАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А | ШТ | 2.00 |
| 3 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ И КЛЕММАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А | ШТ | 1.00 |
| 4 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ И КЛЕММАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | ШТ | 2.00 |
| 5 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ И КЛЕММАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР | ШТ | 1.00 |
| 6 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ И КЛЕММАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | ШТ | 28.00 |
| 7 | Монтаж пункта учета отопления | компл. | 2 |
| 8 | Монтаж пункта учета ГВС | компл. | 1 |
| 9 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ И КЛЕММАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД, СУХОЙ КОНДЕНСАТОР, ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ, ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | ШТ | 5.00 |
|  | ЗД. 39. ВНЕШНИЕ СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ |  |  |
|  | проект инв. № 074796-СС |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1М, КГ, ДО:3 | 100М | 3.420 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 2.500 |
| 4 | ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ | 100М | 1.140 |
| 6 | КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ | 100М | 3.480 |
| 7 | КАБЕЛИ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО 1КГ | 100М | 4.900 |
| 8 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ТРУБЫ ДО 80ММ | 100М | 0.470 |
| 9 | РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ (АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ): КОЛОДКА КЛЕММНАЯ НА 20 КЛЕММ | ШТ | 3.000 |
| 10 | ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ: КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ | КОРОБКА | 1.000 |
| 11 | ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ: ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ММ ДО200Х200 | ШТ | 2.000 |
| 12 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 1.130 |
| 13 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 1.120 |
| 14 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 152.100 |
|  | Сооружение 44. Трансформаторная подстанция "БКТПБ(М)2-630/10/0,4Кв. |  |  |
|  | проект инв. № 044384-ЭС.ОЛ |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | МОНТАЖ ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩН.КВ.А ДО 1000 | КОМПЛ. | 2.00 |
|  | ЗДАНИЕ 39. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ, ЧАСОФИКАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ |  |  |
|  | проект инв. № 044377-СС |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | МОНТАЖ ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ТРУБЫ ДО 50ММ | 100М | 0.05 |
| 2 | МОНТАЖ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ( АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ) | ШТ | 6.00 |
| 3 | МОНТАЖ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОГО УЗЛА В ПОМЕЩЕНИИ (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ) | ШТ | 7.00 |
| 4 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЧАСОВ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ | ШТ | 7.00 |
| 5 | ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ: МУФТА НА КАБЕЛЕ С ПЛАСТИКАТОВОЙ ИЛИ ВИНИЛИТОВОЙ ОБОЛОЧКОЙ, ЕМКОСТЬ: 30Х2 | ШТ | 1.00 |
|  | ЗД.44. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ВНЕШНИЕ СЕТИ |  |  |
|  | проект инв. № 044378-ЭС |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО 10 | ШТ | 3.000 |
| 2 | МОНТАЖ ПРИБОРА ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 | ШТ | 2.000 |
| 3 | МОНТАЖ ПРИБОРА ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 | ШТ | 3.000 |
| 4 | МИОНТАЖ ПРИБОРА ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 | ШТ | 8.000 |
| 5 | МОНТАЖ АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ: АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 | ШТ | 1.000 |
| 6 | МОНТАЖ АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ: АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА), КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 | ШТ | 1.000 |
| 7 | КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1М, КГ, ДО:3 | 100М | 0.600 |
| 8 | КАБЕЛЬ ДО 35КВ, В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1М, КГ, ДО:6 | 100М | 8.280 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 5.620 |
| 11 | ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ | 100М | 5.080 |
| 13 | КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО 2КГ | 100М | 1.400 |
| 14 | КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО 6КГ | 100М | 0.560 |
| 15 | КАБЕЛИ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО 1КГ | 100М | 0.060 |
| 16 | КАБЕЛИ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО 6КГ | 100М | 0.820 |
| 17 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 | ШТ | 2.000 |
| 18 | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 10КВ В КЛИМАТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ У-2,5 И УХЛ-2,5, СЕЧЕНИЕ ДО 95ММ2 | ШТ | 2.000 |
| 19 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ С ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИМИСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧ. ДО 120ММ2 | ШТ | 4.000 |
| 20 | РЕЗИСТОР | ШТ | 0.100 |
| 21 | ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ: ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ | 100М | 0.100 |
| 22 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0.480 |
| 23 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0.340 |
| 24 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0.420 |
| 25 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 1.670 |
| 26 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.127 |
| 27 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.167 |
| 28 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧЕЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПЛОТНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СМЕСИ ТИПА В,МАРКИ 2,3,4 | 100М2 | 0.050 |
| 30 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ | 100М | 0.880 |
| 31 | Монтаж узла учета электрической энергии в зд. 44 | компл. | 1 |
| 32 | Монтаж кабельной линии 10кВ | пм | 250 |
| 33 | Монтаж кабельных линий 10 кВ (в траншее) | пм | 550 |
| 34 | Монтаж кабельной линии 0,4 кВ (в траншее) | пм | 100 |
|  | ЗД. 39 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |
|  | проект инв. № 044375-ЭМ |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО 6КГ | 100М | 0.150 |
| 2 | КАБЕЛИ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО 3КГ | 100М | 0.480 |
| 3 | КАБЕЛИ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО 6КГ | 100М | 0.510 |
| 4 | ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ СУХАЯ ДЛЯ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 | ШТ | 5.000 |
| 5 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО ФЕРМАМ, КОЛОННАМ ИЛИ ДРУГИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ДИАМЕТР ТРУБЫ ДО 80ММ | 100М | 0.490 |
|  | ЗД.39. БАНЯ И ПРАЧЕЧНАЯ. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА |  |  |
|  | проект инв № 044366-ГП |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ПОСЕВОМ ТРАВ ПО СЛОЮ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧВЫ | 100М2 | 1.60 |
| 2 | ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ | 100М2 | 1.60 |
|  | ЗДАНИЕ 39. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АВТОПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК |  |  |
|  | проект инв. № 044366-ГП |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | М3 | 200.00 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2 | 100М2 | 1.00 |
| 3 | УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ | 100М | 2.76 |
| 4 | УСТРОЙСТВО МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 18СМ | М2 | 800.00 |
| 5 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ | 100М2 | 8.00 |
| 6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 | 100М2 | 13.00 |
| 7 | Разборка и восстановление дорожного покрытия | м2 | 50 |
|  | ЗДАНИЕ 39. ТРОТУАРЫ |  |  |
|  | проект инв. №0444366-ГП |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ | 100М | 0.90 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 5 СМ | 100М2 | 1.40 |
| 3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 100М2 | 1.40 |
|  | ЗДАНИЕ 39. БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |
|  | проект инв. № 044366-ГП |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | УСТАНОВКА ЦВЕТОЧНИЦ ТИПА БЦ-1 | ШТ | 4.00 |
| 2 | УСТАНОВКА СКАМЕЙ ТИПА ПС-1 | СЕКЦИЯ | 6.00 |
| 3 | УСТАНОВКА УРН ДЛЯ МУСОРА | ШТ | 8.00 |
|  | ЗДАНИЕ 39. ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |
|  | инв. № 044366-ГП |  |  |
|  | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.2340 |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.0240 |
| 3 | ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 100М2 | 12.0000 |
| 4 | РАЗБИВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | 100М2 | 12.0000 |
| 5 | ОЧИСТКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОТ МУСОРА | 100М2 | 12.0000 |
| 6 | ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДВУХРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ | 10М | 2.4000 |
| 7 | ПОДГОТОВКА ВРУЧНУЮ СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДВУХРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ | 10М | 3.6000 |
| 8 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 100М2 | 4.8000 |
| 9 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ВРУЧНУЮ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ | 100М2 | 7.2000 |
| 10 | ЗАГОТОВКА РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 10М3 | 21.0000 |
| 11 | ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ДВУХРЯДНУЮ | 10М | 6.0000 |
| 12 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ | 100М2 | 12.0000 |
| 13 | УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ ДВУХРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ | 10М | 6.0000 |
| 14 | УХОД ЗА ГАЗОНАМИ ОБЫКНОВЕННЫМИ | 100М2 | 12.0000 |
| 15 | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ С ПЛОЩАДКИ | Т | 252.0000 |
| 16 | ПЕРЕВОЗКА ДО 6 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА ОТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | Т | 42.0000 |
|  | СООРУЖЕНИЯ 43, 44, 46а, 46б. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ. |  |  |
|  | инв. № 074901 - ГП |  |  |
|  | Наименование | Ед. изм. | Объем |
| 1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ КУЛАЧКОВЫХ КАТКОВ МАССОЙ 5 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 20 СМ | 100М3 | 0.2000 |
| 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.0200 |
| 3 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.0200 |
| 4 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000М3 | 0.0200 |
| 5 | УСТАНОВКА ПЕСКОУЛОВИТЕЛЯ МАРКИ "MAXI" БЕТОННОГО С РЕШЕТКОЙ (КОЛ-ВО 1 ШТ) | М3 | 0.0300 |
| 6 | УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | М | 100.0000 |
| 7 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ИЗ ДОРОЖНОГО БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 16СМ (ПОД ЛОТКИ) | М2 | 130.0000 |
| 8 | ПЕРЕВОЗКА ДО 6 КМ ГРУНТА | Т | 500.0000 |

  - Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в конкурсе

_____________________________________________________________________________

(предмет конкурса и номер закупки на сайте закупок Госкорпорации «Росатом»)

Настоящим ______________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование или Ф.И.О. Участника конкурса)

в названном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО кол-во листов |  |

Руководитель        _______________/_________/

М.П.

Примечание:

При подготовке заявки на участие в конкурсе необходимо учесть, что все документы, предоставляемые для участия в конкурсе, должны лежать в порядке, указанном в описи документов. Каждый из предоставляемых документов должен быть заверен подписью и печатью (уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица).

Форма 1.

Фирменный бланк участника конкурса

«___» __________ 20___ года №______

- Заявка на участие в конкурсе (Форма 1)

_____________________________________________________________________________

(предмет конкурса и номер закупки на сайте закупок Госкорпорации «Росатом»)

1. Изучив документацию Конкурса на право заключения вышеуказанного договора, а также применимые к данному Конкурсу законодательство и Единый отраслевой стандарт Госкорпорации «Росатом»

_____________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя(уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.	Мы согласны выполнить, предусмотренные Конкурсом работы/оказать услугу, в полном соответствии с проектом договора, за предложенную настоящим Предложением сумму договора в размере __________________________________________ со следующим порядком оплаты_______________________________________________________.

3.	Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации Конкурса, влияющими на стоимость предмета договора.

4.	Настоящей заявкой гарантируем предоставление лицензий или свидетельств на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора.

5.	Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в Конкурсе информации и подтверждаем право Уполномоченного органа ответственного за проведение  процедуры, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

6.	Настоящей заявкой подтверждаем, что против

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника конкурса)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что Участник процедуры закупки не состоит в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

7.	Участвуя в Конкурсе обладаем профессиональной компетенцией, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью опытом и репутацией, а так же людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора в должном объеме и с должным качеством.

8.	В случае, если мы будем признаны Победителем Конкурса, то берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации Конкурса и условиями наших предложений.

Нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии на исполнение обязательств по договору в течение ___ дней [указать срок предоставления банковской гарантии, но не более 10 (пятнадцати) дней] с момента заключения договора на сумму ___% от начальной (максимальной) цены договора.

9.	В случае, если наше предложение будет признано вторым, а Победитель Конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации Конкурса и условиями нашего предложения.

10. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника конкурса)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

11.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Уполномоченным органом по проведению процедуры, нами уполномочен  ________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника конкурса)

Все сведения о проведении Конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12.	В случае присуждения нам права заключить договор, в период с даты получения протокола Конкурса и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Уполномоченным органом договора о заключении договора на условиях наших предложений.

13.	Наши юридический и фактический адреса _________________________________, телефон ___________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты

__________________________________________________________________________.

14.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________, факс ________ , e-mail _______________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист.

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета |  |  |
|  | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки о подаче Предложения |  |  |
|  | График поставки товара/выполнения работ /оказания услуг (форма __) |  |  |
|  | Сводная таблица стоимости (форма __) |  |  |
|  | График оплаты поставляемого товара/выполняемых работ /оказываемых услуг (форма __) |  |  |
|  | Справка об опыте выполнения договоров (форма __) |  |  |
|  | Отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров (при наличии) |  |  |
|  | Справка о материально-технических ресурсах (форма __) |  |  |
|  | Справка о кадровых ресурсах (форма __) |  |  |
|  | Справка по СУОТ (форма __) |  |  |
|  | Справка об участии в судебных разбирательствах (форма __) |  |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ согласно подпункту 1 пункта 3.2 настоящей документации) |  |  |
|  | Учредительные документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |  |
|  | Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций |  |  |
|  | Копии бухгалтерских балансов с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года |  |  |
|  | Проект договора |  |  |
|  | План распределения объемов поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма __) |  |  |
|  | Субподрядчик/Соисполнитель _______________ |  |  |
|  | Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем |  |  |
|  | Документы данного субподрядчика/соисполнителя аналогично подпункту _____ данной описи |  |  |
|  | Субподрядчик/Соисполнитель _______________ |  |  |
|  | Соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем |  |  |
|  | Документы данного субподрядчика/соисполнителя аналогично подпункту _____ данной описи |  |  |
|  | Техническое предложение (форма __) |  |  |
|  | Лицензии, свидетельства СРО |  |  |
|  | ….. |  |  |
|  | ……. |  |  |
|  | …… |  |  |

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке о подаче Предложений дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участником процедуры закупки должен указать стоимость поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия Предложения согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Предложению документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 17 раздела 6 «Информационная карта запроса предложений».

- Заявка о подаче Предложений должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на ______________________

- АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

___________________________________	__		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		                        (Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче Предложения, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными. В случае непредставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете письмо за подписью руководителя участника, что сведения о физических лицах (приводится перечень лиц, указываемый участником процедуры закупки в графе 3) по данным Федеральной миграционной службы (http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000) отсутствуют/ присутствуют.

Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2.1. | 2.2. | 2.3. | 2.4. | 2.5. | 2.6. | 3.1. | 3.2. | 3.3. | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 4 |
| Образец заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 | 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.0 | 7495672857623 |  | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.1 | 8462389547345 |  | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 | 333888444555 |  | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | ASU66-54 |  | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 123456789012 |  | Иванов Иван Иванович | Тула, ул. Пионеров, 56-89 | 11 22 334455 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2345678901 |  | ООО "Лютик" |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует» | Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-ти значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует» | Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО | В случае, если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует». | Заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович | Заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте. | Заполняется согласно образцу | В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10 значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует» | Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-ти значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует» | Указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью | Заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89 | Заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте. | Указывается какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце. | Указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008 (ДОКУМЕТЫ ПРИКЛАДЫВАЮТСЯ К ЗАЯВКЕ) |
|  | Примечание: в блоках 4-6 отчета не допускается наличие пустых ячеек. В случае отсутствия данных необходимо приводить формулировку «информация не представлена» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (Форма __)

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс на право заключения договора на ______________________

- График поставки товара/выполнения работ /оказания услуг :

Участник конкурса: ________________________________

Начало выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

Окончание выполнения работ/ оказания услуг: «___» __________ 20___ года.

| Наименование этапа | Общая стоимость этапа, тыс. руб. с НДС | Год (________) [указать год, например «2012»] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квартал __ [указать квартал, например «1»] |  |  | Квартал __ [указать квартал, например «2»] |  |  | Квартал __ [указать квартал, например «3»] |  |  |
|  |  | [указать 1 месяц квартала, например «январь»] | [указать 2 месяц квартала, например «февраль»] | … | [указать 1 месяц квартала, например «апрель»] | [указать 2 месяц квартала, например «май»] | … | … | … | … |
| Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.

- Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данный график.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- В данном Графике приводятся расчетные сроки поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг в рамках договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости (Форма ___), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

- Для указания сроков против каждого этапа/подэтапа следует затемнить соответствующие графы и указать в них стоимость данного этапа (подэтапа), например:

| Наименование этапа | Общая стоимость этапа, руб. с НДС | Год (________) [указать год, например «2012»] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Квартал __ [указать квартал, например «1»] |  |  | Квартал __ [указать квартал, например «2»] |  |  | Квартал __ [указать квартал, например «3»] |  |  |
|  |  | [указать 1 месяц квартала, например «январь»] | [указать 2 месяц квартала, например «февраль»] | … | [указать 1 месяц квартала, например «апрель»] | [указать 2 месяц квартала, например «май»] | … | … | … | … |
| Глава 1. Подготовительные работы |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
| Глава 2. Строительно-монтажные работы по основным объектам строительства |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
| Глава …. |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
| ИТОГО за квартал, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за год, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (Форма __)

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс на право заключения договора на __________________

- Справка об опыте выполнения договоров

Участник конкурса: ________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора с учетом НДС 18% (в текущих ценах), рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Договор 1 |  |  |  |  |
| 2. | Договор 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … | Договор … |  |  |  |  |
|  |  |  | …. |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

_________________________________	___		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(Имя и должность подписавшего)

М.П.

(Форма ___)

Приложение к заявке на участие в конкурсе

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на _______________________

- План распределения объемов выполнения работ/ оказания услуг между участником конкурса и поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма __)

Участник конкурса (генподрядчик): ______________________________

Поставщики/ субподрядчики/соисполнители

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

| № п/п | Наименование работ/ услуг (с указанием сметных расчетов) | Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем поставок, работ и услуг | Стоимость поставок, работ, услуг |  | Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости поставок, работ и услуг |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

_________________________________	_____		_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________

на выполнение подрядных работ

г. _________________                                                                                               ____________2012г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова» в лице Генерального директора Василенко Вячеслава Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________, в лице ___________________________, действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________________ от “ __” ______, выдано ______________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола №_________________________________ конкурса, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение и толкование терминов

В Договоре используются следующие термины:

1.1. «Аванс (Авансовый платеж)» - денежные средства, выплачиваемые Генеральному подрядчику в счет предстоящих платежей по Договору за выполненные Работы. Аванс засчитывается частями при оплате отдельных этапов Работ. Аванс выплачивается только в случаях и в размере, указанном в Договоре.

1.2. «Акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта» - подготовленный Генеральным подрядчиком и подписанный составом приемочной комиссии, назначенной Заказчиком, документ, фиксирующий ввод объекта во временную эксплуатацию (приложение №4 СНиП 3.01.04-87);

1.3. «Акт приемки законченного строительством объекта» - подготовленный Генеральным подрядчиком и подписанный Заказчиком документ о завершении Работ в объеме согласно Проектно-сметной документации и условиям Договора (унифицированная форма КС-11 Госкомстата РФ, Постановление №71а от 30.10.1997);

1.4. «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ, подготовленный Генеральным подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата РФ №100 от 11 ноября 1999 г., подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Генеральным подрядчиком части Работ за отчетный период;

1.5. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - унифицированная форма первичной документации (унифицированная форма КС-З Госкомстата РФ); применяется для расчетов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком за выполненные работы совместно с Актом о приемке выполненных работ);

1.6. «Вид работ» - этап вспомогательных и/или основных работ и услуг, указанный в строке «Наименование объектов строительства и видов работ» Ведомости (Приложение 1 к Договору);

1.7. «Временные здания и сооружения» - все временные сооружения, устанавливаемые Генеральным подрядчиком на строительной площадке, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после завершения работ должны быть демонтированы Генеральным подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки, за исключением временных лежневых дорог, если таковые предусмотрены Проектно-сметной документацией;

1.8. «Акт формы №М-35» - акт, по которому приходуются на склад материалы, полученные от разборки времянок, утвержден Постановлением Госкомстата России №71а.

1.9. «Гарантийный срок» - период времени, в который Генеральный подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству Российской Федерации третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по договору;

1.10. «Договор» - настоящий договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, Дополнениями и Изменениями к нему;

1.11. «Дата завершения работ на объекте» - дата подписания Акта приемки объекта капитального строительства;

1.12. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах по сравнению с Проектно-сметной документацией, в том числе с изложенными требованиями к качеству Работ;

1.13. «Дополнительные работы» — дополнительные объемы работ, которые должны быть выполнены Генеральным подрядчиком по требованию Заказчика, и которые не были предусмотрены условиями настоящего договора и Проекта за исключением работ, которые Генеральный подрядчик должен выполнить в соответствии с действующими на момент подписания договора нормами и правилами и которые необходимы для сдачи Объекта;

1.14. «Журнал учета выполненных работ» - первичный учетный, накопительный документ, подтверждающий выполнение работ (форма КС-6а Госкомстата РФ), оформляемый Генеральным подрядчиком, подписываемый Генеральным подрядчиком и Заказчиком, являющийся основанием для составления акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-З), заполняемый с учетом Протокола соглашения договорной цены (Приложение № 1 к Договору);

1.15. «Исполнительная документация» - документация на выполненные Работы и услуги по Проектно-сметной документации, оформленная в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и Регламентами Заказчика;

1.16. «Цена договора» - денежная сумма, указанная в Статье 3 Договора, которая выплачивается Генеральному подрядчику за полное и надлежащее выполнение им обязательств по договору в порядке и на условиях, определённых в Статье 4 договора;

1.17. «МТР» - материалы, конструкции, изделия, аппаратура, необходимые для выполнения работ по предмету Договора;

1.18. «Оборудование» - машины, механизмы, агрегаты, приспособления, приборы и аналогичные устройства, предметы, которые являются частью Объекта, включая комплектующие изделия и запасные части (если таковые имеются);

1.19. «Надзорные органы РФ» — органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления;

1.20. «Неустойка» — денежное взыскание, обусловленное договором и законом, выплачиваемое в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, просрочки исполнения обязательств, определенных в договоре;

1.21. «Объект» - каждое отдельно стоящее здание или сооружение, строения, помещения,  включая все конструктивно входящие в них системы, оборудование и иные элементы, территория, открытая площадка, на которых выполняются Работы согласно условиям Договора;

1.22. «Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное Сторонами или их уполномоченными Представителями;

1.23. «Отчетный период» - календарный месяц;

1.24. «Охрана труда» — система законодательных, социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических мероприятий по созданию условий, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда;

1.25. «Персонал Генерального подрядчика» — штатные сотрудники Генерального подрядчика или физические лица, привлеченные Генеральным подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части;

1.26. «Представитель Заказчика» — лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.27. «Представитель Генерального подрядчика» — лицо, уполномоченное Генеральным подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с договором. Генеральный подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

1.28. «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к договору и являющийся его неотъемлемой частью;

1.29. «Проект» - имеющаяся у Заказчика, прошедшая государственную/ведомственную экспертизу и утвержденная в установленном порядке проектная документация;

1.30. «Проектно-сметная документация» - рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости потребностей строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия, паспорта и сертификаты на МТР, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, а также другая документация, в объеме, необходимом для выполнения Работ на Объекте;

1.31. «Работы» - вся совокупность необходимых и достаточных действий Генерального подрядчика в соответствии с требованиями договора, включая, но не ограничиваясь следующим: строительство и ввод в эксплуатацию Объекта, поставка Оборудования и Материалов, подготовка и сдача Исполнительной документации, оказание услуг, получение всех необходимых для выполнения своих обязательств по договору разрешений и согласований от Государственных органов регулирования и надзора Российской Федерации, гарантийное обслуживание, устранение дефектов и Несоответствий. Если Стороны примут решение о приемке «Работ» отдельными пусковыми комплексами, то настоящие условия действуют в отношении каждой отдельной части. Термин «Работы» относится в таком случае к той части, о которой идет речь;

1.32. «Регламенты Заказчика» - регламентирующие документы Заказчика, устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики производимой продукции (работ, услуг) в отношении проектирования, технического надзора, капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов;

1.33. «Скрытые работы» - выполненные работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций;

1.34. «Срок выполнения Работ» - период времени с даты вступления договора в силу до даты подписания Акта рабочей комиссии;

1.35. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Акта рабочей комиссии;

1.36. «Строительная площадка» - земельный участок под сооружение Объекта, переданный по акту приема-передачи Строительной площадки Заказчиком Генеральному подрядчику на период выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору. Границы Строительной площадки Объекта обозначаются ограждениями или иными знаками в соответствии с требованиями Проектно-сметной документации;

1.37. «Строительная техника и расходные материалы» - все виды машин, механизмов и оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением МТР;

1.38. «Технологическая операция» - процесс взаимодействия рабочего органа машины, инструмента на предмет труда, в результате которого происходит достижение определенной цели его технологической обработки или изменение состояния;

1.39. «Технологический этап» - совокупность технологических операций, приводящих к получению промежуточного продукта (на конечной стадии — конечного продукта), определяемого качественно.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

Статья 2. Предмет договора

2.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство в сроки и на условиях настоящего Договора выполнить комплекс работ по созданию и сдаче в эксплуатацию инфраструктуры для обеспечения деятельности подразделений в/ч 3705 (строительство бани-прачечной), в соответствии с выданной в производство работ Заказчиком Проектно-сметной документацией, в объемах, предусмотренных утвержденными Заказчиком ПСД, Ведомостью поручаемых Генподрядчику работ (Приложение №1), Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору), Протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к Договору) и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные Работы в установленном порядке и оплатить их.

2.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и средствами, а также силами и средствами субподрядчиков, согласованных согласно Статье 15, включая возможные работы, определенно в Договоре не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектно-сметной документацией.

Статья 3. Цена договора

3.1. Общая Цена Работ, поручаемых Заказчиком Генеральному подрядчику по Договору, определена на основании утвержденного Проекта, Протокола согласования договорной цены (Приложение № 2) и составляет:

-    в базисном уровне цен 1991 года: 156 643 (_____прописью_____) рублей 47 копеек;

-  в текущих ценах: ________ (___________прописью___________________) рублей __ копейка, в том числе НДС (18%) в сумме ____ (__________прописью_________) рублей ___копеек.

В Цену Договора включена оплата работ и услуг в объемах, предусмотренных утвержденными Заказчиком Проектом и Проектно-сметной документацией и внутрипостроечным титульным списком. В Цену договора не включена стоимость МТР и оборудования поставки Заказчика.

3.2. Цена договора включает в себя прямые затраты Генерального подрядчика, накладные расходы, сметную прибыль, все лимитированные затраты Генподрядчика.

В Цену договора включены все Работы, необходимые для полного исполнения обязательств Генерального подрядчика по настоящему договору. Цена выполненных Генеральным подрядчиком работ рассчитывается согласно утвержденным сметам в базовых ценах 1984 года (с пересчетом в цены1991 года) с учетом прочих и лимитированных затрат, указанных в Приложении №2 к Договору с пересчетом базовой стоимости в текущую стоимость по комплексному индексу, полученному делением начальной максимальной цены договора на базисную (п.3.1. настоящего договора).

3.3. Договорной коэффициент составляет ___________ и определяется как отношение цены договора, предложенной в заявке на участие в процедуре закупки «Генеральным подрядчиком» к начальной (максимальной) цене, установленной «Заказчиком». Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных работ по договору.

3.4. Указанная Цена договора является твердой и окончательной на весь срок выполнения Работ и не подлежит никаким изменениям, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях изменения Цены договора Стороны подписывают дополнительное соглашение к договору в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или принятия соответствующего решения.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1. Заказчик оплачивает аванс Генеральному подрядчику для выполнения Работ в размере 25% от цены, указанной в п.3.1. настоящего договора.

4.2. Размер Авансового платежа составляет _______ (прописью) рублей ___копеек, в том числе НДС (18%) _______ (прописью) рублей ____ копейки.

4.3. Выплата Авансового платежа осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения банковской гарантии и на основании предоставленного Генеральным подрядчиком оригинала счета на авансовый платеж.

4.4. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поступления авансового платежа, Генеральный подрядчик должен выставить Заказчику «авансовый» счет-фактуру (п.3 ст.168 Налогового кодекса РФ).

4.5. Зачет выданного аванса производится при каждом последующем перечислении денежных средств Заказчиком за выполненные работы пропорционально их объему. Задержка выделения аванса не является основанием для прекращения работ.

4.6. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком Работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета, после подписания Заказчиком формы КС-З и получения оригинала счёта, оформленного Генеральным подрядчиком на основании:

— «Журнала учета выполненных работ» (форма КС-6а);

— «Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2), принятого (подписанного) Представителем Заказчика, в 4 (Четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Генеральному подрядчику;

— Реестр Актов о приемке выполненных работ в 3 (трёх) экземплярах: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Генеральному подрядчику;

— «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-З) в 4 (Четырех) экземплярах или иных актов о приемке выполненных работ, составленных по согласованной Сторонами форме: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Генеральному подрядчику;

— Документов, подтверждающих командировки и перевозки в 2 (двух) экземплярах: 2 экземпляра Заказчику;

— Ведомости смонтированного оборудования (форма №5) в 4 (Четырех) экземплярах: 3 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Генеральному подрядчику;

— Акт о демонтаже титульных временных зданий и сооружений в 3 (трех) экземплярах: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Генеральному подрядчику;

— Акт формы №М-35 в 3 (трех) экземплярах: 2 экземпляра Заказчику, 1 экземпляр Генеральному подрядчику;

— Оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии со ст.169 Налогового кодекса РФ. 
4.7. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

4.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты Аванса и выполненных Работ по Договору, в случае не поступления средств из специального резервного фонда Госкорпорации «Росатом».

4.9. Окончательный расчет между Заказчиком и Генподрядчиком за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения строительства, предъявления оформленных актов рабочей комиссии и КС-11 о вводе объекта в эксплуатацию (с обязательным приложением ИТД) и устранения всех замечаний, выявленных при оформлении акта рабочей комиссии.

Статья 5. Сроки и порядок выполнения Работ

5.1. Работы, предусмотренные Договором по Объекту, выполняются Генеральным подрядчиком в сроки согласно Графику производства работ (Приложение № 3 к Договору).

При этом:

Начало работ :________________ года.

Окончание работ: ___________________ года.

5.2. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для продления Срока выполнения Работ, за исключением случаев возникновения обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в Статье 28 настоящего Договора.

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Принятие Генеральным подрядчиком условий Договора

Генеральный подрядчик подтверждает, что:

6.1. Именно Генеральный подрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами.

6.2. Использование Генеральным подрядчиком перечисленных денежных средств на финансирование работ, не предусмотренных настоящим Договором, не допускается. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Генеральный подрядчик обязан вернуть полученные и нецелевым образом использованные денежные средства, перечислив их на расчетный счет Заказчика.

6.3. Генеральный подрядчик тщательно изучил и проверил документацию, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.

6.4. Генеральный подрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, цену и качество Работ.

Статья 7. Обязательства Генерального подрядчика

В рамках Цены Договора, указанной в Статье 3 Договора, Генеральный подрядчик:

7.1. Обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору в форме безотзывной банковской гарантии в размере 25% от цены, указанной в п.3.1. настоящего договора. (_________________________(____________________) рублей.

Банковская гарантия предоставляется Заказчику  в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Договора.

Обеспечение исполнения настоящего Договора должно быть действительно в течение 60 (Шестидесяти) дней после даты окончания срока действия настоящего Договора.

Предоставляемое обеспечение исполнения обязательств по Договору должно покрывать все обязательства по настоящему Договору.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по Договору, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

Обеспечение исполнения по Договору удерживается Заказчиком в случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору. Расходы за предоставляемое Генеральным подрядчиком обеспечение исполнения обязательств по договору лежат на Генеральном подрядчике.

7.2. Выполняет своими силами и средствами, а также силами и средствами привлеченных, в соответствии со Статьей 15, субподрядчиков, все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, в соответствии с Проектно-сметной документацией, Ведомостью поручаемых Генподрядчику работ (Приложение №1), Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору), Протоколом согласования порядка определения стоимости выполненных работ (Приложение №2 к Договору), требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации, на основании соответствующих лицензий и свидетельств о допуске к работе, установленных законодательством Российской Федерации. Любые отклонения от Проектно-

сметной документации Генеральный подрядчик обязан согласовать с Представителем Заказчика.

7.3. Обеспечивает необходимые для выполнения Работ материальные, технические и трудовые ресурсы.

7.4. Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы, а также свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

7.5. Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Генеральному подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

7.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ и поставку МТР Генеральным подрядчиком на объект, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Генерального подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

7.7. До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема - передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика.

7.8. Ежемесячно предоставляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) на выполненные объемы работ не позднее 25 числа отчетного месяца.

7.9. В период выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 15 (Пятнадцать) календарных дней до начала приемки Объекта передает Заказчику все тома Исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 5 (пяти) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты, регистрационные удостоверения и паспорта на Оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

7.10. Разрабатывает и предоставляет на согласование Заказчику в порядке, оговоренном в Статье 13 настоящего договора, Проект производства Работ (ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения, обеспечивает его соблюдение на Строительной площадке.

7.11. До начала строительства согласовывает с местными органами власти (администрацией района) и владельцами дорог транспортную схему перевозки механизмов, материалов и оборудования.

7.12. Приостанавливает производство работ при обнаружении отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков.

7.13. Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Заказчику и организации, осуществляющей авторский надзор, для контроля всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими

при выполнении своих обязанностей. Генеральный подрядчик обязан предоставлять любую запрашиваемую Заказчиком информацию о выполняемых работах по Объекту.

7.14. Соблюдает установленные территориальными эксплуатационными службами правила движения транспорта и перевозки грузов на всех государственных и временных дорогах, задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получает в ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение негабаритных и опасных грузов.

7.15. Обязуется перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.16. Обеспечивает в процессе проведения строительных работ в счет Цены договора систематическую, а по завершению Работ - окончательную уборку Объекта и строительной площадки от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате производственной деятельности. Заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства в счет Цены договора.

7.17. Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по договору.

7.18. По завершении Работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней, следующих за датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Заказчиком и за счет средств Заказчика монтаж и демонтаж возведенных Временных зданий и сооружений с учетом удержания возвратных сумм в размере 15% от стоимости временных сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

7.19. Несет ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на Объект, обеспечивает доступ к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и Надзорных органов.

7.20. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение всего срока действия договора.

7.21. Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Генеральный подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по договору. Заказчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу Генерального подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц. Генеральный подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ Генеральным подрядчиком по договору. Обеспечение проживания, медицинского, культурно-бытового обслуживания, питания персонала Генерального подрядчика является обязанностью Генерального подрядчика и осуществляется за его счет.

7.22. Генеральный подрядчик обязан обеспечить проведение производственного экологического мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды, соответствию выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям в Проектно-сметной документации, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

7.23. Без письменного согласования с Заказчиком не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне (в том числе – по договорам цессии и субподряда).

7.24. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением договора, включая, но не ограничиваясь:

— аварии — в течение 2 (двух) часов;

— в течение суток — о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения №1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №З73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования;

— предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев; 
— хищения и иные противоправные действия - в течение 24 (двадцати четырех) часов; 
— арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами - в течение 24 (двадцати четырех) часов;

— окончание срока действия либо отзыв лицензий и свидетельств о допуске к работе, необходимых для выполнения Работ - в течение 24 (двадцати четырех) часов;

— забастовки Персонала Генерального подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по договору — в течение 24 (двадцати четырех) часов;

— начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности Генерального подрядчика или об открытии в его отношении конкурсного производства — в течение 24 (двадцати четырех) часов.

7.25. Осуществляет Работы в соответствии с условиями настоящего договора, соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб, выполняет индивидуальные испытания и комплексное опробование инженерных систем и оборудования.

7.26. Выполняет гарантийные обязательства в соответствии со Статьей 24 настоящего договора.
7.27. При обнаружении ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Генеральный подрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

По объектам, представляющим археологическую ценность, Генеральный подрядчик обязан в счет Цены Договора выполнить все действия в соответствии с Проектно-сметной документацией, Договором и Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе привлечь субподрядные организации с лицензиями, документами на право производства работ на объектах, представляющих археологическую ценность, а также оплатить все сборы, неразрывно связанные с оформлением и проведением Работ.

7.28. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности Генеральный подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с действующими документами по безопасности труда в строительстве, оформляя в установленном порядке акты-допуски и наряды-допуски к выполнению работ;

- соблюдать, а также обеспечивать соблюдение субподрядчиками, допущенных на строительную площадку, при выполнении работ всех необходимых мер противопожарной, радиационной, ядерной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в течение всего срока выполнения Работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков, возникших в течение гарантийного срока;

- организовать на строительной площадке систему управления охраной труда с назначением персонально ответственных руководителей за безопасное ведение Работ и нести ответственность за безопасное выполнение работ;

- информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний;

- предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий в течение недели, после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара.

7.29. Осуществлять страхование строительных рисков и рисков, связанных с утратой объекта или частичного его разрушения по вине Генподрядчика.

7.30. Выполнить другие обязательства, предусмотренные Договором.

Статья 8. Обязательства Заказчика

Все обязательства Заказчика возникают только после предоставления Генеральным подрядчиком обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с Разделом 7 настоящего Договора.

Для выполнения настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

8.1. Осуществляет координацию строительства, контроль за сроками и качеством Работ, ведение соответствующего учета.

8.2. Производит оплату выполненных Генеральным подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 договора, а также производит иные платежи, предусмотренные договором и/или дополнительными соглашениями к нему.

8.3. До начала производства Работ Генеральным подрядчик обеспечивает доступ на Объект персонала, техники, МТР и оборудование Генерального подрядчика в соответствии с существующим пропускным режимом.

8.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, передает Генеральному подрядчику комплект Проектно-сметной документации. Передаваемая Заказчиком проектная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и действующими нормативно-правовыми актами. Генподрядчик не несет ответственности за качество проектной документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в проектной документации недостатков, Генподрядчик сообщает об этом Заказчику в течение 3-х дней с момента обнаружения. Заказчик в течение 10 рабочих дней согласовывает решение или изменение с проектной организацией и в письменном виде сообщает Генподрядчику решение о выявленных недостатках.

8.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает полномочного Представителя Заказчика на Объекте, а также уведомляет Генерального подрядчика о назначенных Представителях и об организации, осуществляющей авторский надзор за производством Работ на Объекте. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

8.6. Осуществляет строительный контроль, технический надзор и обеспечивает авторский надзор за соответствием выполненных Работ проектной документации, СНиП и действующими нормативно-правовыми актами, за соответствием применяемых материалов, оборудования, изделий и конструкций государственным стандартам и техническим условиям.

8.7. Исполняет свои обязанности по поставке Оборудования.

8.8. Осуществляет поэтапную приемку выполненных Генподрядчиком Работ по Договору в соответствии со Статьей 4.

8.9. Ознакомляет Генерального подрядчика с Регламентами Заказчика, необходимыми для выполнения Генеральным подрядчиком Работ.

8.10. По соблюдению требований законодательства в области охраны труда и безопасности Заказчик правомочен:

- требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев;

- осуществлять проверки соблюдения Генподрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на строительной

площадке с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Генеральным подрядчиком;

- предъявлять в любой момент требования Генеральному подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Генеральным подрядчиком Субподрядчиков в следующих случаях:

• появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

• нарушение трудового распорядка;

• несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

• нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения ППР;

• нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

• нарушение нарядно-допускной системы;

• выявления факта хищения.

При этом Генеральный подрядчик обязан за свой счёт заменить данного работника квалифицированным специалистом.

- требовать от Генерального подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его персонала при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях персонала Генерального подрядчика в нормальной или аварийной ситуации;

- выдавать обязательные для исполнения предписания Генеральному подрядчику в случае нарушения его подразделениями требований безопасности и охраны труда.

8.11. Предоставить Генподрядчику точки подключения электроэнергии, тепла и воды.

8.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

РАЗДЕЛ III. МТР, ОБОРУДОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Статья 9. Поставка МТР и Оборудования

9.1. Генеральный подрядчик в счет Цены договора поставляет на строительную площадку все МТР, необходимые для выполнения Работ по договору. МТР, поставляемые Генеральным подрядчиком, должны строго соответствовать Проекту и Проектно-сметной документации, быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

9.2. Генеральный подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР, а также за сроки их поставки.

9.3. Генеральный подрядчик вправе начать монтаж МТР и Оборудования и/или направить МТР и Оборудование в работу при условии отсутствия дефектов или полного их устранения по результатам входного контроля.

9.4. Заказчик обеспечивает Генерального подрядчика местом для хранения МТР, поставляемых Генеральным подрядчиком.

9.5. Разделение поставок МТР и оборудования между Генеральным подрядчиком и Заказчиком определяется по структуре сметы:

- МТР и оборудование, отнесенные в сметной документации к разделу «оборудование», поставляются Заказчиком;

- МТР и оборудование, отнесенные в сметной документации к разделу «материалы», поставляются Генеральным подрядчиком.

Статья 10. Строительная техника и расходные материалы

10.1. Генеральный подрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

10.2. Строительная техника и расходные материалы, используемые Генеральным подрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

10.3. Строительная техника должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

10.4. Генеральный подрядчик обеспечивает в счет Цены Договора свою производственную деятельность горюче-смазочными и расходными материалами, несет все расходы за пользование тепло - электроэнергией, водой и телефоном в период выполнения работ.

Статья 11. Риски и контроль качества МТР и Оборудования

11.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения МТР и Оборудования, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности МТР и Оборудования (включая МТР и Оборудование поставки Заказчика), с момента их передачи Генеральному подрядчику до Даты завершения работ на Объекте несет Генеральный подрядчик.

11.2. Генеральный подрядчик по требованию Заказчика в согласованные ими сроки, но не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет всю необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество поставляемых Генеральным подрядчиком МТР и оборудования, а также выполненных Работ, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Проектно-сметной документации.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Статья 12. Проектно-сметная документация

12.1. Заказчик передает Генеральному подрядчику 2 (Два) экземпляра Проектно-сметной документации. 
12.2. Переданная Генеральному подрядчику Проектно-сметная документация должна постоянно храниться у Генерального подрядчика на Объекте и в любое время предоставляется в распоряжение Представителей Заказчика и авторского надзора.

12.3. В случае выявления Генеральным подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в Проектно-сметной документации, Генеральный подрядчик должен совершить действия в соответствии со Статьей 23 настоящего Договора.

12.4. Генеральный подрядчик признает, что вся Проектно-сметная документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть опубликована или передана третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

Статья 13. Проект производства работ

13.1. Генеральный подрядчик в рамках Цены Договора до начала выполнения работ разрабатывает в соответствии со СНиП, Регламентами Заказчика и согласовывает с Заказчиком Проект производства работ (ППР), а также в течение 3 (Трех) календарных дней с даты выдачи замечаний Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и повторно предоставляет ему ППР.

13.2. При необходимости Генеральный подрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в Надзорные органы РФ ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

РАЗДЕЛ V. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Статья 14. Режим работы

Режим работы Персонала Генерального подрядчика при производстве Работ устанавливается Генеральным подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

— соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком;

— безусловного исполнения Графика производства работ (Приложение № 3 к Договору).

Статья 15. Привлечение Субподрядчиков

15.1. При необходимости привлечения Субподрядчиков Генеральный подрядчик представляет на согласование Заказчику Список Субподрядчиков (Приложение №4 к Договору) с указанием наименования и места регистрации предполагаемых Субподрядчиков, выполняемых ими Работ (предмета договора) и с приложением копий лицензий.

В период производства Работ Генеральный подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком замену заявленных Субподрядчиков, а равно привлечение новых (дополнительно к ранее заявленным) Субподрядчиков. Субподрядчик должен обладать необходимыми лицензиями и разрешениями на проведение строительных Работ, в том числе, свидетельств о допуске к работам, соответствующих, установленным законодательством Российской Федерации, требованиям к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельствам о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. Субподрядчики должны лично выполнять порученные работы.

15.2. Генеральный подрядчик несет в полном объеме ответственность за Работы, выполняемые привлеченными им Субподрядчиками.

Статья 16. Журнал производства работ. Наряды-допуски

16.1. С момента начала Работ до их завершения Генеральный подрядчик ведет «Общий и специальные журналы работ» в соответствии с РД-11-05-2007.

16.2. Генеральный подрядчик приступает к выполнению Работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в «Общий журнал работ». Выдача разрешений производится по результатам Акта проверки производственной готовности Генерального подрядчика к выполнению Работ.

16.3. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Генерального подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генеральный подрядчик в течение указанного срока исполняет указания Заказчика, о чем Генеральный подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

16.4. К производству Работ допускается Персонал Генерального подрядчика, прошедший проверку знаний и аттестованный для выполнения соответствующих Работ, ознакомленный под роспись с Регламентами Заказчика.

16.5. К проведению электродуговой сварки допускается Персонал Генерального подрядчика, выдержавший теоретические и практические испытания в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков», утвержденными Ростехнадзором, а также имеющий удостоверение на право производства соответствующих сварочных работ и прошедший обучение по безопасному производству газоопасных и огнеопасных работ. Технология сварки должна быть аттестована.

16.6. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных объектах, разрешается только после оформления наряда-допуска по установленной форме.

16.7. Наряд-допуск выдается Заказчиком после получения заявки от Генерального подрядчика.

Статья 17. Скрытые работы

17.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Генеральный подрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки, передает Заказчику ИТД на выполненные и предъявляемые работы, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки данных работ, подлежащих закрытию. Генеральный подрядчик извещает Заказчика о назначении даты приемки Скрытых работ.

17.2. Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Генеральным подрядчиком Заказчику в рабочие дни и в часы работы.

17.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Генеральный подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Генеральный подрядчик.

17.4. В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчика, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Генеральный подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

17.5. Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

17.6. Работы, на которые Подрядчик не оформил Акты освидетельствования скрытых работ, и технологически связанные с ними работы, Заказчиком, до устранения замечания, к оплате не принимаются.

17.7. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно Проектно-сметной документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

Статьи 18. Контроль качества выполнения Работ

18.1. Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Операционным контролем Заказчик проверяет:

18.1.1. Соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

18.1.2. Соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

18.1.3. Соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проекта, Проектно-сметной документации и нормативно-технической документации.

18.2. Генеральный подрядчик обязан совместно с Заказчиком обеспечить ведение Исполнительной документации.

18.3. Генеральный подрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях Заказчика, других контролирующих органов нарушений и своевременно представлять ответ об их устранении.

18.4. Генеральный подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества в соответствии с требованиями Госстандарта РФ.

18.5. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику возможность проверять ход выполнения работ, качество МТР, Оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента Объекта и т.п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Генерального подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Статья 19. Предотвращение повреждений и ущерба

19.1. Генеральный подрядчик предпримет все меры согласно Проектно-сметной документации, для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

19.2. Генеральный подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий при несоблюдении требований Проектно-сметной документации.

19.3. Генеральный подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг включают в себя, но не ограничиваются:

— нарушение границ земельного(ых) участка(ов) Заказчика, земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, земель иных категорий;

— загрязнение водного бассейна на территории строительной площадки, а также на прилегающих к строительной площадке территориях и/или иное экологическое загрязнение в соответствии с пунктом 19.2 настоящего Договора.

Статья 20. Сдача-приемка Работ

20.1. Заказчик осуществляет приемку выполняемых Работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества, требованиям нормативной документации настоящего Договора, в порядке, установленной настоящей статьей.

20.2. Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период осуществляется по учетной документации с обязательным предъявлением исполнительной документации.

20.3 Генеральный подрядчик не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом следующую учетную документацию:

— журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а;

— реестр актов приёмки выполненных работ (КС-2);

— акты приемки выполненных работ по форме КС-2;

— ведомость смонтированного оборудования по форме № 5;

—документы, подтверждающие фактические перевозки и командировочные расходы;

— справку о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-З;

— акт о демонтаже времянок и акт по форме №М-35;

— счет и счет-фактуру на выполненные Работы и авансовый платеж.

Количество экземпляров представляемых документов указано в Статье 4 настоящего договора.

20.4. Отчетные документы (формы №№ КС-2, КС-3, КС-6а) оформляются и предъявляются Генеральным подрядчиком Заказчику с использованием компьютерной программы  «А0» фирмы «ИнфоСтрой» г.Санкт-Петербург в бумажном и электронном виде.

20.5. Заказчик имеет право требовать от Генерального подрядчика представления дополнительной документации; предварительно за 10 (десять) рабочих дней передать Генеральному подрядчику перечень дополнительной документации, письменно согласованный с Генеральным подрядчиком, порядок и сроки ее представления. Генеральный подрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

20.6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Генерального подрядчика указанных в пункте 20.3. Договора документов, Заказчик обязан их подписать и направить Генеральному подрядчику, либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных Генеральным подрядчиком Работ. В случае получения Генеральным подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить указанные в пункте 20.3. Договора документы Заказчику. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, Заказчик исключает такие сведения из форм КС-2 и КС-3.

20.7. Приемка результата работ, выполненных по договору, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и строительными нормами и правилами.

20.8. Приемка комплекса работ  в целом по объекту осуществляется после надлежащего выполнения Генеральным подрядчиком всех работ, являющихся предметом настоящего Договора, письменного уведомления о сроке сдачи Объекта в эксплуатацию, направленного Генеральным подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты сдачи Объекта и передаче Заказчику акта рабочей комиссии (приложение №4 СНиП 3.01.04-87) и акта приемки законченного строительством объекта - формы КС-11 (Постановление Госкомстата РФ №71а от 30.10.1997) - с приложением проверенной и подписанной Заказчиком исполнительной документации.

20.9. В случае неподписания акта сдачи-приемки со стороны Заказчика, а также при наличии замечаний государственных органов контроля в области строительства, Сторонами составляется протокол с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

20.10. После устранения замечаний Генеральный подрядчик повторно предъявляет объект к приемке в соответствии с п.20.8. настоящего Договора.

20.11. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных Генподрядчиком работ в случае, если не устранены указанные Заказчиком дефекты и недостатки в ранее выполненных работах – на период до их устранения.

20.12. Окончательный расчет за выполненные Работы производится Заказчиком не позднее 10 рабочих дней после даты подписания актов, указанных в п.20.8. и передачи Генподрядчиком исполнительной документации Заказчику.

Статья 21. Охрана и содержание Объекта

21.1. От начала Работ до Даты завершения работ на Объекте Генеральный подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание МТР, оборудования, результата Работ, Строительной техники и расходных материалов.

21.2. Если в случае действия/бездействия Генерального подрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или Временных зданий и сооружений, Генеральный подрядчик обязан возместить все причиненные убытки и упущенную выгоду.

21.3. Генеральный подрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате обстоятельств непреодолимой силы, оговоренных в Статье 28 договора. В этом случае Генеральный подрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект, строительную площадку и Временные здания и сооружения в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

21.4. После даты завершения Работ на Объекте Заказчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предмета поставки и/или результатов Работ, если только такие гибель или повреждение не является следствием скрытых дефектов произведенных Работ, включая МТР и Оборудование.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 22. Внесение изменений в Проектно-сметную документацию

22.1. Заказчик вправе вносить в установленном ГОСТ, СНиП, Регламентами Заказчика порядке изменения в Проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Генерального подрядчика.

22.2. Если в результате внесенных в Проектно-сметную документацию изменений возникает необходимость проведения дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных работ, Генеральный подрядчик составляет акт и расчет стоимости на дополнительные работы, которые передает Заказчику на утверждение. Утвержденные документы направляются в производство работ в адрес Генерального подрядчика с оформлением наряд-заказа и гарантийными обязательствами по оплате данных работ в соответствии с условиями настоящего договора. Изменения включаются в календарный план работ без увеличения объема финансирования.

22.3. Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых Генеральным подрядчиком Работ и услуг будет уменьшен, Цена договора подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

22.4. Генеральный подрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ, возникших в результате внесения изменений в Проектно-сметную документацию.

Статья 23. Обстоятельства, о которых Генеральный подрядчик

обязан предупредить Заказчика

23.1. Генеральный подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении: 
— непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Проектно-сметной документации;

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

— иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Календарным планом.

23.2. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Генерального подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1. договора, в течение разумного срока не заменит непригодную Проектно-сметную документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

23.3. Генеральный подрядчик:

— не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 23.1 настоящего договора; 
— либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 23.2 настоящего договора;

— либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

РАЗДЕЛ VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 24. Гарантийный срок 
24.1. Качество выполненных Генеральным подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

24.2. Продолжительность гарантийного срока для работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца от даты подписания Актов рабочей комиссии  и  КС-11 о вводе объекта в эксплуатацию.

24.3. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и Проектно-сметной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

24.4. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренные настоящим договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора.

24.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными ими третьими лицами.

24.6. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, при этом Заказчик письменно извещает Генерального подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Генерального подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Генерального подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных Дефектах, подписанный Комиссией в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Генеральному подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

24.7. В течение Гарантийного срока Генеральный подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению Дефектов, являющихся следствием нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

24.8. Если замены и восстановления, выполненные Генеральным подрядчиком в Гарантийный срок, влекут за собой снижение установленных Проектно-сметной документацией параметров эксплуатации Объекта, Заказчик может в разумный срок после такой замены или восстановления выдать Генеральному подрядчику замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Генерального подрядчика данного Дефекта до восстановления соответствия параметров Объекта требованиям Договора.

24.9. Ответственность Генерального подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных Дефектах, являющимся приложением к Актам рабочей комиссии и приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) подписанным Генеральным подрядчиком и Заказчиком, где фиксируется дата обнаружения Дефекта и график его устранения.

24.10. В случае если Генеральный подрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

24.11. Если Генеральный подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не устранит Недостатки/Дефекты, указанные в Акте, то Заказчик должен применить к Генеральному подрядчику штрафные санкции. При этом Заказчик вправе устранить Дефекты и недоделки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Генерального подрядчика. В этом случае Генеральный подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению Недостатков/Дефектов на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат. При неоплате Генеральным подрядчиком указанных затрат Заказчик вправе получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения Договора.

24.12. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результатов работы, допущенные по вине Генерального подрядчика, не были устранены Генеральным подряд-

чиком в установленный Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора и потребовать возмещения причиненных убытков и уплаты штрафных санкций.

24.13. После устранения Генеральным подрядчиком Недостатков/Дефектов, отмеченных в Акте, составляется и подписывается акт устранения недостатков.

24.14. Генеральный подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.

24.15. По завершении Гарантийного срока эксплуатации, установленного для Объекта, с учетом всех его продлений, Стороны обязуются подписать двусторонний протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу. В этом протоколе также записывается, что с момента подписания протокола Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Договору, за исключением устранения скрытых Дефектов, которые могут быть выявлены после окончания Гарантийного срока эксплуатации.

Статья 25. Ответственность Сторон и санкции

25.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

25.2. Ответственность Генерального подрядчика:

25.2.1. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой Неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости невыполненных в срок работ. Генеральный подрядчик освобождается от уплаты Неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения сроков исполнения обязательства, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением Представителей Генерального подрядчика.

25.2.2. Неустойки будут удерживаться из счетов Генерального подрядчика при их оплате Заказчиком или частичным погашением предоставленного обеспечения обязательств на выполнение условий Договора.

25.2.3. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Генерального подрядчика, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, определенных в Статье 28 настоящего Договора, Генеральный подрядчик за свой счет производит

восстановление результата Работ таким образом, чтобы они соответствовали техническим условиям Договора на момент их приемки Заказчиком. В случае случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ по вине Заказчика, Генеральный подрядчик за счет средств Заказчика выполняет Работы по восстановлению результата Работ.

25.2.4. Генеральный подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Проектно-сметной документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

25.2.5. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств, помимо уплаты Неустоек, предусмотренных договором, Генеральный подрядчик возмещает Заказчику все причиненные убытки сверх Неустоек в полном объеме.

25.2.6. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия, произведенные привлеченными им субподрядчиками как за свои собственные, включая ответственность за качество Работ и за любой ущерб, нанесенный данными субподрядчиками объекту, Заказчику или третьим лицам.

25.2.7. При не устранении Генеральным подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний надзорных органов, технического надзора Заказчика, в определённые сроки — в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки.

25.2.8. При несоблюдении Генеральным подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований:

а) 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

6) 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжёлые повреждения здоровья либо смерть.

25.2.9. Генеральный подрядчик обязан обеспечить отсутствие убытков Заказчика по любым искам, в связи с нарушением каких бы то ни было прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана, в связи с любым материалом или оборудованием, используемым для Работ, или в связи с Работами, или для включения в состав Работ, а также от любого ущерба, затрат, сборов и расходов в связи с вышеуказанным, кроме случаев, когда такое нарушение явилось следствием соблюдения какого бы то ни было требования Заказчика, и Генподрядчик письменно предупредил Заказчика о неправомерном характере такого требования.

25.3. Ответственность Заказчика:

25.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату Неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты. Размер такой Неустойки устанавливается в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены неоплаченных в срок Работ по Договору. При этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств при отсутствии в этом его вины.

25.4. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения, возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.

25.5.Возмещение убытков, уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

25.6.В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Статья 26. Права на результат интеллектуальной деятельности

26.1. Если в ходе выполнения Работ по Договору Генеральным подрядчиком будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, то исключительное право на данные результаты принадлежит Заказчику.

Статья 27. Условия конфиденциальности

27.1. Условия Договора являются конфиденциальными. Стороны имеют право разглашать условия Договора исключительно в случаях, когда такое разглашение однозначно и напрямую требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и только тем уполномоченным государственным органам, которые прямо указаны в соответствующем федеральном

законе, и исключительно в объеме (не допуская превышения такого объема), напрямую указанном в соответствующем законе, а также в случаях и в порядке, установленном Статьей 27 Договора.

27.2. Не считается разглашением конфиденциальных условий договора сообщение части его условий Госкорпорации «Росатом», субподрядчикам, поставщикам, организациям авторского и независимого технического надзора, а также страховым организациям.

27.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все сведения, получаемые Генеральным подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения договора, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению в течение срока действия Договора и последующих двух лет.

Статья 28. Обстоятельства непреодолимой силы

28.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, запретительные акты государственных органов, при условии, что эти обстоятельства и их последствия непосредственно повлияли на исполнение обязательств по договору. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы.

28.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) календарных дней после их наступления. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

28.3.Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства. Заказчик освобождается от ответственности по настоящему договору за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение стало следствием уменьшения уполномоченным органом доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования по статье бюджетной классификации расходов федерального бюджета, по которой финансируется настоящий договор.

28.4.Срок действия договора автоматически продлевается на период устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

28.5.Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 6 (Шести) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по договору, либо о его расторжении.

Статья 29. Урегулирование споров

29.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

29.2.При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления на

рушений Генеральным подрядчиком условий договора или причинной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик.

29.3.В случае неудовлетворения Генеральным подрядчиком обоснованных претензионных требований Заказчика либо не предоставления Генеральным подрядчиком мотивированного документально подтвержденного отзыва на предъявленную претензию, Заказчик вправе удержать сумму претензионных требований из суммы оплаты за выполняемые работы или получить соответствующую сумму из суммы обеспечения исполнения договора.

29.4.Вопросы взаимоотношения Заказчика и Генерального подрядчика регулируются договором и действующим законодательством Российской Федерации. Неурегулированные споры, разногласия или требования, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Статья 30. Взаимоотношения Заказчика и Генерального подрядчика в области 
безопасности и охраны труда.

30.1. Генеральный подрядчик обязан:

30.1.1. При выборе субподрядчиков требовать наличия у них Сертификата безопасности по охране труда, Положения о системе управления охраной труда (далее СУОТ) и не заключать договоры на выполнение работ при их отсутствии.

30.1.2. Силами своих инспекционных служб обеспечить проверку:

- состояния технической, пожарной, радиационной безопасности;

- выполнения требований природоохранной деятельности;

- функционирования СУОТ в своих подразделениях и у своих субподрядчиков.

Срок проведения совещания -1 раз в квартал.

30.1.3. Обеспечивать проведение совещаний по охране труда и безопасности (Дни охраны) по рассмотрению результатов проверок, выполненных в соответствии с п.п. 30.1.2 Договора, с субподрядчиками с приглашением представителей заказчика.

Срок проведения совещаний - 1 раз в квартал.

30.1.4. Выдавать предписания о приостановке работ субподрядчиков в случае нарушения ими требований безопасности и охраны труда.

30.1.5. В случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство Работ субподрядчиков и принимать необходимые меры,

30.1.6. Письменно запрещать производство Работ субподрядчиков в случаях отсутствия у них документов, разрешающих осуществление деятельности, а также в случае несоответствия Рабочей документации и НДТ, как самих работ, так и применяемых технологий и материалов.

30.1.7. Запрещать производство работ в случае несоответствия их Рабочей документации. 
30.1.8. Обеспечить возможность и условия для проведения проверок безопасности и функционирования СУОТ Генерального подрядчика и субподрядчиков комиссиями Заказчика.

30.1.9. Обеспечить разработку мероприятий по устранению замечаний по результатам проверок, выполненных в соответствии с п.п. 30.1.8 Договора, и информирование Заказчика об их исполнении.

30.1.10. Информировать Заказчика о полученных предписаниях надзорных органов и принимаемых мерах по выполнению предписаний.

30.1.11. В течение недели после окончания расследования несчастного случая, аварии, пожара предоставлять Заказчику копии материалов расследования с мероприятиями по предотвращению аналогичных событий.

30.1.12. Обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в п.п. 30.1.1 - 30.1.11 Договора, а также предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований.

30.2. Заказчик обязан обеспечить контроль за исполнением Генеральным подрядчиком требований, установленных в п. 30.1 Договора.

30.3. Заказчик имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания Генеральному подрядчику в случае нарушения его подразделениями или субподрядчиками требований безопасности и охраны труда.

Статья 31. Расторжение договора

31.1. Расторжение договора производится исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

31.2. Заказчик вправе поднять вопрос о расторжении Договора, направив уведомление Генеральному подрядчику, в случаях:

— задержки Генеральным подрядчиком начала Работ более чем на 30 (Тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

— нарушения по вине Генерального подрядчика сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Строительства Объекта более чем на 30 (Тридцать) календарных дней;

— систематического несоблюдения Генеральным подрядчиком требований Договора по качеству Работ;

— невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком Работ;

— если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в согласованные между Сторонами сроки не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

— аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Генерального подрядчика права на выполнение Работ.

31.3. Если Стороны в течение 30 (Тридцати) календарных дней не договорились об условиях расторжения Договора, обратившаяся Сторона вправе начать процедуру расторжения Договора в судебном порядке.

31.4. В случае расторжения Договора Генеральный подрядчик до Даты его расторжения обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику объекты незавершенного

строительства, Проектно-сметную и Исполнительную документацию, переданные ему и неиспользованные Аванс, МТР и оборудование.

31.5. В случае если до Даты расторжения Договора Генеральный подрядчик не передал Заказчику Проектно-сметную и Исполнительную документацию, Заказчик вправе самостоятельно определить цену выполненных Работ.

31.6. При расторжении Договора Генподрядчик возвращает Заказчику на расчетный счет сумму незакрытого Аванса по результатам проведения сверки взаиморасчетов в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания акта сверки взаиморасчетов.

31.7. Оплата Работ, выполненных Генеральным подрядчиком после расторжения Договора, а также возмещение убытков, Заказчиком не производятся.

31.8. В случае досрочного прекращения Договора вследствие повреждения Объекта или его части по вине Генерального подрядчика, последний возвратит Заказчику произведенные им платежи, касающиеся поврежденной части Объекта в полном объеме.

31.9. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой стороне никаких обязательств по Договору после расторжения Договора и урегулирования взаимных платежей.

31.10. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковое имело место на момент расторжения Договора, а также не освобождает Стороны от исполнения гарантийных обязательств по выполненной части Работ и урегулирования взаиморасчетов.

Статья 32. Прочие условия

  - Условия о раскрытии сведений об Исполнителе:

    - Исполнитель гарантирует _____________(указывается наименование организации), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе и конечных), Исполнителя, указанные в Приложении №5 к Договору и переданные _____________(указывается наименование организации) по акту №__ от «___»______2012г. (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными, либо Исполнитель гарантирует _____________(указывается наименование организации), что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса электронной почты Исполнителя @@@ на адреса электронной почты ФГУП НИТИ «им. А.П. Александрова)(указывается наименование организации) dtl@niti.ru, zsv@niti.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

    - При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить _____________(указывается наименование организации) соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

    - Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений _____________(указывается наименование организации), а также на раскрытие _____________(указывается наименование организации) Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает _____________(указывается наименование организации) убытки, понесенные в связи с предъявлением _____________(указывается наименование организации) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

    - Исполнитель и _____________(указывается наименование организации) подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    - Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа _____________(указывается наименование организации) от исполнения Договора и предъявления _____________(указывается наименование организации) Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления _____________(указывается наименование организации), если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

32.2. Условия о сверке взаимных расчетов:

- 32.2.1. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

- 32.2.2.Организация 1 (Заказчик) обязана представлять подписанные акты сверки расчетов (далее акт – сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в 2х экземплярах. Акты составляются в произвольной форме.

- 32.2.3. Организация 2 (Исполнитель) в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Организации 1, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Организации 1 подписанный протокол разногласий.

- 32.3. Исполнитель предоставляет Заказчику пакет организационных и технических документов по обеспечению электробезопасности, который подтверждает квалификацию персонала и определяет:

- - ответственного за подключение электросетей (оборудования) подрядной организации к действующим электрическим сетям (электроустановкам) института;

- - права персонала на организацию и проведение работ в соответствии с требованиями ПТЭЭП и ПОТ РМ-016-2001;

- - техническую готовность коммутационных аппаратов, аппаратов защиты, электрооборудования, технологического оборудования подрядной организации к безопасной, надежной и эффективной работе в действующих электрических сетях (электроустановках) института.

32.4. Все изменения и дополнения к Договору, необходимость в которых возникла в процессе его исполнения, имеют силу и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в пись-

менной форме, оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.

32.5. Любая договоренность между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые вытекают из условий Договора, должна быть оформлена в форме дополнительного соглашения к Договору в соответствии с п. 32.1 Договора.

32.6. После подписания Договора все предыдущие соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

32.7. В случае перемены Заказчика по настоящему Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Генерального подрядчика, за исключением случаев, если новый Генеральный подрядчик является правопреемником Генерального подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

32.8. В случае необходимости консервации Объекта Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Генеральный подрядчик обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату таких работ.

Статья 33. Приложения к договору

33.1. Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

33.2. Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

33.3. Перечень Приложений к Договору:

Приложение 1. Ведомость поручаемых Генподрядчику Работ;

Приложение 2. Протокол согласования порядка определения стоимости выполненных работ;

Приложение 3. График производства работ;

Приложение 4. Список Субподрядчиков;

Приложение 5  Информация в отношении всей цепочки собственников и руководителей;

Приложение 6. Копии лицензий и свидетельств о допуске к работам.

Статья 34. Вступление в силу и Срок действия договора

34.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и передачи Генеральным подрядчиком Заказчику обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору (согласно пункту 7.1 Договора).

34.2. Договор утрачивает силу после полного выполнения Сторонами обязательств по договору и проведения взаиморасчетов.

34.3. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах: 1 экз. - для Заказчика, 1 экз. - для Генерального подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

Статья 35. Реквизиты Сторон

«ЗАКАЗЧИК»  
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П.Александрова»,

188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская область,

телефон: (813-69) 2-26-67,  факс (813-69) 2-36-72,

E-mail: foton@niti.ru , www.niti.ru

ИНН 4714000067, КПП 472550001,

Банковские реквизиты:

расчетный счет - 40502810655360100226,

БИК - 044030653,

к/счет 30101810500000000653

в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Заказчика:

Генеральный директор ФГУП

«НИТИ им. А.П. Александрова»

В.А. Василенко

_____________________________________________________________________________

(подпись)                                                                          (должность, ФИО)

М.П.

От Генерального подрядчика: