| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 6 тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства,

объектов временного назначения и инженерных систем) по объектам:

Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42В" на участках:

от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по ул.Западная, д.14Б,

от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по ул.Западная, д.18,

от ШР-10 до ВУЩ жилого дома по ул.Западная, д.31,

от ШР-7 до ВУЩ жилого дома по ул.Западная, д.42,

от ШР-3 до ВУЩ жилого дома с/т им.Гагарина, участок 230А участок 1.

Саров 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4.  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1.  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-42В" на участках: от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по ул.Западная, д.14Б, от ШР-2 до ВУЩ жилого дома по ул.Западная, д.18, от ШР-10 до ВУЩ жилого дома по ул.Западная, д.31, от ШР-7 до ВУЩ жилого дома по ул.Западная, д.42, от ШР-3 до ВУЩ жилого дома с/т им.Гагарина, участок 230А участок 1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

2.1.1. В целях технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «СЭСК» жилых домов проложить подземные кабельные линии от ШР-2 до ВУЩ жилых домов №14Б и №18 по ул. Западная, от ШР-10 до ВУЩ жилого дома №31 по ул. Западная, от ШР-7 до ВУЩ жилого дома №42 по ул. Западная, от ШР-3 до ВУЩ жилого дома с/т им.Гагарина, участок 230А, выполненных согласно проекту: - 201-14-663.2-ЭС «Электроснабжение» 2.1.2. Выполнить пуско-наладочные работы. 2.1.3. Выполнить благоустройство территории согласно проекту: 201-14-663.2-ГП «Благоустройство территории»

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 2.2.2. Прокладка новых кабельных линий от ШР-2 до ВУЩ жилых домов №14Б и №18 по ул. Западная, от ШР-10 до ВУЩ жилого дома №31 по ул. Западная, от ШР-7 до ВУЩ жилого дома №42 по ул. Западная, от ШР-3 до ВУЩ жилого дома с/т им.Гагарина, участок 230А. 2.2.3.Установка новых вводно-учётных щитов (ВУЩ) на границах участков жилых домов: - №14Б по ул. Западная, - №18 по ул. Западная, - №31 по ул. Западная, - №42 по ул. Западная, - участок 230А с/т им.Гагарина. 2.2.4. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованием ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 2.2.5. Выполнение мероприятий по благоустройству территории согласно проекту: 201-14-663.2-ГП «Благоустройство территории».

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская область, г.Саров, жилые дома по ул. Западная, №№14Б,18,31,42, жилой дом с/т им.Гагарина, участок 230А.

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Разработка ППР и сетевого графика обязательна.

Подраздел 2.5. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 456071 руб.

Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.

Подраздел 3.1. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.2. Технические требования при выполнении работ

Трасса низковольтных кабельных линии пройдет с пересечением существующих коммуникаций. Строительство низковольтных кабельных линии выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей ОАО «СЭСК».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя согласно спецификации по проекту 201-14-663.2-ЭС. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; проект; 201-14-663.2-ЭС; Низковольтные сети ТП-42В Электроснабжение.; 19.

| 1 | проект | 201-14-663.2-ГП | Низковольтные сети ТП-42В. Благоустройство территории. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 01 ноября 2014 года. Окончание: 20 декабря 2014 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

10.1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: капитального строительства низковольтных кабельных линий. 10.2. Объект находится на территории ЗАТО. Для оформления пропусков на въезд иногородних в ЗАТО требуется 2 месяца. 10.3. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 10.4. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом не менее: - мастер – 1 чел., - электромонтажник 6 разряда – 1 чел., - электромонтажник 5 разряда – 2 чел. 10.5. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приёмки объекта капитального строительства; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 2 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 3 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 4 | ДГХ | Департамент городского хозяйства |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |