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Москва, 2012 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. [bookmark: _Toc115243394][bookmark: _Toc115242643][bookmark: _Toc115241757][bookmark: _Toc115076356][bookmark: _Toc115076148][bookmark: _Toc114916849][bookmark: _Toc114916551][bookmark: _Toc114916012][bookmark: _Toc99807245]Предмет закупки:
Выполнение ремонта коридора 2-го этажа административного здания (прачечная) Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
2. Сроки выполнения работ:
с 01.10.2012 г. по 25.12.2012 г.
3. Адрес оказания услуг:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шимановская 1 А.
4. Состав работ:
4.1. Разборка полов из керамических плиток – 72,5 м2;
4.2. Разборка покрытий полов цементных – 72,5 м2;
4.3. Снятие обоев –155,0 м2;
4.4. Разборка облицовки стен из МДФ – 12,0 м2; 
4.5. Разборка плинтусов – 53,0 м; 
4.6. Снятие наличников – 45,0 м2
4.7. Установка и крепление наличников – 45,0  м;
4.8. Ремонт дверных коробок – 10,0 коробок;
4.9. Ремонт порогов  шириной до 150 мм – 6 мест;
4.10. Ремонт  штукатурки внутренних стен ц/и  раствором толщ 20 мм –  62,0 м2;
4.11. Сплошное выравнивание штукатурки толщ до 10 мм – 155,0 м2;
4.12. Покрытие поверхности грунтовкой  стен за 2 раза – 155, 0 м2;
4.13. Третья шпатлевка при окраске масляными составами  –165,0  м2;
4.14. Улучшенная  окраска масляными составами  дверей – 37,8 м2;
4.15. Оклейка стен моющими обоями на тканевой основе – 155,0 м2;
4.16. Оклейка стен моющими обоями на тканевой основе (балка) – 10,0 м2;
4.17. Окраска водоэмульсионными составами стен – 165,0 м2;
4.18. Устройство уголков по контуру дверей – 31,0 м;
4.19. Устройство молдингов – 64,0 м;
Полы:
4.20. Покрытие поверхности грунтовкой – 73,0 м2;
4.21. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм – 73,0 м2;
4.22. Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм изменения      толщины – 58,0 м2;
4.23. Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранитных плит – 73,0 м2;
4.24. Устройство плинтусов из керамогранитных плит – 12,14 м2;  
ГВЛ:
4.25. Облицовка стен ГВЛ – 49,0 м2; 
4.26. Погрузочные работы. Строительный мусор – 7, 23 т;  
4.27. Перевозка грузов – 7,23 т.
5. Требования к поставщику:
Работы выполняются согласно техническому заданию и действующим СНиП, ГОСТ, СТП.
Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП.
Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Гарантия:
Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца со дня подписания акта о приёмке выполненных работ.
7. Оплата и условия приёмки работ:
Путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту оказания услуг в течение 5 банковских дней после предоставления документации в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонта коридора 2-го этажа административного здания (прачечная) Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
