## Журнал учета выполненных работ
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (дого- ворная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [67 empty] | Остаток работ на Январь 2013 года
по поряд- ку | пози- ции по смете | [6 empty] | Март 2011 года |  |  | Апрель 2011 года |  |  | Май 2011 года |  |  | Июнь 2011 года |  |  | Июль 2011 года |  |  | Август 2011 года |  |  | Сентябрь 2011 года |  |  | Октябрь 2011 года |  |  | Ноябрь 2011 года |  |  | Декабрь 2011 года |  |  | Январь 2012 года |  |  | Февраль 2012 года |  |  | Март 2012 года |  |  | Апрель 2012 года |  |  | Май 2012 года |  |  | Июнь 2012 года |  |  | Июль 2012 года |  |  | Август 2012 года |  |  | Сентябрь 2012 года |  |  | Октябрь 2012 года |  |  | Ноябрь 2012 года |  |  | Декабрь 2012 года (не прошла в декабре) |  |  | c Марта 2011 года по Декабрь 2012 года
[8 empty] | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб | количество | стоимость | количество | стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
Раздел 1. Геометрия
Выполненные работы на основании: Журнал учета выполненых работ (Приложение 2)
1 | 1 | Устройство бетонной подготовки из бетона В10 3 164,12 = 43 964,12 - 102 x 400,00 | ТЕР06-01-001-01 прим. | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 3164.12 | 0.0877 | 277 | 0.0877 | 277 | 277 |  |  | 277 | [8 empty] | 277 | [5 empty] | 277 |  |  | 277 |  |  | 277 |  |  | 277 |  |  | 277 |  |  | 277 |  |  | 277 |  |  | 277 |  |  | 277 |  |  | 277 |  |  | 277 | [14 empty] | 277 | 0.0877 | 277 |  | 0
2 | 2 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 10 (М150) | СЦМ-401-0044 | м3 | 514 | 8.945 | 4598 | 8.945 | 4598 | 4598 |  |  | 4598 | [8 empty] | 4598 | [5 empty] | 4598 |  |  | 4598 |  |  | 4598 |  |  | 4598 |  |  | 4598 |  |  | 4598 |  |  | 4598 |  |  | 4598 |  |  | 4598 |  |  | 4598 |  |  | 4598 | [14 empty] | 4598 | 8.945 | 4598 |  | 0
3 | 3 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1355.27 | 0.743 | 1007 | 0.743 | 1008 | 1008 |  |  | 1008 | [8 empty] | 1008 | [5 empty] | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 | [14 empty] | 1008 | 0.743 | 1008 |  | -1
4 | 4 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) до 30мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К = 2, т.к толщина слоя 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР11-01-011-02 | 100 м2 стяжки | 519.5 | 0.743 | 386 | 0.743 | 387 | 387 |  |  | 387 | [8 empty] | 387 | [5 empty] | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 | [14 empty] | 387 | 0.743 | 387 |  | -1
5 | 5 | Устройство защитногого слоя из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1355.27 | 0.743 | 1007 | 0.743 | 1008 | 1008 |  |  | 1008 | [8 empty] | 1008 | [5 empty] | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 |  |  | 1008 | [14 empty] | 1008 | 0.743 | 1008 |  | -1
6 | 6 | Устройство защитногого слоя из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) до 30мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К = 2, т.к толщина слоя 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР11-01-011-02 | 100 м2 стяжки | 519.5 | 0.743 | 386 | 0.743 | 387 | 387 |  |  | 387 | [8 empty] | 387 | [5 empty] | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 |  |  | 387 | [14 empty] | 387 | 0.743 | 387 |  | -1
7 | 7 | Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм 17 456,65 = 143 540,40 - 14,01 x 5 225,00 - 101,5 x 521,00 | ТЕР06-01-046-04 | 100 м3 железобетона в деле | 17456.65 | 1.077 | 18801 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.077 | 18801 | 18801 | [5 empty] | 18801 |  |  | 18801 |  |  | 18801 |  |  | 18801 |  |  | 18801 |  |  | 18801 |  |  | 18801 |  |  | 18801 |  |  | 18801 |  |  | 18801 |  |  | 18801 | [14 empty] | 18801 | 1.077 | 18801 |  | 0
8 | 8 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0069 | м3 | 607 | 109.3 | 66345 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 109.3 | 66355 | 66355 | [5 empty] | 66355 |  |  | 66355 |  |  | 66355 |  |  | 66355 |  |  | 66355 |  |  | 66355 |  |  | 66355 |  |  | 66355 |  |  | 66355 |  |  | 66355 |  |  | 66355 | [14 empty] | 66355 | 109.3 | 66355 |  | -10
9 | 9 | Надбавка за марку В25 W6 F50 (1,0%+1,5%=2,5%; 535,00р*2,5/100=13,375р) | СЦМ ТЧ ч.4 табл.1 | м3 | 13.38 | 109.3 | 1462 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 109.3 | 1463 | 1463 | [5 empty] | 1463 |  |  | 1463 |  |  | 1463 |  |  | 1463 |  |  | 1463 |  |  | 1463 |  |  | 1463 |  |  | 1463 |  |  | 1463 |  |  | 1463 |  |  | 1463 | [14 empty] | 1463 | 109.3 | 1463 |  | -1
Итого: | [6 empty] | 94269 |  | 7661 | 7661 |  |  | 7661 |  |  | 7661 |  |  | 7661 |  | 86608 | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  |  | 94269 |  | 94269 |  | 0
Материалы: | [6 empty] | 80782 |  | 6824 | 6824 |  |  | 6824 |  |  | 6824 |  |  | 6824 |  | 73958 | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  |  | 80782 |  | 80782 |  | 0
Машины и механизмы: | [6 empty] | 5708 |  | 264 | 264 |  |  | 264 |  |  | 264 |  |  | 264 |  | 5444 | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  |  | 5708 |  | 5708 |  | 0
ФОТ: | [6 empty] | 8614 |  | 621 | 621 |  |  | 621 |  |  | 621 |  |  | 621 |  | 7993 | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  |  | 8614 |  | 8614 |  | 0
Накладные: | [6 empty] | 9132 |  | 740 | 740 |  |  | 740 |  |  | 740 |  |  | 740 |  | 8393 | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  |  | 9133 |  | 9133 |  | -1
Плановые: | [6 empty] | 5648 |  | 453 | 453 |  |  | 453 |  |  | 453 |  |  | 453 |  | 5195 | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  |  | 5648 |  | 5648 |  | 0
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 109049 |  | 8854 | 8854 |  |  | 8854 |  |  | 8854 |  |  | 8854 |  | 100196 | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  | 109050 |  | -1
Всего: | [6 empty] | 109049 |  | 8854 | 8854 |  |  | 8854 |  |  | 8854 |  |  | 8854 |  | 100196 | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  |  | 109050 |  | 109050 |  | -1
Раздел 2. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Выполненные работы на основании: Журнал учета выполненых работ (Приложение 2)
10 | 10 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | ТЕР06-01-015-08 | 1 т | 7583.55 | 0.223 | 1691 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.223 | 1688 | 1688 | [5 empty] | 1688 |  |  | 1688 |  |  | 1688 |  |  | 1688 |  |  | 1688 |  |  | 1688 |  |  | 1688 |  |  | 1688 |  |  | 1688 |  |  | 1688 |  |  | 1688 | [14 empty] | 1688 | 0.223 | 1688 |  | 3
11 | 11 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | ТЕР06-01-015-08 | 1 т | 7583.55 | 1.511 | 11459 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 1.511 | 11456 | 11456 | [5 empty] | 11456 |  |  | 11456 |  |  | 11456 |  |  | 11456 |  |  | 11456 |  |  | 11456 |  |  | 11456 |  |  | 11456 |  |  | 11456 |  |  | 11456 |  |  | 11456 | [14 empty] | 11456 | 1.511 | 11456 |  | 3
12 | 12 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | ТЕР06-01-015-09 | 1 т | 7229.82 | 0.264 | 1909 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.264 | 1912 | 1912 | [5 empty] | 1912 |  |  | 1912 |  |  | 1912 |  |  | 1912 |  |  | 1912 |  |  | 1912 |  |  | 1912 |  |  | 1912 |  |  | 1912 |  |  | 1912 |  |  | 1912 | [14 empty] | 1912 | 0.264 | 1912 |  | -3
Итого: | [6 empty] | 15059 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 15059 | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  |  | 15059 |  | 15059 |  | 0
Материалы: | [6 empty] | 14014 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 14014 | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  |  | 14014 |  | 14014 |  | 0
Машины и механизмы: | [6 empty] | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  | 0
ФОТ: | [6 empty] | 993 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 993 | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  |  | 993 |  | 993 |  | 0
Накладные: | [6 empty] | 1043 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 1043 | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  |  | 1043 |  | 1043 |  | 0
Плановые: | [6 empty] | 645 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 645 | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  |  | 645 |  | 645 |  | 0
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 16747 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 16747 | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  | 16747 |  | 0
Всего: | [6 empty] | 16747 |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 16747 | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  |  | 16747 |  | 16747 |  | 0
Раздел 3. Геометрия (2)
Остаточный объем работ с определением стоимости на основании ОЕР-2001
13 | 13 | Устройство бетонной подготовки из бетона В10 3 164,12 = 43 964,12 - 102 x 400,00 | ТЕР06-01-001-01 прим. | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 3164.12 | 0.6193 | 1960 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.11 | 348 | 348 | 0.051 | 161 | 509 | 0.16 | 506 | 1015 |  |  | 1015 |  |  | 1015 | 0.07 | 221 | 1236 | 0.152 | 481 | 1717 |  |  | 1717 |  |  | 1717 |  |  | 1717 |  |  | 1717 | [12 empty] | 0.0763 | 241 | 1958 | 0.6193 | 1958 |  | 2
14 | 14 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 10 (М150) | СЦМ-401-0044 | м3 | 514 | 63.17 | 32469 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 11.22 | 5767 | 5767 | 5.2 | 2673 | 8440 | 16.24 | 8347 | 16787 |  |  | 16787 |  |  | 16787 | 7.14 | 3670 | 20457 | 15.43 | 7931 | 28388 |  |  | 28388 |  |  | 28388 |  |  | 28388 |  |  | 28388 | [12 empty] | 7.94 | 4081 | 32469 | 63.17 | 32469 |  | 0
15 | 15 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1355.27 | 15.9237 | 21581 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.8 | 1084 | 1084 | 0.51 | 691 | 1775 | 1.6 | 2168 | 3943 | 0.8 | 1084 | 5027 | 0.99 | 1342 | 6369 | 0.7 | 949 | 7318 | 1.47 | 1992 | 9310 |  |  | 9310 | 0.72 | 976 | 10286 | 0.6 | 813 | 11099 | 6.23 | 8443 | 19542 | [12 empty] | 1.5037 | 2038 | 21580 | 15.9237 | 21580 |  | 1
16 | 16 | Устройство выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) до 30мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К = 2, т.к толщина слоя 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР11-01-011-02 | 100 м2 стяжки | 519.5 | 15.9237 | 8272 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.8 | 416 | 416 | 0.51 | 265 | 681 | 1.6 | 831 | 1512 | 0.8 | 416 | 1928 | 0.99 | 514 | 2442 | 0.7 | 364 | 2806 | 1.47 | 764 | 3570 |  |  | 3570 | 0.72 | 374 | 3944 | 0.6 | 312 | 4256 | 6.23 | 3236 | 7492 | [12 empty] | 1.5037 | 781 | 8273 | 15.9237 | 8273 |  | -1
17 | 17 | Устройство гидроизоляции из материала типа " Техноэластмост Б " первый слой | ТЕР12-36-001-01 Прим. | 100 м2 кровли | 3040.5 | 1.59 | 4834 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 1.59 | 4834 | 4834 | 1.59 | 4834 |  | 0
18 | 18 | Устройство защитногого слоя из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 20 мм | ТЕР11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1355.27 | 15.9237 | 21581 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.51 | 691 | 691 | 1.6 | 2168 | 2859 | 0.8 | 1084 | 3943 | 0.99 | 1342 | 5285 | 0.7 | 949 | 6234 | 1.47 | 1992 | 8226 |  |  | 8226 | 0.72 | 976 | 9202 | 0.6 | 813 | 10015 | 7.03 | 9528 | 19543 | [12 empty] | 1.5037 | 2038 | 21581 | 15.9237 | 21581 |  | 0
19 | 19 | Устройство защитногого слоя из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) до 30мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К = 2, т.к толщина слоя 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР11-01-011-02 | 100 м2 стяжки | 519.5 | 15.9237 | 8272 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.51 | 265 | 265 | 1.6 | 831 | 1096 | 0.8 | 416 | 1512 | 0.99 | 514 | 2026 | 0.7 | 364 | 2390 | 1.47 | 764 | 3154 |  |  | 3154 | 0.72 | 374 | 3528 | 0.6 | 312 | 3840 | 7.03 | 3652 | 7492 | [12 empty] | 1.5037 | 781 | 8273 | 15.9237 | 8273 |  | -1
20 | 20 | Бетонирование прямолинейных стен с подачей распределительными стрелами и бетононасосами: толщиной до 300 мм | ОЕР06-144-06 | 100 м3 бетона | 389483.6 | 3.41 | 1328139 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.22 | 3840 | 3840 | 0.211 | 3684 | 7524 | 0.9 | 15711 | 23235 | 0.62 | 10827 | 34062 | 0.64 | 11172 | 45234 | 0.819 | 14297.4 | 59531.4 |  |  | 59531.4 |  |  | 59531.4 |  |  | 59531.4 |  |  | 59531.4 |  |  | 59531.4 | [14 empty] | 59531.4 | 3.41 | 59531.4 |  | 1268607.6
21 | 21 | Бетонирование безбалочных перекрытий: толщиной до 600 мм с подачей распределительными стрелами и бетононасосами | ОЕР06-145-05 | 100 м3 бетона | 226411.02 | 3.557 | 805344 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.021 | 366.6 | 366.6 | 0.85 | 14838 | 15204.6 | 1.04 | 18155 | 33359.6 |  |  | 33359.6 | 0.64 | 144903 | 178262.6 |  |  | 178262.6 | [12 empty] | 1.006 | 227769 | 406031.6 | 3.557 | 406031.6 |  | 399312.4
22 | 22 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300) | СЦМ-401-0069 | м3 | 607 | 707.1 | 429210 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 22.33 | 13554 | 13554 | 21.41 | 12996 | 26550 | 92.365 | 56066 | 82616 | 62.93 | 38199 | 120815 | 64.96 | 39431 | 160246 | 85.26 | 51753 | 211999 | 86.28 | 52372 | 264371 | 105.56 | 64075 | 328446 |  |  | 328446 | 64.96 | 39431 | 367877 |  |  | 367877 | [12 empty] | 186.475 | 113190 | 481067 | 792.53 | 481067 | -85.43 | -51857
23 | 23 | Надбавка за марку бетона В25 W6 F50 крупность заполнителя 20 мм (1%+1,5%=2,5%; 535р*2,5/100=13,38р) | СЦМ ТЧ ч.4 табл.1; изм. РЦЦЭС Воронежской обл. "Строительств и цены" декабрь 2008 | м3 | 13.38 | 707.1 | 9461 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 22.33 | 299 | 299 | 21.41 | 286 | 585 | 92.365 | 1236 | 1821 | 62.93 | 842 | 2663 | 64.96 | 869 | 3532 | 85.26 | 1141 | 4673 | 86.28 | 1154 | 5827 | 105.56 | 1412 | 7239 |  |  | 7239 | 64.96 | 869 | 8108 |  |  | 8108 | [12 empty] | 186.475 | 2495 | 10603 | 792.53 | 10603 | -85.43 | -1142
24 | 24 | Амортизация бетоноводов | Приложение 1 к смете Расчет № 1 | м3 | 1.69 | 707.1 | 1195 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64.96 | 110 | 110 |  |  | 110 | [12 empty] | 186.475 | 315 | 425 | 251.435 | 425 | 455.665 | 770
25 | 25 | Амортизация опалубки при бетонировании прямолинейных стен (две стороны) | Приложение 1 к смете Расчет № 3 | м2 | 19.67 | 2273.4 | 44718 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 2273.4 | 44718
26 | 26 | Амортизация опалубки при бетонировании перекрытия | Приложение 1 к смете Расчет № 4 | м2 | 13.49 | 1185.7 | 15995 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 208.52 | 2813 | 2813 |  |  | 2813 | [12 empty] | 365.638 | 4932 | 7745 | 574.158 | 7745 | 611.542 | 8250
27 | 27 | Устройство деформационных швов с применением мастики "Битурел", шнура "Вилатерм", базальтового шнура | ТЕР06-01-068-03 прим. | 100 м шва | 12217.22 | 3.407 | 41624 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.083 | 1014 | 1014 | 0.045 | 550 | 1564 | 0.094 | 1148 | 2712 | 0.3 | 3665 | 6377 | 0.218 | 2663 | 9040 | 0.456 | 5571 | 14611 | 0.32 | 3910 | 18521 | 0.456 | 5571 | 24092 | 0.3 | 3665 | 27757 | 0.15 | 1833 | 29590 |  |  | 29590 | [12 empty] | 0.985 | 12034 | 41624 | 3.407 | 41624 |  | 0
28 | 28 | Наклейка пеноплэкса с помощью мастики типа "Унигекс 1" | ТЕР26-01-041-02 | 1 м3 изоляции | 1037.83 | 5.1 | 5293 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.04 | 42 | 42 | 0.085 | 88 | 130 |  |  | 130 | 0.9 | 934 | 1064 | 0.01 | 10 | 1074 |  |  | 1074 | 1.04 | 1079 | 2153 |  |  | 2153 |  |  | 2153 | 0.8 | 830 | 2983 |  |  | 2983 | [12 empty] | 2.225 | 2309 | 5292 | 5.1 | 5292 |  | 1
29 | 29 | Установка универсальных шурупов "HILTI" HUS7,5/60 (18,61*252)/1000=4,7кг) | ТЕР06-01-015-01 прим | 1 т | 12741.17 | 0.0047 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0003 | 38 | 38 |  |  | 38 | 0.0003 | 4 | 42 |  |  | 42 | 0.0009 | 11 | 53 | 0.0012 | 15 | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 | [12 empty] | 0.002 | 25 | 93 | 0.0047 | 93 |  | -33
30 | 30 | Обкладка стыков резиновыми пластинами | ТЕР13-04-003-01 прим. | 1 м2 обкладываемой поверхности | 749.32 | 42 | 31471 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 42 | 31471
31 | 31 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покрытий и перекрытий снизу | ТЕР26-01-037-03 | 1 м3 изоляции | 2217.62 | 1.9 | 4213 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 887 | 887 |  |  | 887 |  |  | 887 |  |  | 887 |  |  | 887 |  |  | 887 | [12 empty] | 1 | 2218 | 3105 | 1.4 | 3105 | 0.5 | 1108
32 | 32 | Оклеивание поверхностей лентой из слоя герметка, армированная алюминевой фольгой 713,83 = 3 226,63 - 0,12 x 20 940,00 | ТЕР26-01-054-03 прим. | 100 м2 поверхности | 713.83 | 1.46 | 1042 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 1.46 | 1042
33 | 33 | Фольга алюминиевая | СЦМ-104-0039 прим. | 10м2 | 244 | 17.52 | 4275 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 17.52 | 4275
РПИ №02368 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Вертикальная гидроизоляция | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 34 | Очистка поверхности щетками | ТЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 7.28 | 1191 | 8670 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 184 | 1340 | 1340 |  |  | 1340 | 180 | 1310 | 2650 | [12 empty] | 827 | 6021 | 8671 | 1191 | 8671 |  | -1
35 | 35 | Обеспыливание поверхности | ТЕР13-06-004-01 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1.08 | 1191 | 1286 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 184 | 199 | 199 |  |  | 199 | 180 | 194 | 393 | [12 empty] | 827 | 893 | 1286 | 1191 | 1286 |  | 0
36 | 36 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов 45,50 = 50,78 - 1,6 x 3,30 | ТЕРр62-39-1 | 100 м2 | 45.5 | 11.91 | 542 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.84 | 84 | 84 |  |  | 84 | 1.8 | 82 | 166 | [12 empty] | 8.27 | 376 | 542 | 11.91 | 542 |  | 0
37 | 37 | Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей 846,21 = 1 979,74 - 0,05 x 2 734,60 - 2,8 x 356,00 | ТЕР12-02-002-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 846.21 | 11.91 | 10078 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.84 | 1557 | 1557 |  |  | 1557 | 1.8 | 1523 | 3080 | [12 empty] | 8.27 | 6998 | 10078 | 11.91 | 10078 |  | 0
38 | 38 | Стоимость состава "Гидропен" проникающий 210/1,18*1,05/6,12=30,53 Раход: 5,9кг/м2 | Прайс-лист | кг | 30.53 | 7026.9 | 214531 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1085.6 | 33143 | 33143 |  |  | 33143 | 1062 | 32423 | 65566 | [12 empty] | 4879.3 | 148965 | 214531 | 7026.9 | 214531 |  | 0
39 | 39 | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 200 3 371,49 = 36 040,74 - 3,4 x 340,00 - 51 x 494,00 - 115 x 54,95 | ТЕР06-01-082-07 | 100 м3 раствора | 3371.49 | 0.041335 | 139 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.0064 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0.0062 | 21 | 41 | [12 empty] | 0.028735 | 97 | 138 | 0.0413 | 138 |  | 1
40 | 40 | Обеспыливание поверхности | ТЕР13-06-004-01 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1.08 | 1191 | 1286 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 184 | 199 | 199 |  |  | 199 | 180 | 194 | 393 | [12 empty] | 827 | 893 | 1286 | 1191 | 1286 |  | 0
41 | 41 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой "Гидропен грунт" (прим.) 39,95 = 925,43 - 0,0023 x 2 850,00 - 0,0207 x 42 460,00 | ТЕР13-03-001-15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 39.95 | 11.91 | 476 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.84 | 74 | 74 |  |  | 74 | 1.8 | 72 | 146 | [12 empty] | 8.27 | 330 | 476 | 11.91 | 476 |  | 0
42 | 42 | Стоимость состава "Гидропен грунт" 60/1,18*1,05/6,12=8,72 Расход: 0,35 лит/м2 | Прайс-лист | кг | 8.72 | 416.85 | 3635 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 64.4 | 562 | 562 |  |  | 562 | 63 | 549 | 1111 | [12 empty] | 289.45 | 2524 | 3635 | 416.85 | 3635 |  | 0
43 | 43 | Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей 846,21 = 1 979,74 - 0,05 x 2 734,60 - 2,8 x 356,00 | ТЕР12-02-002-01 | 100 м2 изолируемой поверхности | 846.21 | 11.91 | 10078 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.84 | 1557 | 1557 |  |  | 1557 | 1.8 | 1523 | 3080 | [12 empty] | 8.27 | 6998 | 10078 | 11.91 | 10078 |  | 0
44 | 44 | Стоимость состава "Гидропен" эластичный 2К (двухкомпонентный) 150/1,18*1,05/6,12=21,8 Расход: 5,5кг/м2 | Прайс-лист | кг | 21.8 | 6550.5 | 142801 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1012 | 22062 | 22062 |  |  | 22062 | 990 | 21582 | 43644 | [12 empty] | 4548.5 | 99157 | 142801 | 6550.5 | 142801 |  | 0
45 | 45 | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 200 3 371,49 = 36 040,74 - 3,4 x 340,00 - 51 x 494,00 - 115 x 54,95 | ТЕР06-01-082-07 | 100 м3 раствора | 3371.49 | 0.038532 | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.006 | 20 | 20 |  |  | 20 | 0.0058 | 20 | 40 | [12 empty] | 0.026732 | 90 | 130 | 0.0385 | 130 |  | 0
Горизонтальная гидроизоляция | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
46 | 46 | Очистка поверхности щетками | ТЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 7.28 | 1085 | 7899 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17 | 124 | 124 | [12 empty] | 1068 | 7775 | 7899 | 1085 | 7899 |  | 0
47 | 47 | Обеспыливание поверхности | ТЕР13-06-004-01 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1.08 | 1085 | 1172 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17 | 18 | 18 | [12 empty] | 1068 | 1153 | 1171 | 1085 | 1171 |  | 1
48 | 48 | Промывка поверхности 45,50 = 50,78 - 1,6 x 3,30 | ТЕРр62-39-1 | 100 м2 | 45.5 | 10.85 | 494 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.17 | 8 | 8 | [12 empty] | 10.68 | 486 | 494 | 10.85 | 494 |  | 0
49 | 49 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей 393,85 = 1 634,18 - 0,05 x 2 734,60 - 3,1 x 356,00 | ТЕР12-02-001-01 | 100 м2 изоляции | 393.85 | 10.85 | 4273 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.17 | 67 | 67 | [12 empty] | 10.68 | 4206 | 4273 | 10.85 | 4273 |  | 0
50 | 50 | Стоимость состава "Гидропен" проникающий 210/1,18*1,05/6,12=30,53 Раход: 5,9кг/м2 | Прайс-лист | кг | 30.53 | 6401.5 | 195438 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 3062 | 3062 | [12 empty] | 6301.2 | 192376 | 195438 | 6401.5 | 195438 |  | 0
51 | 51 | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 200 3 371,49 = 36 040,74 - 3,4 x 340,00 - 51 x 494,00 - 115 x 54,95 | ТЕР06-01-082-07 | 100 м3 раствора | 3371.49 | 0.037656 | 127 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.00038 | 1 | 1 | [12 empty] | 0.037276 | 126 | 127 | 0.0377 | 127 |  | 0
52 | 52 | Обеспыливание поверхности | ТЕР13-06-004-01 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1.08 | 1085 | 1172 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 17 | 18 | 18 | [12 empty] | 1068 | 1153 | 1171 | 1085 | 1171 |  | 1
53 | 53 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой "Гидропен грунт" (прим.) 39,95 = 925,43 - 0,0023 x 2 850,00 - 0,0207 x 42 460,00 | ТЕР13-03-001-15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 39.95 | 10.85 | 433 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.17 | 7 | 7 | [12 empty] | 10.68 | 427 | 434 | 10.85 | 434 |  | -1
54 | 54 | Стоимость состава "Гидропен грунт" 60/1,18*1,05/6,12=8,72 Расход: 0,35 лит/м2 | Прайс-лист | кг | 8.72 | 379.75 | 3311 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 48 | 48 | [12 empty] | 374.25 | 3263 | 3311 | 379.75 | 3311 |  | 0
55 | 55 | Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей 393,85 = 1 634,18 - 0,05 x 2 734,60 - 3,1 x 356,00 | ТЕР12-02-001-01 | 100 м2 изоляции | 393.85 | 10.85 | 4273 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.17 | 67 | 67 | [12 empty] | 10.68 | 4206 | 4273 | 10.85 | 4273 |  | 0
56 | 56 | Стоимость состава "Гидропен" эластичный 2К(двухкомпонентный) 150/1,18*1,05/6,12=21,8 Расход: 5,5кг/м2 | Прайс-лист | кг | 21.8 | 5967.5 | 130092 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 93.5 | 2038 | 2038 | [12 empty] | 5874 | 128053 | 130091 | 5967.5 | 130091 |  | 1
57 | 57 | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки 200 3 371,49 = 36 040,74 - 3,4 x 340,00 - 51 x 494,00 - 115 x 54,95 | ТЕР06-01-082-07 | 100 м3 раствора | 3371.49 | 0.035103 | 118 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.00027 | 1 | 1 | [12 empty] | 0.034833 | 117 | 118 | 0.0351 | 118 |  | 0
Итого: | [6 empty] | 3563463 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 108210 | 108210 |  | 100851 | 209061 |  | 423836 | 632897 |  | 288124 | 921021 |  | 295955 | 1216976 |  | 389622 | 1606598 |  | 264903 | 1871501 |  | 306525 | 2178026 |  | 67184 | 2245210 |  | 193039 | 2438249 |  | 89811 | 2528060 |  |  | 2528060 |  |  | 2528060 |  |  | 2528060 |  |  | 2528060 |  | 996764 | 3524824 |  | 3524824 |  | 38639
Материалы: | [6 empty] | 1367923 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 22633 | 22633 |  | 18816 | 41449 |  | 74600 | 116049 |  | 47910 | 163959 |  | 47992 | 211951 |  | 67725 | 279676 |  | 72892 | 352568 |  | 73692 | 426260 |  | 61482 | 487742 |  | 49196 | 536938 |  | 79136 | 616074 |  |  | 616074 |  |  | 616074 |  |  | 616074 |  |  | 616074 |  | 726675 | 1342749 |  | 1342749 |  | 25174
Машины и механизмы: | [6 empty] | 2029672 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 81804 | 81804 |  | 78414 | 160218 |  | 334272 | 494490 |  | 230116 | 724606 |  | 237536 | 962142 |  | 308437 | 1270579 |  | 180959 | 1451538 |  | 220756 | 1672294 |  | 589 | 1672883 |  | 136003 | 1808886 |  | 1834 | 1810720 |  |  | 1810720 |  |  | 1810720 |  |  | 1810720 |  |  | 1810720 |  | 218620 | 2029340 |  | 2029340 |  | 332
ФОТ: | [6 empty] | 213142 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5652 | 5652 |  | 5414 | 11066 |  | 22588 | 33654 |  | 15321 | 48975 |  | 15821 | 64796 |  | 20458 | 85254 |  | 15268 | 100522 |  | 17124 | 117646 |  | 5197 | 122843 |  | 10972 | 133815 |  | 9154 | 142969 |  |  | 142969 |  |  | 142969 |  |  | 142969 |  |  | 142969 |  | 57023 | 199992 |  | 199992 |  | 13150
Накладные: | [6 empty] | 224099 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 5981 | 5981 |  | 5744 | 11725 |  | 23904 | 35629 |  | 16177 | 51806 |  | 16728 | 68534 |  | 21558 | 90092 |  | 16199 | 106291 |  | 17980 | 124271 |  | 5685 | 129956 |  | 11588 | 141544 |  | 10519 | 152063 |  |  | 152063 |  |  | 152063 |  |  | 152063 |  |  | 152063 |  | 60136 | 212199 |  | 212199 |  | 11900
Плановые: | [6 empty] | 141165 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 3700 | 3700 |  | 3553 | 7253 |  | 14786 | 22039 |  | 10015 | 32054 |  | 10349 | 42403 |  | 13349 | 55752 |  | 10024 | 65776 |  | 11131 | 76907 |  | 3498 | 80405 |  | 7175 | 87580 |  | 6459 | 94039 |  |  | 94039 |  |  | 94039 |  |  | 94039 |  |  | 94039 |  | 37927 | 131966 |  | 131966 |  | 9199
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 3928727 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 117891 | 117891 |  | 110148 | 228039 |  | 462526 | 690565 |  | 314316 | 1004881 |  | 323032 | 1327913 |  | 424529 | 1752442 |  | 291126 | 2043568 |  | 335636 | 2379204 |  | 76367 | 2455571 |  | 211802 | 2667373 |  | 106789 | 2774162 |  |  | 2774162 |  |  | 2774162 |  |  | 2774162 |  |  | 2774162 |  | 1094827 | 3868989 |  | 3868989 |  | 59738
Всего: | [6 empty] | 3928727 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 117891 | 117891 |  | 110148 | 228039 |  | 462526 | 690565 |  | 314316 | 1004881 |  | 323032 | 1327913 |  | 424529 | 1752442 |  | 291126 | 2043568 |  | 335636 | 2379204 |  | 76367 | 2455571 |  | 211802 | 2667373 |  | 106789 | 2774162 |  |  | 2774162 |  |  | 2774162 |  |  | 2774162 |  |  | 2774162 |  | 1094827 | 3868989 |  | 3868989 |  | 59738
Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (2)
Остаточный объем работ
58 | 58 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | ТЕР06-01-015-08 | 1 т | 7583.55 | 2.3867 | 18100 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0.055 | 417 | 417 | 0.044 | 334 | 751 | 0.09 | 683 | 1434 |  |  | 1434 |  |  | 1434 | 0.2 | 1517 | 2951 | -0.5504 | -4174 | -1223 |  |  | -1223 |  |  | -1223 | 0.18 | 1365 | 142 | 1.52 | 11527 | 11669 | [12 empty] | 0.6867 | 5208 | 16877 | 2.2253 | 16877 | 0.1614 | 1223
59 | 59 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | ТЕР06-01-015-09 | 1 т | 7229.82 | 1.0024 | 7247 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0.724 | 5234 | 5234 | [12 empty] | 0.2784 | 2013 | 7247 | 1.0024 | 7247 |  | 0
Итого: | [6 empty] | 25347 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 417 | 417 |  | 334 | 751 |  | 683 | 1434 |  |  | 1434 |  |  | 1434 |  | 1517 | 2951 |  | -4174 | -1223 |  |  | -1223 |  |  | -1223 |  | 1365 | 142 |  | 16761 | 16903 |  |  | 16903 |  |  | 16903 |  |  | 16903 |  |  | 16903 |  | 7221 | 24124 |  | 24124 |  | 1223
Материалы: | [6 empty] | 23770 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 385 | 385 |  | 309 | 694 |  | 631 | 1325 |  |  | 1325 |  |  | 1325 |  | 1403 | 2728 |  | -3861 | -1133 |  |  | -1133 |  |  | -1133 |  | 1263 | 130 |  | 15738 | 15868 |  |  | 15868 |  |  | 15868 |  |  | 15868 |  |  | 15868 |  | 6770 | 22638 |  | 22638 |  | 1132
Машины и механизмы: | [6 empty] | 101 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  | 3 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 12 |  | -16 | -4 |  |  | -4 |  |  | -4 |  | 5 | 1 |  | 67 | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 |  | 28 | 96 |  | 96 |  | 5
ФОТ: | [6 empty] | 1489 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 24 | 54 |  | 49 | 103 |  |  | 103 |  |  | 103 |  | 109 | 212 |  | -299 | -87 |  |  | -87 |  |  | -87 |  | 98 | 11 |  | 965 | 976 |  |  | 976 |  |  | 976 |  |  | 976 |  |  | 976 |  | 427 | 1403 |  | 1403 |  | 86
Накладные: | [6 empty] | 1563 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 32 | 32 |  | 25 | 57 |  | 51 | 108 |  |  | 108 |  |  | 108 |  | 114 | 222 |  | -314 | -92 |  |  | -92 |  |  | -92 |  | 103 | 11 |  | 1013 | 1024 |  |  | 1024 |  |  | 1024 |  |  | 1024 |  |  | 1024 |  | 448 | 1472 |  | 1472 |  | 91
Плановые: | [6 empty] | 968 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 16 | 36 |  | 32 | 68 |  |  | 68 |  |  | 68 |  | 71 | 139 |  | -194 | -55 |  |  | -55 |  |  | -55 |  | 64 | 9 |  | 627 | 636 |  |  | 636 |  |  | 636 |  |  | 636 |  |  | 636 |  | 278 | 914 |  | 914 |  | 54
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 27878 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 469 | 469 |  | 375 | 844 |  | 766 | 1610 |  |  | 1610 |  |  | 1610 |  | 1702 | 3312 |  | -4682 | -1370 |  |  | -1370 |  |  | -1370 |  | 1532 | 162 |  | 18401 | 18563 |  |  | 18563 |  |  | 18563 |  |  | 18563 |  |  | 18563 |  | 7947 | 26510 |  | 26510 |  | 1368
Всего: | [6 empty] | 27878 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 469 | 469 |  | 375 | 844 |  | 766 | 1610 |  |  | 1610 |  |  | 1610 |  | 1702 | 3312 |  | -4682 | -1370 |  |  | -1370 |  |  | -1370 |  | 1532 | 162 |  | 18401 | 18563 |  |  | 18563 |  |  | 18563 |  |  | 18563 |  |  | 18563 |  | 7947 | 26510 |  | 26510 |  | 1368
Раздел 5. АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
60 | 60 | Очистка поверхности щетками | ТЕР13-06-003-01 | 1 м2 очищаемой поверхности | 7.28 | 47.35 | 345 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.68 | 5 | 5 | 3.68 | 27 | 32 |  |  | 32 | 4.5 | 33 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 | [12 empty] | 38.49 | 280 | 345 | 47.35 | 345 |  | 0
61 | 61 | Обезжиривание уайт-спиритом | ТЕР13-07-002-02 | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 268.21 | 0.4735 | 127 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0068 | 3 | 3 | 0.0368 | 10 | 13 |  |  | 13 | 0.045 | 12 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 | [12 empty] | 0.3849 | 103 | 128 | 0.4735 | 128 |  | -1
62 | 62 | Обеспыливание поверхности | ТЕР13-06-004-01 | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 1.08 | 47.35 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.68 | 1 | 1 | 3.68 | 4 | 5 |  |  | 5 | 4.5 | 5 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | [12 empty] | 38.49 | 42 | 52 | 47.35 | 52 |  | -1
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА плоских закладных деталей
63 | 63 | Окраска поверхностей за 2 раза цинконаполненной краской Цинол 84,59 = 2 072,49 - 0,04 x 49 697,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к = 2 за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | ТЕР13-03-004-10 прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 169.18 | 0.4675 | 79 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0068 | 2 | 2 | 0.0368 | 6 | 8 |  |  | 8 | 0.045 | 8 | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 | [12 empty] | 0.3789 | 64 | 80 | 0.4675 | 80 |  | -1
64 | 64 | Краски масляные: цинковые МА-011-0 | СЦМ-101-0383 Добавить взамен | т | 26620 | 0.0374 | 996 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.0005 | 13 | 13 | 0.0003 | 8 | 21 |  |  | 21 | 0.0036 | 96 | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 |  |  | 117 | [12 empty] | 0.033 | 878 | 995 | 0.0374 | 995 |  | 1
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА трубных закладных деталей | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 65 | Окраска металлических поверхностей цинконаполненной краской "Цинол" 84,59 = 2 072,49 - 0,04 x 49 697,40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за три слоя К=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | ТЕР13-03-004-10 прим. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 253.77 | 0.006 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0.006 | 2 | 2 | 0.006 | 2 |  | 0
66 | 66 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые | СЦМ-101-0383 прим. | т | 26620 | 0.00072 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0.00072 | 19 | 19 | 0.0007 | 19 |  | 0
Итого: | [6 empty] | 1619 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 22 | 22 |  | 55 | 77 |  |  | 77 |  | 154 | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  |  | 231 |  | 1388 | 1619 |  | 1619 |  | 0
Материалы: | [6 empty] | 1160 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15 | 15 |  | 19 | 34 |  |  | 34 |  | 109 | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  |  | 143 |  | 1014 | 1157 |  | 1157 |  | 3
Машины и механизмы: | [6 empty] | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 17 | 21 |  | 21 |  | 0
ФОТ: | [6 empty] | 438 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7 | 7 |  | 34 | 41 |  |  | 41 |  | 43 | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 84 |  | 357 | 441 |  | 441 |  | -3
Накладные: | [6 empty] | 394 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6 | 6 |  | 31 | 37 |  |  | 37 |  | 39 | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  |  | 76 |  | 321 | 397 |  | 397 |  | -3
Плановые: | [6 empty] | 307 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5 | 5 |  | 24 | 29 |  |  | 29 |  | 30 | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 |  |  | 59 |  | 250 | 309 |  | 309 |  | -2
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 2320 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 33 | 33 |  | 110 | 143 |  |  | 143 |  | 223 | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  | 1959 | 2325 |  | 2325 |  | -5
Всего: | [6 empty] | 2320 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 33 | 33 |  | 110 | 143 |  |  | 143 |  | 223 | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  |  | 366 |  | 1959 | 2325 |  | 2325 |  | -5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
Итого: | [6 empty] | 3699757 |  | 7665 | 7665 |  |  | 7665 |  |  | 7661 |  |  | 7661 |  | 101675 | 109340 |  |  | 109328 |  | 26781 | 136121 |  | 22753 | 158874 |  | 89750 | 248624 |  | 57467 | 306091 |  | 58011 | 364102 |  | 82069 | 446171 |  | 83118 | 529289 |  | 89213 | 618502 |  | 67182 | 685684 |  | 194404 | 880088 |  | 106572 | 986660 |  |  | 2654522 |  |  | 2654522 |  |  | 2654522 |  |  | 2654522 |  | 1005373 | 1992033 |  | 1992033 |  | 1707724
Накладные: | [6 empty] | 236230 |  | 740 | 740 |  |  | 740 |  |  | 740 |  |  | 740 |  | 9435 | 10175 |  |  | 10175 |  | 2264 | 12439 |  | 2188 | 14627 |  | 8651 | 23278 |  | 5613 | 28891 |  | 5862 | 34753 |  | 7519 | 42272 |  | 7889 | 50161 |  | 8196 | 58357 |  | 5685 | 64042 |  | 11691 | 75733 |  | 11532 | 87265 |  |  | 163339 |  |  | 163339 |  |  | 163339 |  |  | 163339 |  | 60903 | 148168 |  | 148168 |  | 88062
Плановые: | [6 empty] | 148733 |  | 453 | 453 |  |  | 453 |  |  | 453 |  |  | 453 |  | 5841 | 6294 |  |  | 6294 |  | 1691 | 7985 |  | 7937 | 15922 |  | 5348 | 21270 |  | 3476 | 24746 |  | 7067 | 31813 |  | 7937 | 39750 |  | 7937 | 47687 |  | 5074 | 52761 |  | 3498 | 56259 |  | 7239 | 63498 |  | 7086 | 70584 |  |  | 101027 |  |  | 101027 |  |  | 101027 |  |  | 101027 |  | 38573 | 109157 |  | 109157 |  | 39576
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 4084720 |  | 8858 | 8858 |  |  | 8858 |  |  | 8854 |  |  | 8854 |  | 116943 | 125801 |  |  | 125797 |  | 30736 | 156537 |  | 32878 | 189415 |  | 103749 | 293164 |  | 66556 | 359720 |  | 71840 | 431560 |  | 97525 | 529085 |  | 98944 | 628029 |  | 102483 | 730512 |  | 76365 | 806877 |  | 213334 | 1020211 |  | 125190 | 1145401 |  |  | 2918888 |  |  | 2918888 |  |  | 2918888 |  |  | 2918888 |  | 1104849 | 2250250 |  | 2250250 |  | 1834470
Всего: | [6 empty] | 4084720 |  | 8858 | 8858 |  |  | 8858 |  |  | 8854 |  |  | 8854 |  | 116943 | 125801 |  |  | 125797 |  | 30736 | 156537 |  | 32878 | 189415 |  | 103749 | 293164 |  | 66556 | 359720 |  | 71840 | 431560 |  | 97525 | 529085 |  | 98944 | 628029 |  | 102483 | 730512 |  | 76365 | 806877 |  | 213334 | 1020211 |  | 125190 | 1145401 |  |  | 2918888 |  |  | 2918888 |  |  | 2918888 |  |  | 2918888 |  | 1104849 | 2250250 |  | 2250250 |  | 1834470

## ТЛ
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 322006
Инвестор: | [9 empty] | по ОКПО | 00035702
Заказчик-застройщик: ОАО " Концерн Росэнергоатом",109507,г.Москва, ул. Ферганская, д.25, тел. 589-25-29 | [9 empty] | по ОКПО | 08844275
Генподрядчик: ОАО "Атомэнергопроект",105005,г.Москва, ул.Бакунинская, д.7, стр.1, тел.261-02-40 | [9 empty] | по ОКПО | 08634359
Субподрядчик: ОАО "Энергоспецмонтаж" 107150, г.Москва, ул.Бойцовая 27, тел. 160-42-25 | [10 empty] | 07629706
Стройка: "Нововоронежская АЭС - 2 с энергоблоками № 1,2", г.Нововоронеж, Промзона
Объект: 21UKZ. Блок №2
Кабельные тоннели системы безопасности в зоне главного корпуса | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
Геометрия. | [5 empty] | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер | 283//08108/378
[10 empty] | дата | 20.07.2011г.
Вид операции
Предыдущие изменения:
NW2P.D.120.2.1UKZ&&.&&&&&.012.TL.0001=1 (Инв.№ 12-1739) | [5 empty] | Номер документа |  | Дата составления | Отчетный период
NW2P.D.120.2.1UKZ&&.&&&&&.012.TL.0001=2 (Инв.№ 52-1103) | [8 empty] | с |  | по
NW2P.D.120.2.1UKZ&&.&&&&&.012.TL.0001=3 (Инв.№ 52-2246) | [7 empty] | 2012-12-23 | 2012-12-01 |  | 2012-12-31
Все работы выполняются во исполнении Договора с Заказчиком
ОАО "Концерн Росэнергоатом" № 08/108/378 от 15.08.2008 г.
в редакции Соглашения № 9-1
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  | (субподряда) |  |  |  | 4084720 | руб.
Составил: Инженер 1 категории СДО ВУС-ЭСМ Т.В .Ломакина
|  |  | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил: Инженер 2 категории ОСР НФ-ДС А.Н.Завьялов
|  |  | должность |  | подпись | расшифровка подписи
|  | Проверил: | Инженер 1 категоии ОТН УКС НВ АЭС-2 |  |  |  | А.И. Анисимов
|  |  | должность |  | подпись | расшифровка подписи
| Основание: | NW2P.D.120.2.1UKZ&&.&&&&&.012.TL.0001=4 (Инв.№ 52-2092)