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Приложение № 2 

к извещению о проведении
______________________________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на монтаж 2-х вентиляторов ВР 12-26-5К и подключение вытяжной вентиляции горячих камер № 6, 7 и 8 к сиcтеме вентиляции В III  здания № 1 филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова.
1. Цель работы

Целью работы является замена 2-х физически изношенных и морально устаревших вентиляторов ВД-8 на вентиляторы ВР 12-26-5К с повышенными техническими характеристиками и переключение вытяжной вентиляции горячих камер № 6, 7 и 8 от системы В II к сиcтеме В III  здания № 1 филиала ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» согласно проектной документации.
2. Перечень состава работ.
	№ этапа
	Наименование работы
	Результаты работ

	1
	Демонтаж 2-х вентиляторов ВД-8 в здании № 23
	Акт сдачи-приемки

	2
	Монтаж 2-х вентиляторов ВР 12-26-5К для системы вентиляции горячих камер  № 6, 7 и 8 с вводом их в эксплуатацию
	Акт сдачи-приемки

	3
	Подготовительные работы для переключения вытяжной вентиляции горячих камер № 6, 7 и 8 от системы В II к сиcтеме В III  здания  1 (изготовление оснастки, приспособлений для выполнения демонтажно-монтажных  работ)
	 Акт готовности к монтажу

	4
	Демонтаж элементов системы В II вытяжной вентиляции горячих камер № 6, 7 и 8 в здании №1
	Акт сдачи-приемки

	5
	Монтаж элементов и оборудования системы вытяжной вентиляции сиcтемы В III  горячих камер в здании №1
	Акт сдачи-приемки

	6
	ПНР по вводу в эксплуатацию системы вытяжной вентиляции горячих камер № 6, 7 и 8 в здании №1
	Акт приёмки в эксплуатацию


      3.
   Требования к качественным, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам выполняемых работ.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с национальными стандартами и сводами правил,  утверждёнными распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р.

-Наличие лицензии на проведение работ и оказание услуг на предприятиях с использованием атомной энергии. 

- Наличие допуска СРО к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии.

- Копия решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой орга-низации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии.

- Перечень мероприятий по ТБ и пожарной безопасности.

       4.
Приёмка и оплата работ.

4.1. Выполненные работы подлежат приёмке после оформления соответствующей технической документации, по фактически выполненным объёмам. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 3-х банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, и предъявления счёта-фактуры.

Оплата работ по безналичному расчёту.

Валюта оплаты – Российский рубль.

5. Дополнительные требования

5.1. Гарантия на всю систему с момента пуско-наладки должна составлять не менее 12 месяцев.

6. Сроки и место  проведения работ

5.1. Исполнитель обязан выполнить весь объём работ в течение 25 календарных дней с момента выплаты аванса. Работы проводятся по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км. 

6. Стоимость работ составляет 3 552 300 (Три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
7. Порядок расчетов: Авансовый платёж в размере 30% от стоимости работ на основании счёта Исполнителя в течение 20 дней с даты подписания договора. Окончательная оплата выполненных работ в течение 20 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.
Начальник инженерно - технологического

комплекса реактора филиала ФГУП

«НИФХИ им. Л.Я.Карпова»
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