Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по устройству площадки для размещения оборудования для обращения с РАО на ПХРО  Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»
 
                                                                         2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство площадки для размещения оборудования для обращения с РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1. Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

2. Цель работы:

Устройство площадки для размещения оборудования для обращения с РАО на ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
3. Место выполнения работ: Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов – Ковернино».
4. Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 1 ноября 2013г.

5. Состав работ:

	№ п/п
	Описание дефекта
	Выполняемые ремонтные работы
	Потребность в материалах
	Примечание

	
	
	наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Земляные работы

	1
	 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 3000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3
	1495,81
	 
	 
	 
	 

	2
	
	Срезка недобора грунта в выемках
	м3
	78,53
	 
	 
	 
	 

	3
	
	Доработка грунта вручную
	м3
	26,17
	 
	 
	 
	 

	4
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	т
	1794,972
	
	
	
	

	Устройство монолитной площадки под оборудование

	5
	 
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	м2
	934,89
	Геотекстиль термофиксированный, Drenotex 200
	м2
	935
	 

	
	
	
	
	
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0,0001
	 

	6
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщиной 500мм)
	м3
	470,52
	Песок карьерный с доставкой
	м3
	470,52
	 

	7
	
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	м3
	470,52
	 
	 
	 
	 

	8
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщина 600  мм)
	м3
	564,63
	Щебень известняковый с доставкой
	т
	846,945
	 

	9
	
	Доставка щебня на расстояние до 100 км
	т
	846,945
	
	
	
	

	10
	
	Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм под монолитную плиту из бетона марки  В7,5
	м3
	93,46
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) с доставкой
	м3
	95,33
	 

	
	
	
	
	
	Рогожа
	м2
	233,7
	 

	11
	
	Устройство фундаментных плит монолитных  железобетонных плоских  (толщиной 500мм)
	м3
	464,1
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) с доставкой
	м3
	471,1
	 

	
	
	
	
	
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0,0473
	 

	
	
	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0232
	 

	
	
	
	
	
	Рогожа
	м2
	139,2
	 

	
	
	
	
	
	Гвозди строительные
	т
	0,0093
	 

	
	
	
	
	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0,1856
	 

	
	
	
	
	
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	16,71
	 

	
	
	
	
	
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0,0464
	 

	
	
	
	
	
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12, 20 мм
	т
	37,59
	 

	12
	
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (300х250мм, т=12мм, 96шт)
	т
	0,67824
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий 
	т
	0,67824
	 

	13
	
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по  бетону
	м2
	64
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0,0102
	 

	
	
	
	
	
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0,0154
	 

	
	
	
	
	
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0,1536
	 

	14
	
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	м2
	928,21
	Карборунд
	кг
	18,56
	 


6. Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования): 

6.1. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ:

- механизированная разработка грунта;

- арматурные работы;

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

6.2. Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право сооружения хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.
7. Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки.

 Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.

5
Открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по устройству площадки для размещения оборудования для обращения с РАО на ПХРО  Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
том 1 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

