## 12.1 РУ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №1 (Оборудование реакторной установки)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Корпус реактора | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Отливка слитков, ковка обечаек и днища корпуса реактора (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Термообработка, испытания, мехобработка под наплавку деталей корпуса реактора (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2015-11-01 |  | 4.08% | 2016-11-01 |  | 4.08% | 2017-11-02 |  | 4.08% | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Наплавка обечаек и днища, мехобработка под сварку (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2016-05-01 |  | 4.08% | 2017-05-02 |  | 4.08% | 2018-05-03 |  | 4.08% | 2019-05-04 | акт о достижении ключевого события
2 | Кольцо упорное | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль материалов |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 8.16% | 2015-11-01 |  | 8.16% | 2016-11-01 |  | 8.16% | 2017-11-02 |  | 8.16% | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
3 | Кольцо опорное | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль материалов |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 8.16% | 2015-11-01 |  | 8.16% | 2016-11-01 |  | 8.16% | 2017-11-02 |  | 8.16% | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
4 | Детали уплотнения главного разъема | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль материалов |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 8.16% | 2015-11-01 |  | 8.16% | 2016-11-01 |  | 8.16% | 2017-11-02 |  | 8.16% | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
5 | Образцы-свидетели корпусной стали | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль материалов |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 8.16% | 2015-11-01 |  | 8.16% | 2016-11-01 |  | 8.16% | 2017-11-02 |  | 8.16% | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
6 | Приспособление для центровки крышки блока верхнего | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль материалов |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка изделия (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2015-11-01 |  | 4.08% | 2016-11-01 |  | 4.08% | 2017-11-02 |  | 4.08% | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Сборка и сварка корпусных деталей (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2016-05-01 |  | 4.08% | 2017-05-02 |  | 4.08% | 2018-05-03 |  | 4.08% | 2019-05-04 | акт о достижении ключевого события
7 | Шахта внутрикорпусная | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Отливка слитков, ковка заготовок корпусных деталей (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка корпусных деталей под сварку (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2015-12-01 |  | 4.08% | 2016-12-01 |  | 4.08% | 2017-12-02 |  | 4.08% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Сборка и сварка корпусных деталей шахты внутрикорпусной (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2016-06-01 |  | 4.08% | 2017-06-02 |  | 4.08% | 2018-06-03 |  | 4.08% | 2019-06-04 | акт о достижении ключевого события
8 | Выгородка | Изготовление | Ключевое событие №1. Отливка слитков, ковка заготовок корпусных деталей (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Мехобработка заготовок колец выгородки (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2015-12-01 |  | 4.08% | 2016-12-01 |  | 4.08% | 2017-12-02 |  | 4.08% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Мехобработка корпусных деталей под сборку выгородки (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2016-06-01 |  | 4.08% | 2017-06-02 |  | 4.08% | 2018-06-03 |  | 4.08% | 2019-06-04 | акт о достижении ключевого события
9 | Блок защитных труб | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | 1. Отливка слитков, ковка корпусных заготовок (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | 2. Мехобработка корпусных деталей под сварку (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2015-12-01 |  | 4.08% | 2016-12-01 |  | 4.08% | 2017-12-02 |  | 4.08% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | 3. Сборка и сварка корпусных деталей блока защитных труб (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2016-06-01 |  | 4.08% | 2017-06-02 |  | 4.08% | 2018-06-03 |  | 4.08% | 2019-06-04 | акт о достижении ключевого события
10 | Блок верхний | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Отливка слитков, ковка фланца, эллипсоида блока верхнего (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Термообработка, испытания, мехобработка под наплавку деталей блока верхнего (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2015-12-01 |  | 4.08% | 2016-12-01 |  | 4.08% | 2017-12-02 |  | 4.08% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Наплавка фланца, эллипсоида блока верхнего, мехобработка (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации) |  | 4.08% | 2016-06-01 |  | 4.08% | 2017-06-02 |  | 4.08% | 2018-06-03 |  | 4.08% | 2019-06-04 | акт о достижении ключевого события
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  |  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  |  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.2 ПГ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №2 (Парогенератор)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Парогенератор в сборе №1 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль поковок обечаек и коллекторов (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-10-01 |  | К1* | 2016-10-01 |  | К1* | 2017-10-02 |  | К1* | 2018-10-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Завершение мехобработки корпусных деталей, штамповки днищ (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора (заводской приемочный контроль). |  | 4.08% | 2016-10-01 |  | 4.08% | 2017-10-02 |  | 4.08% | 2018-10-03 |  | 4.08% | 2019-10-04 | акт о достижении ключевого события
2 | Парогенератор в сборе №2 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль поковок обечаек и коллекторов (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-10-01 |  | К1* | 2016-10-01 |  | К1* | 2017-10-02 |  | К1* | 2018-10-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Завершение мехобработки корпусных деталей, штамповки днищ (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора (заводской приемочный контроль). |  | 4.08% | 2016-10-01 |  | 4.08% | 2017-10-02 |  | 4.08% | 2018-10-03 |  | 4.08% | 2019-10-04 | акт о достижении ключевого события
3 | Парогенератор в сборе №3 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль поковок обечаек и коллекторов (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-10-01 |  | К1* | 2016-10-01 |  | К1* | 2017-10-02 |  | К1* | 2018-10-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Завершение мехобработки корпусных деталей, штамповки днищ (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора (заводской приемочный контроль). |  | 4.08% | 2016-10-01 |  | 4.08% | 2017-10-02 |  | 4.08% | 2018-10-03 |  | 4.08% | 2019-10-04 | акт о достижении ключевого события
4 | Парогенератор в сборе №4 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль поковок обечаек и коллекторов (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-10-01 |  | К1* | 2016-10-01 |  | К1* | 2017-10-02 |  | К1* | 2018-10-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2. Завершение мехобработки корпусных деталей, штамповки днищ (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3. Завершение сборки и сварки швов корпуса парогенератора (заводской приемочный контроль). |  | 4.08% | 2016-10-01 |  | 4.08% | 2017-10-02 |  | 4.08% | 2018-10-03 |  | 4.08% | 2019-10-04 | акт о достижении ключевого события
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  |  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  |  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.3 ГЦНА
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №3 (Главный циркуляционный насосный агрегат)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Главный циркуляционный насосный агрегат №1-4 в сборе | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1 - Отливка слитков,ковка заготовок гидравлических корпусов - контроль хим.состава, плавочный контроль (Протоколы результатов испытаний) |  | К1* | 2015-08-01 |  | К1* | 2016-08-01 |  | К1* | 2017-08-02 |  | К1* | 2018-08-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2 - Входной контроль главных поковок выемной части: корпуса блока уплотнений 1391-05-1001, колеса рабочего 1391-42-1015 и 1391-42-1016, вала 1391-01-1044, корпуса выемной части 1391-01-1037 и 1391-01-1079 (Протоколы результатов испытаний) |  | 4.08% | 2015-12-01 |  | 4.08% | 2016-12-01 |  | 4.08% | 2017-12-02 |  | 4.08% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №3 - Термообработка, испытания и предварительная мех.обработка деталей заготовок гидравлических корпусов под неразрушающие методы контроля (Протоколы результатов испытаний) |  | 4.08% | 2016-06-01 |  | 4.08% | 2017-06-02 |  | 4.08% | 2018-06-03 |  | 4.08% | 2019-06-04 | акт о достижении ключевого события
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  |  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  |  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.4 ГЦТ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №4 (Главный циркуляционный трубопровод)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Трубопровод главный циркуляционный | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1 - Входной контроль на предприятии изготовителе ГЦТ плакированных труб и поковок |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие №2 - Завершение штамповки колен |  | 6.12% | 2016-04-01 |  | 6.12% | 2017-04-02 |  | 6.12% | 2018-04-03 |  | 6.12% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  |  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  |  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.5 КД
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №5 (Компенсатор давления)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Компенсатор давления в сборе | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль поковок обечаек и днищ компенсатора давления (контроль химсостава, плавочный контроль). |  | К1* | 2015-08-01 |  | К1* | 2016-08-01 |  | К1* | 2017-08-02 |  | К1* | 2018-08-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение мехобработки обечаек под наплавку (контроль на соответствие техническим требованиям РКД). |  | 4.08% | 2016-01-01 |  | 4.08% | 2017-01-01 |  | 4.08% | 2018-01-02 |  | 4.08% | 2019-01-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Сварка корпусных деталей (контроль на соответствие техническим требованиям РКД). |  | 4.08% | 2016-10-01 |  | 4.08% | 2017-10-02 |  | 4.08% | 2018-10-03 |  | 4.08% | 2019-10-04 | акт о достижении ключевого события
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  |  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  |  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.6 САОЗ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №6 (Гидроемкости САОЗ)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны №1 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-07-01 |  | К1* | 2016-07-01 |  | К1* | 2017-07-02 |  | К1* | 2018-07-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2015-12-01 |  | 4.08% | 2016-12-01 |  | 4.08% | 2017-12-02 |  | 4.08% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-06-01 |  | 4.08% | 2017-06-02 |  | 4.08% | 2018-06-03 |  | 4.08% | 2019-06-04 | акт о достижении ключевого события
2 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны №2 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-07-01 |  | К1* | 2016-07-01 |  | К1* | 2017-07-02 |  | К1* | 2018-07-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2015-12-01 |  | 4.08% | 2016-12-01 |  | 4.08% | 2017-12-02 |  | 4.08% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-06-01 |  | 4.08% | 2017-06-02 |  | 4.08% | 2018-06-03 |  | 4.08% | 2019-06-04 | акт о достижении ключевого события
3 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны №3 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-07-01 |  | К1* | 2016-07-01 |  | К1* | 2017-07-02 |  | К1* | 2018-07-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2015-12-01 |  | 4.08% | 2016-12-01 |  | 4.08% | 2017-12-02 |  | 4.08% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-06-01 |  | 4.08% | 2017-06-02 |  | 4.08% | 2018-06-03 |  | 4.08% | 2019-06-04 | акт о достижении ключевого события
4 | Емкость системы аварийного охлаждения зоны №4 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | 1. Входной контроль материалов для изготовления обечаек (контроль химсостава, плавочный контроль). |  | К1* | 2015-07-01 |  | К1* | 2016-07-01 |  | К1* | 2017-07-02 |  | К1* | 2018-07-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | 2. Завершение мехобработки деталей под сварку (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 4.08% | 2015-12-01 |  | 4.08% | 2016-12-01 |  | 4.08% | 2017-12-02 |  | 4.08% | 2018-12-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | 3. Завершение сборки и сварки корпусных деталей (контроль на соответствие рабочей конструкторской и технологической документации). |  | 4.08% | 2016-06-01 |  | 4.08% | 2017-06-02 |  | 4.08% | 2018-06-03 |  | 4.08% | 2019-06-04 | акт о достижении ключевого события
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  |  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  |  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.7 СПЗАЗ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №7 (Гидроемкости СПЗАЗ)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Гидроемкости СПЗАЗ №1 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-09-01 |  | 4.08% | 2017-09-02 |  | 4.08% | 2018-09-03 |  | 4.08% | 2019-09-04 | акт о достижении ключевого события
2 | Гидроемкости СПЗАЗ №2 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-09-01 |  | 4.08% | 2017-09-02 |  | 4.08% | 2018-09-03 |  | 4.08% | 2019-09-04 | акт о достижении ключевого события
3 | Гидроемкости СПЗАЗ №3 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-09-01 |  | 4.08% | 2017-09-02 |  | 4.08% | 2018-09-03 |  | 4.08% | 2019-09-04 | акт о достижении ключевого события
4 | Гидроемкости СПЗАЗ №4 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-09-01 |  | 4.08% | 2017-09-02 |  | 4.08% | 2018-09-03 |  | 4.08% | 2019-09-04 | акт о достижении ключевого события
5 | Гидроемкости СПЗАЗ №5 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-09-01 |  | 4.08% | 2017-09-02 |  | 4.08% | 2018-09-03 |  | 4.08% | 2019-09-04 | акт о достижении ключевого события
6 | Гидроемкости СПЗАЗ №6 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | 1* | 2015-11-01 |  | 1* | 2016-11-01 |  | 1* | 2017-11-02 |  | 1* | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-09-01 |  | 4.08% | 2017-09-02 |  | 4.08% | 2018-09-03 |  | 4.08% | 2019-09-04 | акт о достижении ключевого события
7 | Гидроемкости СПЗАЗ №7 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-09-01 |  | 4.08% | 2017-09-02 |  | 4.08% | 2018-09-03 |  | 4.08% | 2019-09-04 | акт о достижении ключевого события
8 | Гидроемкости СПЗАЗ №8 | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль листовых заготовок днищ и обечаек корпуса (контроль химсостава,плавочный контроль) |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Завершение изготовления обечаек и днищ под сварку кольцевых швов (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-04-01 |  | 4.08% | 2017-04-02 |  | 4.08% | 2018-04-03 |  | 4.08% | 2019-04-04 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 3 - Завершение гидроиспытаний корпуса (контроль на соответствие техническим требованиям РКД) |  | 4.08% | 2016-09-01 |  | 4.08% | 2017-09-02 |  | 4.08% | 2018-09-03 |  | 4.08% | 2019-09-04 | акт о достижении ключевого события
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  |  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  |  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.8 Барботер
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №8 (Барбатер)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Барботер в сборе с деталями закладными и элементами крепления | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроль материалов |  | К1* | 2015-06-01 |  | К1* | 2016-06-01 |  | К1* | 2017-06-02 |  | К1* | 2018-06-03 | акт о достижении ключевого события
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  |  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  |  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.9 СУЗ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №9 (Приводы СУЗ)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4 |  |  | Отчетная документация
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования, % | Срок достижения ключевого события
1 | Привод СУЗ | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие № 1 - Входной контроля материалов на соответствие технической спецификации на привод СУЗ |  | К1* | 2018-02-01 |  | К1* | 2019-02-02 |  | К1* | 2020-02-03 |  | К1* | 2021-02-03 | акт о достижении ключевого события
|  |  | Ключевое событие № 2 - Изготовление блоков перемещения (контроль на соответствие технической спецификации на привод СУЗ ) |  | 6.12% | 2019-02-01 |  | 6.12% | 2020-02-02 |  | 6.12% | 2021-02-02 |  | 6.12% | 2022-02-03 | акт о достижении ключевого события
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  |  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  |  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.10 ОШ реактора
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №10 (Оборудование шахты реактора)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события
|  |  |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события
1 | Детали закладные шахты реактора | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления деталей закладных бетонной шахты реактора |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03
2 | Защита тепловая и биологическая зоны патрубков | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления защиты тепловой и биологической зоны патрубков |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03
3 | Короб воздушный | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления короба воздушного. |  | К1* | 2017-02-01 |  | К1* | 2018-02-02 |  | К1* | 2019-02-03 |  | К1* | 2020-02-04
4 | Изоляция тепловая цилиндрической части корпуса | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления изоляции тепловой цилиндрической части корпуса реактора |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03
5 | Изоляция тепловая блока верхнего | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления изоляции тепловой верхнего блока |  | К1* | 2016-02-01 |  | К1* | 2017-02-01 |  | К1* | 2018-02-02 |  | К1* | 2019-02-03
6 | Ферма опорная | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления фермы опорной |  | К1* | 2015-02-01 |  | К1* | 2016-02-02 |  | К1* | 2017-02-02 |  | К1* | 2018-02-03
7 | Ферма упорная | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления фермы упорной |  | К1* | 2015-07-01 |  | К1* | 2016-07-01 |  | К1* | 2017-07-02 |  | К1* | 2018-07-03
8 | Сильфон разделительный | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления сильфона разделительного |  | К1* | 2015-11-01 |  | К1* | 2016-11-01 |  | К1* | 2017-11-02 |  | К1* | 2018-11-03
9 | Защита сухая | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления сухой защиты |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03
10 | Каналы измерительные | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль основных материалов для изготовления каналов измерительных |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.11 ОШ ревизии
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №11 (Оборудование шахты ревизии)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события
|  |  |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события
1 | Закладные шахт ревизии | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1 - Входной контроль основных материалов для изготовления деталей закладных |  | К1* | 2015-05-01 |  | К1* | 2016-05-01 |  | К1* | 2017-05-02 |  | К1* | 2018-05-03
2 | Оборудование шахт ревизии | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1 - Входной контроль листовых заготовок и поковок (контроль химсостава, плавочный контроль) |  | К1* | 2015-12-01 |  | К1* | 2016-12-01 |  | К1* | 2017-12-02 |  | К1* | 2018-12-03
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.12 Трубопровод
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №12 (Трубопроводы КД, САОЗ, аварийного и планового расхолаживания 1-го контура и охлаждения бассейна выдержки)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события
|  |  |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события
1 | Трубопроводы системы компенсации давления | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Разработка и согласование РКД и ДО |  | К1* | 2016-08-01 |  | К1* | 2017-08-01 |  | К1* | 2018-08-01 |  | К1* | 2019-08-01
|  |  | Ключевое событие №2. Входной контроль заготовок |  | 6.12% | 2017-08-01 |  | 6.12% | 2018-08-01 |  | 6.12% | 2019-08-01 |  | 6.12% | 2020-08-01
2 | Трубопроводы системы охлаждения зоны | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Разработка и согласование РКД и ДО |  | К1* | 2016-08-01 |  | К1* | 2017-08-01 |  | К1* | 2018-08-01 |  | К1* | 2019-08-01
|  |  | Ключевое событие №2. Входной контроль заготовок |  | 6.12% | 2017-08-01 |  | 6.12% | 2018-08-01 |  | 6.12% | 2019-08-01 |  | 6.12% | 2020-08-01
3 | Трубопроводы системы планового и аварийного расхолаживания 1-го контура и охлаждения бассейна выдержки | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Разработка и согласование РКД и ДО |  | К1* | 2014-11-01 |  | К1* | Нябрь 2015 |  | К1* | Нябрь 2016 |  | К1* | Нябрь 2017
|  |  | Ключевое событие №2. Входной контроль заготовок |  | 6.12% | 2015-12-01 |  | 6.12% | 2016-12-01 |  | 6.12% | 2017-12-01 |  | 6.12% | 2018-12-01
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.13 БСТИ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №13 (Изоляция тепловая оборудования и трубопроводов первого контура Ду более 100мм (БСТИ))
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события
|  |  |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события
1 | Изоляция тепловая оборудования и трубопроводов первого контура Ду более 100мм (БСТИ) | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Согласование проекта тепловой изоляции |  | К1* | 2017-02-01 |  | К1* | 2018-02-01 |  | К1* | 2019-02-01 |  | К1* | 2020-02-01
|  |  | Ключевое событие №2. Входной контроль основных материалов |  | 6.12% | 2017-07-01 |  | 6.12% | 2018-07-01 |  | 6.12% | 2019-07-01 |  | 6.12% | 2020-07-01
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.14 СУЗ-УСБТ-СКУД
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №14 (СУЗ, СКУД)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события
|  |  |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события
1 | Система управления и защиты реакторной установки (СУЗ) | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Заключение договора с Заводом-Изготовителем |  | К1* | 2016-08-01 |  | К1* | 2017-08-30 |  | К1* | 2018-08-30 |  | К1* | 2019-08-30
|  |  | Ключевое событие №2. Согласование ЧТЗ |  | 6.12% | 2018-08-30 |  | 6.12% | 2019-08-30 |  | 6.12% | 2020-08-30 |  | 6.12% | 2021-08-30
2 | Система контроля, управления и диагностики реакторной установки (СКУД) | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Заключение договора с Заводом-Изготовителем |  | К1* | 2017-08-30 |  | К1* | 2018-08-30 |  | К1* | 2019-08-30 |  | К1* | 2020-08-30
|  |  | Ключевое событие №2. Согласование ЧТЗ |  | 6.12% | 2018-08-30 |  | 6.12% | 2019-08-30 |  | 6.12% | 2020-08-30 |  | 6.12% | 2021-08-30
3 | Система пусконаладочных измерений (СПНИ) | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Заключение договора с Заводом-Изготовителем |  | К1* | 2017-08-30 |  | К1* | 2018-08-30 |  | К1* | 2019-08-30 |  | К1* | 2020-08-30
|  |  | Ключевое событие №2. Согласование ЧТЗ |  | 6.12% | 2018-08-30 |  | 6.12% | 2019-08-30 |  | 6.12% | 2020-08-30 |  | 6.12% | 2021-08-30
4 | Система контроля уровня теплоносителя (СКУТ) | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Заключение договора с Заводом-Изготовителем |  | К1* | 2017-08-30 |  | К1* | 2018-08-30 |  | К1* | 2019-08-30 |  | К1* | 2020-08-30
|  |  | Ключевое событие №2. Согласование ЧТЗ |  | 6.12% | 2018-08-30 |  | 6.12% | 2019-08-30 |  | 6.12% | 2020-08-30 |  | 6.12% | 2021-08-30
5 | Аппаратура контроля гидроамартизаторов (АКГА) | Стоимость Оборудования
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Заключение договора с Заводом-Изготовителем |  | К1* | 2017-08-30 |  | К1* | 2018-08-30 |  | К1* | 2019-08-30 |  | К1* | 2020-08-30
|  |  | Ключевое событие №2. Согласование ЧТЗ |  | 6.12% | 2018-08-30 |  | 6.12% | 2019-08-30 |  | 6.12% | 2020-08-30 |  | 6.12% | 2021-08-30
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.15 гайковерты
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №15 (Гайковерты ГРР и ПГ)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события
|  |  |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события
1 | Гайковёрт уплотнения главного разъёма | Стоимость Оборудования |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль заготовок полуколец |  | К1* | 2016-11-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Ключевое событие №2. Приварка фланцев к полукольцам, термообработка, контроль до сборки полуколец в кольцо опорное |  | 6.12% | 2017-03-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Гайковёрт фланцевых разъёмов ПГ | Стоимость Оборудования |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Входной контроль заготовок колец |  | К1* | 2017-02-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________

## 12.16 СК металла и обор. РУ
Приложение №12
к договору №
от «____» ___________ 2014 г.
Перечень Ключевых событий при изготовлении оборудования №16 (Системы контроля металла оборудования и трубопроводов РУ)
№ п/п | Наименование Оборудования | Наименование Ключевого события
|  |  |  | Блок №1 |  |  | Блок №2 |  |  | Блок №3 |  |  | Блок №4
|  |  |  | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события | Величина платежа (цена ключевого события), долларов США с НДC | Величина ключевого события от цены оборудования,% | Срок достижения ключевого события
1 | Системы контроля металла оборудования и трубопроводов РУ | Стоимость Оборудования |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Изготовление | Ключевое событие №1. Согласование ЧТЗ |  | К1* | 2017-04-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | Ключевое событие №2. Изготовление технических средств |  | 6.12% | 2018-11-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
К1* - Величина ключевого события определяемая согласно Приложения 30
|  | ЗАКАЗЧИК | [9 empty] | ПОСТАВЩИК
ОАО "ДЕЗ"
|  | Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
|  | _____________________Д.Г. Тарло | [9 empty] | _____________________