|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «АТОМТЕХЭКСПОРТ» Симагин А.С._____________ «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений на право заключения договора на разработку эксплуатационной документации по электротехническому оборудованию (ЭТО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Регистрационный № ДПЗ 09.03.20.15.12 от 02.03.12

Документация о проведении открытого запроса предложений

размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru закупка

№ 120302/1200/009 от 05.03.2012г. и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru.

закупка № R002211

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку эксплуатационной документации по электротехническому оборудованию (ЭТО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

- Наименование работ

1.1	«Разработка эксплуатационной документации по электротехническому оборудованию (ЭТО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

- Цель проведения работ

2.1	Разработка эксплуатационной документации по ЭТО, необходимой для организации ведения безопасной, надежной и экономичной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» во всех режимах.

- Основание для проведения работ

3.1	Договор № 7725/03145 от 30.01.2004 между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Атомтехэкспорт».

- Исходные данные для выполнения работ

4.1	Технический проект АЭС «Куданкулам».

4.2	Конструкторская, заводская и рабочая проектная документация по ЭТО, включая документацию на оборудование поставки третьих стран энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», в том числе:

- проектная документация;

- проектно-конструкторская  и заводская документация ЭТО, (ТУ, схемы подключения электроснабжения и дополнительных систем, КИП и А, комплект сборочных чертежей в объеме спецификации, Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию).

4.3	 Окончательный отчёт по обоснованию безопасности энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (FSAR).

4.4 	Программы и методики испытаний ЭТО энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».

4.5	Инструкции по эксплуатации ЭТО энергоблока №1 АЭС «Куданкулам».

4.6	Инструкция по эксплуатации реакторной установки энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».

4.7	Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».

4.8	Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Куданкулам» в Индии. R01.KK.0.0.OO.KKS.WD001.

4.9	Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» ПОК АС (ВЭ).

4.10 Требования по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011.

- Объем и порядок разработки

5.1	Исполнителем должны быть разработаны и переданы Заказчику эксплуатационные документы по ЭТО в соответствии с Перечнем разрабатываемой эксплуатационной документации по электротехническому оборудованию (ЭТО)  для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (Приложение №2 к Договору).

5.2	Разработка каждого документа будет производиться поэтапно в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1.

| № | Наименование этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |
| 1.1 | Запрос и передача Исполнителю необходимой проектной, конструкторской документации | Заказчик |
| 1.2 | Ознакомление с проектной, конструкторской и другой документации, ее анализ, выбор необходимых сведений из документов | Исполнитель |
| 2 | Основной этап |  |
| 2.1 | Разработка первой редакции документа | Исполнитель |
| 2.2 | Согласование первой редакции c Заказчиком | Исполнитель |
| 2.3 | Согласование первой редакции cо сторонними организациями | Исполнитель Заказчик |
| 2.4 | Корректировка документа с учетом результатов согласования с Заказчиком и сторонними организациями | Исполнитель |
| 2.5 | Выпуск второй и последующих редакций | Исполнитель |
| 2.6 | Согласование второй и последующих редакций c Заказчиком | Исполнитель |
| 2.7 | Согласование второй и последующих редакций cо сторонними организациями | Исполнитель Заказчик |
| 2.8 | Перевод документа на английский язык | Заказчик |
| 2.9 | Тиражирование и переплет необходимого количества экземпляров | Заказчик |
| 2.10 | Оформление и передача второй и последующих редакций документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику | Заказчик |
| 2.11 | Согласование документа с Инозаказчиком | Заказчик (Исполнитель - при необходимости) |
| 2.12 | Оформление, перевод, размножение, переплет и передача окончательной редакции документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику | Заказчик |

- Требования к разрабатываемым документам

6.1 Содержание и оформление эксплуатационной документации по ЭТО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» должно соответствовать «Требованиям по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011».

6.2	Общими требованиями к разрабатываемым документам являются:

1) соответствие требованиям действующей нормативной базы в области использования атомной энергии, проектно-конструкторской документации, Контракта;

2) идентичность состава, формы, наименований общих разделов, индексации, сокращений и установленной терминологии;

3) конкретность, краткость, предметность изложения и достаточность информации об объекте;

4) исключение возможности неоднозначного толкования технологических требований и понятий;

5) соответствие требованиям общих правил безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожаро безопасности.

6.3	 Содержание эксплуатационной документации по ЭТО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», разрабатываемой в рамках настоящего Договора, должно учитывать замечания Инозаказчика, ЗАО «Атомстройэкспорт», ранее выданные к эксплуатационной документации по ЭТО блока №1 АЭС «Куданкулам».

6.4	Эксплуатационная документация по ЭТО для блока №2 АЭС «Куданкулам» разрабатывается на основе эксплуатационной документации по ЭТО блока №1 АЭС «Куданкулам».

6.5  Инструкции по эксплуатации ЭТО для блока №2 АЭС «Куданкулам» должны состоять из:

1) титульного листа ЗАО АСЭ;

2) титульного листа разработчика (ЗАО АТЭК или субподрядной организации);

3) листа проверки и согласования субподрядной организации (при разработке ИЭ субподрядной организацией);

4) листа проверки, согласования ЗАО АТЭК и согласующих организациий;

5) содержания;

6) терминов и определений;

7) обозначений и сокращений;

8) общих положений;

9) краткого технического описания системы (оборудования);

10) технологических ограничений и мер безопасности;

11) порядка подготовки к пуску (вводу в работу) системы (оборудования);

12) порядка пуска (ввода в работу) системы (оборудования);

13) изменения режима работы системы (оборудования);

14) условий эксплуатации системы (оборудования) при нарушениях электроснабжения, снабжения сжатым воздухом, электроснабжения систем контроля и управления, потере подачи охлаждающей воды;

15) порядка останова (вывода из работы) системы (оборудования);

16) перечня стандартных отключений (переключений) на оборудовании системы, порядка выполнения стандартных отключений (переключений) и перехода в нормальный режим работы после отключения (в пошаговой форме изложения);

17) химического контроля при эксплуатации системы (оборудования);

18) описания взаимодействия со смежными системами;

19) технического обслуживания системы (оборудования);

20) действий персонала при нарушениях в работе оборудования;

21) нормативных ссылок;

22) приложений (при необходимости), при этом в состав приложений должны входить перечень эксплуатационных испытаний оборудования (системы) и технологическая схема системы (при необходимости);

23) листа ревизии;

24) листа ознакомления;

25) листа регистрации изменений;

26) листа ознакомления с изменениями.

- Организация выполнения работ

7.1	Заказчик обеспечит Исполнителя перед началом работ необходимой проектно-конструкторской, заводской, отчетной, нормативной и технической документацией в согласованных объемах.

7.3	Заказчик передаст Исполнителю необходимую эксплуатационную документацию по ЭТО, разработанную для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам». Эксплуатационная документация по ЭТО для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам» передается Заказчиком Исполнителю на магнитном носителе в исходном разработанном формате на русском и английском языке в одном экземпляре.

Приложение №1

к Тому 2 «Техническая часть»

Перечень разрабат эксплуатационной документации по электротехническому оборудованию (ЭТО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»

| № этапа | № пакета по «Перечню» |  |  |  | Наименование документа | Код документа | Срок разработки документа | Начальная максимальная цена разработки документа (этапа) выраженная в долларах США, в т.ч. НДС=18% *. | Согласование со сторонними организациями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 16 | 3 | 56 | ИЭ Распределительные устройства 6 и 0,38 кВ | R137.KK.2.0.BBA.AB.RE.WD007 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 2 | 2 | 16 | 3 | 57 | ИЭ Cекционный выключатель 6 кВ резервного питания | R137.KK.2.0.BCQ.AB.RE.WD008 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 3 | 2 | 17 | 3 | 26 | ИЭ трансформаторы собственных нужд 24/6,3-6,3 | R137.KK.2.0.BВT.AB.RE.WD004 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 4 | 2 | 17 | 3 | 27 | ИЭ Резервные трансформаторы 220/6,3-6,3 | R137.KK.2.0.BCT.AB.RE.WD005 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 5 | 2 | 17 | 3 | 54 | ИЭ Трансформаторы собственных нужд 6/04 | R137.KK.2.0.BFT.AB.RE.WD010 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 6 | 2 | 17 | 3 | 55 | ИЭ Агрегаты бесперебойного питания | R137.KK.2.0.BRU.AB.RE.WD013 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 7 | 2 | 17 | 3 | 59 | ИЭ Блочный трансформатор 420/24 | R137.KK.2.0.BAT.AB.RE.WD003 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 8 | 2 | 17 | 3 | 68 | ИЭ Распределительные устройства 0,38 | R137.KK.2.0.BF.AB.RE.WD009 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 9 | 2 | 17 | 3 | 69 | ИЭ. Электрические системы постоянного тока Часть 1. ИЭ Система аварийного электроснабжения Часть 2. ИЭ Система нормальногоэлектроснабжения Часть 3. ИЭ Сеть выдачи мощности Часть 4. ИЭ Система электроснабжения СУЗ постоянным током (110в) | R137.KK.2.0.BRT.AB.RE.WD012-01 R137.KK.2.0.BRT.AB.RE.WD012-02 R137.KK.2.0.BRT.AB.RE.WD012-03 R137.KK.2.0.BRT.AB.RE.WD012-04 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 10 | 2 | 17 | 3 | 71 | ИЭ Выключатель генератора 24 кВ | R137.KK.2.0.BAA.AB.RE.WD006 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 11 | 2 | 18 | 3 | 49 | ИЭ. Полярный кран | R137.KK.2.0.FCA.AB.RE.WD016 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 12 | 2 | 18 | 3 | 76 | ИЭ. Устройства РЗА | R137.KK.2.0.BR.AB.RE.WD018 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1774,00 |  |
| 13 | 2 | 18 | 3 | 80 | Альбомы электротехнических схем | R137.KK.2.0.AB.AL.WD005 | 30.03.2012-30.08.2012 | 4500,00 |  |
| 14 | 2 | 19 | 3 | 51 | ИЭ. Стенд для наладки приводов СУЗ (эл. часть) | R137.KK.2.0.JDA.AB.RE.WD053 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 15 | 2 | 19 | 3 | 55 | ИЭ дизель-генератора НЭ | R137.KK.2.0.XKA.AB.RE.WD011 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1512,00 |  |
| 16 | 2 | 19 | 3 | 56 | ИЭ управления перегрузочной машиной | R137.KK.2.0.FCB.AB.RE.WD014 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1660,00 |  |
| 17 | 2 | 19 | 3 | 58 | ИЭ Система электропитания СУЗ | R137.KK.2.0.JDA.AB.RE.WD017 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 18 | 2 | 20 | 3 | 21 | ИЭ возбуждения ТГ ТВВ-1000-2ТЗ | R137.KK.2.0.MKC.AB.RE.WD002 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1003,00 |  |
| 19 | 2 | 20 | 3 | 24 | ИЭ Турбогенератор ТВВ-1000-2ТЗ | R137.KK.2.0.MKA.AB.RE.WD001 | 30.03.2012-30.08.2012 | 1512,00 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |

* Оплата работ (этапа работ) по договору производится в рублях по курсу 29,4905 рубль за 1 доллар США, если курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день  оплаты меньше 29,4905 рубля  за 1 доллар США, то по курсу ЦБ РФ, установленному на день оплаты.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  | Руководитель предприятия |  |  |
| ЗАО "АТОМТЕХЭКСПОРТ" |  |  |  |  |
| "___" _______________2011 г. |  | "___" _______________2011 г. |  |  |