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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку эксплуатационной документации по электротехническому оборудованию (ЭТО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»
1. Наименование работ
1.1	«Разработка эксплуатационной документации по электротехническому оборудованию (ЭТО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»
2. Цель проведения работ
2.1	Разработка эксплуатационной документации по ЭТО, необходимой для организации ведения безопасной, надежной и экономичной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» во всех режимах. 
3. Основание для проведения работ
3.1	Договор № 7725/03145 от 30.01.2004 между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Атомтехэкспорт».
4. Исходные данные для выполнения работ
4.1	Технический проект АЭС «Куданкулам».
4.2	Конструкторская, заводская и рабочая проектная документация по ЭТО, включая документацию на оборудование поставки третьих стран энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», в том числе:
1. проектная документация;
a) проектно-конструкторская  и заводская документация ЭТО, (ТУ, схемы подключения электроснабжения и дополнительных систем, КИП и А, комплект сборочных чертежей в объеме спецификации, Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию).
4.3	 Окончательный отчёт по обоснованию безопасности энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (FSAR).
4.4 	Программы и методики испытаний ЭТО энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.5	Инструкции по эксплуатации ЭТО энергоблока №1 АЭС «Куданкулам».
4.6	Инструкция по эксплуатации реакторной установки энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.7	Технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблока №2 АЭС «Куданкулам».
4.8	Система кодирования для АЭС. Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Куданкулам» в Индии. R01.KK.0.0.OO.KKS.WD001.
4.9	Программа обеспечения качества при вводе в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 АЭС «Куданкулам» ПОК АС (ВЭ).
4.10 Требования по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011.

5. Объем и порядок разработки
5.1	Исполнителем должны быть разработаны и переданы Заказчику эксплуатационные документы по ЭТО в соответствии с Перечнем разрабатываемой эксплуатационной документации по электротехническому оборудованию (ЭТО)  для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» (Приложение №2 к Договору). 
5.2	Разработка каждого документа будет производиться поэтапно в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1.
	№
	Наименование этапа
	Примечание

	1
	Подготовительный этап
	

	1.1
	Запрос и передача Исполнителю необходимой проектной, конструкторской документации
	Заказчик

	1.2
	Ознакомление с проектной, конструкторской  и другой документации, ее анализ, выбор необходимых сведений из документов
	Исполнитель

	2
	Основной этап
	

	2.1
	Разработка первой редакции документа
	Исполнитель

	2.2
	Согласование первой редакции c Заказчиком
	Исполнитель

	2.3
	Согласование первой редакции cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.4
	Корректировка документа с учетом результатов согласования с Заказчиком и сторонними организациями
	Исполнитель

	2.5
	Выпуск второй и последующих редакций
	Исполнитель

	2.6
	Согласование второй и последующих редакций c Заказчиком
	Исполнитель

	2.7
	Согласование второй и последующих редакций cо сторонними организациями
	Исполнитель
Заказчик

	2.8
	Перевод документа на английский язык
	Заказчик

	2.9
	Тиражирование и переплет необходимого количества экземпляров
	Заказчик

	2.10
	Оформление и передача второй и последующих редакций документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик

	2.11
	Согласование документа с Инозаказчиком
	Заказчик (Исполнитель - при необходимости) 

	2.12
	Оформление, перевод, размножение, переплет и передача окончательной редакции документа ЗАО АСЭ и Инозаказчику
	Заказчик



6. Требования к разрабатываемым документам
6.1 Содержание и оформление эксплуатационной документации по ЭТО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам» должно соответствовать «Требованиям по содержанию и оформлению эксплуатационной документации АЭС «Куданкулам» R137.KK.0.0.QA.QAD.WD011».
6.2	Общими требованиями к разрабатываемым документам являются:
1) соответствие требованиям действующей нормативной базы в области использования атомной энергии, проектно-конструкторской документации, Контракта;
2) идентичность состава, формы, наименований общих разделов, индексации, сокращений и установленной терминологии;
3) конкретность, краткость, предметность изложения и достаточность информации об объекте;
4) исключение возможности неоднозначного толкования технологических требований и понятий;
5) соответствие требованиям общих правил безопасности, ядерной, радиационной, взрыво- и пожаро безопасности.
6.3	 Содержание эксплуатационной документации по ЭТО для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам», разрабатываемой в рамках настоящего Договора, должно учитывать замечания Инозаказчика, ЗАО «Атомстройэкспорт», ранее выданные к эксплуатационной документации по ЭТО блока №1 АЭС «Куданкулам».
6.4	Эксплуатационная документация по ЭТО для блока №2 АЭС «Куданкулам» разрабатывается на основе эксплуатационной документации по ЭТО блока №1 АЭС «Куданкулам».
6.5  Инструкции по эксплуатации ЭТО для блока №2 АЭС «Куданкулам» должны состоять из:
1) титульного листа ЗАО АСЭ;
2) титульного листа разработчика (ЗАО АТЭК или субподрядной организации);
3) листа проверки и согласования субподрядной организации (при разработке ИЭ субподрядной организацией);
4) листа проверки, согласования ЗАО АТЭК и согласующих организациий;
5) содержания;
6) терминов и определений;
7) обозначений и сокращений;
8) общих положений;
9) краткого технического описания системы (оборудования);
10) технологических ограничений и мер безопасности;
11) порядка подготовки к пуску (вводу в работу) системы (оборудования);
12) порядка пуска (ввода в работу) системы (оборудования);
13) изменения режима работы системы (оборудования);
14) условий эксплуатации системы (оборудования) при нарушениях электроснабжения, снабжения сжатым воздухом, электроснабжения систем контроля и управления, потере подачи охлаждающей воды;
15) порядка останова (вывода из работы) системы (оборудования);
16) перечня стандартных отключений (переключений) на оборудовании системы, порядка выполнения стандартных отключений (переключений) и перехода в нормальный режим работы после отключения (в пошаговой форме изложения);
17) химического контроля при эксплуатации системы (оборудования);
18) описания взаимодействия со смежными системами;
19) технического обслуживания системы (оборудования);
20) действий персонала при нарушениях в работе оборудования;
21) нормативных ссылок;
22) приложений (при необходимости), при этом в состав приложений должны входить перечень эксплуатационных испытаний оборудования (системы) и технологическая схема системы (при необходимости);
23) листа ревизии;
24) листа ознакомления;
25) листа регистрации изменений;
26) листа ознакомления с изменениями.
7. Организация выполнения работ
7.1	Заказчик обеспечит Исполнителя перед началом работ необходимой проектно-конструкторской, заводской, отчетной, нормативной и технической документацией в согласованных объемах.
7.3	Заказчик передаст Исполнителю необходимую эксплуатационную документацию по ЭТО, разработанную для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам». Эксплуатационная документация по ЭТО для энергоблока № 1 АЭС «Куданкулам» передается Заказчиком Исполнителю на магнитном носителе в исходном разработанном формате на русском и английском языке в одном экземпляре.






Приложение №1
к Тому 2 «Техническая часть»


Перечень разрабат эксплуатационной документации по электротехническому оборудованию (ЭТО) для энергоблока №2 АЭС «Куданкулам»
	№ этапа
	№ пакета по «Перечню»
	Наименование документа
	Код документа
	Срок разработки документа 
	[bookmark: _GoBack]Начальная максимальная цена разработки документа (этапа) выраженная в долларах США, в т.ч. НДС=18% *.
	Согласование со сторонними организациями

	1
	2
	16
	3
	56
	ИЭ Распределительные устройства 6 и 0,38 кВ
	R137.KK.2.0.BBA.AB.RE.WD007
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	2
	2
	16
	3
	57
	ИЭ Cекционный выключатель 6 кВ резервного питания
	R137.KK.2.0.BCQ.AB.RE.WD008
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	3
	2
	17
	3
	26
	ИЭ трансформаторы собственных нужд 24/6,3-6,3
	 R137.KK.2.0.BВT.AB.RE.WD004
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	4
	2
	17
	3
	27
	ИЭ Резервные трансформаторы 220/6,3-6,3
	R137.KK.2.0.BCT.AB.RE.WD005
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	5
	2
	17
	3
	54
	ИЭ Трансформаторы собственных нужд 6/04
	R137.KK.2.0.BFT.AB.RE.WD010
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	6
	2
	17
	3
	55
	ИЭ Агрегаты бесперебойного питания
	R137.KK.2.0.BRU.AB.RE.WD013
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	7
	2
	17
	3
	59
	ИЭ Блочный трансформатор 420/24
	R137.KK.2.0.BAT.AB.RE.WD003
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	8
	2
	17
	3
	68
	ИЭ Распределительные устройства 0,38
	R137.KK.2.0.BF.AB.RE.WD009
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	
9
	2
	17
	3
	69
	ИЭ. Электрические системы постоянного тока
Часть 1. ИЭ Система аварийного электроснабжения 
Часть 2. ИЭ Система нормальногоэлектроснабжения
Часть 3. ИЭ Сеть выдачи мощности
Часть 4. ИЭ Система электроснабжения СУЗ постоянным током (110в)
	R137.KK.2.0.BRT.AB.RE.WD012-01
R137.KK.2.0.BRT.AB.RE.WD012-02
R137.KK.2.0.BRT.AB.RE.WD012-03
R137.KK.2.0.BRT.AB.RE.WD012-04
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	10
	2
	17
	3
	71
	ИЭ Выключатель генератора 24 кВ
	R137.KK.2.0.BAA.AB.RE.WD006
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	11
	2
	18
	3
	49
	ИЭ. Полярный кран
	R137.KK.2.0.FCA.AB.RE.WD016
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	12
	2
	18
	3
	76
	ИЭ. Устройства РЗА
	R137.KK.2.0.BR.AB.RE.WD018
	30.03.2012-30.08.2012
	1774,00
	

	13
	2
	18
	3
	80
	Альбомы электротехнических схем
	R137.KK.2.0.AB.AL.WD005
	30.03.2012-30.08.2012
	4500,00
	

	14
	2
	19
	3
	51
	ИЭ. Стенд для наладки приводов СУЗ (эл. часть)
	R137.KK.2.0.JDA.AB.RE.WD053
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	15
	2
	19
	3
	55
	ИЭ дизель-генератора НЭ
	R137.KK.2.0.XKA.AB.RE.WD011
	30.03.2012-30.08.2012
	1512,00
	

	16
	2
	19
	3
	56
	ИЭ управления перегрузочной машиной
	R137.KK.2.0.FCB.AB.RE.WD014
	30.03.2012-30.08.2012
	1660,00
	

	17
	2
	19
	3
	58
	ИЭ Система электропитания СУЗ
	R137.KK.2.0.JDA.AB.RE.WD017
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	18
	2
	20
	3
	21
	ИЭ возбуждения ТГ ТВВ-1000-2ТЗ
	R137.KK.2.0.MKC.AB.RE.WD002
	30.03.2012-30.08.2012
	1003,00
	

	
19
	2
	20
	3
	24
	ИЭ Турбогенератор ТВВ-1000-2ТЗ
	R137.KK.2.0.MKA.AB.RE.WD001
	30.03.2012-30.08.2012
	1512,00
	

	Итого:
	
	
	
	25 000,00
	


* Оплата работ (этапа работ) по договору производится в рублях по курсу 29,4905 рубль за 1 доллар США, если курс доллара США, установленный ЦБ РФ на день  оплаты меньше 29,4905 рубля  за 1 доллар США, то по курсу ЦБ РФ, установленному на день оплаты.
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