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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	«Оснащение и изготовление обеспечивающих систем оборудованием и материалами. Сдача модулей МАГМА и ГЕТТЕР в эксплуатацию»



РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований 

	Работы в рамках заключенного с ГК «Росатом» договора от 23.04.13 № 1/4092-Д по теме: «Работы по завершению монтажа и отработки технологических режимов установки по переводу во ВПБС ЩЖМТ (Геттер, Магма, Луиза-РАО)»

	Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

	Целью данного технического задания является:
Завершение создания опытно-промышленной установки обезвреживания РАО щелочного жидкометаллического теплоносителя и отработка технологических режимов по переработке жидкометаллического теплоносителя.

	Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

	Для проведения данной работы в 2013-2014 годах, необходимо решить следующие задачи:
1. В соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией оснастить оборудованием и материалами следующие вспомогательные системы:
· системы спецвентиляции для модулей «Геттер» и «Магма» и помещения № 145 с привязкой системе спецвентиляции ИР БР-10;
· систему сбора и удаления в систему спецканализации ИР БР-10 обмывочных вод для модуля «Геттер»;
· систему радиационного контроля модулей «Геттер» и «Магма»;
· информационно-управляющие системы (ИУС) модулей «Геттер» и «Магма»;
· рабочий участок подготовки шлака;
· шатровое укрытие для модуля «Геттер»;
· систему транспортных и грузоподъемных средств.
2. Выполнить изготовление, монтаж и наладку вспомогательных систем опытно-промышленной установки:
· системы спецвентиляции для модулей «Геттер» и «Магма»;
· системы радиационного контроля модулей «Геттер» и «Магма»;
· шатрового укрытия для модуля «Геттер»;
· подготовить помещение размещения модулей «Геттер» и «Магма» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к классу работ.
3. Сдать в эксплуатацию модули «Геттер» и «Магма».



РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	В 2013-2014 годах, в результате выполнения работ должны быть получены следующие результаты:
По этапам № 1.1 – 1.7:
Выполнено оснащение обеспечивающих систем оборудованием и материалами.
	По этапам № 2.1 – 2.4:
Выполнена комплектация и изготовлены обеспечивающие системы.
	По этапу №3:
Модули МАГМА и ГЕТТЕР сданы в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Исходные данные

	За годы эксплуатации ИР БР-10 (с 1959 г. по 2002 г.) накопилось значительное количество РАО щелочного жидкометаллического теплоносителя (ЩЖМТ), использовавшегося в 1 и во 2 контуре реактора.
РАО ЩЖМТ слиты с технологических систем реактора и находятся в ёмкостях хранения. Общее количество накопленных РАО ЩЖМТ, хранящихся на ИР БР-10, составляет 18 м3.
Сложность проблемы переработки РАО состоит в том, что они представлены в виде нескольких типов щелочных металлов, их сплавов, загрязненных примесями – натрий, натрий-калий, смесь натрия-калия с ртутью.
Для каждого типа РАО ЩЖМТ должна применяться отдельно разработанная технология переработки с использованием индивидуальной установки.
Опытно-промышленная установка обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 по проектной документации состоит из 3-х модулей:
 -  модуль ГЕТТЕР для очистки РАО щелочного металла от ртути;
 - модуль МАГМА для кондиционирования РАО натрия и сплава натрий-калий методом твердофазного окисления (ТФО);
 - модуль ЛУИЗА-РАО для нейтрализации недренируемых остатков щелочных металлов методом газофазного окисления (ГФО).


	Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	Не требуется



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
5.1.1  Выполнение работ, предусмотренных  настоящим ТЗ, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области.
5.1.2  Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего ТЗ, ходу его исполнения и полученным результатам.
5.1.3  Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
5.1.4. Все результаты интеллектуальной деятельности по настоящему договору (Отчёты, патенты на изобретения, ноу-хау, расчёты, схемы, чертежи, технологические и технические решения и т.п.) принадлежат ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ».


	Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

	Не требуется

	Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

	Не требуется



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не требуется 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Приводится требование к Исполнителю руководствоваться требованиями, изложенными в стандартах и др., от Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.
При выполнении ОКР, результатом которой будет разработка систем (элементов), важных для безопасности, согласно ОПБ-88/97, с учетом особенностей обеспечения последующей оценки соответствия согласно требованиям: федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007) Поставщик должен разработать частную программу обеспечения качества при конструировании оборудования и согласовать ее с Заказчиком в соответствии с требованиями п. 1.2.7 ОПБ-88/97 и пп. 2.5, 4.8 и 4.9 НП-011-99,
При оформлении технического задания для заказа оборонной продукции устанавливаются особенности оценки соответствия выполнения технологических работ в соответствии с требованиями Положения об особенностях оценки оборонной продукции (работ, услуг) утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012   № 1036.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Не требуется

	№ этапа
	Содержание этапа
	Дата начала работ
	Окончание
	Форма отчетности

	1.1
	Оснащение системы спец.вентиляции для модулей "Геттер", "Магма" и помещения № 145 с привязкой к системе спец.вентиляции ИР БР-10 оборудованием и материалами
	16.12.2013
	15.03.2014
	Акт выполненных работ

	1.2
	Оснащение системы сбора обмывочных вод для модуля "Геттер" и удаления их в систему спец.канализации ИР БР-10 оборудованием и материалами
	16.12.2013
	15.03.2014
	Акт выполненных работ

	1.3
	Оснащение системы радиационного контроля технологического участка размещения модулей "Геттер" и "Магма" оборудованием и материалами
	16.12.2013
	15.03.2014
	Акт выполненных работ

	1.4
	Оснащение информационно-управляющих систем (ИУС) для 2-х модулей опытно-промышленной установки обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 оборудованием и материалами
	16.12.2013
	15.03.2014
	Акт выполненных работ

	1.5
	Оснащение рабочего участка подготовки шлака оборудованием и материалами.
	16.12.2013
	15.03.2014
	Акт выполненных работ

	1.6
	Оснащение шатрового укрытия для модуля «Геттер» оборудованием и материалами
	16.12.2013
	15.03.2014
	Акт выполненных работ

	1.7
	Оснащение оборудованием и материалами для организации транспортных и грузоподъемных средств
	16.12.2013
	15.03.2014
	Акт выполненных работ

	2.1
	Изготовление системы спец.вентиляции для модулей "Геттер", "Магма" и помещения № 145 с привязкой к системе спец.вентиляции ИР БР-10
	16.12.2013
	20.06.2014
	Акт выполненных работ

	2.2
	Изготовление системы радиационного контроля технологического участка размещения модулей "Геттер" и "Магма"
	16.12.2013
	20.06.2014
	Акт выполненных работ

	2.3
	Изготовление шатрового укрытия для модуля «Геттер»
	16.12.2013
	20.06.2014
	Акт выполненных работ

	2.4
	Подготовка помещения для размещения модулей "Геттер" и "Магма" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к классу работ
	16.12.2013
	20.06.2014
	Акт выполненных работ

	3
	Сдача модулей МАГМА и ГЕТТЕР в эксплуатацию
	21.06.2014
	20.09.2014
	Акт сдачи опытно –промышленной установки в эксплуатацию. 
Технологический регламент эксплуатации опытно-промышленной установки



РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки 

	Не требуется 

	Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Приёмка работ будет осуществляться на основе:
1. отчетных документов, в соответствии с перечнем мероприятий (этапов работ).
1. сдача опытно-промышленной установки в эксплуатацию, комплексные испытания оборудования и отработка технологических режимов будут осуществляться в соответствии с действующим «Положением о приемке в эксплуатацию объектов экспериментальной и производственно-технологической базы ГНЦ РФ-ФЭИ» инв. № 1/2628 от 12.07.2005.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	Подраздел 10.1 Отчетные материалы

	отчетные документы, в соответствии с перечнем мероприятий (этапов работ)

	Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

	Указывается количество экземпляров на бумажных носителях и в электронном виде (СНиП 1.02.01-85), а также требования к формату электронной версии ПСД. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). ПСД может приниматься одновременно и на бумажном носителе и в электронном виде. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии ПСД должна быть идентична бумажному оригиналу.





РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	




РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	






Контактное лицо: Журин Андрей Владимирович (48439) 9-80-37  


