# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: «Оснащение и изготовление обеспечивающих систем оборудованием и материалами. Сдача модулей МАГМА и ГЕТТЕР в эксплуатацию»

Обнинск

2013
Техническое задание

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и/или технологических работ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 9.1 Отчетные материалы

Подраздел 9.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

«Оснащение и изготовление обеспечивающих систем оборудованием и материалами. Сдача модулей МАГМА и ГЕТТЕР в эксплуатацию»

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Работы в рамках заключенного с ГК «Росатом» договора от 23.04.13 № 1/4092-Д по теме: «Работы по завершению монтажа и отработки технологических режимов установки по переводу во ВПБС ЩЖМТ (Геттер, Магма, Луиза-РАО)»

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целью данного технического задания является: Завершение создания опытно-промышленной установки обезвреживания РАО щелочного жидкометаллического теплоносителя и отработка технологических режимов по переработке жидкометаллического теплоносителя.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

Для проведения данной работы в 2013-2014 годах, необходимо решить следующие задачи: - В соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией оснастить оборудованием и материалами следующие вспомогательные системы: - системы спецвентиляции для модулей «Геттер» и «Магма» и помещения № 145 с привязкой системе спецвентиляции ИР БР-10; - систему сбора и удаления в систему спецканализации ИР БР-10 обмывочных вод для модуля «Геттер»; - систему радиационного контроля модулей «Геттер» и «Магма»; - информационно-управляющие системы (ИУС) модулей «Геттер» и «Магма»; - рабочий участок подготовки шлака; - шатровое укрытие для модуля «Геттер»; - систему транспортных и грузоподъемных средств. - Выполнить изготовление, монтаж и наладку вспомогательных систем опытно-промышленной установки: - системы спецвентиляции для модулей «Геттер» и «Магма»; - системы радиационного контроля модулей «Геттер» и «Магма»; - шатрового укрытия для модуля «Геттер»; - подготовить помещение размещения модулей «Геттер» и «Магма» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к классу работ. 3. Сдать в эксплуатацию модули «Геттер» и «Магма».

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

В 2013-2014 годах, в результате выполнения работ должны быть получены следующие результаты: По этапам № 1.1 – 1.7: Выполнено оснащение обеспечивающих систем оборудованием и материалами. По этапам № 2.1 – 2.4: Выполнена комплектация и изготовлены обеспечивающие системы. По этапу №3: Модули МАГМА и ГЕТТЕР сданы в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

За годы эксплуатации ИР БР-10 (с 1959 г. по 2002 г.) накопилось значительное количество РАО щелочного жидкометаллического теплоносителя (ЩЖМТ), использовавшегося в 1 и во 2 контуре реактора. РАО ЩЖМТ слиты с технологических систем реактора и находятся в ёмкостях хранения. Общее количество накопленных РАО ЩЖМТ, хранящихся на ИР БР-10, составляет 18 м3. Сложность проблемы переработки РАО состоит в том, что они представлены в виде нескольких типов щелочных металлов, их сплавов, загрязненных примесями – натрий, натрий-калий, смесь натрия-калия с ртутью. Для каждого типа РАО ЩЖМТ должна применяться отдельно разработанная технология переработки с использованием индивидуальной установки. Опытно-промышленная установка обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 по проектной документации состоит из 3-х модулей: - модуль ГЕТТЕР для очистки РАО щелочного металла от ртути; - модуль МАГМА для кондиционирования РАО натрия и сплава натрий-калий методом твердофазного окисления (ТФО); - модуль ЛУИЗА-РАО для нейтрализации недренируемых остатков щелочных металлов методом газофазного окисления (ГФО).

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Требования по обеспечению сохранения государственной тайны и интеллектуальной собственности 5.1.1 Выполнение работ, предусмотренных настоящим ТЗ, осуществляется с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. 5.1.2 Стороны обязуются обеспечить сохранность и защиту сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальность сведений ограниченного распространения, относящихся к предмету настоящего ТЗ, ходу его исполнения и полученным результатам. 5.1.3 Сведения ограниченного распространения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. 5.1.4. Все результаты интеллектуальной деятельности по настоящему договору (Отчёты, патенты на изобретения, ноу-хау, расчёты, схемы, чертежи, технологические и технические решения и т.п.) принадлежат ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ».

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Не требуется

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Приводится требование к Исполнителю руководствоваться требованиями, изложенными в стандартах и др., от Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком. При выполнении ОКР, результатом которой будет разработка систем (элементов), важных для безопасности, согласно ОПБ-88/97, с учетом особенностей обеспечения последующей оценки соответствия согласно требованиям: федерального закона от 01.07.2011 № 170 «Об использовании атомной энергии» и федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (НП-071-06 от 01.07.2007) Поставщик должен разработать частную программу обеспечения качества при конструировании оборудования и согласовать ее с Заказчиком в соответствии с требованиями п. 1.2.7 ОПБ-88/97 и пп. 2.5, 4.8 и 4.9 НП-011-99, При оформлении технического задания для заказа оборонной продукции устанавливаются особенности оценки соответствия выполнения технологических работ в соответствии с требованиями Положения об особенностях оценки оборонной продукции (работ, услуг) утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2012 № 1036.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Не требуется |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Содержание этапа | Дата начала работ | Окончание | Форма отчетности |
| 1.1 | Оснащение системы спец.вентиляции для модулей "Геттер", "Магма" и помещения № 145 с привязкой к системе спец.вентиляции ИР БР-10 оборудованием и материалами | 16.12.2013 | 15.03.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.2 | Оснащение системы сбора обмывочных вод для модуля "Геттер" и удаления их в систему спец.канализации ИР БР-10 оборудованием и материалами | 16.12.2013 | 15.03.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.3 | Оснащение системы радиационного контроля технологического участка размещения модулей "Геттер" и "Магма" оборудованием и материалами | 16.12.2013 | 15.03.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.4 | Оснащение информационно-управляющих систем (ИУС) для 2-х модулей опытно-промышленной установки обезвреживания РАО теплоносителя ИР БР-10 оборудованием и материалами | 16.12.2013 | 15.03.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.5 | Оснащение рабочего участка подготовки шлака оборудованием и материалами. | 16.12.2013 | 15.03.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.6 | Оснащение шатрового укрытия для модуля «Геттер» оборудованием и материалами | 16.12.2013 | 15.03.2014 | Акт выполненных работ |
| 1.7 | Оснащение оборудованием и материалами для организации транспортных и грузоподъемных средств | 16.12.2013 | 15.03.2014 | Акт выполненных работ |
| 2.1 | Изготовление системы спец.вентиляции для модулей "Геттер", "Магма" и помещения № 145 с привязкой к системе спец.вентиляции ИР БР-10 | 16.12.2013 | 20.06.2014 | Акт выполненных работ |
| 2.2 | Изготовление системы радиационного контроля технологического участка размещения модулей "Геттер" и "Магма" | 16.12.2013 | 20.06.2014 | Акт выполненных работ |
| 2.3 | Изготовление шатрового укрытия для модуля «Геттер» | 16.12.2013 | 20.06.2014 | Акт выполненных работ |
| 2.4 | Подготовка помещения для размещения модулей "Геттер" и "Магма" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к классу работ | 16.12.2013 | 20.06.2014 | Акт выполненных работ |
| 3 | Сдача модулей МАГМА и ГЕТТЕР в эксплуатацию | 21.06.2014 | 20.09.2014 | Акт сдачи опытно –промышленной установки в эксплуатацию. Технологический регламент эксплуатации опытно-промышленной установки |

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Не требуется

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Приёмка работ будет осуществляться на основе: - отчетных документов, в соответствии с перечнем мероприятий (этапов работ). - сдача опытно-промышленной установки в эксплуатацию, комплексные испытания оборудования и отработка технологических режимов будут осуществляться в соответствии с действующим «Положением о приемке в эксплуатацию объектов экспериментальной и производственно-технологической базы ГНЦ РФ-ФЭИ» инв. № 1/2628 от 12.07.2005.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

отчетные документы, в соответствии с перечнем мероприятий (этапов работ)

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Указывается количество экземпляров на бумажных носителях и в электронном виде (СНиП 1.02.01-85), а также требования к формату электронной версии ПСД. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R). ПСД может приниматься одновременно и на бумажном носителе и в электронном виде. При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. Состав и структура электронной версии ПСД должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Журин Андрей Владимирович (48439) 9-80-37