Протокол разногласий к проекту Договора, входящего в состав закупочной документации по запросу предложений

на право заключения договора на изготовление и поставку основного оборудования ядерной паропроизводящей установки

для энергоблоков №№1,2,3,4 АЭС АККУЮ  (номер закупки на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru  131225/1065/282

и на сайте www.a-k-d.ru запрос предложений № R022841).

| Пункт проекта договора | Редакция Заказчика | Редакция Поставщика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | «ЗИП» - совокупность запасов материальных средств (запасные части, инструменты, материалы и принадлежности, быстроизнашивающиеся детали и другие изделия) сформированная в соответствии с документацией завода-изготовителя и предназначенная для поддержания Оборудования в исправном состоянии в течение монтажа, пуско-наладочных работ и Гарантийного периода. | «ЗИП» - совокупность запасов материальных средств (запасные части, инструменты, материалы и принадлежности, быстроизнашивающиеся детали и другие изделия) сформированная в соответствии с документацией завода-изготовителя и предназначенная для поддержания Оборудования в исправном состоянии в течение пуско-наладочных работ и Гарантийного периода. | Исключить слово «монтажа», т.к. ЗИП для этой процедуры не предназначен. |
| 1.22 | «Комплект сменных частей» - поставляемые совместно с Оборудованием изделия, предусматриваемые для переналадки Оборудования в эксплуатации. | «Комплект сменных частей» - применяемый согласно рабочей конструкторской документации на Оборудование комплект изделий, которые непосредственно входят в данное Оборудование, поставляются совместно с ним и предусматриваются для переналадки данного Оборудования в эксплуатации в Гарантийный период. | Уточнить Отразить, что комплект сменных частей поставляется только в случае, когда это предусмотрено РКД (согласно ГОСТ 2.106-96) |
| 1.32 | «Место хранения» - помещение или территория в Месте поставки, позволяющая обеспечить хранение Оборудования в соответствии с требованиями Технической документации, осуществить погрузку на морское (грузовое) транспортное средство в соответствии с условиями пункта п.4.18 Договора. | «Место хранения» - помещение или территория в Месте поставки, позволяющая обеспечить хранение Оборудования в соответствии с требованиями Технической документации | Определение «Место хранения» в редакции Заказчика с ссылкой на п.4.18 некорректно. Место хранения в порту определяет порт (и/или экспедитор Заказчика в порту). Пожелания Поставщика в порту только, в лучшем случае, выслушают. |
| 1.56 | «Технические условия», «ТУ» - документ, разработанный Поставщиком на основе ИТТ или ИТТ и ТЗ и согласованный в порядке, установленным настоящим Договором, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество или их группы. Кроме того, в ТУ должны быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли установленные требования. Указанные требования и процедуры должны соответствовать требованиям Лицензионной базы проекта. | «Технические условия», «ТУ» - документ, разработанный Поставщиком на основе ИТТ или ИТТ и ТЗ, или технического проекта и согласованный в порядке, установленным настоящим Договором, устанавливающий технические требования, которым должны удовлетворять конкретное изделие, материал, вещество или их группы. Кроме того, в ТУ должны быть указаны процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли установленные требования. Указанные требования и процедуры должны соответствовать требованиям Лицензионной базы проекта. | Дополнить словами «или технического проекта» |
| 2.1 | В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Оборудование для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к настоящему Договору, в том числе: - изготовить Оборудование в соответствии с требованиями ИТТ, Технического проекта РУ, РКД, ТЗ и/или ТУ, осуществить его испытания; - выполнить полный объем мероприятий по обеспечению качества Оборудования, - укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в Грузовые места после положительного заключения Приемочной инспекции и Входного контроля, маркировку Грузовых мест; - осуществить погрузку Грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки и их закрепление на транспортном средстве; - доставить Грузовые места в Место поставки и осуществить их выгрузку; - застраховать Оборудование на период транспортировки до Места поставки на условиях и в страховой компании, предварительно согласованной с Генподрядчиком; - поставить специальный инструмент, ЗИП и Комплект сменных частей в объеме необходимом для пуско-наладки и на время Гарантийного периода; - выполнить другие обязательства предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Грузополучателем Оборудования и оплатить принятое Оборудование. | В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется изготовить и поставить Заказчику Оборудование для энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 АЭС АККУЮ по номенклатуре, ценам и в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к настоящему Договору, в том числе: - изготовить Оборудование в соответствии с требованиями Технического проекта РУ, РКД, ТЗ и/или ТУ, осуществить его испытания; - выполнить полный объем мероприятий по обеспечению качества Оборудования, - укомплектовать Оборудование, осуществить его консервацию, упаковку в Грузовые места после положительного заключения Приемочной инспекции и Входного контроля, маркировку Грузовых мест; - осуществить погрузку Грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки и их закрепление на транспортном средстве; - доставить Грузовые места в Место поставки и осуществить их выгрузку; - застраховать Оборудование на период транспортировки до Места поставки на условиях и в страховой компании, предварительно согласованной с Генподрядчиком; - поставить специальный инструмент и ЗИП в объеме необходимом для пуско-наладки и на время Гарантийного периода, а также Комплект сменных частей на время Гарантийного периода; - выполнить другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а Заказчик обязуется обеспечить приемку Грузополучателем Оборудования, выполнить предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему другие обязательства и оплатить принятое Оборудование. | Второй абзац. На основании требований ИТТ разрабатывается и согласовываются ТЗ и ТУ на оборудование. Обору-дование изготавливается по согласованным ТЗ и ТУ и оценивается на их соответствие. Требования ИТТ в процессе разработки и согласования РКД могут быть признаны не выполнимыми. Поэтому изготовить оборудование в соответствии с ИТТ – не корректное требование. Последний абзац: По аналогии с обязательствами Поставщика откорректировать обязательства Заказчика. Это же предмет Договора! |
| 3.3 | Поставщик приступает к закупке материалов, началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих только после получения от Заказчика письменного уведомления о возможности начала изготовления Оборудования (далее – «Уведомление») (п.5.8 Договора). | Исключить | Исключение отлагательных условий для начала изготовления оборудования. |
| 3.5 | В случае изменения установленных Контрактом сроков поставки Оборудования вследствие корректировки Графика сооружения АЭС 1-го уровня и/или Графика сооружения АЭС 2-го уровня, Заказчик по поручению Генподрядчика вправе изменить Дату поставки Оборудования, путем направления уведомления Поставщику с приложением подписанного со своей стороны дополнительного соглашения, которое должно быть подписано Поставщиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента его получения от Заказчика. | Исключить | Одностороннее изменение существенных условий (в частности, даты поставки) подписанного Договора недопустимо. Понимая необходимость неукоснительного выполнения условий Контракта, считаем, что изменение даты поставки возможно только по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения. |
| 4.1 | На основании Исходных технических требований на Оборудование (ИТТ), указанное в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, до начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке: | На основании Исходных технических требований на Оборудование (ИТТ), указанное в Приложениях № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию на Оборудование в следующем порядке: | До начала изготовления Оборудования разработать в полном объеме и согласовать Техническую документацию нет возможности. В частности, ТУ согласовывается после проведения приёмочных испытаний Оборудования; Запуск в производство оборудования ДЦИ осуществляется поэтапно (по мере разработки и соответствующего согласования РКД и получения разрешения от Уополномоченной организации. |
| 4.1.1. | На основании ИТТ разработать проект ТЗ на изготовление и поставку Оборудования (при необходимости, определяемой по согласованию Поставщика и Генподрядчика) и передать его на согласование Заказчику и Генподрядчику в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания Договора (п.1.1 Приложения № 5 к Договору). В срок не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней от даты подписания Договора согласовать ТЗ на оборудование РУ с устранением по нему замечаний Заказчика, Генпроектировщика, Генподрядчика, Инозаказчика и Главного конструктора РУ. |  | Техническая документация на оборудование, кроме ГЦНА и приводов СУЗ, может быть разработана только на основании материалов Технического проекта РУ |
| 4.1.2 | Разработать проект ТУ на Оборудование и передать его на согласование Заказчику, Генподрядчику, Генпроектировщику, Главному конструктору РУ в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания Договора (п.1.2 Приложения № 5 к Договору). | Разработать проект ТУ на Оборудование и передать его на согласование Заказчику, Генподрядчику, Генпроектировщику, Главному конструктору РУ в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента утверждения ТЗ (п.1.2 Приложения № 5 к Договору). | 1.В соответствии с ГОСТ 2.102-68 технические условия содержат требования (совокупность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовлению, контролю, приёмке и поставке. Данные требования в полном объёме указываются в ТЗ согласованном в установленном порядке. 2. Пункты 1.2.5 и 1.3.1 Приложения №5 – различная дата отсчета времени, будет противоречие в сроках. |
| 4.1.3 | В течение 30 (Тридцати) календарных дней от дат предоставления материалов Технического проекта, указанных в п.5.11 Договора согласовать ТУ на Оборудование с Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ. В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от дат предоставления материалов Технического проекта, указанных в п.5.11 Договора согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, материаловедческой организацией (при необходимости), и одобрить в Уполномоченной организации на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, а также с прочими организациями, необходимость согласования РКД с которыми определена нормативной документацией и Техническим проектом РУ. В случае если при согласовании Поставщиком Технической документации с Разработчиком Технического проекта РУ выявится необходимость корректировки Технического проекта РУ, связанной с Технической документацией Поставщика, последний обязан урегулировать и согласовать все вопросы с Разработчиком Технического проекта РУ, а также нести все связанные с этим затраты. Все затраты связанные с согласованием Технической документации с организациями, указанными в п.4.1 Договора включены в цену Оборудования (п.7.2 Договора). РКД на Оборудование должно предоставляться в объеме и сроки предусмотренные Приложением № 5 к настоящему Договору. | Согласовать проект ТУ на Оборудование с Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком и Главным конструктором РУ. Согласование ТУ на Оборудование должно быть завершено в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения приёмочных испытаний Оборудования на стенде или площадке АЭС. ( Приложения №5 к Договору). Согласовать РКД с Разработчиком Технического проекта РУ, материаловедческой организацией (при необходимости), и одобрить в Уполномоченной организации на предмет соответствия требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, а также с прочими организациями, необходимость согласования РКД с которыми определена нормативной документацией и Техническим проектом РУ. В случае если при согласовании Поставщиком Технической документации с Разработчиком Технического проекта РУ выявится необходимость корректировки Технического проекта РУ, связанной с Технической документацией Поставщика, последний обязан урегулировать и согласовать все вопросы с Разработчиком Технического проекта РУ, а также нести все связанные с этим затраты. В случае если по требованию Заказчика (Инозаказчика), в проект РУ (АЭС) будут внесены изменения, приведшие к корректировке разработанной РКД, доработке или замене Оборудования, затраты Поставщика на доведение Оборудования до требований измененного проекта несет Заказчик. Все затраты связанные с согласованием Технической документации с организациями, указанными в п.4.1 Договора включены в цену Оборудования (п.7.2 Договора). РКД на Оборудование должна предоставляться в объеме и сроки предусмотренные Приложением № 5 к настоящему Договору. | 1-й абзац: Указанные в договоре сроки согласования ТУ на оборудование с Заказчи-ком, Генподрядчиком, Инозаказчиком , Главным конструктором РУ противоречат требованиям раздела 7 ГОСТ Р 15.201-2000 «Порядок разработки и постановки продукции на производство». ТУ согласовывается после проведения приёмочных испытаний головного образца Оборудования и утверждения протокола данных испытаний. ??????? 2-й абзац: Для ОДЦИ невозможно согласовать РКД в течение 60 дней с даты предоставления ТП. РКД разрабатывается и согласовывается поэтап-но. Запуск оборудования в производство также производится поэтапно. 3-й абзац: дополнить. Опечатка. |
| 4.1.4 | Не приступать к началу изготовления Оборудования и любых иных его комплектующих без согласованных и утвержденных ТЗ и/или ТУ в соответствии с условиями настоящего Договора и без получения от Заказчика письменного Уведомления о наличии у Инозаказчика оценки воздействия сооружения АЭС на окружающую среду и возможности изготовления Оборудования (п.5.8 Договора). В случае получения от Инозаказчика уведомления о запрете на строительство АЭС АККУЮ в связи с не получением позитивного заключения в отношении материалов Оценки воздействия сооружения АЭС на окружающую среду (ОВОС Positive), Заказчик расторгает Договор по п. 15.3.6. | Исключить | Исключение отлагательных условий для начала изготовления оборудования. |
| 4.1.6 | Не позднее, чем за 90 (Девяносто) календарных дней до поставки Оборудования, согласовать программу и методику испытаний Оборудования с Заказчиком, Генпроектировщиком (в случае испытаний на площадке АЭС АККУЮ), Генподрядчиком, Инозаказчиком, а для Оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности - с Уполномоченной организацией. | Не позднее, чем за 120 (Ста двадцати) календарных дней до поставки Оборудования, направить на согласование программу и методику испытаний Оборудования Заказчику, Генпроектировщику (в случае испытаний на площадке АЭС АККУЮ), Генподрядчику, Инозаказчику, а для Оборудования 1, 2 и 3 класса безопасности - в Уполномоченную организацию. | Программа испытаний Оборудования должна быть согласована до проведения испытаний оборудования. За данный процесс несет ответственность и Поставщик и Заказчик, Генпроектировщик (в случае испытаний на площадке АЭС АККУЮ), Генподрядчик и Инозаказчик. В противном случае риск не согласования Программы испытаний лежит только на Поставщике. |
| 4.1.8. | отсутствует | На период до подписания Регламента взаимодействия по п. 4.1.7. при осуществлении Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком, Главным конструктором РУ и Поставщиком согласования Технической или иной документации в процессе исполнения Договора Стороны будут руководствоваться следующим порядком согласования: Сторона, получившая документ на согласование должна в течение 10 (Десяти) рабочих дней либо полностью согласовать его в представленном виде, либо представить стороне, направившей документ, свои возражения и замечания в письменной форме. Рассмотрение возражений и замечаний должно быть произведено другой стороной не позднее чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения. Процедура согласования окончательного текста документа аналогична процедуре согласования первичного текста документа. Обмен информацией, документами и замечаниями в процессе согласования документации может осуществляться по согласованию между Заказчиком, Генпроектировщиком, Генподрядчиком, Инозаказчиком, Главным конструктором РУ и Поставщиком путем обмена документами, посредством факсимильной связи или с использованием сети Интернет и электронной почты. В таком случае, полученные документы должны быть переданы таким образом, чтобы можно было четко установить адрес и наименование отправителя, и дату их направления и получения другой стороной с учетом соблюдения условий оговоренных в Приложении № 9 к настоящему Договору. Датой получения документов адресатом является дата регистрации входящего документа канцелярией адресата. | На период 90 дней с даты заключения договора нет порядка согласования документов, в то время как сроки на разработку документации исчисляются с момента заключения договора. |
| 4.2 1 + 2-й абзацы | Разработать собственными силами или с привлечением субподрядчиков ремонтную документацию на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы» в объеме, указанном в согласованном ТЗ/ТУ, а также передать ремонтную документацию в адрес Генподрядчика и Инозаказчика комплектно с Оборудованием в срок, указанный в Приложении № 5 к настоящему Договору. Изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, поставку Оборудования в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, №1.2, № 1.3, №1.4 к Договору, включая приемо-сдаточные и приемочные (для головных образов) испытания Оборудования в соответствии с согласованной Технической документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование. | Разработать собственными силами или с привлечением субподрядчиков ремонтную документацию на Оборудование в соответствии с ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы» в объеме, указанном в согласованном ТЗ/ТУ, а также передать ремонтную документацию в адрес Генподрядчика комплектно с Оборудованием в срок, указанный в Приложении № 5 к настоящему Договору. Указанное применяется только в случае, если для изготавливаемого Оборудования предполагается проведение средних и капитальных ремонтов. Изготовить, укомплектовать, произвести консервацию, упаковку, маркировку, поставку Оборудования в сроки, указанные в Приложениях № 1.1, №1.2, № 1.3, №1.4 к Договору, включая предварительные и приемочные испытания Оборудования (для головных образцов по ГОСТ Р 15.201-2000) в соответствии с согласованной Технической документацией на Оборудование и Планами качества на Оборудование. | Документация, в т.ч. ремонтная, передается Поставщиком только Генподрядчику. ГОСТ 2.602-95 (выписка): «Ремонтные докумен-ты (РД) на ремонт (капитальный, средний) предназначены для подготовки ремонтного производства, ремонта и контроля отремонтиро-ванных изделий и их составных частей» Уточнить 2-й абзац. |
| 4.4 1-й абзац | - Поставить комплектно с Оборудованием ЗИП в объеме необходимом для пуско-наладки и Гарантийного периода, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, ввода в эксплуатацию и на период гарантийной эксплуатации Оборудования, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/ металлоконструкции), а также Комплект сменных частей и другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном техническим проектом и Технической документацией на Оборудование. | Поставить комплектно с Оборудованием ЗИП в объеме необходимом для пуско-наладки и Гарантийного периода, материалы, быстроизнашивающиеся детали и расходные материалы на период монтажа, ввода в эксплуатацию и на период гарантийной эксплуатации Оборудования, необходимые специальные инструменты, устройства, приборы, крепежные детали (включая элементы крепления Оборудования к фундаменту/металлоконструкции), Комплект сменных частей для переналадки данного Оборудования в эксплуатации в Гарантийный период, а также другие изделия, необходимые для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном техническим проектом и Технической документацией на Оборудование. | Привести в соответствие с п.1.22. договора |
| 4.4 Два последних абзаца | Поставка комплекта сменных частей и перечней ЗИП для пуско-наладки и Гарантийного периода должна осуществляться Поставщиком в соответствии с согласованными Генподрядчиком спецификациями отдельными товарными местами. Поставщик должен представить Заказчику/ Генподрядчику перечень необходимых ЗИП и принадлежностей ЗИП на послегарантийный период, составляющий 10 лет, и прейскурант цен на них, для передачи Генподрядчиком Инозаказчику для самостоятельного приобретения Инозаказчиком по результатам завершения приемочных испытаний головных образцов Оборудования. | Поставка Комплекта сменных частей и ЗИП для пуско-наладки и Гарантийного периода должна осуществляться Поставщиком, в соответствии с согласованными Генподрядчиком спецификациями, отдельными товарными местами или в грузовых местах с Оборудованием при обеспечении их отдельной упаковки и соответствующей маркировки, а также их детального описания в упаковочных листах, поставляемых с Оборудованием. Поставщик должен представить Заказчику/ Генподрядчику перечень необходимых ЗИП на послегарантийный период, составляющий 10 лет, для передачи Генподрядчиком Инозаказчику для самостоятельного приобретения Инозаказчиком по результатам завершения приемочных испытаний головных образцов Оборудования. | 1.Поставляется не «перечень ЗИП» а «ЗИП» 2.Если объем ЗИП не значителен, то их упаковка в отдельное грузовое место нецелесообразна, тем более из-за крайне незначительных размеров грузового места (место может просто потеряться, исходя из опыта). 3.ЗИП (п.1.21) включает «принадлежности». 4.Исключить слова «прейскурант цен на них». |
| 4.5 3+4-й абзацы | В случае поставки импортного Оборудования или применении Поставщиком при изготовлении Оборудования импортных материалов или комплектующих Поставщик обязан оформить решение о применении импортного оборудования (далее - Решение). Порядок оформления Решений согласовывается Сторонами дополнительно не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора. Указанный Порядок должен быть также согласован с Уполномоченной организацией и Генподрядчиком. Если Поставщик не завершит согласование Решения за 1 (Один) месяц до планируемой Даты отгрузки первой единицы Оборудования по Договору Заказчик имеет право задержать любые очередные платежи, причитающиеся Поставщику по Договору, до момента окончательного согласования Решения. | В случае поставки импортного Оборудования 1,2,3 класса безопасности или применении Поставщиком при изготовлении Оборудования импортных материалов или комплектующих Поставщик обязан оформить решение о применении импортного оборудования (далее - Решение). Порядок оформления Решений согласовывается Сторонами дополнительно не позднее 90 (Девяноста) календарных дней с даты подписания Договора. Указанный Порядок должен быть также согласован с Уполномоченной организацией и Генподрядчиком. Исключить данный абзац. |  |
| 4.12 | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Грузовых мест Оборудования, а также специальные приспособления для крепления на транспортном средстве (за исключением возвратных, многоразового использования), перевозки (опоры, кильблоки и т.п.) и хранения Оборудования. Осуществить за свой счет возврат из Места поставки специальных приспособлений (возвратных/ многоразового использования). | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: При необходимости изготовить и поставить вместе с Оборудованием комплект специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки Грузовых мест Оборудования, а также специальные приспособления для крепления на транспортном средстве (за исключением возвратных, многоразового использования), перевозки (опоры, кильблоки и т.п.) и хранения Оборудования. Исключить 2-й абзац. | Возврат из Места поставки специальных приспособлений (воз-вратных/ многоразового использования) неотъемлемая часть процесса транспортировки. |
| 4.14. 2-ой абзац | Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней письменно информировать Заказчика/Генподрядчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению № 12 к Договору, а также о проведении Приемочных инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и/или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору. | Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней письменно информировать Заказчика/Генподрядчика о планируемой дате достижения Ключевых событий по Приложению № 12 к Договору, а также не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней о проведении Приемочных инспекций, связанных с приездом и участием представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика и/или Уполномоченной организации, а также принять указанных представителей на условиях, приведенных в Приложении № 7 к Договору. | План производства не позволяет определять даты контрольных точек настолько заблаговременно. |
| 4.18 | При выборе Места поставки, а также Места хранения Оборудования в Месте поставки, Поставщик обязан руководствоваться следующими требованиями: - Место поставки и Место хранения должно обеспечивать техническую возможность приема морского (грузового) транспортного средства, номинированного Генподрядчиком для перевозки Оборудования Инозаказчику; - Оборудование в Месте хранения должно быть размещено таким образом, чтобы морское (грузовое) транспортное средство Генподрядчика имело возможность осуществить безопасную погрузку Оборудования своими крановыми средствами/механизмами. | Требует дополнительного обсуждения | Для минимизации времени и расходов (в т.ч. и Генподрядчика) на транспортировку оборудования Поставщик может предложить Место поставки. Все остальное для Поставщика вне сферы его компетенции и влияния на процесс. Требует отдельного обсуждении, при этом есть хорошие примеры: ТАЭС, Куданкулам. |
| 4.21 1-й абзац | Осуществлять кодирование Технической документации в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4.1-12, часть 4.1 «Кодирование документации». … | Осуществлять кодирование Эксплуатационной документации, передаваемой с оборудованием, в соответствии с СТО СМК-AKU-018.4.1-12, часть 4.1 «Кодирование документации». … | Уточнить |
| 4.22 | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Застраховать Оборудование на период его транспортировки в Место поставки на условиях и в страховой компании, предварительно согласованных с Генподрядчиком. Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и его закрепление для безопасной доставки Оборудования в Место поставки, а также осуществить выгрузку Оборудования в Месте поставки. Расходы по страхованию Оборудования на период транспортировки до Места поставки, погрузке и закреплению Оборудования на транспортном средстве, выгрузке Оборудования в Месте поставки включены в цену Оборудования (п. 7.2 Договора). Осуществить поставку Оборудования в соответствии с Разделом 6 Договора. | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Застраховать Оборудование на период его транспортировки в Место поставки на условиях и в страховой компании, предварительно согласованных с Генподрядчиком. Осуществить погрузку Оборудования на транспортные средства перевозчиков и его закрепление для безопасной доставки Оборудования в Место поставки, а также осуществить выгрузку Оборудования в Месте поставки. Исключить 2-й абзац. Осуществить поставку Оборудования в соответствии с Разделом 6 Договора. | Указанные расходы являются неотъемлемой частью процесса транспортировки и страхования на период транспортировки. |
| 4.25 | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Предоставить Заказчику обеспечение возврата авансов и надлежащего исполнения обязательств по Договору по форме Приложений № 3.1, № 3.2 либо по форме Приложений № 20, № 21 к Договору в следующем порядке: в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора: - оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат первого авансового платежа и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору на Оборудование энергоблока № 1; - либо договора поручительства на возврат первого авансового платежа и надлежащего исполнения условий Договора на Оборудование энергоблоков № 1; в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты выплаты вторых авансов на энергоблок №1 и авансов на энергоблоки №2, №3, №4 в соответствии с Графиком авансовых платежей (Приложение №30 к Договору): - оригиналы безусловных безотзывных банковских гарантий на возврат соответствующих авансов в соответствии с Графиком авансовых платежей (Приложение №30 к Договору) и надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору на Оборудование энергоблоков №2, №3, №4; - либо договоров поручительства на возврат соответствующих авансов в соответствии с Графиком авансовых платежей (Приложение №30 к Договору) и надлежащего исполнения условий Договора на Оборудование энергоблоков №2, № 3, №4. | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: !!!! | Откорректировать (ошибочно осталось от первой редакции проекта договора от 25.12.2013) |
| 4.25 продолжение | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Банковские гарантии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору по Оборудованию энергоблоков №1, №2, №3, №4 должны быть действительны до полного исполнения обязательств Поставщика по Договору в отношении Оборудования энергоблоков №1, №2, №3, №4 соответственно, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней. …. Договоры поручительства надлежащего исполнения обязательств по Договору должны быть действительны до полного исполнения обязательств Поставщика по Договору в отношении Оборудования энергоблоков № 1, №2, №3, №4 соответственно плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней. | Раздел 4. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: Банковские гарантии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору по Оборудованию энергоблоков №1, №2, №3, №4 должны быть действительны до даты поставки по Договору в отношении Оборудования энергоблоков №1, №2, №3, №4 соответственно, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней. Договоры поручительства надлежащего исполнения обязательств по Договору должны быть действительны до даты поставки в отношении Оборудования энергоблоков № 1, №2, №3, №4 соответственно плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней. | Неясно, что означает «…до полного исполнения обязательств Поставщика по Договору в отношении Оборудования…». Вносит уточнение в срок действия обеспечения исполнения договора. |
| 4.35 | Предоставить в течение 10 (десяти) дней по требованию Заказчика выписки на русском и английском языках соответствующих положений норм, стандартов и правил, на которые имеются ссылки в Документации, передаваемой Инозаказчику с Оборудованием и в соответствии с которыми разработано, изготовлено и поставлено Оборудование. | Предоставить в течение 10 (десяти) дней по требованию Заказчика выписки на русском и английском языках соответствующих положений норм, стандартов и правил, на которые имеются ссылки в Документации, передаваемой Генподрядчику с Оборудованием и в соответствии с которыми разработано, изготовлено и поставлено Оборудование. | Документация передается Генподрядчику, а не Инозаказчику. |
| 4.44 | Если иное прямо не предусмотрено Договором, все обязательства по настоящему Договору исполняются Поставщиком в счет цены Договора. Поставщик не вправе предъявлять Заказчику требования о дополнительной оплате работ или услуг, связанных с выполнением указанных обязательств Поставщика. | Исключить | Могут возникнуть обстоятельства (не форс-мажорные), которые вызовут необходимость их преодоления и которые просто было невозможно предусмотреть при подписании договора. Возникшие проблемы должны обсуждаться и решаться Сторонами договора совместно в каждом конкретном случае. |
| 5.2 | Обеспечить приемку Оборудования Грузополучателем в установленном Договором порядке и сроки, а также обеспечить подписание Генподрядчиком товарных накладных (ТОРГ-12) в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента получения оригиналов от Поставщика. | Обеспечить приемку Оборудования Грузополучателем в установленном Договором порядке и сроки, а также обеспечить подписание Генподрядчиком товарных накладных (ТОРГ-12) в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком оригиналов ТОРГ-12 от Поставщика. | Срок очень большой, тем более, что Поставщик обязан приложить подписанную Генподрядчиком товарную накладную (ТОРГ-12) к счету на оплату оборудования. |
| 5.4 | Обеспечить участие в проведении Входного контроля Оборудования представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика, Уполномоченной организации. | Обеспечить участие в проведении оценки соответствия и Входного контроля Оборудования представителей Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика, Уполномоченной организации и Поставщика (завода-изготовителя). | В соответствии с требованиями НП-071 необходимо проводить оценку соответствия Оборудования. До момента поставки Оборудования в Место поставки право собственности принадлежит Поставщику. Выполнение оценки соответствия и входной контроль без Поставщика невозможен. |
| 5.5 | Обеспечить выгрузку Грузовых мест Оборудования в Месте поставки. | !!!??? | Противоречие: п.2.1 – … Поставщик обязуется осуществить выгрузку оборудования. п.5.5 – Заказчик обязуется … обеспечить выгрузку Грузовых мест Оборудования в Месте поставки. |
| 5.6 | В течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения от Поставщика информации, в соответствии с пунктом 4.20 Договора, сообщить Поставщику реквизиты для заполнения Транспортных документов. | В течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения от Поставщика информации, в соответствии с пунктом 4.19 Договора, сообщить Поставщику реквизиты для заполнения Транспортных документов. | Для заказа транспорта данная информация необходима раньше. |
| 5.8 | В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика Уведомления о получении Инозаказчиком позитивного заключения «ОВОС Positive» от Уполномоченного органа Страны и возможности начала изготовления оборудования направить Поставщику уведомление о начале изготовления Оборудования. | Исключить | Исключение отлагательных условий для начала изготовления оборудования. |
| 5.13 | Отсутствует | Предоставить Поставщику Положение о входном контроле Инозаказчика в течение 7 (Семи) календарных дней с момента его получения от Генподрядчика, но не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. | Дополнить. Это существенное обязательство Заказчика. |
| 6.2 | В период действия Договора представители Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика вправе осуществлять проверку хода изготовления Оборудования, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщиков, в том числе принимать участие в приемке контрольных точек по Планам качества. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 6 к Договору. Условия пребывания указанных представителей указаны в Приложении № 7 к Договору. | В период действия Договора представители Заказчика, Генподрядчика, Инозаказчика вправе осуществлять проверку хода изготовления Оборудования, а также проводить аудиты системы менеджмента качества Поставщика и Субпоставщиков, в том числе принимать участие в приемке контрольных точек по Планам качества вне режимной территории. Порядок проведения Оценки соответствия и аудитов приведен в Приложении № 6 к Договору. Условия пребывания указанных представителей указаны в Приложении № 7 к Договору. | Отразить «.. вне режимной территории…» |
| 6.3.1. | При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре, Поставщик не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания изготовления соответствующих единиц Оборудования, согласно Спецификациям Оборудования (Приложения № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору), сообщит Заказчику, Инозаказчику, Генподрядчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты о необходимости прибытия уполномоченных представителей на завод-изготовитель для проведения Входного контроля с указанием даты его проведения. | При завершении изготовления Оборудования в соответствии со сроками, указанными в Договоре, Поставщик не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания изготовления соответствующих единиц Оборудования, согласно Спецификациям Оборудования (Приложения № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору), сообщит Заказчику, Инозаказчику, Генподрядчику посредством факсимильной связи и/или электронной почты о необходимости прибытия уполномоченных представителей на завод-изготовитель для проведения Входного контроля с указанием даты его проведения. | Срок информирования Заказчика, Инозаказчика, Генподрядчика в 20 дней соответствует срокам, указанным в нормативных документах РФ. Срок может быть использован для данного договора, т.к. с Республикой Турция установлен безвизовый режим въезда, и оформление допуска на завод- изготовитель осуществляется изготовителем. |
| 6.3.2 | Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней после получения извещения Поставщика о проведении Входного контроля (п.6.3.1), письменно подтвердит или уточнит дату его проведения. | Заказчик в течение 7 (Семи) календарных дней после получения извещения Поставщика о проведении Входного контроля (п.6.3.1), письменно подтвердит или уточнит дату его проведения. |  |
| 6.3.3 | Входной контроль Оборудования проводится в соответствии с утвержденным Положением о входном контроле Инозаказчика с участием представителей Инозаказчика, Заказчика, Генподрядчика и Уполномоченной организации. Положение о входном контроле Инозаказчика предоставляется Заказчиком Поставщику в течение 7 (Семи) календарных дней с момента его получения от Генподрядчика, но не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней до Даты поставки. | Входной контроль Оборудования проводится в соответствии с Положением о входном контроле Инозаказчика с участием представителей Инозаказчика, Заказчика, Генподрядчика и Уполномоченной организации. Положение о входном контроле Инозаказчика предоставляется Заказчиком Поставщику в течение 7 (Семи) календарных дней с момента его получения от Генподрядчика, но не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты подписания договора. | 1.Убрать лишнее слово «утвержденным», иначе требуется указать кем утвержден. 2. Положение о входном контроле Инозаказчика должно быть приложено к договору до его заключения (в крайнем случае не позднее 120 дней с даты подписания договора) для определения процедуры оценки соответствия оборудования и исключения рисков не поставки оборудования в срок, связанные с исполнением данного документа. |
| 6.3.12 | Акт входного контроля подписывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения приемки Входного контроля Оборудования в случае отсутствия замечаний к Оборудованию и/или Документации на Оборудование в 3 (Трех) оригинальных экземплярах, по 1 (Одному) оригинальному экземпляру для Заказчика Генподрядчика и Поставщика по форме Приложения № 27 к Договору. | Акт входного контроля подписывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения Входного контроля Оборудования в случае отсутствия замечаний к Оборудованию и/или Документации на Оборудование в 3 (Трех) оригинальных экземплярах, по 1 (Одному) оригинальному экземпляру для Заказчика, Генподрядчика и Поставщика по форме Приложения № 27 к Договору. | Откорректировать: - Убрать лишнее слово – «приемки». |
| 6.3.14 | После проведения процедуры Входного контроля грузовые места с Оборудованием упаковывается и опломбируется в присутствии представителей Уполномоченной организации. | После проведения Входного контроля грузовые места с Оборудованием упаковываются и опломбируются (при технической и/или физической возможности) в присутствии представителей Уполномоченной организации. | Откорректировать: - Убрать лишнее слово – «процедуры». - Есть грузовые места, которые невозможно опломбировать |
| 6.5.1. | Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования Поставщик письменно: - сообщает Заказчику и Генподрядчику уточненные данные о Месте хранения Оборудования в Месте поставки; - уведомляет Заказчика и Генподрядчика о планируемой дате готовности Оборудования к отгрузке и направляет данные, указанные в пункте 4.20 Договора, а также направляет транспортные эскизы грузовых мест Оборудования. | Не менее чем за 60 (Шестьдесят) календарных дней до Даты отгрузки Оборудования Поставщик письменно: - сообщает Заказчику и Генподрядчику уточненные данные о Месте хранения Оборудования в Месте поставки; !!?? - уведомляет Заказчика и Генподрядчика о планируемой дате готовности Оборудования к отгрузке и направляет данные, указанные в пункте 4.20 Договора. | Предоставление данных о Месте хранения Оборудования в месте Поставки это не компе-тенция Поставщика. Условия хранения для каждого оборудования различные. Как это учесть при хранении? Повторно: есть опыт ТАЭС, Куданкулам. Транспортные эскизы только для негабаритного и тяжеловесного оборудования – это уже указано в п.4.20. |
| 6.5.4 2-й абзац | В этом случае право собственности на Оборудование переходит к Генподрядчику после подписания ТОРГ-12. | В этом случае право собственности на Оборудование переходит к Генподрядчику после подписания товарной накладной ТОРГ-12 в сроки согласно п.5.2 Договора. | Отразить срок подписания товарных накладных ТОРГ-12 Генподрядчиком. |
| 6.5.5 | После окончания хранения Оборудования Поставщик обязан принять от Генподрядчика Грузовые места к перевозке по Акту приема передачи оборудования для транспортировки доставить его в Место поставки на условиях Договора в срок согласованный с Заказчиком/Генподрядчиком и передать Грузовые места в Месте поставки по Акту приема-передачи грузовых мест оборудования в порядке указанном в Договоре. Оборудование, переданное на ответственное хранение, должно быть опломбировано в присутствии представителя Заказчика/Генподрядчика или Уполномоченной организации. | По письменному указанию Заказчика/Генподрядчика об окончании хранения Оборудования Поставщик обязан принять от Генподрядчика Грузовые места Оборудования по Акту приема-передачи для транспортировки, доставить Грузовые места в Место поставки на условиях Договора в срок согласованный с Заказчиком/Генподрядчиком и передать Грузовые места Грузополучателю в Месте поставки по Акту приема-передачи грузовых мест оборудования в порядке указанном в Договоре. Оборудование, переданное на ответственное хранение Грузополучателю, должно быть опломбировано в присутствии представителя Заказчика/Генподрядчика или Уполномоченной организации. | Уточнить формулировки Оборудование (которое было возможно опломбировать) уже опломбировано ранее (при приеме-передаче на хранение) !? Исключить этот абзац. |
| 6.5.8 | Поставщик не менее чем за 7 (Семь) дней до планируемой даты завершения выгрузки последних грузовых мест Оборудования в Месте хранения письменно уведомит Заказчика/Генподрядчика о необходимой дате прибытия представителей Заказчика/Генподрядчика для приемки грузовых мест Оборудования в Месте поставки. | ??? | Что такое «последние грузовые места Оборудования». Например, число товарных мест при поставке 4-х ПГ на один блок = 216, в т.ч. 4 ПГ на спецтранспортерах. Их поставка займет не менее 6 месяцев. Что такое тогда «дата прибытия представителей …» Требует отдельного обсуждении, при этом есть хорошие примеры: ТАЭС, Куданкулам. |
| 6.5.9 | Не позднее 2 (Двух) рабочих дней от даты получения уведомления Поставщика по п. 6.5.8 Договора Заказчик/Генподрядчик направит Поставщику информацию о представителях Заказчика/ Генподрядчика, которые будут принимать участие в приемке Грузовых мест Оборудования. | ???? | Представители Заказчика/Генподрядчика будут прибывать в Место поставки на приемку грузовых мест Оборудования после завершения каждой выгрузки Оборудования?? Требует отдельного обсуждении, при этом есть хорошие примеры: ТАЭС, Куданкулам. |
| 6.5.10 | Поставщик обеспечивает оформление разрешений на представителей Заказчика/Генподрядчика для пропуска их в Место хранения и обеспечивает возможность всестороннего осмотра Грузовых мест Оборудования. | ??? | Поставщик для порта – НИКТО. Есть экспедитор Генподрядчика (п.6.6.4) |
| 6.6.2 | Датой поставки Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору считается дата подписания Акта приема-передачи Грузовых мест оборудования в Месте поставки. На весь объем оборудования, планируемый Поставщиком к отгрузке, оформляется один Акт приема-передачи грузовых мест оборудования. Погрузка морского (грузового) транспортного средства производится Генподрядчиком только после подписания Акта приема-передачи грузовых мест Оборудования. | Датой поставки Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору считается дата подписания Заказчиком, Генподрядчиком и Поставщиком Акта приема-передачи Грузовых мест оборудования в Месте поставки. На весь объем оборудования, планируемый Поставщиком к отгрузке, оформляется один Акт приема-передачи грузовых мест оборудования. Погрузка морского (грузового) транспортного средства производится Генподрядчиком только после подписания Акта приема-передачи грузовых мест Оборудования. ???? | - 1.При доставке Оборуд-ования в порт в любом случае оформляется «Приемный акт порта». Кто его оформляет? Почему убрали этот Акт и заменили на Акт приема-передачи. - 2. Что такое «весь объем оборудования»? - Что такое «объем обору-дования, планируемый Поставщиком к отгрузке»? - Как можно оформить один Акт приема-передачи грузовых мест оборудования при поставке 4-х ПГ для блока (срок поставки один и тот же)? Требует отдельного обсуждении, при этом есть хорошие примеры: ТАЭС, Куданкулам. |
| 6.6.3.2 | Комиссия проводит визуальную проверку Грузовых мест Оборудования по следующим критериям: - количеству, включая проверку соответствия грузовых мест Оборудования сведениям, указанным в транспортных документах и товаросопроводительных документах; - отсутствие внешних повреждений тары и/или упаковки; - наличию и правильности нанесения маркировки; - целостности пломб. | Комиссия проводит визуальную проверку Грузовых мест Оборудования по следующим критериям: - количеству, включая проверку соответствия грузовых мест Оборудования сведениям, указанным в транспортных документах и товаросопроводительных документах; - отсутствие внешних повреждений тары и/или упаковки; - наличию и правильности нанесения маркировки; - целостности пломб (в случае их установки на заводе-изготовителе). | Уточнить |
| 6.6.3.3 | В случае обнаружения повреждений тары и/или упаковки, наличия признаков вскрытия Грузовых мест, нарушения целостности пломб комиссией может приниматься решение о вскрытии Грузовых мест, в которых обнаружены вышеуказанные несоответствия. При принятии решения о вскрытии Грузового места проводится проверка количества единиц Оборудования внутри Грузового места на соответствие товаросопроводительным документам. Прием-передача контрактной позиции с выявленными нарушениями приостанавливается до момента: - восполнения Поставщиком выявленной недостачи (при ее наличии); - восстановления поврежденной тары и/или упаковки; - замены ранее установленных пломб. | В случае обнаружения повреждений тары и/или упаковки, наличия признаков вскрытия Грузовых мест, нарушения целостности пломб комиссией может приниматься решение о вскрытии Грузовых мест, в которых обнаружены вышеуказанные несоответствия. При принятии решения о вскрытии Грузового места проводится проверка количества единиц Оборудования внутри Грузового места на соответствие товаросопроводительным документам. Прием-передача Грузового места с выявленными нарушениями приостанавливается до момента: - восполнения Поставщиком выявленной недостачи (при ее наличии); - восстановления поврежденной тары и/или упаковки; - замены ранее установленных пломб. | Термин «контрактная позиция» некорректен. |
| 6.6.3.5 | Если до планируемой Генподрядчиком даты погрузки Грузовых мест на морское (грузовое) транспортное средство Поставщик не устранит выявленные нарушения по п.6.6.3.3 (при устранении нарушений силами Поставщика), либо Заказчик/Генподрядчик не успеет устранить выявленные замечания по нарушениям тары и/или упаковки (при устранении нарушений силами Заказчика/Генподрядчика) Поставщик возместит Заказчику/Генподрядчику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного требования от Заказчика/Генподрядчика: - все расходы, связанные с оплатой непроизводительного простоя судна; - затраты, связанные с перестановками морского (грузового) транспортного средства; - другие возникшие фактические издержки. | Исключить | Не определено понятие «планируемая Генподрядчиком дата погрузки Грузовых мест на морское транспортное средство». Почему Поставщик должен оплачивать «все расходы, связанные с оплатой непроизводи-тельного простоя судна; - затраты, связанные с перестановками морского (грузового) транспорт-ного средства; - другие возникшие фактические издержки». Платить независимо от причин? |
| 6.6.3.7 | Акт приема-передачи грузовых мест Оборудования оформляется Поставщиком по форме Приложения № 32 к Договору и подписывается Заказчиком, Генподрядчиком и Подрядчиком в день окончания процедуры приема-передачи Грузовых мест в 3 (Трех) оригинальных экземплярах. | Акт приема-передачи грузовых мест Оборудования в Месте поставки оформляется Поставщиком по форме Приложения № 32 к Договору и подписывается Заказчиком, Генподрядчиком и Поставщиком (заводом-изготовителем) в день окончания процедуры приема-передачи Грузовых мест в 3 (Трех) оригинальных экземплярах. | Необходимо ли подписание данного Акта Грузополучателем (в случае, если это не Генподрядчик)!? |
| 6.6.3.8 | Акт приема-передачи грузовых мест Оборудования, счет-фактура, товарная накладная, подписанная со стороны Поставщика, транспортный документ с отметкой о приеме груза должны быть направлены в отсканированном виде электронной почтой на адрес: i.trus@atomstroyexport.ru и dez@atomenergoprom.ru/ niaep@niaep.ru в течение 1 (одного) рабочего дня с Даты поставки. | Акт приема-передачи грузовых мест Оборудования в Месте поставки, счет-фактура, товарная накладная ТОРГ-12, подписанная со стороны Поставщика, транспортный документ с отметкой о приеме груза в Месте поставки должны быть направлены в отсканированном виде электронной почтой на адрес: i.trus@atomstroyexport.ru и dez@atomenergoprom.ru/ niaep@niaep.ru в течение 2 (двух) рабочих дней с Даты поставки. | Что за «отметка о приеме груза» на транспортном документе и кто должен ее поставить (порт !? или кто?) Приемный акт порта ??? |
| 6.6.3.9 | - В течение 5 (Пяти) календарных дней с Даты поставки Оборудования Поставщик передаст Заказчику следующие документы: - Товарная накладная (2 оригинала); - счет-фактура (1 оригинал); - сертификат происхождения (2 оригинала); - Приемный акт порта (1 копия, заверенная Поставщиком); - транспортная накладная (1 копия, заверенная Поставщиком). - Товарная накладная по форме ТОРГ-12 и счет-фактура должны содержать информацию о KKS каждой позиции Оборудования. | - В течение 5 (Пяти) календарных дней с Даты поставки Оборудования Поставщик передаст Заказчику следующие документы: - Товарная накладная ТОРГ-12 (2 оригинала); - счет-фактура (1 оригинал); - сертификат происхождения (1 оригинал + заверенная копия); - Приемный акт порта (1 копия, заверенная Поставщиком); - транспортная накладная (1 копия, заверенная Поставщиком). - Товарная накладная по форме ТОРГ-12 и счет-фактура должны содержать информацию о KKS каждой позиции Оборудования. |  |
| 6.6.4 | В случае не прибытия Оборудования в Место поставки в сроки, указанные в Договоре, Поставщик должен осуществить розыск Оборудования за свой счет и обеспечить его поставку. Все расходы, связанные с оплатой непроизводительного простоя судна (демередж), недоиспользованием заявленного к погрузке объема («мертвый» фрахт), вынужденными перестановками судна, сверхнормативному хранению груза судовой партии и другие фактические издержки будут отнесены на счет Поставщика. Такие издержки рассчитываются в соответствии с документами, выданными Портом, перевозчиком или экспедитором Генподрядчика. | В случае не прибытия Оборудования в Место поставки в сроки, указанные в Договоре Поставщик должен осуществить розыск Оборудования за свой счет и обеспечить его поставку. | Согласно условиям договора Датой поставки оборудования является дата подписания Акта приема-передачи Грузовых мест Оборудования. Текст, выделенный желтым цветом: Формулировки взяты как по ТАЭС, но в данном проекте договора не определена общая концепция организации поставки Оборудования в Место поставки. В порту есть «экспедитор Генподрядчика» - почему же не использовать опыт ТАЭС, Куданкулам. Кто такой «перевозчик»? |
| 6.7.4 | Заказчик с участием Генподрядчика производят приемку достигнутого Ключевого события по изготовлению Оборудования и подписывают совместно с Поставщиком соответствующий акт о достижении Ключевого события, либо, в случае обнаружения Дефектов и/или Несоответствий при приемке отдельных узлов Оборудования, представители Заказчика, Генподрядчика и Поставщика составляют акт несоответствия Оборудования условиям Договора. На основании акта несоответствия Поставщик должен в согласованный Сторонами срок, устранить Дефекты и/или Несоответствия своими силами и за свой счет и повторно предъявить Ключевое событие к приемке. | Заказчик с участием Генподрядчика производят приемку достигнутого Ключевого события по изготовлению Оборудования и подписывают в день завершения приемки Ключевого события совместно с Поставщиком соответствующий акт о достижении Ключевого события, либо, в случае обнаружения Дефектов и/или Несоответствий при приемке отдельных узлов Оборудования, представители Заказчика, Генподрядчика и Поставщика составляют акт несоответствия Оборудования условиям Договора. На основании акта несоответствия Поставщик должен в согласованный Сторонами срок, устранить Дефекты и/или Несоответствия своими силами и за свой счет и повторно предъявить Ключевое событие к приемке. | Зафиксировать дату подписания акта о достижении ключевого события. |
| 7.1 | Цена Оборудования, указанная в п.7.2 Договора, включает в себя в том числе: - стоимость запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей, изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном условиями Договора; - расходы по упаковке Оборудования в Грузовые места и маркировке грузовых мест; - расходы по изготовлению, при необходимости, комплекта специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки грузовых мест Оборудования, а также крепежа, в том числе специального и приспособлений (опоры, кильблоки), для транспортировки (перевозки) и хранения Грузовых мест Оборудования; - гарантийному обслуживанию и ремонту Оборудования в Гарантийный период; - расходы по погрузке грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки; - расходы по доставке Оборудования в Место поставки; - расходы по выгрузке Оборудования в Месте поставки; - затраты по хранению оборудования в Месте поставки до момента подписания Акта приема-передачи грузовых мест Оборудования; - прочие расходы, связанные с исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору. Цена Оборудования, подлежащего поставке по настоящему Договору, не включает в себя стоимость услуг Уполномоченной организации по Оценке соответствия Оборудования. | Цена Оборудования, указанная в п.7.2 Договора, включает в себя в том числе: - стоимость запасных частей, материалов, быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов, необходимых специальных инструментов, устройств, приборов, крепежных деталей, изделий, необходимых для монтажа, испытаний, эксплуатации, обслуживания, предэксплуатационных и эксплуатационных инспекций в объеме, предусмотренном условиями Договора; - расходы по упаковке Оборудования в Грузовые места и маркировке грузовых мест; - расходы по изготовлению, при необходимости, комплекта специальных (нестандартных) грузоподъемных приспособлений для погрузки, перегрузки и выгрузки грузовых мест Оборудования, а также крепежа, в том числе специального и приспособлений (опоры, кильблоки), для транспортировки (перевозки) и хранения Грузовых мест Оборудования; - гарантийному обслуживанию и ремонту Оборудования в Гарантийный период; - а также агентское вознаграждение \Поставщика за организацию перевозки и страхования Оборудования на период перевозки в Место поставки. Цена Оборудования, подлежащего поставке по настоящему Договору, не включает в себя: - стоимость услуг Уполномоченной организации по Оценке соответствия Оборудования; - стоимость работ по обоснованию работоспособности привода СУЗ ШЭМ-3 в условиях сейсмического воздействия применительно к площадке АЭС «АККУЮ»; - расходы по страхованию Оборудования на период перевозки до Места поставки; - расходы по погрузке грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки; - расходы по выгрузке Оборудования в Месте поставки; - затраты по хранению оборудования в Месте поставки до момента подписания Акта приема-передачи грузовых мест Оборудования; - - расходы по доставке Оборудования в Место поставки, в том числе: - расходы, связанные с получением всех необходимых согласований/разрешений на перевозку/доставку Грузовых мест Оборудования в Место поставки; - расходы по разработке и согласованию с уполномоченными организациями (в сфере транспорта) чертежей на отгрузку и перевозку негабаритных и тяжеловесных Грузовых мест Оборудования в Место поставки; - расходы по доставке Оборудования от предприятия Поставщика в Место поставки, в том числе заказ транспортных средств, их подачу в место отгрузки, оформление/ переоформление Транспортных документов, погрузка Грузовых мест Оборудования на транспортные средства, крепление Грузовых мест, перевозка Грузовых мест, перегрузка Грузовых мест (в случае необходимости), хранение Грузовых мест в пунктах перегрузки, переупаковка Грузовых мест (при необходимости); - расходы по возврату из Места поставки на предприятие Поставщика специальных приспособлений (возвратных/многоразового использования) для крепления Грузовых мест Оборудования на транспортном средстве. Расходы по страхованию Оборудования на период перевозки до Места поставки, по погрузке грузовых мест Оборудования на транспортные средства для осуществления транспортировки, по выгрузке Оборудования в Месте поставки, затраты по хранению оборудования в Месте поставки до момента подписания Акта приема-передачи грузовых мест Оборудования, по доставке Оборудования в Место поставки возмещаются по фактическим подтвержденным затратам на основании документов в соответствии с условиями п.8.9 Договора. | В цену нашего предложения на поставку оборудования ДЦИ вклю-чено только разработка РКД, изготовление и шеф-монтаж, т.е. фактически поставка на условиях склад завода-изготови-теля + шеф-монтаж. |
| 7.2 | Цена Оборудования на энергоблоки № 1, №2, №3, №4 АЭС АККУЮ составляет 000,00 (________)долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________/100) долларов США, всего 000,00 (_____________/100) долларов США и включает в себя: - Цену Оборудования на энергоблок № 1 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________/100) долларов США, всего 000,00 (________________/100) долларов США; - Цену Оборудования на энергоблок № 2 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США. - Цену Оборудования на энергоблок № 3 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (______________/100) долларов США, всего 000,00 (________________/100) долларов США; - Цену Оборудования на энергоблок № 4 АЭС АККУЮ, которая составляет 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США. | Цена Оборудования на энергоблоки № 1, №2, №3, №4 АЭС АККУЮ составляет рублевый эквивалент … долларов США, кроме того НДС 18% в размере рублевого эквивалента … долларов США, всего рублевый эквивалент … долларов США и включает в себя: - Цену Оборудования на энергоблок № 1 АЭС АККУЮ, которая составляет рублевый эквивалент … долларов США, кроме того НДС 18% в размере рублевого эквивалента … долларов США, всего рублевый эквивалент … долларов США; - Цену Оборудования на энергоблок № 2 АЭС АККУЮ, которая составляет рублевый эквивалент …долларов США, кроме того НДС 18% в размере рублевого эквивалента …долларов США, всего рублевый эквивалент …долларов США. - Цену Оборудования на энергоблок № 3 АЭС АККУЮ, которая составляет рублевый эквивалент …долларов США, кроме того НДС 18% в размере рублевого эквивалента …долларов США, всего рублевый эквивалент …долларов США; - Цену Оборудования на энергоблок № 4 АЭС АККУЮ, которая составляет рублевый эквивалент …долларов США, кроме того НДС 18% в размере рублевого эквивалента …долларов США, всего рублевый эквивалент …долларов США. | Для снятия налоговых рисков, связанных с расчетом в условных единицах внести понятие «рублевый эквивалент». |
| 7.3.1 | В случае не получения от Заказчика уведомления о начале изготовления Оборудования (п.5.8 Договора) до 03.10.2014г. Цена Оборудования подлежит индексации в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) % за каждый день начиная с 01.10.14г. до даты получения уведомления и оформляется сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. | Исключить | Предлагаем исключить отлагательные условия для начала изготовления Оборудования, либо пересмотреть размер индексации в сторону увеличения. |
| 7.3.2 | В случае получения от Заказчика уведомления об изменении Даты поставки Оборудования по основаниям, указанным в п.3.5 Договора в период изготовления Оборудования менее чем за 6 месяцев до завершения изготовления Оборудования, если при этом срок поставки Оборудования увеличивается более чем на 4 месяца, то неоплаченная часть цены Оборудования подлежит индексации в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) % в день за каждый день увеличения срока поставки Оборудования и оформляется сторонами путем подписания соответствующего дополнительного соглашения. | Исключить | Одностороннее изменение существенных условий (в частности, даты поставки) подписанного Договора недопустимо. Понимая необходимость неукоснительного выполнения условий Контракта, считаем, что изменение даты поставки возможно только по соглашению сторон путем подписания дополнительного соглашения. |
| 8.1.1.1 – 8.1.1.4 | Авансовые платежи в сумме составляют ориентировочно 24% от общей цены оборудования. | Предлагаем предусмотреть авансовые платежи в сумме не менее 30% от общей цены оборудования. |  |
| 8.1.1.1 | на Оборудование энергоблока № 1: - аванс в размере 53 040 831,05 долларов США (пятьдесят три миллиона сорок тысяч восемьсот тридцать один доллар пять центов), кроме того НДС 18% в размере 9 547 349,59 долларов США (девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч триста сорок девять долларов пятьдесят девять центов), всего 62 588 180,64 долларов США (шестьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят долларов шестьдесят четыре цента) долларов США, что составляет (___%)*(______________________________________________________) от суммы цен Оборудования энергоблока № 1 по Приложению № 1.1 к Договору; | на Оборудование энергоблока № 1: - аванс в размере рублевого эквивалента ….. долларов США (пятьдесят три миллиона сорок тысяч восемьсот тридцать один доллар пять центов), кроме того НДС 18% в размере рублевого эквивалента …. долларов США (девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч триста сорок девять долларов пятьдесят девять центов), всего рублевый эквивалент ….. долларов США (шестьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят долларов шестьдесят четыре цента) долларов США, что составляет (___%)*(______________________________________________________) от цены Оборудования на энергоблок № 1 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2 Договора; | 1.«Суммы цен Оборудова-ния энергоблока №1 по Приложению №1.1 к Договору» в явном виде НЕТ. Данная цена указана в п.7.2 Договора. 2. Ввести слова «рублевый эквивалент ….. долларов США» |
| 8.1.1.2 | …. от суммы цен Оборудования энергоблока № 2 по Приложению № 1.1 к Договору | ….от цены Оборудования на энергоблок № 2 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2 Договора | 1.«Суммы цен Оборудова-ния энергоблока №2 по Приложению №1.2 к Договору» в явном виде НЕТ. Данная цена указана в п.7.2 Договора. 2. Ввести слова «рублевый эквивалент ….. долларов США» |
| 8.1.1.3 | …. от суммы цен Оборудования энергоблока № 3 по Приложению № 1.1 к Договору | …..от цены Оборудования на энергоблок № 3 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2 Договора | 1.«Суммы цен Оборудова-ния энергоблока №3 по Приложению №1.3 к Договору» в явном виде НЕТ. Данная цена указана в п.7.2 Договора. 2. Ввести слова «рублевый эквивалент ….. долларов США» |
| 8.1.1.4 | ….. от суммы цен Оборудования энергоблока № 4 по Приложению № 1.1 к Договору | …..от цены Оборудования на энергоблок № 4 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2 Договора | 1.«Суммы цен Оборудова-ния энергоблока №4 по Приложению №1.4 к Договору» в явном виде НЕТ. Данная цена указана в п.7.2 Договора. 2. Ввести слова «рублевый эквивалент ….. долларов США» |
| 8.1.2 | Заказчик перечислит Поставщику промежуточные платежи в следующем порядке: - по Оборудованию энергоблока № 1 на общую сумму 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США, что составляет (___%)* (______________________________________________________) от суммы цен Оборудования энергоблока № 1 по Приложению № 1.1 к Договору; - по Оборудованию энергоблока № 2 на общую сумму 000,00 (_________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США, что составляет (___%)* (_______________________________________________) от суммы цен Оборудования энергоблока № 2 по Приложению № 1.2 к Договору; - по Оборудованию энергоблока № 3 на общую сумму 000,00 (__________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (______________/100) долларов США, что составляет (___%)* (___________________________________) от суммы цен Оборудования энергоблока № 3 по Приложению № 1.3 к Договору; - по Оборудованию энергоблока № 4 на общую сумму 000,00 (_________________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_______________/100) долларов США, что составляет (___%)* (______________________) от суммы цен Оборудования энергоблока № 4 по Приложению № 1.4 к Договору. *- проценты по п. 8.1.1.1-8.1.1.4, по п. 8.1.2 указываются в Договоре по результатам проведенной закупочной процедуры в соответствии с Приложением №30 к Договору. Промежуточные платежи будут осуществляться поэтапно, в соответствии с Перечнем ключевых событий, являющимся Приложением № 12 к Договору, банковскими переводами в российских рублях по курсу, определенному согласно п.8.1 Договора в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта о достижении Ключевого события, оформленного в порядке, предусмотренном в п. 6.7 Договора. | Заказчик перечислит Поставщику промежуточные платежи в следующем порядке: - по Оборудованию энергоблока № 1 рублевый эквивалент на общую сумму 000,00 (_____________/100) долларов США, кроме того рублевый эквивалент НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего рублевый эквивалент 000,00 (_____________/100) долларов США, что составляет (___%)* (__________________________________) от цены Оборудования на энергоблок № 1 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2 Договора; - по Оборудованию энергоблока № 2 рублевый эквивалент на общую сумму 000,00 (_____________/100) долларов США, кроме того рублевый эквивалент НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего рублевый эквивалент 000,00 (_____________/100) долларов США, что составляет (___%)* (__________________________________) от цены Оборудования на энергоблок № 2 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2 Договора; - по Оборудованию энергоблока № 3 рублевый эквивалент на общую сумму 000,00 (_____________/100) долларов США, кроме того рублевый эквивалент НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего рублевый эквивалент 000,00 (_____________/100) долларов США, что составляет (___%)* (__________________________________) от цены Оборудования на энергоблок № 3 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2 Договора; - по Оборудованию энергоблока № 4 рублевый эквивалент на общую сумму 000,00 (_____________/100) долларов США, кроме того рублевый эквивалент НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего рублевый эквивалент 000,00 (_____________/100) долларов США, что составляет (___%)* (__________________________________) от цены Оборудования на энергоблок № 4 АЭС АККУЮ, указанной в п.7.2 Договора; *- проценты по п. 8.1.1.1-8.1.1.4, по п. 8.1.2 указываются в Договоре по результатам проведенной закупочной процедуры в соответствии с Приложением №30 к Договору. Промежуточные платежи будут осуществляться поэтапно, в соответствии с Перечнем ключевых событий, являющимся Приложением № 12 к Договору, банковскими переводами в российских рублях по курсу, определенному согласно п.8.1 Договора в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика с приложением заверенной Поставщиком копии акта о достижении Ключевого события, оформленного в порядке, предусмотренном в п. 6.7 Договора | 1.«Сумм цен Оборудова-ния по энергоблокам №1, №2, №3, №4 по Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору» в явном виде НЕТ. Данная цена указана в п.7.2 Договора. 2. Ввести слова «рублевый эквивалент ….. долларов США» 3. Курс оплаты четко не определен. Ссылка на п.8.1, в котором следует дальнейшая ссылка на два пункта: 8.1.1 и 8.1.8, в которых абсолютно разные курсы оплаты за достигнутые ключевые события. Необходимо конкретизировать курс платежей за достижение ключевых событий. |
| 8.1.3 | Платежи в размере 16,95 % (Шестнадцать целых девяноста пять сотых процента) от цены единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, на общую сумму 000,00 (___________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США, выплачиваются Заказчиком Поставщику за поставку каждой единицы Оборудования, банковскими переводами в российских рублях по курсу, определенному согласно п.8.1 Договора в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней от даты получения Заказчиком следующих документов: - счет - 1 экз.; - счет-фактура – 1 экз.; - товарная накладная (форма ТОРГ-12) - 1 экз. (заверенная Поставщиком копия с подписью Генподрядчика); - транспортная накладная - 1 экз. (заверенная Поставщиком копия с отметкой о приеме груза); - Акт входного контроля поставленной единицы оборудования, подписанного без замечаний (заверенная Поставщиком копия); - Акт приема-передачи грузовых мест оборудования – 1 экз. (заверенная Поставщиком копия); - Акт о зачете аванса - 3 экземпляра по форме Приложения № 14 к Договору. |  | 1.Курс оплаты четко не определен. Ссылка на п.8.1, в котором следует дальнейшая ссылка на два пункта: 8.1.1 и 8.1.8, в которых абсолютно разные курсы оплаты за достигнутые ключевые события. Необходимо конкретизировать курс данного платежа за поставку каждой единицы оборудования. 2. Заменить «… в течение 60 рабочих дней…» на «…в течение 60 календарных дней …» |
| 8.1.4 | Платежи в размере 12,71% (Двенадцать целых семьдесят одна сотая процента) от цены единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, на общую сумму 000,00 (___________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (________________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США, выплачиваются Заказчиком Поставщику банковскими переводами в российских рублях по курсу, определенному согласно п.8.1 Договора в течение 150 (Ста пятидесяти) рабочих дней от Даты поставки Оборудования в Месте поставки после получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением копии приемного акта Порта. |  | 1.Курс оплаты четко не определен. Ссылка на п.8.1, в котором следует дальнейшая ссылка на два пункта: 8.1.1 и 8.1.8, в которых абсолютно разные курсы оплаты за достигнутые ключевые события. Необходимо конкретизировать курс данного платежа за поставку каждой единицы оборудования. 2. Заменить «… в течение 150 рабочих дней…» на «…в течение 150 календарных дней …» 3.»…. копии приемного акта Порта.» Откорректировать. |
| 8.1.5 | Платеж в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) от цены Оборудования по Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (_________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_______/100) долларов США, всего 000,00 (________/100) долларов США, выплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением технического акта о выполнении Шеф-монтажа в отношении единицы Оборудования, оформленного в соответствии с условиями Договора после подписания акта о готовности Пускового комплекса Блока к загрузке топлива. Сроки подписания акта о готовности Пускового комплекса Блока к загрузке топлива: - энергоблок №1 – 31.12.2019г.; - энергоблок №2 – 31.12.2020г.; - энергоблок №3 – 31.12.2021г.; - энергоблок №4 – 31.12.2022г. В случае изменения Графика сооружения АЭС АККУЮ сроки подписания акта о готовности Пускового комплекса Блока к загрузке топлива могут уточняться Генподрядчиком и будут доведенены до сведения Подрядчика путем направления Заказчиком/Генподрядчиком письменного уведомления. | Платеж в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) от цены Оборудования по Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (_________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_______/100) долларов США, всего 000,00 (________/100) долларов США, выплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением технического акта о выполнении Шеф-монтажа в отношении единицы Оборудования, оформленного в соответствии с условиями Договора. | 1.Курс оплаты? 2. Существенное изменение условий проекта договора в части платежей: - была поэтапная оплата за выполнение шеф-монтажа по каждой единице оборудования и это правильно; стало – оплата за выполнение шеф-монтажа по всему оборудованию с переносом срока оплаты до 2-х лет по каждому блоку. |
| 8.1.6 | Платеж в размере 2,5% (Два с половиной процента) от цены Оборудования по Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (_________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_______/100) долларов США, всего 000,00 (________/100) долларов США, выплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением технического акта о выполнении Шеф-наладки в отношении единицы Оборудования, оформленного в соответствии с условиями Договора после подписания Акта приемки Пускового комплекса Блока. Сроки подписания акта приемки Пускового комплекса Блока: - энергоблок №1 – 26.10.2020г.; - энергоблок №2 – 26.10.2021г.; - энергоблок №3 – 26.10.2022г.; - энергоблок №4 – 26.10.2023г. В случае изменения Графика сооружения АЭС АККУЮ сроки подписания акта приемки Пускового комплекса Блока могут уточняться Генподрядчиком и будут доведенены до сведения Подрядчика путем направления Заказчиком/Генподрядчиком письменного уведомления. | Платеж в размере 2,5% (Две целых пять десятых процента) от цены Оборудования по Приложениям №1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (_________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_______/100) долларов США, всего 000,00 (________/100) долларов США, выплачивается Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты получения Заказчиком соответствующего счета Поставщика с приложением технического акта о выполнении Шеф-наладки в отношении единицы Оборудования, оформленного в соответствии с условиями Договора. В случае отсутствия необходимости выполнения шеф-наладки, пункт 8.1.6 не применяется. Платежи, предусмотренные п.8.1.5 увеличиваются на 2,5 % (Две целых пять десятых процента) | - Курс оплаты ? 2.Существенное изменение условий проекта договора в части платежей: - была поэтапная оплата за выполнение шеф-наладки по каждой единице оборудования и это правильно; стало – оплата за выполнение шеф-наладки по всему оборудованию с переносом срока оплаты до 2,5 лет по каждому блоку. 3. Отразить проведение платежей по п.8.1.5 и 8.1.6 в случае отсутствия необходимости выполнения шеф-наладки. |
| 8.1.7 | Платежи в размере 14,5% (Четырнадцать целых пять десятых процента) от цены единицы Оборудования по Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору на общую сумму 000,00 (___________/100) долларов США, кроме того НДС 18% в размере 000,00 (_____________/100) долларов США, всего 000,00 (_________________/100) долларов США, выплачиваются Заказчиком Поставщику банковскими переводами по истечении 6 месяцев с Даты поставки каждой единицы Оборудования в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней после получения Заказчиком оригинала соответствующего счета Поставщика. |  | ??? Курс оплаты четко не определен: непосредственно поставка каждой единицы оборудования будет оплачиваться 5 (пятью) платежами и как следует из проекта договора – по различным курсам. Необходимо конкретизировать процедуру определения курса каждого платежа за поставку каждой единицы оборудования. Из пункта 8.1.8 ясности нет. |
| 8.1.8 | Заказчик будет осуществлять платежи, указанные в пунктах 8.1.2 – 8.1.7 Договора в российских рублях по курсу доллара США к российскому рублю, примененному Банком Генподрядчика при продаже валютной выручки, поступившей от Инозаказчика за Оборудование (в случае оплаты Инозаказчиком в долларах США) или в российских рублях по курсу доллара США к российскому рублю, примененному Инозаказчиком при оплате Оборудования (в случае оплаты Инозаказчиком в российских рублях). |  | ??? 1.Смотри п.8.1.7 2.Что за курс, «примененный Инозаказчиком при оплате Оборудования (в случае оплаты Инозаказчиком в российских рублях)». |
| 8.1.9 | Авансы в размере 4,24% и 21,18 % от цены каждой поставленной единицы Оборудования энергоблока №1 и 25,42% от цены каждой поставленной единицы Оборудования энергоблоков №2, №3 и №4 перечисленные в соответствии с условиями п.8.1.1 Договора, промежуточные платежи в размере 25,42% от цены каждой поставленной единицы Оборудования энергоблоков №1 №2, №3, №4, перечисленные в соответствии с условиями п.8.1.2 Договора, зачитываются при осуществлении расчетов за поставку каждой единицы Оборудования пропорционально стоимости каждой поставленной единицы Оборудования, указанной в Приложениях № 1.1, №1.2, №1.3, №1.4 к Договору. |  | Откорректировать (осталось от первой редакции проекта договора от 25.12.2013) |
| 8.9 | - Отсутствует | Заказчик возместит фактически подтвержденные расходы Поставщика по перевозке Оборудования до Места поставки и расходы по страхованию Оборудования на период перевозки до Места поставки, в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты представления Поставщиком оригинала счета на оплату и отчета агента (Поставщика) с приложением комплекта документов, включающего (но не ограничивающегося) следующие документы: - платежное поручение об оплате транспортных расходов; - копия договора на оказание услуг (с указанием перечня и веса Оборудования); - транспортная накладная, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (с указанием наименования груза, веса, упаковочных листов); - копия договора по страхованию груза; - заявка на страхование груза; - страховой полис; - платежное поручение об оплате страховых взносов. Поставщик должен предоставить оригиналы первичных документов, на основании которых возмещаются расходы, либо заверенные копии данных документов. |  |
| 9.4. 1-ый абзац | При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного периода Заказчик/Генподрядчик письменно известит Поставщика об обнаружении Несоответствий с указанием сроков прибытия представителей Поставщика для осмотра выявленных Несоответствий и подписания акта об их выявлении. Акт подписывается в 3 (Трех) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр для Инозаказчика. | При обнаружении Несоответствий в течение Гарантийного периода Заказчик/Генподрядчик письменно известит Поставщика об обнаружении Несоответствий с указанием требования, которому не соответствует Оборудование, сроков прибытия представителей Поставщика для осмотра выявленных Несоответствий и подписания акта об их выявлении. Акт подписывается в 3 (Трех) экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, один экземпляр для Инозаказчика. | Уточняет содержание извещения о несоответствии. |
| 9.12 1-й абзац | Гарантийный период на каждую поставленную единицу Оборудования согласно Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, в том числе на ЗИП, Комплект сменных частей и на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с Даты поставки и заканчивается по истечении 24 (Двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки Пускового комплекса/Очереди энергоблоков № 1, № 2, №3, №4 в Промышленную эксплуатацию, если более длительный Гарантийный период на Оборудование не установлен заводом-изготовителем. | Гарантийный период на каждую поставленную единицу Оборудования согласно Приложениям № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, в том числе на ЗИП, Комплект сменных частей и на Оборудование, поставленное взамен дефектного, исчисляется с Даты поставки и заканчивается по истечении 24 (Двадцати четырёх) месяцев с даты подписания соответственно Акта приемки Пускового комплекса энергоблока № 1, № 2, №3, №4 в Промышленную эксплуатацию, если более длительный Гарантийный период на Оборудование не установлен заводом-изготовителем. | Уточнение в соответствии с определением, данным в п.1.1 Договора |
| 10.3 | В случае нарушения Поставщиком сроков передачи и согласования Технической документации, в сроки предусмотренные Договором, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 5000 (Пять тысяч рублей) за каждый день просрочки. | В случае нарушения Сторонами сроков передачи и согласования документации в сроки, предусмотренные Договором, Сторона, допустившая нарушение, уплачивает другой Стороне по ее требованию неустойку в размере 5000 (Пять тысяч рублей) за каждый день просрочки. | Установление симметричной ответственности сторон. |
| 10.4 | Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены Оборудования (п. 7.2 Договора) на соответствующий блок за каждый день просрочки. | Если Поставщик не поставит Оборудование в срок, предусмотренный Приложениями № 1.1, № 1.2, №1.3, №1.4 к Договору, Поставщик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от цены Оборудования, в отношении которого нарушены сроки его поставки, за каждый день просрочки. | Приведение в соответствие нарушения и неустойки. |
| 10.11 | Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору. | Уплата неустойки не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору. Неустойки применяются только по письменному требованию Сторон, в противном случае неустойки не применяются и не уплачиваются, |  |
| 10.17 | Если Поставщик докажет, что просрочка исполнения его обязательств по согласованию Технической документации или сроков сдачи ключевых событий произошла по вине Заказчика, то Заказчик не вправе предъявлять к Поставщику штрафные санкции предусмотренные п. 10.2 и 10.3 Договора. | В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты авансового платежа, установленных Договором, Поставщик имеет право на соразмерный перенос сроков поставки Оборудования. Соответствующее письменное уведомление (корректирующее сроки поставки Оборудования и содержащее ссылку на просрочку авансового платежа, а также заверенные уполномоченным представителем Поставщика копии подтверждающих просрочку документов) должно быть направлено Поставщиком Заказчику не позднее тридцати (30) календарных дней после получения авансового платежа. Поставщик также имеет право на перенос сроков поставки Оборудования если докажет, что поставка Оборудования в сроки, установленные Договором, невозможна в силу нарушения установленных Договором или приложениями к нему: а) сроков согласования Технической, Технологической, Эксплуатационной и иной документации в рамках Договора или б) сроков предоставления Поставщику ИТТ, Технического проекта РУ, соответствующим критериям полноты, достаточности и технической реализуемости/применимости для надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору. Перенос сроков поставки Оборудования в этом случае осуществляется не менее, чем на количество дней просрочки сроков, установленных Договором. | Положения направлены на то, чтобы зафиксировать в Договоре, что: 1)Поставщик не работает по этому проекту за собственные средства. 2) Поставщик готов отвечать за просрочку исполнения обязательств вследствие задержки согласования документации либо непредоставления тех. документации при условии наличия в этом вины Поставщика. |
| 10.19 | Общая сумма неустоек за нарушение Поставщиком своих обязательств по Договору не может превышать 18% (Восемнадцать процентов) от общей цены Оборудования по каждому Блоку АЭС, указанной в п.7.2. Договора. | Общая сумма неустоек за нарушение Сторонами своих обязательств по Договору не может превышать 7% (Семь процентов) от общей цены Оборудования по каждому Блоку АЭС, указанной в п.7.2. Договора. | Направлено на соблюдение баланса интересов сторон договора |
| 13.1 | Стороны обязуются не публиковать в любой форме и не передавать третьим лицам сведения, касающиеся исполнения настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны за исключением случаев обоснованных и законных требований лиц, указанных в пункте 13.3 настоящего Договора, как в течение срока его действия, так и в последующие 10 (десяти) лет с даты прекращения его действия. | Стороны обязуются не публиковать в любой форме и не передавать третьим лицам сведения, касающиеся исполнения настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны за исключением случаев обоснованных и законных требований лиц, указанных в пункте 13.3 настоящего Договора, как в течение срока его действия, так и в последующие 5 (пяти) лет с даты прекращения его действия. | Полагаем достаточным ограничить срок 5 годами. |
| 13.4 1-й абзац | Условия конфиденциальности и связанные с ее осуществлением права и обязанности Сторон изложены в Приложении № 9 к Договору. | Условия, регулирующие отношения Сторон, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне Сторон, передачей такой информации и охраной ее конфиденциальности изложены в Приложении № 9 к Договору. | Уточнить формулировку |
| 15.3.6 | … В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п.15.3.6 Поставщик обязан передать Заказчику ТЗ и/или ТУ и прочую разработанную техническую документацию на Оборудование, указанную в п.1.4 Приложения №5 к настоящему Договору, а также возвратить: - полученный ранее аванс за вычетом стоимости разработанных Поставщиком ТЗ и/или ТУ; - доходы в виде процентов, полученные Поставщиком от размещения неиспользованных авансов с даты оплаты авансов и до даты возврата авансов. | … В случае расторжения Договора по п.15.3.6 Заказчик обязуется компенсировать Поставщику фактически произведенные им затраты по исполнению Договора пропорционально части выполненных работ/поставленного Оборудования, в том числе связанные с затратами привлеченных субпоставщиков. |  |
| 15.8 | С момента получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Поставщик обязан прекратить выполнение работ по Договору, включая отгрузку Оборудования, и в согласованные Сторонами сроки поставить Заказчику оплаченное им Оборудование и всю разработанную Техническую документацию по Договору, если такая документация не была передана |  | ???? Что такое «… поставить Заказчику оплаченное им Оборудование …»? Оборудование вначале поставляется, а потом оплачивается (конечно, за исключением авансов и промежуточных платежей) частями. Пункт необходимо откорректировать. |
| 15.15 | Заказчик по поручению Генподрядчика имеет право приостановить исполнение Договора в части осуществления платежей по Договору в случае просрочки в поставке Оборудования Поставщиком на срок более чем 120 (Сто двадцать) календарных дней после истечения Срока поставки Оборудования, установленного по Договору, путем направления Поставщику письменного уведомления о приостановке исполнения обязательств по Договору. Оригинал письма-уведомления о приостановке исполнения обязательств по Договору должен быть направлен Поставщику не позднее чем за 25 (Двадцать пять) календарных дней до предполагаемой даты приостановки исполнения Договора. Поставщик, получивший письмо-уведомление о приостановке исполнения обязательств по Договору устранит недостатки в выполнении своих обязательств по Договору, вызвавшие приостановку, и возобновит исполнение обязательств как можно скорее, а также возместит Заказчику/Генподрядчику реальный ущерб, который понес Заказчик/Генподрядчик в связи с указанной приостановкой. Указанный ущерб Заказчика/Генподрядчика возмещаются на основании требования Заказчика/Генподрядчика и документов, подтверждающих такой ущерб, представленных Заказчиком/Генподрядчиком Поставщику вместе с требованием. Возмещение указанного ущерба производится Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения им требования и подтверждающих документов от Заказчика/ Генподрядчика. | Исключить | Исключить либо зафиксировать аналогичное право поставщика на соразмерный перенос сроков исполнения обязательств в случае просрочки исполнения Заказчиком встречных обязательств. Формулировка предложена в п. 10.17. |
| 16.5 1-й абзац | При изготовлении оборудования, Поставщик оборудования должен подтвердить подлинность сертификатов на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, закупленные через поставщиков, не являющихся изготовителями/официальными дилерами поставляемой продукции. В случае невозможности получения подтверждения от завода-изготовителя подлинности копии сертификата качества, Поставщик оборудования обязан при входном контроле материалов или комплектующих изделий провести перепроверку физических, химических, металлографических характеристик и других параметров качества, заявленных в сертификатах заводов-изготовителей. Результаты проведенных проверок должны подтверждаться соответствующими документами и заключениями аккредитованных лабораторий. | При изготовлении оборудования, Поставщик оборудования должен подтвердить подлинность сертификатов на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, закупленные через поставщиков, не являющихся изготовителями/официальными дилерами поставляемой продукции. В случае невозможности получения подтверждения от завода-изготовителя подлинности копии сертификата качества, Поставщик оборудования обязан при входном контроле материалов или комплектующих изделий провести перепроверку физических, химических, металлографических характеристик и других параметров качества, заявленных в сертификатах заводов-изготовителей. Результаты проведенных проверок должны подтверждаться соответствующими документами и заключениями лабораторий. | Исключить слово «аккредитованных», тем не менее понятно, что лаборатории будут иметь все необходимые разрешительные документы. |
| Приложение 5 п.1.1.3 | В случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработанное и согласованное решение о применении импортного оборудования. | В случае поставок импортного оборудования 1,2,3 классов безопасности или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработанное и согласованное решение о применении импортного оборудования. | Откорректировать |
| Приложение 5 п.1.2.5 | Проект ТУ на Оборудование | Исключить | Исключить строку 5. Проект ТУ разрабатыва-ется в течение 120 суток после получения согласо-ванного в установленном порядке ТЗ. |
| Приложение 5 п.1.3.1 | ТУ на Оборудование |  | Возможно противоречие по срокам: п.1.2.5 и п.1.3.1 |
| Приложение 5 п.1.4.1 | Схемы соединения Оборудования, подключение электроснабжения, дополнительных систем, требования КИПиА, данные о разъемных элементах, установленных на Оборудовании (при необходимости). | Проект исходных требований КИПиА, в состав которых входят схемы соединения Оборудования, подключение электроснабжения, дополнительных систем, требования КИПиА, данные о разъемных элементах, установленных на Оборудовании (при необходимости). |  |
| Приложение 5 п.1.4.6 | Спецификация Комплекта сменных частей | Спецификация Комплекта сменных частей (если предусмотрено Технической документацией) | Уточнить |
| Приложение 5 п.1.5.5 | В случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработанное и согласованное решение о применении импортного оборудования. | В случае поставок импортного оборудования 1,2,3 классов безопасности или импортных комплектующих к оборудованию 1,2,3 классов безопасности, разработанное и согласованное решение о применении импортного оборудования. |  |
| Приложение 5 п.2.1.2 | Комплект конструкторской документации (включая ТУ, ТЗ), комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). На чертежах (и/или таблицах контроля качества) должен быть приведен перечень основных материалов, из которых изготавливаются элементы Оборудования. | Комплект эксплуатационной документации (включая ТУ, ТЗ), комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). На чертежах (и/или таблицах контроля качества) должен быть приведен перечень основных материалов, из которых изготавливаются элементы Оборудования. |  |
| Приложение 5 п.2.1.3 | Сертификаты производителей материалов и полуфабрикатов, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам. | Заверенные копии сертификатов производителей материалов и полуфабрикатов, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам. | В соответствии с требованиями ПНАЭ Г-008-89 подлинники сертификатов хранятся на предприятии-изго-товителе. |
| Приложение 5 п.2.1.5 | Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в гарантийный период, спецификация комплекта сменных частей. | Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в гарантийный период, спецификация комплекта сменных частей (если предусмотрено Технической документацией). | Уточнить |
| Приложение №8 п. 1 | Поставщик несет ответственность за повреждение или потерю Оборудования, связанную с ненадлежащей упаковкой, маркировкой и в виду этого неправильным обращением при погрузке, выгрузке, перегрузки и транспортировки Грузовых мест, до момента доставки Оборудования (даты подписания транспортных документов Грузополучателем). | Поставщик несет ответственность за повреждение или потерю Оборудования, связанную с ненадлежащей упаковкой, маркировкой и в виду этого неправильным обращением при погрузке, выгрузке, перегрузки и транспортировки Грузовых мест до момента подписания Акта приема-передачи Грузовых мест оборудования в Месте поставки согласно п.6.6.2 Договора. | Формулировка в редакции Заказчика осталась от первой редакции проекта договора. Откорректировать |
| Приложение №8 п. 2 | Поставщик несет ответственность за замену или устранение повреждений/недостач Оборудования за свой счет, если повреждение Оборудования вызвано ненадлежащей и/или поврежденной упаковкой. | Поставщик несет ответственность за замену или устранение повреждений/недостач Оборудования за свой счет, если повреждение Оборудования вызвано ненадлежащей и/или неправильной упаковкой. | Смотри п.6.4.3 Договора |
| Приложение 8 п.8 | Заказчик вместе с Генподрядчиком и Инозаказчиком обеспечивают переконсервацию Оборудования в соответствии с техническими требованиями Поставщика с подписанием двухстороннего акта переконсервации. В случае отсутствия подписанного Акта переконсервации, Заказчик не может ссылаться на ненадлежащее качество поставленного Оборудования, в отношении которого не была проведена процедура по переконсервации. | Заказчик вместе с Генподрядчиком и Инозаказчиком обеспечивают переконсервацию Оборудования в соответствии с техническими требованиями на хранение Оборудования с привлечением представителей Поставщика и подписанием двухстороннего акта переконсервации. В случае отсутствия подписанного Поставщиком Акта переконсервации, Заказчик не может ссылаться на ненадлежащее качество поставленного Оборудования, в отношении которого не была проведена процедура по переконсервации. | Уточнить формулировкау |