## Предварительный План  мероприятий (Форма __)

Подготовка, организация и юридическое сопровождение общественных обсуждений

| № | Наименование мероприятий (работ) | Основание | Форма выполнения | Требования к мероприятию | Исполнитель | Функция Исполнителя | Примечание/ комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запрос Главе г. Сосновый Бор о месте размещения Технического задания (ТЗ) на ОВОС |  | Письмо Заказчика | Нет | Выполнено Заказчиком | * Изучение «местного» законодательства и представление проекта запроса; | Мероприятие рекомендуемое |
| 2 | Информирование общественности о доступе к ТЗ на ОВОС | Пункт Положения…. | Публикация в СМИ и в сети интернет на сайте…. | Не позднее даты открытия доступа к ТЗ. | Выполнено Заказчиком Публикации вышли: 12, 15 и 17 декабря | *Подготовка проекта информационного сообщения | Мероприятия обязательные. Контролируется общественностью, информация помещается в окончательную редакцию ОВОС. |
| 3. | Публикация ТЗ на ОВОС | Пункт Положения…. | Размещение в месте согласно ответу по пункту 1 настоящего Плана | Замечания и предложения должны документироваться. | Выполнено Заказчиком | *Подготовка журналов ознакомления и замечаний. Осуществление контроля. | Мероприятие обязательное. Контролируется общественностью и информация помещается в окончательную редакцию ОВОС. |
| 4. | Ознакомление общественности с проектом ТЗ | Пункт Положения. | Акт передачи замечаний к ТЗ полученных в мете размещения ТЗ | Замечания, полученные по электронной почте и по журналу ознакомления, должны быть объединены в единый документ. Период ознакомления не мене 30 дней | Заказчик, Администрация | *Подготовка проекта единого комплекта замечаний | Мероприятие обязательное. Контролируется общественностью и информация помещается в окончательную редакцию ОВОС. |
| 5. | Доработка ТЗ по замечаниям общественности | Пункт Положения. | Акт передачи замечаний к ТЗ полученных в мете размещения ТЗ | Замечания, полученные по электронной почте и по журналу ознакомления, должны быть объединены в единый документ. | Заказчик, Администрация |  |  |

* - на данный момент из-за отсутствия договора с Исполнителем функция выполняется Заказчиком.

Инструкция по заполнению:

В качестве примера  приведено заполнение первых 5 мероприятий.

В Плане, как минимум, должны быть приведены все обязательные мероприятия подготовки и проведения  процедуры ОВОС, а также подготовки и проведения обсуждений  МОЛ энергоблока №1 и МОЛ энергоблока №2, предписанные нормативно-правовыми актами РФ, субъекта федерации и муниципального образования.