
Приложение №2
к договору №100-10-05/________

от «_____»_________2013 г.
Техническое задание

многофункциональной системы безопасности "горно-подземная связь"  вторая очередь


      Содержание:

31.
общие положения


32.
Основные термины, сокращения, обозначения


43.
Исходные данные


44.
требования к подсистемам «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала» рудников УГРУ ОАО «ППГХО»


44.1.
Общие требования


54.2.
Цели создания МСФБ


54.3.
Требования к функциям подсистем


74.3.1.
Основные параметры:


74.3.2.
Требования к электропитанию:


74.3.3.
Взаимодействие с ОВГСО:


84.3.4.
Сопряжение системы Радиосвязи  с АТС «AVAYA»:


84.3.5.
Абонентское оборудование:


84.3.6.
Система позиционирования транспорта и персонала:


94.4.
Требования к размещению оборудования


94.5.
Требования к техническому обеспечению


104.6.
Требования к условиям функционирования


115. Требования к результатам работ


116. Требования к численности и квалификации персонала


117. Требования к документации


128. Состав и содержание работ по внедрению подсистем «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала рудников»


129. Требования по срокам проведения работ


1210. Требования к поставщику оборудования и Исполнителю


1311. Порядок контроля, приемки в эксплуатацию и технического сопровождения мфсб



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1………………………………………………………………………………………15
1. общие положения 

1.1 По договору Исполнитель в соответствии с  техническим заданием и рабочей документацией должен выполнить  требования по реализации второй очереди "Горно-подземной связи" на рудниках УГРУ ОАО "ППГХО": 

- для Рудника №2: поставка оборудования, шеф-монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию многофункциональной системы безопасности (МФСБ) состоящую из подсистем «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала» 

- для Рудника №1 и "Глубокий"  выполнить расширение МФСБ: поставка оборудования, шеф-монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию подсистемы «Позиционирование подземного транспорта».  

Заказчик обязуется оплатить реализацию второй очереди. 
Рабочая документация передаётся Заказчиком Исполнителю после подписания Договора.
Номенклатура, технические характеристики поставляемого оборудования представлены в приложении №1 к настоящему техническому заданию.

1.2 Целью выполнения работ являются внедрение в инфраструктуру УГРУ следующих подсистем, согласно рабочей документации: 

Подсистема «Связь» должна представлять собой интегрированный комплекс телефонной и радиосвязи системы, работающей на базе излучающего кабеля и цифрового коммутационного ядра УПАТС.

Подсистема «Позиционирование  подземного транспорта и персонала рудников» - комплексное решение для контроля перемещения персонала и подвижной подземной техники на всем протяжении подземной части шахты. 

1.3  Географический охват проекта – Рудники УГРУ ОАО «ППГХО», состоящие из наземного и подземного комплексов, включающих Рудник 1, Рудник "Глубокий", Рудник №2.

1.4 Ответственность Исполнителя по поставке оборудования: оборудование должно быть новым, не позднее 2012-2013 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов). На период гарантии сервисное обслуживание за счёт Исполнителя. Неустойка в случае нарушения установленных в договоре сроков поставки в размере 0,5%; в день, от стоимости не поставленных в срок позиций перечня оборудования. Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
1.5 Заказчик. 
Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (ОАО «ППГХО»). 

Адрес: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Управление ОАО «ППГХО»,                    тел.: 8-30245-2-53-05, факс: 8-30245-4-69-11, e-mail: info@ppgho.ru

Исполнитель.  Определяется по итогам конкурсной процедуры. 

2. Основные термины, сокращения, обозначения

2.1. Основные термины

Заказчик – ОАО «ППГХО» - Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Исполнитель – организация, выбранная Заказчиком на основании результатов конкурса для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Шеф-монтаж - техническое руководство монтажом, пуском и наладкой оборудования у заказчика, а так же обучение, консультация и инструктаж персонала заказчика по вопросам связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием вводимого в эксплуатацию оборудования.

2.2. Сокращения

АТС – Автоматическая телефонная станция
АСУТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом
АСУГП - Автоматизированная система управления горным производством
АГК – Аэрогазовый контроль
АСОДУ - Автоматизированная система оперативно диспетчерского управления
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 
ИАСУ - Интегрированная автоматизированная система управления
ВОЛС – Волоконно-оптические линии связи
ДС – Диспетчерская связь

ОАО «ППГХО» - Открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»

ОТиЗ – Отдел труда и зарплаты
ПДМ – погрузочно-доставочная машина

МФСБ - многофункциональная система безопасности, включающая многоканальную радио-коммуникационную систему, работающую на базе излучающего кабеля

УГРУ – Урановое горнорудное управление

УПАТС - Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция

3. Исходные данные

Предварительные исходные данные для стационарной телефонной системы (рудник №2): 

· количество абонентов АТС – 150;

· количество абонентов ДС на поверхности – 15;

· количество абонентов ДС в подземной части – 150;

· количество абонентов мобильной связи на поверхности и в подземной части – 35 шт.;

· существующая УПАТС Рудник №2 - Definity 230№№ (задействованная емкость 200 №№);

· существующая ВОЛС УПАТС Рудник №2;

· подключение Главного статива оборудования радиосвязи системы Flexcom к УПАТС
1-ой абонентской линии (интерфейс FXS);

4. требования к подсистемам «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала» рудников УГРУ ОАО «ППГХО» 

4.1. Общие требования

4.1.1. ПОДСИСТЕМА «Связь» - должна представлять собой интегрированную систему телефонной и радиосвязи рудника на основе цифрового коммутационного ядра УПАТС. Подсистема должна обеспечивать  следующие виды связи:

· производственную автоматическую телефонную связь с выходом на телефонные сети общего пользования и оперативной связью руководства для поверхностного комплекса;

· диспетчерскую телефонную и громкоговорящую связь с объектами поверхности;

· шахтную оперативную мобильную радиосвязь с линейным персоналом и машинистами транспортных средств;

· автоматический дозвон и оповещение соответствующего списка абонентов при вводе в действие плана ликвидаций аварий с регистрацией состоявшегося оповещения и представлением списка не оповещённых; 

· беспроводное аварийное оповещения подземного персонала.

4.1.2. ПОДСИСТЕМА «Позиционирование  подземного транспорта и персонала рудников»

Подсистема должна обеспечивать:

· автоматическое определение местонахождения электровозов на откаточных горизонтах, учёт количества ходок, времени погрузки, времени цикла;

· автоматическое определение местонахождения погрузочно-доставочных машин (ПДМ) в блоках, учёт количества ходок, времени цикла;

· автоматическое определение и контроль местонахождения персонала в подземной части рудника;

· автоматизированный табельный учёт персонала рудника с исчислением подземного стажа с представлением информации: ОТиЗ, начальникам участков.

4.2. Цели создания МСФБ

4.2.1  Основной целью является   повышение уровня безопасности при выполнении работ на подземных рудниках ОАО «ППГХО» за счет внедрения модернизированной системы радиосвязи, позиционирования персонала и транспорта для обеспечения возможности оперативного управления производственными процессами УГРУ и своевременного реагирования на аварийные ситуации. 

4.3. Требования к функциям подсистем

Система горно-подземной радиосвязи предназначена для обмена информацией абонентов сети в горно-подземных выработках. Зона покрытия сети должна планироваться в соответствии с проектными решения по прокладке радио-излучающего кабеля в горно-подземных выработках.

Оборудование системы горно-подземной радиосвязи должно соответствовать стандартам ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ 24754-81, ГОСТ-Р 51330.10-99 и должно быть изготовлено с соблюдением стандартов ISO 9001:2000 с дополнениями  EN 13980 и сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р Российской федерации. Исполнение устройств системы должно быть выполнено с соблюдением защиты классом не ниже IP 54 и иметь разрешение  на эксплуатацию от Ростехнадзора. 


Система должна реализовывать следующие функции:

· голосовая связь между абонентами в подземных выработках;

· голосовая связь с абонентами корпоративной сети связи; 

· приоритетный аварийный вызов; 

· удалённый контроль; 

· симплексный вызов;

· одновременную передачу голоса и данных (в том числе пакетных);

· передачу пакетных данных; 

· передачу телеметрии; 

Система должна обеспечивать возможность передачи информации от исполнительных механизмов горной техники, систем  АСУТП, АСУГП, АГК и т.п. к системам АСОДУ,  АСКУЭ, ИАСУ. Поддерживать интерфейсы RS 232, 485/ Скорость передачи информации на одном канале передачи данных должна быть не менее 57,6 Кбит/с. 

На базе системы горно-подземной связи должны быть реализованы следующие подсистемы:

· передача информации от систем контроля окружающей среды, в т.ч. АГК, вентиляции;

· контроль за местоположением подвижных объектов в выработках;

· голосовое оповещение об аварии, в т.ч. иметь возможность трансляции сигнала тревоги в системы стационарной громкоговорящей связи;

· обеспечивать поиск людей, имеющих фонари с транспондерами, через горную породу (толщина горной породы до 25 метров) при «завалах». 

Система горно-подземной радиосвязи  должна реализовать следующие типы вызовов:

· индивидуальный вызов «радиостанция – радиостанция»;

· групповой вызов «радиостанции – группа радиостанций»; 

· групповой вызов «радиостанция – все радиостанции»; 

· выход раций с номеронабирателем в телефонную сеть общего пользования; 

Система должна обеспечивать  установление вызова (до 200 мс).

Система радиосвязи должна обеспечивать территориальное расширение мониторинга местонахождения (позиционирования) персонала в подземных условиях,  формирование и передачу сигнала аварийного оповещения, поиск людей в “завале” а также голосовую связь подземных радиоабонентов. 

Излучающий кабель подключается к ретрансляционным базовым станциям на поверхности шахты. Система позволяет устанавливать двухстороннюю голосовую радиосвязь между мобильными радиостанциями, находящимися в любой точке пространства горных выработок, через которые проходит излучающий кабель. Радиосигналы от абонентских терминалов передаются по излучающему кабелю к базовым станциям, которые обеспечивает ретрансляцию принятых сигналов по всей длине излучающего кабеля. 

Устанавливаемая на шахте аппаратура системы радиосвязи должна иметь в своём составе канал передачи данных для системы позиционирования, канал передачи радиосигнала аварийного оповещения, каналы подземной голосовой радиосвязи, каналы телефонного интерконнекта, каналы радиосвязи на поверхности.

Система позиционирования обеспечивает возможность контроля местоположения персонала и подвижной техники в подземных условиях. 

Система аварийного оповещения обеспечивает предупреждение об аварии персонала, оснащенного шахтёрскими светильниками, миганием шахтёрской лампы.

Функции громкоговорящей связи и группового аварийного оповещения в подземных условиях обеспечиваются средствами цифровой АТС «AVAYA», интегрированной в систему радиосвязи с помощью оборудования телефонного интерконнекта, образуя единую систему производственно-технологической связи.

4.3.1. Основные параметры: 

· Среда передачи сигналов между базовым (наземным) и абонентским оборудованием системы:  излучающий кабель, свободное пространство.

· Выполняемые функции:

· голосовая связь между подземными радиоабонентами;

· голосовая связь между подземными радиоабонентами и абонентами наземной телефонной сети;

· обмен цифровой информацией между наземными и подземными модулями оборудования системы позиционирования;

· передача сигнала аварийного оповещения персоналу;

· использование излучающего кабеля для подачи электропитания на активные компоненты антенно-фидерного оборудования системы.

· Общее количество каналов по всем рудникам. 

Устанавливаемая в шахте аппаратура системы радиосвязи для Рудника №2  рассчитана на: 

- 1 канал передачи данных для системы позиционирования; 

- 1 канал передачи радиосигнала аварийного оповещения; 

- 2 канала подземной голосовой радиосвязи;

- 1 канал телефонного интерконнекта;

- 1 канал радиосвязи на поверхности.

· Мощность радиосигнала, излучаемая кабелем - 15 мВт.

· Радиус зоны радиопокрытия – не менее 15 метров от кабеля. 

· Диапазон рабочих частот, используемых для базовых станций: 

передача 150 ÷ 159 МГц, приём 165 ÷ 174 МГц.

· Первичное напряжение питания:

· для главных стативов: ~220 В, 50 Гц;

· для источников питания подземного оборудования: ~127 В, 50 Гц;

· автономное питание: аккумуляторная батарея =12 В.

· Время работы от автономного источника электропитания: не менее 8 часов.

· Ориентировочная суммарная длина всех отрезков излучающего кабеля LFC350  –            27 650 м (79 отрезков по 350 м), по всем рудникам.

· Уровень взрывозащиты – РО.

· Защита от внешних воздействий – IP 54

4.3.2. Требования к электропитанию:

Электропитание радиокоммуникационной системы должно осуществляться по первой категории особой группы (требования ПУЭ). Все виды работ по электропитанию проводит Заказчик. 
Подача напряжения ~ 220 В, 50 Гц на аппаратуру системы  должна выполняться от вводно-распределительного щита переменного тока (существующего) находящегося на 1-ом этаже Рудника №2 к которому должно быть подведено сетевое напряжение от независимых источников через автомат ввода резерва (АВР).

При установке системы предусматривается установка  источника бесперебойного питания с  аккумуляторными  батареями, которые обеспечат  автономное питание оборудования, при пропадании сетевого напряжения в течение не менее 8-ми часов. 

В аварийных ситуациях, при пропадании питающего напряжения, для поддержания  работоспособности системы предусмотрено их автоматическое  переключение на резервное батарейное питание.

4.3.3. Взаимодействие с ОВГСО:

Трансляция сигнала аварийного оповещения в службу ОВГСО осуществляется от сервера системы Insite-Expert, входящего в состав Главного статива системы радиосвязи, на пульт дежурного. 

Сигнал формируется в системе в цифровом виде и передается по нескольким существующим каналам передачи данных. 

В помещении диспетчера ОВГСО устанавливается дублирующий терминал системы Insite-Expert (на имеющийся компьютер АРМ диспетчера).
Диспетчер ОВГСО  должен иметь возможность выполнить исходящие соединения с:

· абонентами телефонной сетью УГРУ;

· абонентами сети радиосвязи;

· абонентами оперативных служб ППГХО; 

автоматическое подключение к линии диспетчера прямой и передачи сигнала «АВАРИЯ» с организацией конференц-связи: диспетчер ОВГСО -  абонент  – горный диспетчер.

4.3.4. Сопряжение системы Радиосвязи  с АТС «AVAYA»:

Для обеспечения установления соединений между абонентами подземной радиосети и абонентами шахтной АТС «AVAYA» управляющее оборудование главного статива радиокоммуникационной системы радиосвязи укомплектовано 1 модулем телефонного интерконнекта. Один модуль позволяет соединить один из подземных радиоканалов с аналоговой абонентской линией шахтной АТС. Таким образом, сопряжение системы Радиосвязи с АТС «AVAYA» обеспечивается с помощью абонентских линий, позволяя установить несколько независимых голосовых соединений (телефонный интерконнект) с радиоабонентами нескольких подземных каналов одновременно. 

Телефонный интерконнект устанавливается по принципу широковещательной системы - все радиоабоненты, подключенные к данному радиоканалу, могут участвовать в разговоре или  по принципу системы индивидуального вызова, когда голосовое соединение устанавливается по методу “точка-точка”. Последний вариант возможен только для радиоабонентов, использующих портативные рации с DTMF набором.

4.3.5.   Абонентское оборудование:

В качестве  портативных абонентских радиоустройств в проекте предусмотрены носимые радиостанции.

При поставке допускается применение раций различных производителей  работающих в диапазоне  VHF, отвечающих по своим характеристикам условиям эксплуатации  в подземных выработках и имеющие соответствующий комплект разрешительных документов.

Для увеличения срока эксплуатации раций в спецификации на поставку предусмотреть  дополнительные  аккумуляторы.

Количество раций с возможностью  набора номера: 10 шт.

Количество раций без набора номера: 60 шт.

4.3.6. Система позиционирования транспорта и персонала:

Система позиционирования, должна обеспечивать возможность мониторинга местоположения и перемещения персонала и подвижной техники в подземных условиях.

Для обмена данными между устройствами считывания  и головным контроллером системы должен быть  закреплён отдельный радиоканал VHF. 

В качестве индивидуальных приемо-передатчиков  предусматривается использование специализированных устройств отвечающих требованиям эксплуатации в подземных выработках.

Кроме функции позиционирования  приёмопередатчик должен обеспечивать поддержку функции аварийного оповещения персонала и функции поиска шахтёра в "завале".

С целью защиты  индивидуальных приёмопередатчиков от поломок связанных с действиями персонала, устройства должны размещаться в шахтёрском светильнике.

Проверка активности транспондера должна проводиться каждые производится каждые 3 минуты.

Рудник №2: система позиционирования подвижного подземного транспорта: (29+29)  считывателей, 350 транспортных транспондеров.

Расширение МФСБ  для Рудника №1 и "Глубокий" - 87 считывателей, 1000 транспортных транспондеров.
4.4. Требования к размещению оборудования

Оборудование главного статива должно устанавливаться в помещении щитовой АБК Рудника №2.

Ввод излучающего кабеля  в подземные выработки должен осуществляться через существующие кабельные вводы.

Излучающий кабель должен прокладываться по подземным выработкам с использованием кабельных конструкций, закреплённых на стенах подземных выработок на расстоянии не менее 7-ми метров одна от другой на высоте, недоступной для повреждения людьми и техникой. 

В целях сохранения активных элементов системы, продления срока эксплуатации необходимо предусмотреть антивандальные мероприятия.

4.5. Требования к техническому обеспечению

4.5.1. Требования к производству работ, оборудованию, документации:
 Все металлические корпуса аппаратуры должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства в помещении, выделенном для установки аппаратуры на поверхности должно быть не более 4 Ом.

Содержание регламентных работ для каждого типа оборудования определяется соответствующими инструкциями по эксплуатации.

Строительно-монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с «Отраслевыми нормами по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения» (ОСН-600-93), «Инструкцией по проектированию линейно-кабельных сооружений» (ВСН116-93), «Правилами техники безопасности при работе на кабельных линиях связи и проводного вещания» (Москва, «Связь» 1979г).

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Исполнитель передаёт Заказчику комплект эксплуатационной и исполнительной документации на русском языке на электронном виде и бумажном носителях.

В комплект эксплуатационной документации входит:

· Общее руководство по эксплуатации системы 

· Руководство по эксплуатации и настройке системы позиционирования

· Руководство по эксплуатации абонентских устройств

Документы на составные элементы подсистемы (оборудование электропитания, телекоммуникационные шкафы, серверное оборудование).

       Исполнительная документация в электронном виде должна быть представлена:
              - текстовая информация в формате MS Office WORD 2010;

              - графическая часть (чертежи) в формате (.dwg) AutoCad, MS Office visio 2010;

              - табличные данные в формате MS Office Excel 2010.

4.5.2. Требования к составу, структуре и способам организации:

Подсистемы «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала рудников»   должны обеспечивать:

·  радиосвязь персонала, оснащенного портативными радиостанциями, между собой, с диспетчером шахты по 2 закреплённым  каналам конвенциональной радиосвязи; 

· радиосвязь диспетчера шахты с подземным персоналом, оснащённым портативными рациями по 2 каналам конвенциональной радиосвязи; 

· выход с раций, оснащённых пультом набора номера на сеть производственно-технологической связи по 1каналу конвенциональной радиосвязи;

· непрерывный мониторинг местоположения персонала, оснащенного транспондерами, встроенными в светильник шахтёра, с привязкой местоположений к зоне действия ближайшего считывателя;

· передача на сервер верхнего уровня данных о последнем месте регистрации каждого транспондера и отображение данной информации на мнемосхеме в виде упрощённой карты шахты с обозначенными местами (зонами) расположения считывателей транспондеров; 

· выдача по запросу оператора информации о зарегистрированных в настоящий момент в каждой зоне транспондерах с указанием привязки их к номеру светильника и фамилии (должности) владельца;

· возможность выдачи общих и индивидуальных отчётов по разным зонам и интервалам времени с целью контроля перемещения персонала, организации учёта, планирования спасательных операций  и т.п.;

· ПО  верхнего уровня должно иметь 3 уровня доступа к программным ресурсам администратора (возможность настройки параметров и конфигурации), диспетчера и пользователя (только просмотр информации);  

· общее количество считывателей на 2-ом этапе внедрения – (95+116), считыватели расставляются в  местах шахты, где сосредоточен персонал, а также на ее входах и на разветвлениях основных выработок;

· общешахтное  оповещение об аварии на всем протяжении кабельной трассы в основных подземных выработках шахты, сигнал аварийного оповещения реализуется как серия вспышек/гашений светильника лампы, привлекающих внимание и повторяющихся с определённым периодом;

· общее число транспондеров для шахты, соответствует количеству подземного персонала:
1410 считывателей для рудника №2;

· транспондеры должны быть оснащены соответствующим аппаратным и программным обеспечением для организации поиска людей в завале посредством мобильных устройств поиска;

· подземная часть системы (трасса излучающего кабеля)  проходит по основным выработкам шахты.

4.6. Требования к условиям функционирования 

Согласно рабочей документации наземная часть внедряемого и монтируемого оборудования МФСБ подсистем «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала рудников» устанавливается в технологическом помещении, которое должно отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям для установки оборудования связи. Режим работы оборудования МФСБ круглосуточный, не допускающий перерыва в течение всего срока службы.

Оборудование МФСБ подсистем «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала рудников» должно отвечать требованиям к надёжности соответствующим  условиям для применения на предприятии при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом и иметь следующую разрешительную документацию:

Свидетельство сертификационного органа и разрешение Ростехнадзора РФ на применение оборудования  в шахтах.

5. Требования к результатам работ

5.1.1. В результате выполненных работ согласно рабочей документации, должна быть введена в эксплуатацию вторая очередь "Горно-подземной связи "МФСБ с подсистемами «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала рудников», в полной мере удовлетворяющая потребностям УГРУ ОАО «ППГХО» и соответствующая всем техническим требованиям и нормам безопасности горного производства.  

6. Требования к численности и квалификации персонала

6.1.1. Требования к квалификации персонала Исполнителя: 


Высшее техническое образование, опыт проведения шеф-монтажных, пусконаладочных работ не менее 3 лет по следующим системам: система оперативной радиосвязи с зонами обслуживания на поверхности и в подземной части шахт и рудников с выходом на телефонную сеть предприятия, система диагностики подземной излучающей кабельной сети, система позиционирования транспорта и персонала, система аварийного оповещения, система поиска и обнаружения людей, застигнутых аварией. Специалисты Исполнителя должны быть аттестованы в Ростехнадзоре.

Квалификация специалистов Исполнителя, выполняющих шеф-монтажные, пусконаладочные работы и ввод МФСБ в эксплуатацию должна быть не ниже “Инженера 1 категории”.

6.1.2. Заказчик обладает строительно-монтажной группой, с квалификацией не выше  4-ого разряда:  электромонтер – 5 человек, слесарь электромонтажник – 5 человек.

7. Требования к документации   
Документация на поставляемое оборудование должна быть представлена на русском языке в бумажном варианте – по 1 экземпляру и дублирована в электронном варианте – цветная скан копия.

В комплект документации на поставляемое оборудование МФСБ должны входить следующие документы:


· разрешение Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору на применение технических средств на бумажном носителе и в электронном варианте;

· Сертификат соответствия о рудничном исполнении средств связи и позиционирования на бумажном носителе и в электронном варианте;

·  инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию на бумажном носителе и в электронном варианте;

· документацию на оборудование Системы на русском языке на бумажном носителе и в электронном варианте;

· документы заводской аттестации или калибровки, паспорта на оборудование на бумажном носителе и в электронном варианте.

8. Состав и содержание работ по внедрению подсистем «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала рудников»

· Выполнение работ по шеф-монтажу оборудования и технических средств связи и позиционирования;

· Испытание смонтированных технических средств;

· Пусконаладочные работы – наладка технических средств, загрузка программного обеспечения, комплексная наладка всех средств связи и позиционирования;

· Испытание на работоспособность и соответствие техническим требованиям;

· Устранение возможных неисправностей, внесение изменений в техническую документацию;

· Опытная эксплуатация;

· Приёмочные испытания;

· Техническое сопровождение в течение гарантийного периода;

· Создание и выдача исполнительной документации в электронном и бумажном варианте.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями обязательного приложения 1 к СНиП 3.05.05-84, СНиП 3.05.07-85.

9. Требования по срокам проведения работ

Сроки выполнения работ по реализации 2-ой очереди "Горно-подземной связи" Рудника №2 и расширение МФСБ  Рудника №1 и Рудника "Глубокий"  в соответствии с графиком реализации:
1. С момента подписания договора.
2. Поставка оборудования – до 30.08.2013 г.

3. Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы с 30.08.13 г. до 31.12.2013 г.

4. Ввод системы в опытную эксплуатацию с 01.01.14 г. до 31.03.2014 г.

5. Ввод в промышленную эксплуатацию с 01.04.14 г до 30.09.2014 г. 
10. Требования к  поставщику оборудования и Исполнителю 

10.1. Требования к поставщику оборудования


· Наличие письма (разрешительной документации) от производителя на право поставки оборудования МФСБ;

10.2. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен удовлетворять требованиям, изложенным в предложении на участие в конкурсе:

· Наличие лицензии на проведение работ по монтажу МФСБ согласно рабочей документации;

· Наличие материально-технической базы, необходимой для проведения шефмонтажных, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию МФСБ.
Исполнитель проводит:

· Поставку оборудования;

· Шеф-монтаж при подготовительных монтажных работах, установке оборудования, прокладке и закреплении излучающего кабеля в соответствии с рабочим проектом специалистами Заказчика при участии специалистов Исполнителя;

· Инсталляцию оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию;

·  Обучение персонала Заказчика по "Программе эксплуатации системы радиосвязи", состоящее из теоретических занятий в учебном классе на территории Заказчика и практических занятий в процессе выполнения монтажных, пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию оборудования. 
Темы программы обучения из рабочей документации:
1. Технология излучающего кабеля;
2. Основные функции коммуникационной системы горно-подземной связи и позиционирования персонала;
3. Состав оборудования коммуникационной системы;
4. Правила и приемы монтажа аппаратуры в шахте;
5. Работа с персональным компьютером, ознакомление с компьютерной программой позиционирования подземного персонала.

11. Порядок контроля, приемки в эксплуатацию и технического сопровождения мфсб 

11.1 . Программы и методики испытаний должны составляться Исполнителем по согласованию с Заказчиком в соответствии с требованиями ГОСТ 34-603-92, РД 50-34.698-90 для подсистем  «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала» рудников №1,  "Глубокий" и рудника №2.

Для подсистем «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала» рудников №1"Глубокий" и рудника №2 устанавливают следующие основные виды испытаний:

 1) предварительные;

 2) опытная эксплуатация;

 3) приемочные.

11.2.  При проведении приёмочных испытаний  проводятся:

· Испытания на соответствие рабочей документации и техническому заданию и в соответствии с программой приёмочных испытаний;
· Анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;
· Оформление протокола и отчета по каждому объекту испытаний, определённому программой испытаний;
· Оформление Акта о приёмке МФСБ  в промышленную эксплуатацию.
11.3.  При техническом сопровождении МФСБ проводится:

· Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. Гарантийное обслуживание должно начинаться с момента ввода системы в промышленную эксплуатацию;
· Послегарантийное обслуживание – по истечении срока гарантийного обслуживания заключается договор на Постгарантийное (сервисное) обслуживание. 
На этапе "Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами" осуществляются:

· Работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации МФСБ в течение установленных гарантийных сроков;
· Внесение необходимых изменений в документацию на МФСБ.
На этапе "Послегарантийное обслуживание" осуществляется:

· Анализ функционирования системы;
· Выявление отклонений фактических эксплуатационных характеристик МФСБ от проектных значений;
· Установление причин этих отклонений;
· Устранение выявленных недостатков и обеспечение стабильности эксплуатационных характеристик МФСБ;
· Внесение необходимых изменений в документацию на МФСБ.
Приложение №1

(обязательное)

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1. Поставка ниже перечисленного комплекта оборудования  для последующего проведения шеф-монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию многофункциональной системы безопасности (МФСБ) состоящей из подсистем «Связь» и «Позиционирование  подземного транспорта и персонала» для рудника №2 и рудников №1,  "Глубокий" УГРУ ОАО «ППГХО».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)
2.1 Целью выполнения работ являются внедрение в инфраструктуру УГРУ следующих подсистем, согласно рабочей документации: 

а) Подсистема «Связь» должна представлять собой интегрированный комплекс телефонной и радиосвязи системы, работающей на базе излучающего кабеля и цифрового коммутационного ядра УПАТС.

б) Подсистема «Позиционирование  подземного транспорта и персонала рудников» - комплексное решение для контроля перемещения персонала, подвижным транспортным составом и другим оборудованием на всем протяжении подземной части шахты.

2.2  Географический охват проекта – Рудники УГРУ ОАО «ППГХО», состоящие из наземного и подземного комплексов, включающих Рудник 1, Рудник "Глубокий", Рудник 2.

2.3 Оборудование должно быть выполнено в строгом соответствии с техническими условиями, указанными ниже. 

2.4 Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее неиспользуемым и произведено не позднее 2012 - 2013 годов выпуска.

                                               Комплект поставки:

	Поз.
	Наименование
	Кол-во шт.

	
	Наземная часть оборудования
	


	1
	MHE, Распределительная панель Главного статива
	1

	2
	MHEPS-15, Источник питания, 12V/15A с аккум. батареей 
	3

	3
	BSVT, Базовая станция для передачи голоса, TAIT
	4

	4
	MUC78", Монтажный шкаф 78'(1800 мм)
	1

	5
	TI48, Телефонный интерконнект для базовой станции
	3

	6
	EAHEC, Устройство аварийного оповещения Главного статива
	3

	7
	SC1, Связь с поверхностью на 1 радиоканал
	3

	8
	Комплект ИБП APC Smart-UPS SURT2000XLI+(5)SURT48XLBP
	1

	
	Подземная часть оборудования
	

	9
	MLA, Линейный усилитель
	55

	10
	MSA, Разветвитель на 3 напр. с усилителем
	30

	11
	MBU1, Разветвитель на 2 напр.
	56

	12
	MSS, Разветвитель на 3 напр. 
	3

	13
	MTU, Линейное окончание
	78

	14
	MTUR, Линейное окончание с генератором пилот-сигнала
	5

	15
	MPS, Источник питания 12В/1А
	38

	16
	MPC, Разделитель питания
	27

	17
	MVSA, Оконечная антена
	9

	18
	MSB, Соединитель кабеля
	13

	19
	LFC-350, Излучающий кабель в бухтах по 350 м
	79

	
	Подсистема позиционирования персонала (INsite system)
	

	20
	IHEC, Головной контроллер системы INSite
	3

	21
	IILB2 , Устройство считывания мультиинтерфейсное (транспорт +персонал)
	39

	22
	MPS, Источник питания 12В/1А
	0

	23
	IILB1, Устройство считывания системы INSite ( персонал)
	79

	24
	INIILB, Выносная поляризованная антенна ILLB, системы INsite
	121

	25
	ISIB, Устройство считывания с последовательным интерфейсом
	5

	26
	Адаптер/шлюз сетевой для подключения ISIB
	3

	27
	INsite-E, программный пакет системы Insite-Expert (host)
	1

	28
	HPT, Персональный транспондер системы INSite (питание от лампы)
	1750

	29
	Светильник взрывобезопасный головной СВГ Луч -3
	1750

	30
	SU Helian, Поисковое устройство системы безопасности Helian
	1

	31
	Server 1U, встроенный в статив сервер системы Insite
	1

	32
	Insite 10K, 16 каналов, портативная рация без DTMF, чехол, антенна, зарядное устройство
	84

	33
	Insite 20K, 255 каналов, портативная рация с DTMF, чехол, антенна, зарядное устройство
	17

	
	Подсистема позиционирования подземного транспорта персонала (INsite system TRANS)
	

	34
	TPB, Устройство считывания пассивных транспондеров  
	126

	35
	Кабель  соединительный 110 м
	116

	36
	MPS,  Источник питания 12В/1А
	29

	37
	TPT, Пассивный транспондер (транспортный)
	1485

	38
	Программный пакет для работы с пассивными метками 
	2

	
	Прочее оборудование для системы Flexcom
	

	39
	FRC, Консоль диспетчера для радиосвязи
	3

	40
	LCD монитор оператора (система Insite)
	1

	41
	АРМ ламповая 
	1

	42
	Запасной Аккумулятор для питания раций  Insite 10K, Insite 20K
	130

	43
	Комплект монтажный 
	1

	44
	Комплект эксплуатационной документации 
	1


3.Требования к упаковке, отгрузке товара 
3.1 Оборудование поставляется  в невскрытой заводской упаковке с маркировкой и упаковочными листами. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность при транспортировке всеми видами транспорта. 

3.2 Отгрузка товара осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к обслуживанию товара
4.1. Поставщик обязуется устранять  недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара
5.1 Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

5.2 Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Технические характеристики:

1. MHE, Распределительная панель главного статива  

1.1 Назначение, область применения: 
Распределительная панель MHE обеспечивает интерфейс с базовой радиостанцией (BS), видеомонитором и оборудованием передачи данных. Распределительная панель может поддерживать до 8 каналов (голос/данные) и может быть расширена до 16, 24 или 32-х каналов с помощью дополнительной распределительной панели расширения HEEP. 

Устройство состоит из фильтров и усилителей для объединения и разделения радиосигналов прием/передача при подключении к соответствующим портам передатчика и приемника.

1.2  Основные технические характеристики:

MHE, основные технические данные.  Общее оборудование

	Подавление сигнала между каналами ПЕРЕДАЧА- ПРИЕМ
	55 дБ мин.

	Подавление сигнала между каналами ПЕРЕДАЧА-ВИДЕО
	60 дБ мин., 70 дБ тип.

	Подавление сигнала между каналами ПРИЕМ- ВИДЕО
	25 дБ мин., 30 дБ тип. 

	Flexcom порт - порт приемной антенны, изоляция
	20 дБ мин.

	Требования к электропитанию
	нет, пассивное устройство 


MHE, секция передачи

	Диапазон частот
	150 ÷ 159 МГц

	Равномерность АЧХ
	+/- 0.5 дБ

	Число входов
	32 макс.

	Волновое сопротивление
	50 Ом

	Соединители
	BNC розетка

	Уровень входа
	27 дБм

	Вход до изоляции входа
	20 дБ мин.,  25 дБ тип.

	Коэфф. стоячей волны по напряжению
	1.5:1

	Вносимые потери
	

	
8 речь/данные каналы
	18 дБ +/- 2.0 дБ

	
16 речь/данные каналы
	21.5 дБ +/- 2.0 дБ

	
32 речь/данные каналы
	25 дБ +/- 2.0 дБ


MHE, cекция приема

	Диапазоп частот
	165 ÷ 174 мГц

	Равномерность АЧХ
	+/- 0.5 дБ

	Количество выходов
	32 макс.

	Волновое сопротивление
	50 Ом

	Соединитель 
	BNC розетка

	Выход до изоляции выхода
	20 дБ мин., 25 дБ тип. 

	Коэфф. стоячей волны по напряжению
	1.5:1

	Вносимые потери
	

	
8 речь/данные  канала
	19 дБ +/- 2.0 дБ

	
16 речь/данные канала
	22.5 дБ +/- 2.0 дБ

	
32 речь/данные канала
	26 дБ +/- 2.0 дБ

	 потери при включении поверхностной антены
	17 +/- 2.0 дБ


1.3  Комплектация:

MHE, без дополнительных опций

1.4  ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

2.  MHEPS-15, Источник питания, 12V/15A с аккумуляторной батареей
2.1  Назначение, область применения :

Источник питания главного статива (HEPS) состоит из источника постоянного тока

 (12...13,6 В) и резервной аккумуляторной батареи, запитанной от 120/220 В переменного напряжения первичной сети. Данный источник обеспечивает питание как базовых станций (BS), так и распределительной панели НЕ, входящих в состав главного статива.

В системе, требующей искробезопасности, напряжение поступает на 4 выхода FCL4 непосредственно от искробезопасного источника питания.

Амперметр постоянного тока расположен на передней главной панели и используется для индикации потребления тока каждым коаксиалом излучающего кабеля.

2.2 Основные технические характеристики:

Напряжение постоянного тока 12-13,6 В, сила тока 15А, емкость батарей не менее 32 А*ч;

2.3 Комплектация:

MHEPS-15

2.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

 3.  BSVT, Базовая станция для передачи голоса, TAIT

 3.1 Назначение, область применения :

Базовая р/ст BSV/BSD (голос/данные) состоит из 3-х компонентов: приемник, передатчик и контроллер. В зависимости от требований, эти компоненты включаются в различных конфигурациях при выборе дуплексного, полудуплексного и симплексного режимов.

В системе  может быть сконфигурировано от одного до 32-х каналов радиоканалов. Каждый канал может передавать  голосовую информацию или данные. Базовая р/станция  (BS) размещается в шкафу главного статива.

3.2 Основные технические характеристики:

Рабочая частота BS радиостанций: 150÷159 МГц для передатчиков и  165÷174 МГц для приемников. Напряжение питания 13,6 В постоянного тока.

3.3 Комплектация:

BSVT 

3.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

4.  MUC78", Монтажный шкаф 78'(1800 мм)

4.1 Назначение, область применения :

Монтажный шкаф для размещения оборудования системы Flexcom на поверхности.
4.2 Основные технические характеристики:

Размер шкафа составляет 2010 мм x 610 мм x 700 мм

4.3 Комплектация:

MUC78'',  монтажный шкаф высотой 78 дюймов;

4.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755
5. TI48, Телефонный интерконнект для базовой станции

5.1 Назначение, область применения :

Устройство телефонного интерконнекта TI48, работающее в BSV в качестве контроллера, позволяет иметь доступ радиосистемы к общегородской или ведомственной телефонным сетям по стандартной телефонной линии. Устанавливается в Главном стативе.

5.2 Основные технические характеристики:

Питание 10,5 – 16В пост. тока,

Температура 0-65 С,

Уровни аудио:

Tx (передача)    -40…+6 dBm, 1кОм выход

Rx (прием)        -40.+10 dBm,  25 кОм вход

Определитель принимаемой посылки вызова. Программируемое ко-во принятых посылок для автоответа.

Подача сигнала «занято», таймер.

5.3 Комплектация:

Basic version
5.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

6.  EAHEC, Устройство аварийного оповещения Главного статива

6.1 Назначение, область применения :

Реализует аварийное оповещение персонала, посредством подачи пейджерного радиосигнала на персональные транспондеры.  Устанавливается в Главном стативе.          
6.2 Основные технические характеристики:

Частота пейджерного радиосигнала 157,5 мГц

6.3 Комплектация:

EAHEC
6.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

7.   SC1, Связь с поверхностью на 1 радиоканал

7.1 Назначение, область применения :

Модуль радиосвязи с поверхностью, состоит из основного блока, устанавливаемого в главном стативе и вынесенной внешней антенны.
 7.2 Основные технические характеристики: 

Ко-во радиоканалов – 1

Диапазон VHF (138-174 мГц)

7.3 Комплектация:

Блок SC1, антенна SD210

7.4 ГОСТ, ТУ

 РОСС СА.МЕ92.В02755

8.  Комплект ИБП APC Smart-UPS
8.1 Назначение, область применения :

Комплект источника бесперебойного питания для питания Главного статива оборудования системы Flexcom
8.2 Основные технические характеристики: 

Максимальная мощность 2000 ВА

Ко-во дополнительных батарейных блоков – 5

Время работы при нагрузке не более 450 Вт – не менее 8 часов

8.3 Комплектация:

SURT2000XLI+(5)SURT48XLBP  (или аналог)     

8.4 ГОСТ, ТУ: РОСС FR.МЕ61.В06410

 9. MLA, Линейный усилитель
9.1 Назначение, область применения :

Линейный усилитель. Используется для компенсации затухания при распространении радиосигналов по излучающему кабелю.

Усилители устанавливаются приблизительно с интервалом 350 м для компенсации потерь радиосигнала   в излучающем кабеле  (или на меньшей дистанции, если применен разветвитель). 

9.2 Основные технические характеристики: 

	Стандартная полоса пропускания
	155.000 - 159.000 МГц (прямая полоса)

	
	171.750 - 175.750 МГц (обратная полоса)

	Тип усилителя
	линейный, Класс A

	Усиление
	11….24 дБ макс.

	Подстройка усиления
	автоматическая (AРУ)

	Диапазон АРУ
	13 дБ тип.


9.3 Комплектация:
MLA

9.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

10.  MSA, Разветвитель на 3 направления с усилителем

10.1 Назначение, область применения :

Сочетает в одном устройстве функции  разветвления и усиления. При использовании стандартного излучающего кабеля, усилители MSA располагаются через 250 м.

При этом нет необходимости располагать в одном пункте и усилитель и разветвитель раздельно.

10.2 Основные технические характеристики: 

	Стандартная полоса пропускания
	155.000 - 159.000 МГц (прямая полоса)

	
	171.750 - 175.750 МГц (обратная полоса)

	Тип усилителя
	линейный, Класс A

	Усиление
	24 дБ макс., 22 дБ номин. 

	От базы к ответвлению 1
	18.5 дБ номин., 20.5 дБ макс.

	От базы к ответвлению 2
	18.5 дБ номин., 20.5 дБ макс.

	Подстройка усиления
	автоматическая (AРУ)

	Диапазон АРУ
	13 дБ тип.

	Импеданс прямого и обратного направления
	75 Ом


10.3 Комплектация:

MSA
10.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

11.  MBU1, Разветвитель на 2 направления

11.1 Назначение, область применения :

Пассивный разветвитель MBU1 обеспечивают так называемое «ответвление» на одно дополнительное направление трассы излучающего кабеля.

11.2 Основные технические характеристики: 

	Затухание, вносимое пассивными компонентами MBU1
	3,5 дБ


11.3 Комплектация:

MBU1

11.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

12. MSS, Разветвитель на 3 направления

12.1 Назначение, область применения:

Пассивный разветвитель. Имеет 3 точки подключения к системе. Одно направление, маркируемое <к базе>, выходит на главное направление, ведущее к базовой станции. Два других направления ведут на нисходящии ветви системы. Так как устройство предназначено для разветвления и объединения радиосигналов с обеих ветвей, оно должно быть ориентировано в правильном направлении. 

12.2 Основные технические характеристики:

	Количество разветвлений MSS
	Системный разветвитель на 2 доп. направления

	Затухание, вносимое пассивными компонентами MSS:

Вход- 1 направление

Вход- 2 направление
	6 дБ

6 дБ


12.3 Комплектация:

MSS
12.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

13.  MTU, Линейное окончание

13.1 Назначение, область применения:

Устройство линейного окончания устанавливается на конце каждого кабеля.

Оно обеспечивает необходимое для кабеля волновое сопротивление  75 Ом, оптимизируя таким образом характеристику системы, а также защищает конец кабеля от проникновения воды.

13.2 Основные технические характеристики:

	Диапазон частот
	20 МГц -  300 МГц

	Волновое сопротивление
	75  +- 2 Ом


13.3 Комплектация:

MTU

13.4 ГОСТ, ТУ

РОСС СА.МЕ92.В02755

14.  MTUR, Линейное окончание с генератором пилот-сигнала

14.1 Назначение, область применения:

Основные функции MTUR следующие:

        -  обеспечивать терминальное окончание (75 Ом) для излучающего кабеля

        -  генерировать высокочастотный  175 МГц пилот-сигнал для стабилизации линейных усилителей MLA и MLAD. 

14.2 Основные технические характеристики:

	Рабочее напряжение
	6 -26 В пост. тока,  36 В макс.

	Потребляемая мощность
	50 мВт

	Центральная частота пилот-сигнала
	175,000 +- 0,005 МГц

	Мощность выходного радиосигнала
	-2.0 +-0.2  дБм

	Внеполосные излучения
	-40 дБ

	Гармонические искажения
	-40 дБ

	Импеданс терминала
	75  Ом


14.3 Комплектация:

MTUR
14.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 15. MPS, Источник питания 12В/1А

 15.1 Назначение, область применения:

 Подземный стабилизированный источник питания линейного оборудования с резервной     

 аккумуляторной батареей повышенной емкости

 15.2 Основные технические характеристики:

	  Номинальные напряжения питающей сети, В
	~160  ÷ ~420 В перем. тока

~88    ÷ ~264 В перем. тока

  124  ÷    370 В пост. тока

	Частота переменного тока
	50 Гц ± 5

	Выходное напряжение
	12 ÷ 13,8 В

	Выходной ток не менее, А
	1,4 А

	Емкость аккумуляторной батареи, А(ч
	7, 12, 17 или 24 

	Время автономной работы при рабочем токе нагрузки 1.0 А и емкости батареи 17 А(ч , не менее
	16 часов


 15.3 Комплектация:

 MPS

 15.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 16.  MPC, Разделитель питания

 16.1 Назначение, область применения:

 MPC устанавливается между отрезками  излучающего кабеля и обеспечивает развязку по    

 постоянному току отрезков кабеля, а также  обеспечивает защиту от короткого замыкания

 16.2 Основные технические характеристики:

	Диапазон частот
	10 дo 175 МГц

	Волновое сопротивление
	75 Ом

	Вносимые потери
	1 дБ макс..

	Соединитель на излучающий кабель
	Патент MRS , никелированная латунь

	Пропускаемый ток
	2.5 A мин.

	Падение постоянного напряжения
	0.2 В пост. тока макс.


 16.3 Комплектация:

 MPC

 16.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

17.  MVSA, Оконечная антенна

17.1 Назначение, область применения:

MVSA активная оконечная антенна, значительно расширяет дальность радиосвязи за пределами излучающего кабеля. Например, может потребоваться расширенное радиопокрытие на открытых площадях в шахте, где использование излучающего кабеля  непрактично, ввиду происходящих вблизи подрывных работ, или других потенциально опасных причин.

17.2 Основные технические характеристики:
	Коффициет передачи в прямом направлении (усиление)

	

	Прием 173 МГц
	5.63 дБм

	Передача 157 МГц
	4.49 дБм

	Коэффициент стоячей волны
	

	Прием 173 МГц
	1:1.46

	Передача 157 МГц
	1:1.37

	Резонанс
	

	Прием
	171.750 – 175.750 МГц

	Передача
	151.000 – 159.000 МГц


17.3 Комплектация:

MVSA
17.4 ГОСТ, ТУ:

РОСС СА.МЕ92.В02755

18.  MSB, Соединитель кабеля

18.1 Назначение, область применения:

Соединитель кабеля  обеспечивает соединение кабеля при его повреждении. При установке, может быть ориентирован в любом направлении. 

18.2 Основные технические характеристики:

Вносимые потери MSB не более 0,5 дБ.

Пропускаемый ток – 3,3А.

Диапазон частот - 20 МГц ÷ 300 МГц.

18.3 Комплектация:

MSB
 18.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 19.  LFC-350, Излучающий кабель в бухтах по 350 м

 19.1 Назначение, область применения:

Излучающий коаксиальный кабель LFC 350 действует как антенна для передачи радиосигнала между  базовой станцией и удаленными портативными радиостанциями.

Он прокладывается в выработках шахт  и рудников, имеющих сложную разветвленную структуру, его можно легко демонтировать и использовать многократно.

 19.2 Основные технические характеристики:
	Затухание, дБ, не более

(на частоте 160 МГц и Д=1 км)

	43

	Волновое сопротивление, Ом

	75

	Степень огнестойкости
	не распространяет горение 

	Емкость, пФ/м
	51

	Сопротивление, Ом/км

	8.23

	Отношение L/R, мкГн/Ом

	36,45

	Конструкция
	

	внутренний проводник
	Медный,  Ø=2,31мм

	Изоляция
	Политен, Ø=9,53мм

	внешний проводник
	16 медных проводников Ø=0,6мм

	защитная оболочка
	Поливинилхлоридный огнеупорный 

термопластик, не содержащий галогенов, Ø=1,2мм


 19.3 Комплектация:

 Катушка (барабан) кабеля LFC-350 длиной 350 м

 19.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 20.  IHEC, Головной контроллер системы INSite

 20.1 Назначение, область применения:

Головной контроллер обеспечивает сопряжение сервера системы Insite с подземной частью сети, построенной на основе излучающего кабеля.

 20.2 Основные технические характеристики:
	VHF частота приема
	              155.25 МГц

	VHF частота передачи
	              172.25 МГц

	UHF частота
	              433.92 МГц

	VHF скорость передачи
	              57.6 кбит/сек

	UHF скорость передачи
	              38.4 кбит/сек

	Макс.количество   IILB / Head-End
	              245

	Макс. количество  тагов / IILB (в данyysq момент)
	              2000

	 Время обнаружения 100 тагов (1 IILB)
	              45 сек (макс.)

	Кол-во обнаруживаемых тагов@ 16 Км/ч
	              10 транспондеров

	Кол-во обнаруживаемых тагов @ 5 Км/ч
	              20 транспондеров


 20.3 Комплектация:

 IHEC

 20.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 21. IILB2 , Устройство считывания мультиинтерфейсное 

 21.1 Назначение, область применения:
Устройство считывания системы INsite с радиоинтерфейсом.

Питание устройств IILB осуществляется через излучающий кабель. Для сопряжения с кабелем  IILB оснащен VHF интерфейсом.

Каждый IILB имеет свой уникальный 16–битовый идентификационный номер (ID), присваиваемый заводом-изготовителем. Связь IILB с транспондерами осуществляется через UHF интерфейс. «Маячок»  IILB фиксирует информацию об идентификационном номере транспондера, его текущем состоянии и времени фиксируемого события для создания пакета события, передаваемого в INsite сервер.

Модификация устройства считывания IILB2 включает в свой состав модуль контроллера интерфейсов ISB, обеспечивая наряду с функцией позиционирования дополнительную возможность управления и сканирования внешних устройств по интерфейсам “сухой” контакт (2 порта).
 21.2 Основные технические характеристики:
	VHF интерфейс

	   Частота передатчика
	172.25 МГц

	   Мощность передатчика
	0.01 мВт (-20dBm)

	   Частота приемника 
	155.25 МГц

	   Чувствительность приемника
	-75dB

	   Частотный диапазон
	±200 кГц

	   Тип модуляции
	FSK ±14.4 кГц

	   Тип кодирования
	Manchester

	   Контроль ошибок
	16 бит CRC

	   Скорость передачи
	57.6 кбит/с

	UHF интерфейс

	   Частота передатчика
	433.92 МГц

	   Мощность передатчика
	1 мВт (0dBm)

	   Частота приемника 
	433.92 МГц

	   Чувствительность приемника
	-95 dB

	   Частотный диапазон
	±150 кГц

	   Тип модуляции
	FSK ±32.0 кГц

	   Тип кодирования
	NRZ

	   Контроль ошибок
	16 бит CRC

	   Скорость передачи
	38.4 кбит/с

	Диапазон питающего напряжения
	7.5…12.5 В пост. напр.

	Требования по электропитанию
	12 В @ 100мA


 21.3 Комплектация:
 IILB2

 21.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 22.  MPS, Источник питания 12В/1А

 22.1 Назначение, область применения:

Согласно п.15

 22.2 Основные технические характеристики:

Согласно п.15

 22.3 Комплектация:

Согласно п.15

 22.4 ГОСТ, ТУ:

 Согласно п.15

 23. IILB1, Устройство считывания системы INSite 

 23.1 Назначение, область применения:

Устройство считывания системы INsite с радиоинтерфейсом.

Питание устройств IILB осуществляется через излучающий кабель. Для сопряжения с кабелем  IILB оснащен VHF интерфейсом.

Каждый IILB имеет свой уникальный 16–битовый идентификационный номер (ID), присваиваемый заводом-изготовителем. Связь IILB с транспондерами осуществляется через UHF интерфейс. «Маячок»  IILB фиксирует информацию об идентификационном номере транспондера, его текущем состоянии и времени фиксируемого события для создания пакета события, передаваемого в INsite сервер.
 23.2 Основные технические характеристики:
	VHF интерфейс

	   Частота передатчика
	172.25 МГц

	   Мощность передатчика
	0.01 мВт (-20dBm)

	   Частота приемника 
	155.25 МГц

	   Чувствительность приемника
	-75dB

	   Частотный диапазон
	±200 кГц

	   Тип модуляции
	FSK ±14.4 кГц

	   Тип кодирования
	Manchester

	   Контроль ошибок
	16 бит CRC

	   Скорость передачи
	57.6 кбит/с

	UHF интерфейс

	   Частота передатчика
	433.92 МГц

	   Мощность передатчика
	1 мВт (0dBm)

	   Частота приемника 
	433.92 МГц

	   Чувствительность приемника
	-95 dB

	   Частотный диапазон
	±150 кГц

	   Тип модуляции
	FSK ±32.0 кГц

	   Тип кодирования
	NRZ

	   Контроль ошибок
	16 бит CRC

	   Скорость передачи
	38.4 кбит/с

	Диапазон питающего напряжения
	7.5…12.5 В пост. напр.

	Требования по электропитанию
	12 В @ 100мA


 23.3 Комплектация:
 IILB1

 23.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 24. INIILB, Выносная поляризованная антенна ILLB, системы INsite

 19.1 Назначение, область применения:

 Выносная поляризованная антенна для подключения к устройствам IILB, ISIB.

 19.2 Основные технические характеристики:

 Волновое сопротивление 50 Ом

 19.3 Комплектация:

 INIILB
 19.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 25. ISIB, Устройство считывания с последовательным интерфейсом

 25.1 Назначение, область применения:

Линейное устройство считывания системы Insite с последовательным интерфейсом.

 25.2 Основные технические характеристики:

	RS485/RS422/RS232 интерфейс
	

	  Тип передачи
	RS485/RS422/RS232

(выбор джампером)

	  Скорость передачи данных послед. интерфейса
	57.6 кбит/с

	   “Key-up” задержка (задержка синхронизации)
	10 мС

	UHF интерфейс
	

	  Частота передатчика
	433.92 МГц

	   Мощность передатчика
	1 мВт (0dBm)

	  Частота приемника 
	433.92 МГц

	  Чувствительность приемника
	-95 dB

	  Частотный диапазон
	±150 кГц

	   Тип модуляции
	FSK ±32.0 кГц

	   Тип кодирования
	NRZ

	   Контроль ошибок
	16 бит CRC

	   Скорость передачи
	38.4 кбит/с

	Диапазон питающего напряжения
	7.5…12.5 В пост. напр.

	Требования по электропитанию
	12 В @ 100мA


 25.3 Комплектация:

 ISIB

 25.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 26. Адаптер/шлюз сетевой для подключения ISIB

 26.1 Назначение, область применения:

Адаптер/шлюз NPort 5232,  позволяющий подключить устройство считывания ISIB к персональному компьютеру или серверу системы Insite.

 26.2 Основные технические характеристики:

Согласование интерфейсов Ethernet – 2 порта RS485,

Напряжение питания – 12 В

 26.3 Комплектация:

Адаптер (без доп. Блока питания)

 26.4 ГОСТ, ТУ: РОСС TW.МЛ02.В01264

 27. INsite-E, программный пакет системы Insite-Expert (host)

 27.1 Назначение, область применения:

Программа сбора, обработки, хранения и отображения данных системы позиционирования Insite.

 27.2 Основные технические характеристики:

ОС Linux, внутренние протоколы системы Insite
 27.3 Комплектация:

CD инсталляционный диск

 27.4 ГОСТ, ТУ:

 28. HPT, Персональный транспондер системы INSite 

 28.1 Назначение, область применения:

Персональный транспондер HPT обеспечивает следующие функции по безопасности:

· аварийное оповещение -  через излучающий кабель, посредством  встроенной в систему Flexcom пейджинговой VHF подсистемы, позволяет оповестить шахтёров  об аварийной ситуации;

· контроль местоположения (позиционирование) персонала и других движущихся    объектов в пределах шахты -  в составе системы позиционирования  INsite,  обеспечивает  возможность определения последнего известного местоположения шахтёра;

· поиск и обнаружение шахтёра, находящегося в ”завале” -  транспондер  совместно с поисковым устройством системы безопасности “Helian”, работающим в низкочастотном  диапазоне VLF, позволяет вести поиск пострадавшего персонала, оказавшегося в ”завале” в результате обрушения горных пород.

 28.2 Основные технические характеристики:

	Диапазон  входного  напряжения (пост.)
	  3   ÷  6 В

	Ток потребления (номинальный)
	20 мА

	Позиционирование 
	

	   UHF передатчик
	

	        Частота передачи
	433 МГц

	        Мощность передатчика (программируется)
	1 мВт (0 dBm)

	   UHF приёмник
	

	        Частота приема
	433 МГц

	        Чувствительность приёмника
	-95 dBm

	        Частотный диапазон
	±150 кГц

	Тип модуляции
	FSK ±32.0 кГц

	Аварийное оповещение (Пейджинг)
	

	   Частота передатчика (только передача)
	157.5 кГц

	   Мощность передатчика 
	0.5 Вт (27 dBm)

	Габаритные размеры (мм)
	

	   Высота
	23

	   Ширина 
	31

	   Длина
	97

	Вес (г)
	23


 28.3 Комплектация:

 HPT

 28.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 29. Светильник взрывобезопасный головной СВГ Луч -3

 29.1 Назначение, область применения:

Предназначен для использования в качестве индивидуального осветительного прибора в подземных выработках угольных шахт и рудников, в том числе опасных по газу и пыли.

 29.2 Основные технические характеристики:

	Уровень и вид взрывозащиты
	РB ExdibI Х

	Номинальное напряжение батареи, В
	3,6

	Потребляемая мощность, Вт, не более
	1,0

	Источник света
	светодиодный

	Угол светового луча, град.
	4,5

	Напряжение срабатывания защиты от глубокого разряда, В
	3,0

	Габаритные размеры батарейного блока
	130х58х120


 29.3 Комплектация:
СВГ «Луч-3»

 29.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС RU.МЕ92.В01639,  ТУ 3146-016-50151796-08

 30. SU Helian, Поисковое устройство системы безопасности Helian

 30.1 Назначение, область применения:

Предназначено для совместной работы с транспондерами HPT. 

Построено на принципе 2-х сторонней передачи данных между шахтёром в завале (HPT) и поисковой командой (SU Helian).

 30.2 Основные технические характеристики:

	Передатчик

	  Частота передатчика
	8000 Гц

	  Максимальная мощность ЭМ поля на расст. 1м
	2,1 А/м

	  Тип модуляции
	Цифровая амплитудная манипуляция

	 Электропитание
	Аккумулятор 6.4 В/3 А-ч 

	 Время работы в режиме ожидания
	150 час.

	 Потребляемый ток в режиме поиска
	600 мА

	Приёмник

	 Частота приемника 
	35714 Гц

	 Чувствительность приемника
	2 мкА/м

	 Электропитание
	Аккумулятор 6.4 В/3 А-ч 

	 Ток потребления (типовое. значение)
	200 мA 

	Время работы
	15 час.


 30.3 Комплектация:
1. Блок управления 

2. Передающий блок 

3. Приёмный зонд 

4. Соединительный кабель для приёмного зонда

5. Соединительный кабель для передающей антенны.

6. Зарядное устройство для блока управления и передающего блока.

 30.4 ГОСТ, ТУ:  РОСС СА.МЕ92.В02755

 31. Server 1U, встроенный в статив сервер системы Insite

 31.1 Назначение, область применения:

Сбор, обработка и хранение информации системы позиционирования Insite.

 31.2 Основные технические характеристики:

Сервер Aquarius Server T40 S44 (или аналог), 
 RAM не менее 2Гб, 2HDD не менее 500 Гб

Размер – в статив 19’, 1U, глубина не более 500 мм

 31.3 Комплектация:

 Сервер 1U, 2хHDD 500 Гб

 31.4 ГОСТ, ТУ: РОСС. RU.МЛ04.В08691
 32. Insite 10K, 16 каналов, портативная рация без DTMF

 32.1 Назначение, область применения:

Портативные радиостанции Insite10 предназначены для обеспечения оперативной мобильной радиосвязи абонентов, находящихся в горных выработках, с диспетчерским центром или любым абонентом производственной сети связи предприятия, а при необходимости – с абонентами других подземных сетей.

В качестве среды для доставки радиосигналов в горных выработках используются излучающие радиочастотные кабели, формирующие трансляционные подсети в соответствии с задачами информационного обеспечения производственных участков. 

 32.2 Основные технические характеристики:

	Уровень и вид взрывозащиты
	РОExiаI Х

	Диапазон рабочих частот (зависит от модификации), МГц
	VHF: 136 ÷ 174 МГц

	Напряжение питания Uн , В, не более
	7,4

	Ток короткого замыкания источника питания, А, не более
	19,2

	Мощность выходного радиосигнала
	5 Вт/ 2Вт/ 1 Вт (VHF)

	Продолжительность работы
	Около 14 часов (5-5-90 рабочий цикл)

	Степень защиты от внешних воздействий
	IP54


 32.3 Комплектация:
Рация, чехол, антенна, зарядное устройство

 32.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 33. Insite 20K, 255 каналов, портативная рация с DTMF

 33.1 Назначение, область применения:

Портативные радиостанции Insite20 предназначены для обеспечения оперативной мобильной радиосвязи абонентов, находящихся в горных выработках, с диспетчерским центром или любым абонентом производственной сети связи предприятия, а при необходимости – с абонентами других подземных сетей.

В качестве среды для доставки радиосигналов в горных выработках используются излучающие радиочастотные кабели, формирующие трансляционные подсети в соответствии с задачами информационного обеспечения производственных участков. 

 33.2 Основные технические характеристики:

	Уровень и вид взрывозащиты
	РОExiаI Х

	Диапазон рабочих частот (зависит от модификации), МГц
	VHF: 136 ÷ 174 МГц



	Напряжение питания Uн , В, не более
	7,4

	Ток короткого замыкания источника питания, А, не более
	19,2

	Мощность выходного радиосигнала
	5 Вт/ 2Вт/ 1 Вт (VHF)

	Продолжительность работы
	Около 14 часов (5-5-90 рабочий цикл)

	Степень защиты от внешних воздействий
	IP54


 33.3 Комплектация:

Рация, чехол, антенна, зарядное устройство

 33.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

34. ТРВ, Устройство считывания пассивных транспондеров

 34.1 Назначение, область применения:

Индустриальный считыватель пассивных RFID меток. 

 34.2 Основные технические характеристики:

	Tx частотный диапазон передачи
	865  ÷ 868 МГц

	Излучаемая мощность
	До 2 Вт

	Рабочая дистанция, не менее
	6,0 м

	Потребляемая мощность, не более
	30 Вт

	Интерфейс
	RS-485


 34.3 Комплектация:

Считыватель TPB
34.4 ГОСТ, ТУ:

 PF08CERT1282 – EN ISO/IEC 17050-1:2004

 EN 301489-1, EN 301489-3, EN 302208, EN 60950-1

35. Кабель соединительный

 35.1 Назначение, область применения:

Кабель связи шахтного исполнения для подключения считывателей TPB.

 35.2 Основные технические характеристики:

 2x2x0,64   L=110м

 35.3 Комплектация:

 Кабель 2х2х0,64, 110м

35.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

36. MPS, Источник питания 12В/1А

 36.1 Назначение, область применения:

Согласно п.15

 36.2 Основные технические характеристики:

Согласно п.15

 36.3 Комплектация:

Согласно п.15

.36.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

37. ТРТ,  Транспондер пассивный транспортный

 37.1 Назначение, область применения:

Индустриальная пассивная RFID метка, предназначенная для установки на подвижном составе.

 37.2 Основные технические характеристики:

	Рабочий  диапазон частот
	865  ÷ 868 МГц

	Степень защиты
	IP67

	Рабочий диапазон температур
	-20…+85 град. С


 37.3 Комплектация:

 Метка TPT

 37.4 ГОСТ, ТУ:

 EN 301489-3:2002 , EN 60950-1:2006 , EN 300220-3:2000, EN 50364:2002

38.  Программный пакет для работы с пассивными метками

 38.1 Назначение, область применения:

 Программный пакет верхнего уровня, ориентированный на работу со считывателями   пассивных RFID меток.

 38.2 Основные технические характеристики:

ОС Linux, внутренние протоколы системы Insite
 38.3 Комплектация:

 CD инсталляционный диск

 38.4 ГОСТ, ТУ:

 39. FRC, Консоль диспетчера для радиосвязи

 39.1 Назначение, область применения:

Предназначена для организации оперативной диспетчерской связи с радиоабонентами системы связи Flexcom. Представляет собой специальную модификацию мобильной рации, построенная на базе модели Tait 8110, оснащенную выносным микрофоном и тастатурной панелью для набора номера, которая может использоваться в качестве консоли диспетчера для радиосвязи. Устанавливается в зоне радиопокрытия излучающего кабеля.
 39.2 Основные технические характеристики:

	Tx частотный диапазон передачи
	150  ÷ 159 МГц

	Rx частотный диапазон приема
	165 ÷ 175 МГц

	Частотный диапазон канала
	12.5 или 25 кГц

	Tx мощность передатчика (программируется)
	1 Вт макс.

	Напряжение питания, время работы
	10,8 – 16 В,

10 часов после полной  зарядки при соотношении 90:5:5


 39.3 Комплектация:

1. Рация ТМ8110

2. БП с аккумуляторной батареей

3. Выносной микрофон

 39.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 40. LCD монитор оператора

 40.1 Назначение, область применения:

Отображение работы ПО сервера системы Insite.

 35.2 Основные технические характеристики:

 LG  E2340XXX, LED LCD 22-23’, VGA, DVI 

 35.3 Комплектация:

 Монитор с блоком питания (встроенный или вынесенный)

 35.4 ГОСТ, ТУ: РОСС TW.АЯ46.В81128
 41.  АРМ ламповая

 41.1 Назначение, область применения:

 Аппаратно-программный комплекс конфигурации и диагностики персональных   

 транспондеров. Устанавливается в помещении ламповой.

 41.2 Основные технические характеристики:

 Количество управляемых транспондеров HPT – до 3500

 41.3 Комплектация:

1. Рабочая станция (моноблок).

2. Устройство считывания с последовательным интерфейсом ISIB.

3. Адаптер/шлюз сетевой 2 порта RS-485.

4. ПО верхнего уровня для контроля, конфигурации и диагностики.

5. Специализированное встроенное ПО для блоков ISIB.

 41.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

42.  Запасной Аккумулятор для питания раций  Insite 10K, Insite 20K
 42.1 Назначение, область применения:

 Запасной аккумулятор для портативных радиостанций.

42.2 Основные технические характеристики:

 Тип - Li-Poly (литий-полимеровый), напряжение питания -7,4 В. 
емкость – не менее 1750 мА/ч. 
 42.3 Комплектация:

 Аккумулятор

 42.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 43.  Комплект монтажный

 43.1 Назначение, область применения:

Набор креплений для инсталляции и закрепления излучающего кабеля и линейных компонентов системы Flexcom.

 43.2 Основные технические характеристики:

 43.3 Комплектация:

 43.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

 44. Комплект эксплуатационной документации

 44.1 Назначение, область применения:

 Комплект эксплуатационной документации для обслуживаний системы МФСБ Flexcom.

 44.2 Основные технические характеристики:

 44.3 Комплектация:

1. Руководство по эксплуатации МФСБ Flexcom.

2. Руководство по установке МФСБ Flexcom.

3. Поисковый модуль. Инструкция по эксплуатации.

4. Система позиционирования Insite. Руководство пользователя.

 44.4 ГОСТ, ТУ:

 РОСС СА.МЕ92.В02755

Директор проектов - директор Департамента
промышленной автоматизации и связи                                             _________________ В.В. Лучников

Руководитель Рабочей группы                                                           ___________________А.Б. Бекетов

СОГЛАСОВАНО:

Функциональный заказчик                                                                 _____________________________

« _____»________________2013 г.

Аналитический центр                                                                         _____________________________

« _____»________________2013 г.

От ПОСТАВЩИКА:                              

     От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                            Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                 __________________/С.В. Шурыгин/
24

