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Договор № _________________
г. Обнинск                                                                                                            «___» ________ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ___________ (____________), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _______, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить поисковые научные исследования (далее именуется – ПНИ) по теме: «Расчетно-аналитическое обоснование теплообмена между жидкометаллическими теплоносителями и испаряемыми жидкими солевыми растворами».
1.2 Основанием для заключения  договора  является соглашение о предоставлении субсидии от 21.08.2014 № 14.625.21.0002, заключенное между Министерством образования и науки Российской Федерации, именуемой в дальнейшем Государственный заказчик, и ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и протокол очного заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок по открытому запросу предложений от ___________ № ___________________.

II. Условия договора
2.1 ПНИ выполняется Исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее – ТЗ), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1).
Содержание и сроки выполнения ПНИ определяются Календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 2).
2.2 Разработанная согласно настоящему договору на выполнение ПНИ научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям ОСТ 95 18-2001, ГОСТ 7.32-2001.
2.3 Изменение Заказчиком в процессе выполнения ПНИ требований, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего договора, оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое с момента подписания является неотъемлемой частью настоящего договора.

III. Права и обязанности Сторон
3.1 Исполнитель вправе:
а)  привлекать по согласованию с Заказчиком к выполнению настоящего договора соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора; 
б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ПНИ информацию;
в) использовать полученные в процессе исполнения ПНИ по настоящему договору результаты ПНИ для собственных нужд с разрешения Заказчика. Использование Исполнителем указанных результатов в ПНИ по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
3.2 Заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ПНИ;
б) предъявлять Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненных  ПНИ;
в) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата ПНИ (этапа ПНИ) в соответствие с указанными условиями;
г) сокращать стоимость договора в случае сокращения лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета, выделенных Минобрнауки России для предоставления субсидии;
д) не согласовывать предлагаемые Исполнителем в порядке, установленном п. 3.3 с) настоящего Договора, изменения расходов по статьям Структуры цены на выполнение прикладных научных исследований (Приложение 4 к настоящему Договору), если признает их необоснованными;
е) отказаться от оплаты результатов ПНИ (этапа ПНИ) в случае их  несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.
ж) в случае досрочного выполнения ПНИ Исполнителем Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.3 Исполнитель обязан:
а) выполнить ПНИ в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и представить Заказчику результаты ПНИ, в том числе разработанные согласно настоящему договору отчеты, научно-техническую, конструкторскую и иную документацию в предусмотренный настоящим договором срок;
б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора; 
в) при необходимости проводить в процессе выполнения ПНИ по настоящему договору патентные исследования в соответствии ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», по завершении которых направлять в письменной форме  в адрес Заказчика отчеты о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96, и на дату завершения ПНИ обеспечить защиту используемых при выполнении ПНИ авторских прав и прав патентообладателей;
г) незамедлительно (не позднее 10 дней с момента получения Исполнителем сведений о создании результата интеллектуальной деятельности) направлять в письменной форме в адрес Заказчика уведомления о каждом созданном результате интеллектуальной деятельности, включая уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране с обоснованием предлагаемого порядка его использования и предложение по его правовой охране (включая предложения о целесообразности обеспечения правовой охраны за рубежом, получения патентов иных стран), с приложением копии уведомления автора о создании результата интеллектуальной деятельности, а также на дату завершения ПНИ Исполнитель обязан подготовить и в течение 10 (десяти) рабочих дней  представить Заказчику в письменной форме и подписанный уполномоченным лицом Исполнителя перечень с кратким описанием всех результатов интеллектуальной деятельности, в том числе результатов, способных к правовой охране, созданных при выполнении ПНИ (этапа ПНИ) по настоящему договору;
	д) согласовывать с Заказчиком все усовершенствования и улучшения, касающиеся результатов интеллектуальной деятельности, в том числе изобретений и ноу-хау, принадлежащих Сторонам настоящего договора совместно, производимых в ходе выполнения работ по настоящему договору;
е) включать в договоры, заключаемые во исполнение настоящего Договора с третьими лицами, в том числе контрагентами (соисполнителями работ), необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств, включая условия закрепления прав на созданные результаты ПНИ, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с условиями настоящего договора;
ж) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов ПНИ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Исполнителем ПНИ, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в ТЗ;
з) не заключать на время действия настоящего договора договоры с третьими лицами в качестве Исполнителя на выполнение ПНИ, относящихся к предмету настоящего договора, и использованию результатов этих ПНИ;
и) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения ПНИ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика;
к) в случае необходимости проведения приемочных мероприятий по результатам ПНИ, уведомить Заказчика за 10 дней о готовности к их проведению;
л) предпринимать необходимые меры  по обеспечению защиты прав на результаты ПНИ, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Заказчику и используемые при реализации настоящего  договора;
м) направлять в письменной форме в адрес Заказчика уведомления о необходимости использования исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, а также согласовывать с  Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
н) обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые ПНИ (их этапы) и по окончанию ПНИ текущего года предоставить Заказчику исполнительную смету для проверки целевого использования средств в каждом году;
о) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обеспечить в установленном порядке оформление, а также передачу секретов производства (ноу-хау) Заказчику;
п) после завершения этапа прикладных научных исследований, предусмотренного Календарным планом (приложение 2 к настоящему Договору), его результаты и разработанная отчетная научно-техническая документация должны быть рассмотрены на научно-техническом (ученом) совете (далее - НТС) Исполнителя или на секции НТС с участием Заказчика или других заинтересованных организаций по решению Исполнителя и Заказчика;
р) передавать Заказчику результаты работ за 10 дней до окончания срока выполнения этапов, указанных в Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему договору);
с) предварительно согласовывать с Заказчиком планируемые изменения расходов по статьям Структуры цены (Приложение 4 к настоящему Договору).
В этом случае Исполнителем должно быть представлено обоснование планируемых изменений в Структуру цены на выполнение прикладных научных исследований и проект дополнительного соглашения по форме, установленной Заказчиком;
т) письменно уведомлять Заказчика в течение 10 дней со дня наступления соответствующих обстоятельств о:
- изменении своего местонахождения и платежных реквизитов для перечисления денежных средств;
- наступлении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, обнаружения невозможности получения ожидаемых результатов прикладных научных исследований и(или) нецелесообразности продолжения прикладных научных исследований с указанием в уведомлении таких обстоятельств и причин;
          у) в случае обнаружения невозможности получения ожидаемых результатов прикладных научных исследований и(или) нецелесообразности продолжения работы приостановить все работы до принятия Заказчиком соответствующего решения;
         ф) совершать действия, предусмотренные Положением о единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 327, в части предоставления: 
- сведений о начинаемых работах;
- сведений о результатах работ, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов" в форме обязательных экземпляров неопубликованных документов (отчетов о научно-исследовательских работах, защищенных диссертаций на соискание ученых степеней, алгоритмов и программ) и их реферативно-библиографические описания;
- сведений об авторах на созданные в процессе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или имеющие правовую охрану как база данных, топология интегральных микросхем или программа для электронно-вычислительных машин, а также сведения об изменении состояния их правовой охраны и практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности.
          х)  предоставлять по запросам Заказчика:
- информационно-справочные материалы по выполнению прикладных научных исследований (в том числе, для использования их в проводимых публичных мероприятиях);
- информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Договора;
ц) в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей  двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, а именно:
- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов. 
При наличии в данной справке положений о неисполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекции ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом дополнительно представляются:
- копия справки о состоянии расчётов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 (шестьдесят) дней до дня заключения настоящего договора;
- копия бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период.   При этом, для годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса с отчеткой налогового органа о приёме или, в случае представления отчётности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приёме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности - копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера.
Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Исполнителем подтверждающих документов указанных в настоящем пункте, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей размер двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года). 

3.4 Заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты ПНИ (этапа ПНИ) в соответствии с настоящим договором;
б) направить в адрес Исполнителя решение о правовой охране полученного результата интеллектуальной деятельности и порядке его использования в течение 20 рабочих дней после получения от Исполнителя уведомления о получении результата интеллектуальной деятельности. В случае принятия Заказчиком решения о сохранении сведений о результате интеллектуальной деятельности в режиме коммерческой тайны Заказчик направляет в адрес Исполнителя уведомление об оформлении секрета производства (ноу-хау) и передачи данного ноу-хау Заказчику;
в) передавать Исполнителю для выполнения ПНИ общедоступную информацию.
IV. Сроки исполнения
4.1 ПНИ (этап ПНИ)  выполняется в сроки, указанные в Календарном плане проведения ПНИ.
При этом устанавливаются:
начало ПНИ - дата подписания договора;
окончание ПНИ – «___» ___________ 20___ г.
4.2 Досрочное выполнение ПНИ (этапа ПНИ) по просьбе Заказчика  осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением, которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3 Датой исполнения ПНИ  по настоящему договору считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа ПНИ при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения ПНИ.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных ПНИ
5.1 Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения ПНИ, изготавливаемой в соответствии с договором, определен Техническим заданием и Календарным планом. 
5.2 По окончании ПНИ (этапа ПНИ) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ПНИ в 3-х экз. по форме, представленной в Приложении № 5 к настоящему договору, с указанием результатов ПНИ в соответствии с Календарным планом, прилагая к нему отчетные документы, предусмотренные техническим заданием (приложение № 1) и Календарный планом (приложение № 2). Помимо вышеперечисленной документации по окончанию ПНИ в текущем году Исполнитель предоставляет Заказчику смету фактических затрат для проверки целевого использования средств за прошедший год.   
5.3 Заказчик в 15-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки ПНИ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки ПНИ.
5.4 Замечания и претензии устраняются Исполнителем и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт сдачи-приемки ПНИ подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.
5.5. Ежеквартально, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, в течение срока действия настоящего договора, Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт сверки взаимных расчетов, составленный на последнее число месяца отчетного квартала. Заказчик в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты получения акта сверки взаимных расчетов подписывает его и возвращает один экземпляр Исполнителю либо, при  наличии разногласий, направляет в адрес Исполнителя протокол разногласий.

VI. Цена договора и порядок расчетов
6.1 За выполненную в соответствии с условиями настоящего договора ПНИ Заказчик уплачивает __________ (_______________) рублей 00 копеек ____________________, в том числе
(наличие НДС)
в 2014 году в сумме _____________ (________________) рублей 00 копеек,
в 2015 году в сумме ____________ (_______________) рублей 00 копеек,
в 2016 году в сумме ____________ (_______________) рублей 00 копеек,
 в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о договорной цене ПНИ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение №3).
6.2  Цена договора включает компенсацию всех издержек Исполнителя, связанных или вытекающих из выполнения настоящего договора, включая, в том числе:
расходы в необходимых случаях на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
расходы на приобретение Исполнителем прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для проведения ПНИ по настоящему договору;
расходы Исполнителя, связанные с подготовкой и  оформлением дел по заявкам на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору, права на которые закреплены за Заказчиком, и иные расходы, указанные в настоящем договоре.
6.3.  Оплата ПНИ (этапа ПНИ)  производится поэтапно в 30-дневный срок после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной ПНИ (этапа ПНИ), оформленной актом сдачи-приемки ПНИ, предоставлении счета на оплату выполненных ПНИ, после поступления денежных средств от Государственного Заказчика на эти цели.
6.4.  Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения или прекращения ПНИ (этапа ПНИ) проводится Заказчиком в 10-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.5. Объемы финансирования на выполнение ПНИ по настоящему договору могут быть изменены в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя с последующей корректировкой условий настоящего договора.
VII. Права на результаты ПНИ
7.1	Под правами на результаты интеллектуальной (научно-технической деятельности) понимаются исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау).
7.2	Права на созданные в рамках выполнения прикладных научных исследований по настоящему Договору результаты принадлежат Заказчику.
7.3	Исключительное право на использование программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы, секрета производства (ноу-хау), право на подачу заявки и получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит лицу, поименованному в пункте 7.2 настоящего Договора.
7.4	Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются за счет средств Заказчика, за исключением расходов Исполнителя, связанных с подготовкой и  оформлением дел по заявкам на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по договору, права на которые закреплены за Заказчиком.
7.5. В случае, если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов работ, полученных по настоящему Договору, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Минобрнауки России или указанного Минобрнауки России лица (лиц) для выполнения работ и(или) осуществления поставок продукции для государственных или муниципальных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Минобрнауки России сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании не нарушались законные права третьих лиц.

VIII. Условия конфиденциальности
8.1. Предмет настоящего договора, ход его исполнения и полученные результаты не являются конфиденциальными.
8.2. В случае передачи Сторонами сведений, признаваемых Заказчиком конфиденциальными, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяются и оформляются Договором о конфиденциальности и неразглашении информации Исполнителем.
IX. Обеспечение исполнения  обязательств по договору.
9.1. Исполнитель не предоставляет Заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору.
Х. Ответственность Сторон
10.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.
10.2 В случае не устранения недостатков в согласованный Сторонами срок представленной для сдачи ПНИ (этапа ПНИ) Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов договорной цены  соответственно этапа ПНИ, в результатах которого выявлены недостатки.
10.3 В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
10.4 За нарушение Исполнителем срока выполнения ПНИ (этапа ПНИ) он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты Неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от договорной цены ПНИ (этапа ПНИ) за каждый день просрочки.
10.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
10.6	В случае установления по итогам проверок, проведенных Заказчиком и контролирующими органами, факта нарушения Исполнителем условий, установленных настоящим Договором, Исполнитель возвращает средства Заказчику в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
10.7 В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ПНИ (этапа ПНИ) соисполнителей Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора.
10.8 За нарушение Исполнителем условий пп. е) п. 3.3. раздела III настоящего договора, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком и за свой счет принять все необходимые меры, чтобы устранить указанное нарушение и выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый установленный случай нарушения условий указанного подпункта.
XI. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
11.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
11.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.
11.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, Стороны определяют порядок и условия выполнения ПНИ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
11.5 Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации.

XII. Рассмотрение и разрешение споров
12.1 Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), направляются в письменной форме.
Срок  рассмотрения претензий – 30 дней с момента получения претензий одной из Сторон.
 12.2 В случае невозможности урегулирования претензий путем переговоров  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы»  в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

XIII. Срок действия договора
13.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон  и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 
13.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.
XIV. Условия о раскрытии Сведений об Исполнителе
14.1.	Исполнитель гарантирует и подтверждает Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, ранее представленные и переданные Заказчику в рамках запроса предложений, (далее – Сведения), являются полными, точными, достоверными и сохраняют актуальность на дату подписания договора. 
14.2.	При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя и информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных).
14.3	Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку    предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки,  понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
14.4.	Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия  настоящего договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.5.	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской  Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том  числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

XV. Заключительные положения
15.1 Проход сотрудников Исполнителя на режимные территории Заказчика и допуск к ПНИ производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.1995, Закона «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993, Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Исполнителя по решению Заказчика Исполнитель предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» от 06.02.2010 № 63. ПНИ должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.
15.2 Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.
15.3 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу. 
15.4 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон.
15.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по требованию Заказчика при письменном извещении об этом Исполнителя и указании причины расторжения в следующих случаях:
- невозможности достижения Исполнителем результатов прикладных научных исследований в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором;
- нецелевого характера использования средств Договора на финансирование расходов, не связанных с выполнением работ и мероприятий, указанных в Приложении 2 к настоящему Договору;
- непредставления или несвоевременного представления Исполнителем отчетных документов и информации, предусмотренных настоящим Договором;
- невыполнения Исполнителем обязанностей, установленных п. 3.3 с) настоящего Договора.
          15.6 В случае расторжения настоящего Договора по взаимному соглашению Стороны в тридцатидневный срок с даты принятия решения о расторжении настоящего Договора согласовывают объем и стоимость работ, фактически выполненных по Договору, а также размер неиспользованной части аванса, полученного Исполнителем в текущем бюджетном году, подлежащий возврату Исполнителем в течение 15 рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.
          15.7 В случае расторжения настоящего Договора по причине невозможности достижения Исполнителем результатов прикладных научных исследований Исполнитель обязан возвратить полученную в текущем бюджетном году сумму аванса в полном объеме в течение 15 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика, если не докажет, что невозможность достижения результатов прикладных научных исследований (проекта) в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором, возникла не по вине Исполнителя. При наличии таких доказательств Исполнитель обязан возвратить неиспользованную часть аванса, полученного в текущем бюджетном году, в течение 15 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.
         15.8 В случае расторжения настоящего Договора по причине нецелевого характера использования средств Договора, непредставления или несвоевременного представления Исполнителем отчетных документов и информации, предусмотренных настоящим Договором, невыполнения Исполнителем обязанностей, установленных п. 3.3 с) настоящего Договора, Исполнитель обязан возвратить полученную в текущем бюджетном году сумму аванса в полном объеме в течение 15 рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.
15.9 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
техническое задание (приложение №1);
календарный план выполнения ПНИ  (приложение №2);
протокол соглашения о договорной цене (с приложением, раскрывающим структуру цены) (приложение №3);
структура цены на выполнение ПНИ (приложение № 4);
форма акта сдачи-приёмки выполненных ПНИ (приложение № 5).

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон
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[bookmark: _Toc394642284]
1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

	«Расчетно-аналитическое обоснование теплообмена между жидкометаллическими теплоносителями и испаряемыми жидкими солевыми растворами»



[bookmark: _Toc394642285]2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	[bookmark: _Toc394642286]2.1 Цель и задачи работы

	Проведение комплекса расчетных работ в обоснование прямоконтактного жидкометаллического переноса тепла для переработки широкого класса жидкостей (солевых растворов, углеводородов и др.)

	[bookmark: _Toc394642287]2.2 Стадийность (этапы)

	Работа выполняется в пять этапов.



[bookmark: _Toc394642288]3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	В результате ПНИ должны быть проведены:
- анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к проблеме прямоконтактного жидкометаллического переноса тепла для переработки широкого класса жидкостей;
- сравнительная оценка эффективности возможных способов переработки жидких сред;
- выбор оптимальных вариантов жидкометаллических теплообменных аппаратов;
- разработка принципиальных технологических схем жидкометаллических теплообменных аппаратов;
- расчетные исследования физико-химических процессов, протекающих при прямоконтактном выпаривании и переработке различных жидкостей;
- выбор оптимального технологического процесса для наиболее полной демонстрации возможностей и преимуществ прямоконтактной жидкометаллической технологии переработки жидких сред;
- разработка технологических инструкций по изготовлению теплообменных прямоконтактных жидкометаллических аппаратов;
- разработка рекомендаций по разработке, производству и эксплуатации теплообменных прямоконтактных жидкометаллических аппаратов.



[bookmark: _Toc394642289]4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	[bookmark: _Toc394642290]4.1 Исходные данные

	Должны быть проведены расчетные работы в обоснование прямоконтактного жидкометаллического переноса тепла для переработки широкого класса жидкостей (солевых растворов, углеводородов и др.).

	[bookmark: _Toc394642291]4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

	Не предоставляются.



[bookmark: _Toc394642292]5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	[bookmark: _Toc394642293]5.1 Основные требования к выполнению работы

	Требования к выполняемым работам.
Должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках прикладных научных исследований, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты) - не менее 15 научно-информационных источников за период 2009 – 2013 гг.
Должна быть проведена сравнительная оценка эффективности возможных способов переработки жидких сред.
Должен быть обоснован выбор оптимальных вариантов жидкометаллических теплообменных аппаратов.
Должны быть разработаны принципиальные технологические схемы жидкометаллических теплообменных аппаратов.
Должны быть проведены расчетные исследования физико-химических процессов, протекающих при прямоконтактном жидкометаллическом выпаривании и переработке различных жидкостей.
Должен быть обоснован технологический процесс, наиболее полно демонстрирующий возможности и преимущества прямоконтактной жидкометаллической технологии переработки жидких сред.
Должны быть разработаны технологические инструкции по изготовлению теплообменных прямоконтактных жидкометаллических аппаратов.
Должны быть разработаны рекомендации по разработке, производству и эксплуатации теплообменных прямоконтактных жидкометаллических аппаратов.
Технические требования. 
1 Требования по назначению научно-технических результатов ПНИ.
Результаты проводимых расчетных исследований физико-химических процессов, протекающих при прямоконтактном жидкометаллическом выпаривании и переработке различных жидкостей, должны предназначаться для использования при проектировании и изготовлении Заказчиком экспериментального образца теплообменного прямоконтактного жидкометаллического аппарата.
2 Требования к показателям назначения, техническим характеристикам научно-технических результатов ПНИ.
Разрабатываемые технологические схемы должны предусматривать следующие характеристики теплообменного прямоконтактного жидкометаллического аппарата:
- Температура нагреваемой среды - 20-500 °С.
- Жидкометаллическая теплопередающая среда - сплав свинец-висмут эвтектического состава или свинец.
- Материал труб и корпуса теплообменника – сталь 12Х18Н10Т.
- Греющий агент – электронагреватель.
- Потребляемая мощность экспериментального образца - до 20 кВт.
- Система поддержания качества теплоносителя.
Требования к патентным исследованиям и регистрации результатов интеллектуальной деятельности.
При получении результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
Должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.
При получении результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, они должны быть зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ.
Этапы работ и сроки их выполнения.
Этапы выполнения прикладных научных исследований, содержание работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах, сроки исполнения и объемы финансирования по этапам приведены в «Календарном плане выполнения прикладных научных исследований».


	[bookmark: _Toc394642294]5.2 Внедрение результатов работы

	Разработка должна быть направлена на обоснование и демонстрацию эффективности, экономичности и технологичности переработки солевых растворов, органических и радиоактивных жидкостей при применении прямоконтактных жидкометаллических аппаратов с получением полезно используемых или безопасно сохраняемых продуктов переработки.

	5.3 Используемая нормативная документация

	ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».
ГОСТ 2.125-2008 «Правила выполнения эскизных конструкторских документов».



[bookmark: _Toc394642295]6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Не предъявляются.



[bookmark: _Toc394642296]7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наличие у Исполнителя:
- опыта работ не менее 3 лет с ТЖМТ и конструкционными материалами, а также проведения исследований по определению теплогидравлических  характеристик рабочих участков с ТЖМТ; выполненных в последние три года договоров на исследование и разработку процессов и устройств технологии ТЖМТ, стойкости и защиты материалов в ТЖМТ для атомной промышленности;
- высококвалифицированного персонала (доктора и кандидаты технических наук в области технологии ТЖМТ, коррозии, стойкости и защиты конструкционных материалов в жидкометаллических теплоносителях - не менее __).



[bookmark: _Toc394642297]8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Этап 1. Постановка задачи исследований
Начало работы: с момента заключения договора.
Окончание работы: 20.12.2014 г.
Этап 2. Расчетные исследования процессов прямоконтактного взаимодействия жидкометаллических теплоносителей с различными жидкостями.
Начало работы: 01.01.2015.
Окончание работы: 01.06.2015.
Этап 3. Выбор оптимального процесса для демонстрации прямоконтактной технологии выпаривания жидкостей.
Начало работы: 01.07.2015.
Окончание работы: 01.12.2015.
Этап 4. Разработка технологических инструкций по изготовлению теплообменных прямоконтактных жидкометаллических аппаратов.
Начало работы: 01.01.2016.
Окончание работы: 01.06.2016.
Этап 5. Обобщение результатов прикладных научных исследований.
Начало работы: 01.07.2016 .
Окончание работы: 01.12.2016 .


[bookmark: _Toc394642298]

9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

	[bookmark: _Toc394642299]9.1 Требования к документации для приемки 

	Отчетная документация должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. Работа должна быть выполнена в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения».

	[bookmark: _Toc394642300]9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

	Приемка работы осуществляется в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения».
От Исполнителя требуется рассмотреть результаты работы на научно-техническом совете (НТС) Исполнителя и предоставить Заказчику протокол НТС. 
Приемка конечного результата работы осуществляется на техническом совещании Заказчика.



[bookmark: _Toc394642301]10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

	[bookmark: _Toc394642302]10.1 Отчетные материалы

	Отчётная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».
Сведения, относящиеся к предмету работ, ходу их исполнения и результатам работ не конфиденциальны. Отчетная документация, предоставляемая по результатам выполненных работ не является конфиденциальной.

	[bookmark: _Toc394642303]10.2 Формат отчетной документации

	Отчетная документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре и в электронном виде в формате MS Word версии не ниже 2010. В электронном виде документация принимается на оптическом носителе информации (компакт-диск CD-ROM, DVD-R, DVD+R) с соблюдением требований ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения». Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.



11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения
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Приложение №2 
	к договору №____________
	от «____»____________2014 г. 

Календарный план
выполнения прикладных научных исследований
по теме: «Расчетно-аналитическое обоснование теплообмена между жидкометаллическими теплоносителями и испаряемыми жидкими солевыми растворами»

	№ п/п
	Наименование этапов
	Содержание выполняемых работ
	Перечень документов, разрабатываемых на этапах
	Отчетный период по этапу
(начало - окончание)
	Сумма
(млн. руб.)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Постановка задачи исследований
	Анализ научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к проблеме прямоконтактного жидкометаллического переноса тепла для переработки широкого класса жидкостей.
Сравнительная оценка эффективности возможных способов переработки жидких сред.
Выбор оптимальных вариантов жидкометаллических теплообменных аппаратов.
Разработка принципиальных технологических схем жидкометаллических теплообменных аппаратов.
	Техническая справка.
Технологические схемы.
	С момента заключения договора до 20 декабря 2014
	

	Итого за 2014 г.
	

	2
	Расчетные исследования процессов прямоконтактного взаимодействия жидкометаллических теплоносителей с различными жидкостями
	Проведение расчетных исследований физико-химических процессов, протекающих при прямоконтактном выпаривании водных солевых растворов.
Проведение расчетных исследований физико-химических процессов, протекающих при прямоконтактной переработке органической жидкости (топочный мазут) для извлечения из него легких нефтяных фракций.
	Техническая справка.
	01 января 2015 – 01 июня 2015
	

	3
	Выбор оптимального процесса для демонстрации прямоконтактной технологии выпаривания жидкостей
	Выбор оптимального технологического процесса для наиболее полной демонстрации возможностей и преимуществ прямоконтактной жидкометаллической технологии переработки жидких сред.
	Техническая справка
	01 июля 2015 – 
01 декабря 2015
	

	Итого за 2015 г.
	

	4
	Разработка технологических инструкций по изготовлению теплообменных прямоконтактных жидкометаллических аппаратов
	Разработка технологических инструкций по изготовлению теплообменных прямоконтактных жидкометаллических аппаратов.
	Технологические инструкции
	01 января 2016 – 01 июня 2016
	

	5
	Обобщение результатов прикладных научных исследований
	Разработка рекомендаций по разработке, производству и эксплуатации теплообменных прямоконтактных жидкометаллических аппаратов.
	Отчет
	01 июля 2016 – 
01 декабря 2016
	

	Итого за 2016 г.
	

	Итого:
	












Приложение № 3
к договору 
№ ___________
от «___» ________ 20    г.



ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
на выполнение прикладных научных исследований:
«___________________________________________ ________________________________________________________ ____________________________________»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – __________ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» _______________ и от лица Исполнителя – __________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение ПНИ в сумме __________________ (________________________) рублей 00 копеек, _________________:
(наличие НДС)
В том числе в 2014 году в сумме _________________ (______________) рублей 00 копеек;
В том числе в 2015 году в сумме _________________ (______________)  рублей 00 копеек; 
В том числе в 2016 году в сумме _________________ (______________)  рублей 00 копеек.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком. 


                     
	Исполнитель




___________________ 
	Заказчик


ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

_______________ 







	


	Приложение № 4 
к договору №________ 
от «____» ____________ 20    г.



СТРУКТУРА ЦЕНЫ  1
расходов на  выполнение прикладных научных исследований
«______________________________________________ _________________________________________________________________»
	№ п/п
	Предметные статьи расходов
	тыс. руб.

	
	
	

	1.      
	Прямые расходы, в т.ч.:
	

	1.1.
	- материалы и комплектующие
	

	1.2.    
	- специальное оборудование
	

	1.3.    
	- расходы на оплату труда
	

	1.4.
	- страховые взносы
	

	1.5.
	- амортизационные отчисления
	

	1.6.
	- прочие прямые, в т.ч.
	

	1.6.1.
	- командировки
	

	2.
	Накладные  расходы, в т.ч.:
	

	3.       
	Всего расходов собственными силами
	

	4.       
	Затраты на выполнение работ сторонними организациями
	

	5.       
	Всего расходов
	

	6.       
	Прибыль 
	

	7.       
	Цена продукции
	

	8.       
	Налог на добавленную стоимость
	

	Общая стоимость  договора
	


        
	Руководитель предприятия

	

	Главный бухгалтер
	


								        М.П.	
	


	









Приложение № 1 
к структуре цены к договору 
№ __________
от «___» _________ 20    г.




Расшифровка статьи 1.1 «Материалы и комплектующие»

	№ пп
	Содержание
	Количество, ед. изм.
	Стоимость, тыс. руб.
	Сумма, 
тыс. руб.

	1.      
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.    
	
	
	
	

	Итого:
	


        
	
	

	
	


Руководитель работ
			

					



	

	Приложение № 2 
к структуре цены к договору 
№ ____________
от «____» __________ 20    г.




Расшифровка статьи 1.2  «Специальное оборудование»

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Стоимость оборудования, тыс. руб.

	1.
	
	

	2.
	
	

	…
	
	

	Итого:
	




        
	
	

	
	


							
					
Руководитель работ












	

	
Приложение № 3 
к структуре цены к договору 
№ ___________
от «____» _______ 20   г.



Расшифровка статьи 1.3 «Расходы на оплату труда»

	№ п/п
	Должность
	Численность, чел.
	Число месяцев проведения работ
	Трудоёмкость выполняемых работ, (чел./мес.)
	Средняя зарплата в месяц, тыс.руб.
	Расходы на оплату труда,
тыс.руб.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	



	
	

	
	


Руководитель работ			

			
					Приложение № 4 
к структуре цены к договору 
№ ___________
от «____» _______ 20   г.

Расшифровка статьи 1.6.1 «Командировки»

	Цель коман-дировки
	Место команди-ровки, наимено-вание предприя-тия
	Кол-во команди-ровок 
	Кол-во чело-век
	Средняя продол-житель-ность команди-ровки в днях
	Стоимость, тыс.руб.
	Сумма тыс. руб.
	Все-го

	
	
	
	
	
	Суточ-ных
	Квар-тирных
	За проезд
	Суточ-ных
	Квар-тирных
	За проезд
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Руководитель работ


	

	Приложение № 5 
к структуре цены к договору 
№ ___________
от «___» ___________  20   г.




Расшифровка статьи 2 «Накладные расходы»

	№ пп
	Содержание
	тыс. руб.

	1     
	
	

	2
	
	

	3    
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	…
	
	

	Итого:
	


        
	
	

	
	


Руководитель работ				

					














	[bookmark: RANGE!A1:I20]

	
	
	

	
	
	
	Приложение № 6 
к структуре цены к договору 
№ ___________
от «___» ___________  20   г.


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	РАСШИФРОВКА
	

	
	по статье  «Затраты на выполнение работ сторонними организациями»
	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Предприятие- соисполнитель
	Наименование работы
	№ № этапов КП
	Сроки выполнения
	Стоимость, тыс.руб.

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	Всего
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Руководитель работ                                                      












Приложение № 5
К договору 
от «__»______2014 г. № ___________

Форма Акта сдачи-приёмки выполненных ПНИ 

	НАИМЕНОВАНИЕ   ИСПОЛНИТЕЛЯ
_____________________________________
Адрес: _______________________________
ИНН _____________ / КПП _____________
Наименование банка-получателя: ________
р/с __________________________________
к/с __________________________________
БИК ________________________________

	НАИМЕНОВАНИЕ   ЗАКАЗЧИКА
ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Адрес: 249033, г. Обнинск, Калужской обл.,
пл. Бондаренко,  д. 1.
ИНН 4025024829 КПП 402501001
Банк-получателя: 
Отделение 8608 Сбербанка России г. Калуга
Р/с № 40502810622230110004 
К/с № 30101810100000000612 
БИК 042908612



А К Т  № 
сдачи-приемки поисковых научных исследований
по договору от «____» _______________ 20    г.  № ___________________________
составлен «   »                     20  г.

«___________________________________________________________».
(предмет договора)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя – ___________________ __________________, действующий на основании _________________, с одной стороны, и представитель Заказчика – _______________________________ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» ________________, действующий на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ПНИ  удовлетворяет условиям договора и в надлежащем порядке оформлена.

Краткое описание ПНИ: 
Выполнен этап ____  календарного плана: «_____________________________________».
                                                                               (наименование этапа в соответствии с календарным планом)
Выпущено: _____________________________________________________________.
     (перечень зарегистрированной в установленном порядке отчетной документации в соответствии с календарным планом)

Договорная цена составляет по договору – _______ (_____________) рублей, ________________.
                                                                                                                                            (наличие НДС)
Стоимость выполненных работ по настоящему акту – ____________ (_____________) рублей, _____________________.
(наличие НДС)
Сумма аванса перечисленная по настоящему договору составляет __________ (___________) рублей, _______________.
(наличие НДС)
Сумма аванса, засчитанная за выполненный этапы по настоящему акту, составила – _______ (______________) рублей, _________________.
                                  (наличие НДС)
Следует к перечислению по настоящему акту: - _____________ (______________) рублей, _____________________.
(наличие НДС)

	Работу сдал:                                                                                         от  Исполнителя
	Работу принял:
от  Заказчика

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	
_______________
«____»___________________20   г.                                          
	
_______________ 
«____»___________________20  г.


Форма согласована Сторонами:
	от  Исполнителя
	от  Заказчика

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

	_______________
«____»___________________20   г.                                          
	_______________ 
«____»___________________20  г.



