## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур"
________________А.А.Дементьев
"_____"__________________2011 г.
Предприятие по отработке Далматовского месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-02-02
(локальная смета)
| на | строительство автомобильной дороги №1, длиной 0,68км. Достройка эксплуатационного блока У-2. Добычной полигон, Усть-Уксянский участок.
Основание: проект №
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________384200 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________319560 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________64640 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________5424 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________327,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв.____2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  | Обоснова-ние, индекс | Всего в текущих ценах, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ФЕР01-01-031-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1.632 | 911.95 | 911.95 |  | 1488 |  | 1488 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 11290
[6 empty] | 139.39 |  |  |  | 227 |  | 9.68 | 15.8
2 | ФЕР01-01-031-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 1.632 | 766.87 | 766.87 |  | 1252 |  | 1252 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 9495
[6 empty] | 117.22 |  |  |  | 191 |  | 8.14 | 13.28
3 | ФЕР01-01-013-07 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 1.632 | 3166.71 | 3091.08 | 3.25 | 5168 | 118 | 5045 | 5 | 9.28 | 15.15 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 38577
[5 empty] | 72.38 | 368.94 |  |  |  | 602 |  | 26.91 | 43.92
4 | ФСЦП310-3001-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1958.4 | 2.6 | 2.6 |  | 5092 |  | 5092 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 31621
5 | ФЕР01-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1.632 | 294.09 | 268.6 | 2.17 | 480 | 38 | 438 | 4 | 2.99 | 4.88 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 4018
[5 empty] | 23.32 | 46.94 |  |  |  | 77 |  | 3.26 | 5.32
6 | ФЕР01-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 1.632 | 132.61 | 121.77 | 10.84 | 216 |  | 199 | 17 |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 1540
[6 empty] | 13.37 |  |  |  | 22 |  | 0.99 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 13696 | 156 | 13514 | 26 |  | 20.03
[10 empty] | 1119 |  |  | 79.94
Накладные расходы | [7 empty] | 1211
Сметная прибыль | [7 empty] | 638
Итого по разделу 1 Подготовительные работы | [7 empty] | 96534 |  |  |  |  | 20.03
79.94
Раздел 2. Земляные работы
7 | ФЕР01-01-045-02 | Возведение земполотна из боковых кюветов тяжелым грейдером, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 1.088 | 1787.35 | 1787.35 |  | 1945 |  | 1945 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 14774
[6 empty] | 274.9 |  |  |  | 299 |  | 19.09 | 20.77
8 | ФЕР01-02-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 1.088 | 979.72 | 979.72 |  | 1066 |  | 1066 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 8272
[6 empty] | 167.76 |  |  |  | 183 |  | 11.65 | 12.68
9 | ФЕР01-02-001-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На последующие 5 проходов по одному следу добавить: к расценке 01-02-001-03 | 1000 м3 уплотненного грунта | 1.088 | 682.1 | 682.1 |  | 742 |  | 742 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 5396
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 5 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  | 79.9 |  |  |  | 87 |  | 5.55 | 6.04
10 | ФЕР01-02-027-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 5.44 | 584.43 | 338.06 |  | 3179 | 1340 | 1839 |  | 32.08 | 174.52 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 31795
[5 empty] | 246.37 | 39.12 |  |  |  | 213 |  | 2.87 | 15.61
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 6932 | 1340 | 5592 |  |  | 174.52
[10 empty] | 782 |  |  | 55.1
Накладные расходы | [7 empty] | 1783
Сметная прибыль | [7 empty] | 984
Итого по разделу 2 Земляные работы | [7 empty] | 60231 |  |  |  |  | 174.52
55.1
Раздел 3. Водопропускные трубы
13 | ФЕР22-01-011-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 400 мм | 1 км трубопровода | 0,01 10/1000 | 583093.7 | 27056.69 | 548326.26 | 5831 | 77 | 271 | 5483 | 745 | 7.45 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 37651
[5 empty] | 7710.75 | 2931.85 |  |  |  | 29 |  | 222.11 | 2.22
14 | ФССЦ-103-0218 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | -10.04 | 542.3 |  | 542.3 | -5445 |  |  | -5445 |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | -33813
15 | ФССЦ-103-0221 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 426 мм, толщина стенки 10 мм | м | 10.04 | 741.5 |  | 741.5 | 7445 |  |  | 7445 |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 46233
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 7831 | 77 | 271 | 7483 |  | 7.45
[10 empty] | 29 |  |  | 2.22
Накладные расходы | [7 empty] | 138
Сметная прибыль | [7 empty] | 94
Итого по разделу 3 Водопропускные трубы | [7 empty] | 50071 |  |  |  |  | 7.45
2.22
Раздел 4. Съезд №1 с подъездной дороги
16 | ФЕР01-01-013-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.269 | 2921.08 | 2854.34 | 4.34 | 786 | 17 | 768 | 1 | 8 | 2.15 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 6390
[5 empty] | 62.4 | 557.1 |  |  |  | 150 |  | 40.9 | 11
17 | ФЕР01-01-016-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.269 | 359.33 | 326.52 | 4.34 | 97 | 8 | 88 | 1 | 3.65 | 0.98 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 814
[5 empty] | 28.47 | 57.17 |  |  |  | 15 |  | 3.97 | 1.07
18 | ФСЦП310-3001-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 тонна | 471 | 2.6 | 2.6 |  | 1225 |  | 1225 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 7607
19 | ФЕР01-01-046-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.269 | 1258.56 | 1258.56 |  | 339 |  | 339 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 2658
[6 empty] | 226.51 |  |  |  | 61 |  | 15.73 | 4.23
20 | ФЕР01-02-027-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.42 | 584.43 | 338.06 |  | 245 | 103 | 142 |  | 32.08 | 13.47 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 2447
[5 empty] | 246.37 | 39.12 |  |  |  | 16 |  | 2.87 | 1.21
21 | ФЕР01-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.269 | 1444.14 | 1444.14 |  | 388 |  | 388 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 3018
[6 empty] | 248.26 |  |  |  | 67 |  | 17.24 | 4.64
22 | ФЕР01-02-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.269 | 927.9 | 927.9 |  | 250 |  | 250 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 1820
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  | 108.7 |  |  |  | 29 |  | 7.55 | 2.03
23 | ФЕР27-04-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.42 | 27015.34 | 5220.48 | 21490.2 | 11346 | 128 | 2193 | 9025 | 37.29 | 15.66 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 76420
[5 empty] | 304.66 | 658.44 |  |  |  | 277 |  | 49.92 | 20.97
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 14676 | 256 | 5393 | 9027 |  | 32.26
[10 empty] | 615 |  |  | 45.15
Накладные расходы | [7 empty] | 1000
Сметная прибыль | [7 empty] | 613
Итого по разделу 4 Съезд №1 с подъездной дороги | [7 empty] | 101155 |  |  |  |  | 32.26
45.15
Раздел 5. Пенал через напорный трубопровод ВР закачного ряда У-2-3
24 | ФЕР01-01-014-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.021 | 6408.87 | 6160.23 | 4.34 | 135 | 5 | 129 | 1 | 31.32 | 0.66 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 1093
[5 empty] | 244.3 | 1077.48 |  |  |  | 23 |  | 90.09 | 1.89
25 | ФСЦП310-3001-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 тонна | 36,75 21*1,75 | 2.6 | 2.6 |  | 96 |  | 96 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 596
26 | ФЕРм12-02-102-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида диаметр труб наружный: 280-315 мм | 100 м | 0.12 | 5350.67 | 1857.6 | 241.51 | 642 | 390 | 223 | 29 | 338 | 40.56 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 7489
[5 empty] | 3251.56 | 105.98 |  |  |  | 13 |  | 7.85 | 0.94
27 | ФССЦ-530-0034 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 315 мм | 10 м | 1.2 | 3331.84 |  | 3331.84 | 3998 |  |  | 3998 |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 24828
28 | ФЕР01-01-046-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.021 | 1258.56 | 1258.56 |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 211
[6 empty] | 226.51 |  |  |  | 5 |  | 15.73 | 0.33
29 | ФЕР01-02-027-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.038 | 584.43 | 338.06 |  | 22 | 9 | 13 |  | 32.08 | 1.22 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 217
[5 empty] | 246.37 | 39.12 |  |  |  | 1 |  | 2.87 | 0.11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 4919 | 404 | 487 | 4028 |  | 42.44
[10 empty] | 42 |  |  | 3.27
Накладные расходы | [7 empty] | 361
Сметная прибыль | [7 empty] | 264
Итого по разделу 5 Пенал через напорный трубопровод ВР закачного ряда У-2-3 | [7 empty] | 34428 |  |  |  |  | 42.44
3.27
Раздел 6. Пенал через напорный трубопровод ВР закачного ряда У-2-7
30 | ФЕР01-01-014-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.021 | 6408.87 | 6160.23 | 4.34 | 135 | 5 | 129 | 1 | 31.32 | 0.66 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 1093
[5 empty] | 244.3 | 1077.48 |  |  |  | 23 |  | 90.09 | 1.89
31 | ФСЦП310-3001-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 тонна | 36,75 21*1,75 | 2.6 | 2.6 |  | 96 |  | 96 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 596
32 | ФЕРм12-02-102-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Трубопровод из непластифицированного поливинилхлорида диаметр труб наружный: 280-315 мм | 100 м | 0.12 | 5350.67 | 1857.6 | 241.51 | 642 | 390 | 223 | 29 | 338 | 40.56 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 7489
[5 empty] | 3251.56 | 105.98 |  |  |  | 13 |  | 7.85 | 0.94
33 | ФССЦ-530-0034 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 315 мм | 10 м | 1.2 | 3331.84 |  | 3331.84 | 3998 |  |  | 3998 |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 24828
34 | ФЕР01-01-046-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.021 | 1258.56 | 1258.56 |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 211
[6 empty] | 226.51 |  |  |  | 5 |  | 15.73 | 0.33
35 | ФЕР01-02-027-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.038 | 584.43 | 338.06 |  | 22 | 9 | 13 |  | 32.08 | 1.22 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 217
[5 empty] | 246.37 | 39.12 |  |  |  | 1 |  | 2.87 | 0.11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 4919 | 404 | 487 | 4028 |  | 42.44
[10 empty] | 42 |  |  | 3.27
Накладные расходы | [7 empty] | 361
Сметная прибыль | [7 empty] | 264
Итого по разделу 6 Пенал через напорный трубопровод ВР закачного ряда У-2-7 | [7 empty] | 34428 |  |  |  |  | 42.44
3.27
Раздел 7. Площадка 16х15 для разворота технологического транспорта
36 | ФЕР01-01-031-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.072 | 911.95 | 911.95 |  | 66 |  | 66 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 503
[6 empty] | 139.39 |  |  |  | 10 |  | 9.68 | 0.7
37 | ФЕР01-01-031-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-031-01 | 1000 м3 грунта | 0.072 | 766.87 | 766.87 |  | 55 |  | 55 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 416
[6 empty] | 117.22 |  |  |  | 8 |  | 8.14 | 0.59
38 | ФЕР01-01-013-07 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.072 | 3166.71 | 3091.08 | 3.25 | 228 | 5 | 223 |  | 9.28 | 0.67 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 1702
[5 empty] | 72.38 | 368.94 |  |  |  | 27 |  | 26.91 | 1.94
39 | ФСЦП310-3001-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 1 км; нормативное время пробега 0,263 час; класс груза 1 | 1 тонна | 86.4 | 2.6 | 2.6 |  | 225 |  | 225 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 1397
40 | ФЕР01-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.072 | 294.09 | 268.6 | 2.17 | 21 | 2 | 19 |  | 2.99 | 0.22 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 180
[5 empty] | 23.32 | 46.94 |  |  |  | 3 |  | 3.26 | 0.23
41 | ФЕР01-01-045-02 | Возведение земполотна из боковых кюветов тяжелым грейдером, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.068 | 1787.35 | 1787.35 |  | 122 |  | 122 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 932
[6 empty] | 274.9 |  |  |  | 19 |  | 19.09 | 1.3
42 | ФЕР01-02-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.068 | 979.72 | 979.72 |  | 67 |  | 67 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 515
[6 empty] | 167.76 |  |  |  | 11 |  | 11.65 | 0.79
43 | ФЕР01-02-001-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На последующие 5 проходов по одному следу добавить: к расценке 01-02-001-03 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.068 | 682.1 | 682.1 |  | 46 |  | 46 |  |  |  | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 335
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: на 5 проходов ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  | 79.9 |  |  |  | 5 |  | 5.55 | 0.38
44 | ФЕР01-02-027-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0.24 | 584.43 | 338.06 |  | 140 | 59 | 81 |  | 32.08 | 7.7 | 1 Перевод в текущие цены 4 кв.2011г. СМР=6,21 | 1397
[5 empty] | 246.37 | 39.12 |  |  |  | 9 |  | 2.87 | 0.69
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 970 | 66 | 904 |  |  | 8.59
[10 empty] | 92 |  |  | 6.62
Накладные расходы | [7 empty] | 140
Сметная прибыль | [7 empty] | 76
Итого по разделу 7 Площадка 16х15 для разворота технологического транспорта | [7 empty] | 7365 |  |  |  |  | 8.59
6.62
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 53943 | 2703 | 26648 | 24592 |  | 327.73
[10 empty] | 2721 |  |  | 195.57
Накладные расходы | [7 empty] | 4996
Сметная прибыль | [7 empty] | 2929
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 319560 |  |  |  |  | 246.61
193.69
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 64640 |  |  |  |  | 81.12
1.88
Итого | [7 empty] | 384200 |  |  |  |  | 327.73
195.57
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 24592
Машины и механизмы | [7 empty] | 26648
ФОТ | [7 empty] | 5424
Накладные расходы | [7 empty] | 4996
Сметная прибыль | [7 empty] | 2929
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 384200 |  |  |  |  | 327.73
195.57
Составила: ___________________________Хабичева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка)