## Лок.См.Расч.Баз.-Инд.Методом
УТВЕРЖДАЮ
Начальник СДО УКС
ООО "Томскнефтехим"
Е.А.Трофимова
" " 2013г.
ООО "Томскнефтехим", Производство Мономеров
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 145/13
(локальная смета)
Работы, подлежащие выполнению подрядной организацией по ремонту вентиляторов вентсистем Производства мономеров на 2013год
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Ведомость дефектов б/н
Сметная стоимость |  | 453296.08 |  |  | руб. с НДС 18%
Сметная стоимость |  | 384149.2203 |  |  | руб. без НДС
Составлен(а) в ценах 2001г. с переводом в текущие цены 4 кв. 20 12 года на основании приказа по ООО "Томскнефтехим" №237 от 15.02.2013г.
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка пиролиза углеводородов нефти (401), инв.№10000043
Вентилятор центробежный поз.П-2 Ц4-75 №3,15 Q=885м3/ч, n=2840 об/мин тит.411, АБК, отм.0.000м
1 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Вентилятор центробежный поз.П-3 Ц4-75 №5 Q=6100м3/ч, n=1410 об/мин тит.411, АБК, отм.0.000м
2 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Вентилятор центробежный поз.П-6 Ц4-70 №6,3 Q=16990м3/ч, n=1450 об/мин тит.411, АБК оси 3-4, ряд В, отм.0.000м
3 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-10а/2 Ц4-70 №2,5 Q=750м3/ч, n=2800 об/мин тит.411, АБК,оси 1-3, ряд А-Б, отм.8.400м
4 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Вентилятор центробежный поз.В-1 Ц4-70 №6 Q=1000 м3/ч, n=930 об/мин тит.411, АБК, отм.8.400м
5 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.В-2 Ц4-70 №3,2 Q=2250м3/ч, n=2860 об/мин тит.411, АБК, отм.8.400м
6 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Вентилятор центробежный поз.В-9 Ц4-70 №5 Q=4250м3/ч, n=1420 об/мин тит.411, АБК, оси 4-5, ряд Б-В, отм.8.400м
7 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Вентилятор центробежный поз.В-15 Ц14-16 №3,15 Q=4000м3/ч, n=1400 об/мин тит.411, АБК,оси 1-2, ряд А-Б, отм.4.200м
8 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 38930 |  |  |  | 283.4
Итоги по разделу 1 Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка пиролиза углеводородов нефти (401), инв.№10000043 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 38930 |  |  |  | 283.4
Итого | [6 empty] | 38930 |  |  |  | 283.4
Итого с районным коэффициентом К-1,3 38 930,00 * 1,3 | [6 empty] | 50609
Итого по разделу 1 Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка пиролиза углеводородов нефти (401), инв.№10000043 | [6 empty] | 50609 |  |  |  | 283.4
Раздел 2. Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка ректификации ароматических углеводородов (404), инв.№40002620
Вентилятор радиальный центробежный поз.П-1/3 Ц4-70 №10 Q=21075м3/ч, n=780 об/мин тит.413, венткамера - котельная, отм.10.000м
9 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итоги по разделу 2 Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка ректификации ароматических углеводородов (404), инв.№40002620 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого с районным коэффициентом К-1,3 7 102,00 * 1,3 | [6 empty] | 9232.6
Итого по разделу 2 Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка ректификации ароматических углеводородов (404), инв.№40002620 | [6 empty] | 9232.6 |  |  |  | 51.7
Раздел 3. Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка ректификации ароматических углеводородов (404), инв.№40007000
Вентилятор центробежный поз.П-1 Ц4-70 №6,3 Q=9925м3/ч, n=1420 об/мин тит.415, венткамера - реагентное, отм.0.000м
10 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-4 Ц4-70 №2,5 Q=985м3/ч, n=2800 об/мин тит.415, венткамера - бытовые помещения, отм.0.000м
11 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Вентилятор центробежный поз.П-5/2 Ц4-70 №6,3 Q=8500м3/ч, n=1450 об/мин тит.415, воздушная завеса, отм.0.000м
12 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 18325 |  |  |  | 133.4
Итоги по разделу 3 Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка ректификации ароматических углеводородов (404), инв.№40007000 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 18325 |  |  |  | 133.4
Итого | [6 empty] | 18325 |  |  |  | 133.4
Итого с районным коэффициентом К-1,3 18 325,00 * 1,3 | [6 empty] | 23822.5
Итого по разделу 3 Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка ректификации ароматических углеводородов (404), инв.№40007000 | [6 empty] | 23822.5 |  |  |  | 133.4
Раздел 4. Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка ректификации ароматических углеводородов (404), инв.№40001655
Вентилятор центробежный поз.В-2 Ц14-16 №3,15 Q=900м3/ч, n=1400 об/мин тит.1559, машзал-атм, отм.0.000м
13 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 4121 |  |  |  | 30
Итоги по разделу 4 Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка ректификации ароматических углеводородов (404), инв.№40001655 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 4121 |  |  |  | 30
Итого | [6 empty] | 4121 |  |  |  | 30
Итого с районным коэффициентом К-1,3 4 121,00 * 1,3 | [6 empty] | 5357.3
Итого по разделу 4 Капитальный ремонт вентсистем. Цех пиролиза углеводородов нефти и ректификации ароматических углеводородов. Установка ректификации ароматических углеводородов (404), инв.№40001655 | [6 empty] | 5357.3 |  |  |  | 30
Раздел 5. Капитальный ремонт вентсистем. Цех компримирования и разделения пирогаза. Установка разделения пирогаза (402), инв.№40007648
Вентилятор центробежный поз.П-1 Ц4-70 №6,3 Q=6130м3/ч, n=1470 об/мин тит.406,мастерская, отм.10.800м
14 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-2/2 Ц4-70 №6,3 Q=12000м3/ч, n=1450 об/мин тит.406,комната ЭВМ, отм.10.800м
15 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-4/2 Ц4-70 №10 Q=20750м3/ч, n=780 об/мин тит.406,кабельный этаж, отм.0.000м
16 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-5/1 Ц4-70 №8 Q=15000м3/ч, n=960 об/мин тит.406,распределительные устройства, отм.10.800м
17 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-7/1 Ц4-70 №6,3 Q=11350м3/ч, n=1450 об/мин тит.406,кабельный этаж, отм.10.800м
18 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-8/1 Ц4-70 №6,3 Q=10000м3/ч, n=1450 об/мин тит.406,КТП и ТП, отм. 7.000м
19 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.В-1 Ц4-70 №2,5 Q=1200м3/ч, n=2790 об/мин тит.406, огнегасительная станция, отм. 7.000м
20 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Вентилятор центробежный поз.В-3 Ц4-70 №5 Q=4000м3/ч, n=2790 об/мин тит.406, мастерская, отм. 7.000м
21 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 50854 |  |  |  | 370.2
Итоги по разделу 5 Капитальный ремонт вентсистем. Цех компримирования и разделения пирогаза. Установка разделения пирогаза (402), инв.№40007648 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 50854 |  |  |  | 370.2
Итого | [6 empty] | 50854 |  |  |  | 370.2
Итого с районным коэффициентом К-1,3 50 854,00 * 1,3 | [6 empty] | 66110.2
Итого по разделу 5 Капитальный ремонт вентсистем. Цех компримирования и разделения пирогаза. Установка разделения пирогаза (402), инв.№40007648 | [6 empty] | 66110.2 |  |  |  | 370.2
Раздел 6. Капитальный ремонт вентсистем. Цех компримирования и разделения пирогаза. Установка компримирования пирогаза (402к), инв.№40001950
Вентилятор радиальный центробежный поз.П-2 Ц4-70 №10 Q=28000м3/ч, n=965 об/мин тит.404,машзал, отм. 6.000м
22 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор радиальный центробежный поз.П-4 Ц4-70 №10 Q=28000м3/ч, n=965 об/мин тит.404,машзал, отм. 0.000м
23 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-9 Ц4-70 №5 Q=4550м3/ч, n=1430 об/мин тит.404,маслопункт, отм. 6.000м
24 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 18325 |  |  |  | 133.4
Итоги по разделу 6 Капитальный ремонт вентсистем. Цех компримирования и разделения пирогаза. Установка компримирования пирогаза (402к), инв.№40001950 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 18325 |  |  |  | 133.4
Итого | [6 empty] | 18325 |  |  |  | 133.4
Итого с районным коэффициентом К-1,3 18 325,00 * 1,3 | [6 empty] | 23822.5
Итого по разделу 6 Капитальный ремонт вентсистем. Цех компримирования и разделения пирогаза. Установка компримирования пирогаза (402к), инв.№40001950 | [6 empty] | 23822.5 |  |  |  | 133.4
Раздел 7. Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти (405), инв.№40003756
Вентилятор центробежный поз.П-1/2 Ц4-70 №10 Q=25880м3/ч, n=730 об/мин тит.1081,ПВК, машзал.
25 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-4/1 Ц4-70 №8 Q=1400м3/ч, n=970 об/мин тит.1081,ПВК, ЦПУ.
26 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.В-1 Ц4-70 №8 Q=18160м3/ч, n=960 об/мин тит.1081,на кровле.
27 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.В-3 Ц4-70 №8 Q=18160м3/ч, n=960 об/мин тит.1081,на кровле.
28 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 28408 |  |  |  | 206.8
Итоги по разделу 7 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти (405), инв.№40003756 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 28408 |  |  |  | 206.8
Итого | [6 empty] | 28408 |  |  |  | 206.8
Итого с районным коэффициентом К-1,3 28 408,00 * 1,3 | [6 empty] | 36930.4
Итого по разделу 7 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти (405), инв.№40003756 | [6 empty] | 36930.4 |  |  |  | 206.8
Раздел 8. Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти (405), инв.№40003755
Вентилятор центробежный поз.П-3/1 Ц4-70 №4 Q=1690м3/ч, n=1370 об/мин тит.1084, ПВК.
29 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Вентилятор центробежный поз.П-3/2 Ц4-70 №4 Q=1690м3/ч, n=1370 об/мин тит.1084
30 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 8242 |  |  |  | 60
Итоги по разделу 8 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти (405), инв.№40003755 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 8242 |  |  |  | 60
Итого | [6 empty] | 8242 |  |  |  | 60
Итого с районным коэффициентом К-1,3 8 242,00 * 1,3 | [6 empty] | 10714.6
Итого по разделу 8 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти (405), инв.№40003755 | [6 empty] | 10714.6 |  |  |  | 60
Раздел 9. Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти (405), инв.№20000103
Вентилятор центробежный поз.П-1/1 Ц4-70 №8 Q=12120м3/ч, n=730 об/мин тит.1088, насосная.
31 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итоги по разделу 9 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти (405), инв.№20000103 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого с районным коэффициентом К-1,3 7 102,00 * 1,3 | [6 empty] | 9232.6
Итого по разделу 9 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки жидких продуктов пиролиза углеводородов нефти (405), инв.№20000103 | [6 empty] | 9232.6 |  |  |  | 51.7
Раздел 10. Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40000692
Вентилятор центробежный поз.П-4 Ц4-70 №6,3 Q=10351м3/ч, n=1435 об/мин тит.1099, насосная оборотной воды, отм.3.500м
32 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итоги по разделу 10 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40000692 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого с районным коэффициентом К-1,3 7 102,00 * 1,3 | [6 empty] | 9232.6
Итого по разделу 10 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40000692 | [6 empty] | 9232.6 |  |  |  | 51.7
Раздел 11. Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40000635
Вентилятор центробежный поз.В-2 Ц4-70 №8 Q=10847м3/ч, n=970 об/мин тит.1099, на кровле, отм.6.000м
33 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итоги по разделу 11 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40000635 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого с районным коэффициентом К-1,3 7 102,00 * 1,3 | [6 empty] | 9232.6
Итого по разделу 11 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40000635 | [6 empty] | 9232.6 |  |  |  | 51.7
Раздел 12. Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40000690
Вентилятор центробежный поз.В-4 Ц4-70 №6,3 Q=9086м3/ч, n=930 об/мин тит.1099, насосная водооборотной воды, отм.0.000м
34 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итоги по разделу 12 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40000690 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого | [6 empty] | 7102 |  |  |  | 51.7
Итого с районным коэффициентом К-1,3 7 102,00 * 1,3 | [6 empty] | 9232.6
Итого по разделу 12 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40000690 | [6 empty] | 9232.6 |  |  |  | 51.7
Раздел 13. Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№10000115
Вентилятор центробежный поз.ВС-1/1 Ц4-70 №4 Q=2586м3/ч, n=1410 об/мин тит.1117, на улице, отм.0.000м
35 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 4121 |  |  |  | 30
Итоги по разделу 13 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№10000115 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 4121 |  |  |  | 30
Итого | [6 empty] | 4121 |  |  |  | 30
Итого с районным коэффициентом К-1,3 4 121,00 * 1,3 | [6 empty] | 5357.3
Итого по разделу 13 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№10000115 | [6 empty] | 5357.3 |  |  |  | 30
Раздел 14. Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40014916
Вентилятор центробежный радиальный поз.П-3/2ВР Ц4-75.1 №2,5 Q=1452м3/ч, n=2840об/мин тит.1113, ПВК, отм.0.000м
36 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 4121 |  |  |  | 30
Итоги по разделу 14 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40014916 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 4121 |  |  |  | 30
Итого | [6 empty] | 4121 |  |  |  | 30
Итого с районным коэффициентом К-1,3 4 121,00 * 1,3 | [6 empty] | 5357.3
Итого по разделу 14 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка подготовки сжиженных газов пиролиза углеводородов нефти (406), инв.№40014916 | [6 empty] | 5357.3 |  |  |  | 30
Раздел 15. Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка непредельных углеводородов (406и), инв.№40002595
Вентилятор центробежный поз.В-2 Ц4-70 №6,3 Q=10699м3/ч, n=950 об/мин тит.1172, на кровле, отм.7.000м
37 | БЦ16-061501-0102 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса свыше 500 до 1000мм, шт | 1 | 7102 |  |  | 7102 |  |  | 51.7 | 51.7
Вентилятор центробежный поз.П-3 Ц4-70 №5 Q=3510м3/ч, тит.1178, ПВК, отм.4.200м
38 | БЦ16-061501-0101 | Ремонт радиального вентилятора: диаметр рабочего колеса до 500мм, шт | 1 | 4121 |  |  | 4121 |  |  | 30 | 30
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 11223 |  |  |  | 81.7
Итоги по разделу 15 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка непредельных углеводородов (406и), инв.№40002595 :
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 11223 |  |  |  | 81.7
Итого | [6 empty] | 11223 |  |  |  | 81.7
Итого с районным коэффициентом К-1,3 11 223,00 * 1,3 | [6 empty] | 14589.9
Итого по разделу 15 Капитальный ремонт вентсистем. Цех подготовки сырья и отгрузки продуктов пиролиза углеводородов нефти. Установка непредельных углеводородов (406и), инв.№40002595 | [6 empty] | 14589.9 |  |  |  | 81.7
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 222180 |  |  |  | 1617.4
Итоги по смете:
Ремонт энергооборудования | [6 empty] | 222180 |  |  |  | 1617.4
Итого | [6 empty] | 222180 |  |  |  | 1617.4
Итого с районным коэффициентом К-1,3 222 180,00 * 1,3 | [6 empty] | 288834
Итого в текущих ценах 4 кв.2012г. с К-1,33 288 834,00 * 1,33 | [6 empty] | 384149.22
НДС 18% | [6 empty] | 69146.86
ВСЕГО по смете, составленной в базовых ценах с переводом в текущие цены 4 кв.2012г , к ОЕР - 1 кв.2012г на основании приказа по ООО "Томскнефехим" | [6 empty] | 453296.08 |  |  |  | 1617.4
|  | Главный механик ООО "Томскнефтехим" |  |  |  | П.А. Голубев
|  | Начальник производства мономеров |  |  |  | Ю.П. Замуруев
|  | Ведущий инженер-механик |  |  |  | Д.А. Постольник
Расценки проверены:
|  | Эксперт СДО УКС |  |  |  | Р.К.Герасимович
Составил: |  | Ведущий специалист СДО УКС |  |  |  | Е.В. Грязнова
Note on C7: <Наименование стройки>
Note on C10: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on C13: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A15: <Основание>
Note on C16: <Итого по расчету>
Note on C17: =<Итого по расчету>/1,18
Note on A24: <Номер позиции по смете>
Note on B24: <Обоснование (код) позиции> <К-ты к позиции (результат)> <Примечание>
Note on C24: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Ед. измерения по расценке> <Обоснование коэффициентов> <Формула расчета стоимости единицы> Норматив НР %: <Нормы НР 2001г. по позиции>%*<К-ты к НР по позиции для БИМ> Норматив СП %: <Нормы СП 2001г. по позиции>%*<К-ты к СП по позиции для БИМ>
Note on D24: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on E24: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F24: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G24: <Наименование индекса к позиции>: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП>; ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ>; ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ>; МАТ=<Индекс к позиции на МАТ>
Note on H24: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on I24: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J24: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K24: <ТЗ по позиции на единицу> <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on L24: <ТЗ по позиции всего> <ТЗМ по позиции всего>
Note on A206: <Текстовая часть (итоги)>
Note on H206: <Прямые затраты (итоги)>
Note on I206: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on J206: <Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on L206: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> <Трудозатраты машинистов (итоги)>

## Переменные и константы
Спецификация переменных и констант из программы ГРАНД-СМЕТА
№ | Наименование переменной из позиции сметы или акта выполнения | № | Наименование константы по смете или акту выполнения | № | Наименование столбца структуры итогов
| Локальный сметный расчет | 1 | Наименование группы строек | 1 | Текстовая часть (итоги)
|  | 2 | Индекс/ЛН группы строек | 2 | Прямые затраты (итоги)
1 | Номер позиции по смете | 3 | Дата изменения группы строек | 3 | З/п основных рабочих (итоги)
2 | Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ) | 4 | Дата создания группы строек | 4 | Эксплуатация машин (итоги)
3 | Обоснование (код) позиции | 5 | Регистрационный номер группы строек | 5 | З/п машинистов (итоги)
4 | К-ты к позиции (результат) | 6 | Описание группы строек | 6 | Материалы (итоги)
5 | К-т к позиции на прямые затраты |  |  | 7 | Трудозатраты основных рабочих (итоги)
6 | К-т к позиции на основную з/п | 7 | Наименование очереди | 8 | Трудозатраты машинистов (итоги)
7 | К-т к позиции на эксплуатацию машин | 8 | Индекс/ЛН очереди
8 | К-т к позиции на з/п машинистов | 9 | Дата изменения очереди
9 | К-т к позиции на материалы | 10 | Дата создания очереди
10 | К-т к позиции на трудозатраты рабочих | 11 | Регистрационный номер очереди
11 | К-т к позиции на трудозатраты механизаторов | 12 | Описание очереди
12 | Обоснование коэффициентов
13 | Наименование (текстовая часть) расценки | 13 | Наименование пускового комплекса
14 | Ед. измерения по расценке | 14 | Индекс/ЛН пускового комплекса
15 | Количество всего (физ. объем) по позиции | 15 | Дата изменения пускового комплекса
16 | Формула расчета физ. объема | 16 | Дата создания пускового комплекса
17 | Норма расхода на единицу | 17 | Регистрационный номер пускового комплекса
18 | Формула расчета стоимости единицы | 18 | Описание пускового комплекса
19 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах
20 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах | 19 | Наименование стройки
21 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах | 20 | Индекс/ЛН стройки
22 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах | 21 | Дата изменения стройки
23 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах | 22 | Дата создания стройки
24 | Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах | 23 | Регистрационный номер стройки
25 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 24 | Описание стройки
26 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции
27 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 25 | Наименование объекта
28 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 26 | Индекс/ЛН объекта
29 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 27 | Дата изменения объекта
30 | Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 28 | Дата создания объекта
31 | ПЗ по позиции на единицу после применения индекса | 29 | Регистрационный номер объекта
32 | ОЗП по позиции на единицу после применения индекса | 30 | Описание объекта
33 | ЭММ по позиции на единицу после применения индекса
34 | ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса | 31 | Наименование сводного сметного расчета
35 | МАТ по позиции на единицу после применения индекса | 32 | Индекс/ЛН сводного сметного расчета
36 | Оборудование по позиции на единицу после применения индекса | 33 | Дата изменения сводного сметного расчета
37 | Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах | 34 | Дата создания сводного сметного расчета
38 | Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах | 35 | Регистрационный номер сводного сметного расчета
39 | Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах | 36 | Описание сводного сметного расчета
40 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах
41 | Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах | 37 | Наименование объектной сметы
42 | Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах | 38 | Индекс/ЛН объектной сметы
43 | ТЗ по позиции на единицу | 39 | Дата изменения объектной сметы
44 | ТЗ по позиции всего | 40 | Дата создания объектной сметы
45 | ТЗМ по позиции на единицу | 41 | Регистрационный номер объектной сметы
46 | ТЗМ по позиции всего | 42 | Описание объектной сметы
47 | Вид работ 2001г. по позиции
48 | Нормы НР 2001г. по позиции | 43 | Наименование локальной сметы
49 | Нормы СП 2001г. по позиции | 44 | Индекс/ЛН локальной сметы
50 | Вид работ 1984г. по позиции | 45 | Дата изменения локальной сметы
51 | Нормы НР 1984г. по позиции | 46 | Дата создания локальной сметы
52 | Нормы СП 1984г. по позиции | 47 | Регистрационный номер локальной сметы
53 | К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах | 48 | Описание локальной сметы
54 | К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах
55 | Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 49 | Основание
56 | Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах | 50 | Составил
57 | Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 51 | Проверил
58 | Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах | 52 | Заказчик
59 | К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет) | 53 | Инвестор
| Ресурсный расчет | 54 | Нормативная трудоемкость основных рабочих по смете
|  | 55 | Нормативная трудоемкость механизаторов по смете
60 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах | 56 | Норм_трудоемкость осн_рабочих по смете с учетом к-тов
61 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах | 57 | Норм_трудоемкость механизаторов по смете с учетом к-тов
62 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах
63 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах | 58 | Сметная стоимость в базисных ценах
64 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах | 59 | Строительные работы в базисных ценах
65 | Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах | 60 | Монтажные работы в базисных ценах
66 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 61 | Оборудование в базисных ценах
67 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 62 | Прочие затраты в базисных ценах
68 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 63 | Итого ПЗ в базисных ценах
69 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 64 | Итого ОЗП в базисных ценах
70 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 65 | Районный к-т к ЗП
71 | Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 66 | Итого ЗПМ в базисных ценах
72 | Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах | 67 | Итого ФОТ в базисных ценах
73 | Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах | 68 | Итого материалы в базисных ценах
74 | Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах | 69 | Итого машины и механизмы в базисных ценах
75 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах | 70 | Итого НР в базисных ценах
76 | Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах | 71 | Итого СП в базисных ценах
77 | Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах | 72 | Итого ПЗ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 73 | Итого ОЗП в базисных ценах с учетом к-тов
| Индексы пересчета и территориальные поправки | 74 | Итого ЗПМ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 75 | Итого материалы в базисных ценах с учетом к-тов
78 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 76 | Итого ЭММ в базисных ценах с учетом к-тов
79 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
80 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 77 | Сметная стоимость в текущих ценах после применения индексов
81 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 78 | Строительные работы в текущих ценах после применения индексов
82 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 79 | Монтажные работы в текущих ценах после применения индексов
83 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 80 | Оборудование в текущих ценах после применения индексов
84 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 81 | Прочие затраты в текущих ценах после применения индексов
85 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
86 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 82 | Сметная стоимость по ресурсному расчету
87 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 83 | Строительные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
88 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 84 | Монтажные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
89 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 85 | Оборудование в текущих ценах по ресурсному расчету
90 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 86 | Прочие затраты в текущих ценах по ресурсному расчету
91 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 87 | Итого ПЗ по ресурсному расчету
92 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 88 | Итого ОЗП по ресурсному расчету
93 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 89 | Районный к-т к ЗП
94 | Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 90 | Итого ЗПМ при расчете по стоимости ч/часа работы механизаторов
95 | Обоснование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 91 | Итого ФОТ при расчете по доле з/п в стоимости эксплуатации машин
96 | Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г. | 92 | Итого материалы по ресурсному расчету
97 | Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г. | 93 | Итого машины и механизмы по ресурсному расчету
98 | Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г. | 94 | Итого НР по ресурсному расчету
99 | Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г. | 95 | Итого СП по ресурсному расчету
100 | Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г. | 96 | Итого ПЗ по рес_расчету с учетом к-тов
101 | Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г. | 97 | Итого ОЗП по рес_расчету с учетом к-тов
102 | Индекс по конструктивам (часть 1) | 98 | Итого ЗПМ по рес_расчету с учетом к-тов
103 | Индекс по конструктивам (часть 2) | 99 | Итого материалы по рес_расчету с учетом к-тов
104 | Обоснование индекса по конструктивам | 100 | Итого ЭММ по рес_расчету с учетом к-тов
| Акт о приемке выполненных работ | 101 | Отчетный период (учет выполненных работ)
|  | 102 | Трудоемкость основных рабочих по акту выполненных работ
105 | ПЗ по позиции в базисных ценах по выполнению | 103 | Трудоемкость механизаторов по акту выполненных работ
106 | ОЗП по позиции в базисных ценах по выполнению | 104 | Стоимость по акту выполненных работ в базисных ценах
107 | ЭММ по позиции в базисных ценах по выполнению | 105 | Итого ПЗ по акту выполненных работ в базисных ценах
108 | ЗПМ по позиции в базисных ценах по выполнению | 106 | Итого ОЗП по акту выполненных работ в базисных ценах
109 | МАТ по позиции в базисных ценах по выполнению | 107 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ в базисных ценах
110 | Стоимость оборудования по позиции в базисных ценах по выполнению | 108 | Итого ФОТ по акту выполненных работ в базисных ценах
111 | ТЗ по позиции по выполнению | 109 | Итого материалы по акту выполненных работ в базисных ценах
112 | ТЗМ по позиции по выполнению | 110 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ в базисных ценах
113 | ПЗ по позиции в текущих ценах по выполнению | 111 | Стоимость по акту выполненных работ при ресурсном расчете
114 | ОЗП по позиции в текущих ценах по выполнению | 112 | Итого ПЗ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
115 | ЭММ по позиции в текущих ценах по выполнению | 113 | Итого ОЗП по акту выполненных работ при ресурсном расчете
116 | ЗПМ по позиции в текущих ценах по выполнению | 114 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
117 | МАТ по позиции в текущих ценах по выполнению | 115 | Итого ФОТ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
118 | Стоимость оборудования по позиции в текущих ценах по выполнению | 116 | Итого материалы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
|  | 117 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
| Ведомость ресурсов и список потребных ресурсов | 118 | Итого НР по акту в базисных ценах
|  | 119 | Итого СП по акту в базисных ценах
119 | Номер ресурса п.п. | 120 | Итого НР по акту при ресурсном расчете
120 | Код ресурса | 121 | Итого СП по акту при ресурсном расчете
121 | Наименование ресурса | 122 | Труд_основн_рабочих по акту вып_работ с учетом к-тов
122 | Единица измерения ресурса | 123 | Труд_механизаторов по акту вып_работ с учетом к-тов
123 | Количество ресурса на единицу измерения | 124 | Итого ПЗ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
124 | Общее количество ресурса (на физ. объем) | 125 | Итого ОЗП по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
125 | Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения) | 126 | Итого ЗПМ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
126 | Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем) | 127 | Итого МАТ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
127 | Обоснование базисной цены ресурса | 128 | Итого ЭММ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
128 | Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения) | 129 | Итого ПЗ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
129 | Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем) | 130 | Итого ОЗП по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
130 | Обоснование текущей цены ресурса | 131 | Итого ЗПМ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
131 | Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 132 | Итого МАТ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
132 | Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 133 | Итого ЭММ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
|  | 134 | Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 135 | Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 136 | Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г.
|  | 137 | Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г.
|  | 139 | Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ
|  | 140 | Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП
|  | 141 | Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ
|  | 142 | Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ
|  | 143 | Территориальная поправка к ТЕР на МАТ
|  | 144 | Обоснование поправки к ТЕР