Приложение №2
к открытому запросу предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На работу по теме:

«Проведение предпроектных работ по выводу из эксплуатации объектов ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» и реабилитации территории предприятия по адресу: г. Москва, ул. Озерная вл. 44»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное наименование работы: «Проведение предпроектных и проектных работ по выводу из эксплуатации объектов ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» и реабилитации территории предприятия по адресу: г. Москва, ул. Озерная вл. 44 ».

1.2. Куратор: Проектный офис «Создание системы обращения с ОЯТ и ВЭ ЯРОО» Госкорпорации «Росатом».

1.3. Организация-исполнитель: ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова»

Соисполнители: определяются по итогам проведения процедуры закупки в соответствии с ЕОСЗ от 29.07.2009 г.

          1.4. Сроки выполнения работ:  с даты подписания договора-

                                                               4 кв. 2012 г.
1.5. Стоимость работ: 15 000 000,00 руб. с НДС
2. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

          2.1. Основные предпосылки работы: 


В результате прошлой деятельности института по выполнению научно-исследовательских и оборонных программ, производились работы с устройствами, генерирующими излучение. К началу 2000 года в ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» имелось 7 гамма-установок, заряженных радиоактивными источниками с изотопом Со-60, с истекшими сроками эксплуатации (6 - на площадке «Воронцово поле» и  1 – на площадке «Очаково»). Работы по выгрузке источников из них начали проводиться с 2000 года.

 
К 2007 году 4 установки на площадке «Воронцово поле» были разряжены полностью и утилизированы, а 2 установки (К – 60000 и РХУНД –                 20 000) были разгружены частично ( в установке К - 60000 осталось 3 источника из 60, а в установке РХУНД - 20000 осталось 80 источников). 

На площадке «Очаково» в установке Гамматок – 100 не удалось разгрузить 20 источников из 80.


Оставшиеся источники с Со-60 не были выгружены, так как в рабочих каналах установок, где они находились, были зафиксированы радиоактивные загрязнения, что свидетельствовало о нарушении герметичности оболочек источников.


Так как при продолжении разгрузки установок имелся риск повышенного облучения персонала и радиоактивного загрязнения помещений лабораторного корпуса, а гарантия безаварийного проведения работ отсутствовала, было принято решение о герметизации установок.  В результате три установки были загерметизированы.


Деятельность института, в части обращения с радиоактивными веществами, до 2009 года осуществлялась в соответствии с лицензией Госатомнадзора на длительное хранение источников в загерметизированных установках.


Однако, в связи с тем, что в декабре 2009 г. Департамент ЖКХ г. Москвы (исх. № 05-04-8726/9 от 16.12.2009 г.) принял решение о недопустимости нахождения пунктов хранения РАО в городе, ЦМТУ Госатомнадзора вместо продления заканчивающейся Лицензии на хранение источников потребовало от института получения лицензии на вывод этих установок из эксплуатации.


В настоящее время лицензия на вывод из эксплуатации гамма-установок институтом получена. Процесс выполнения условий действия лицензии в части подготовки необходимой документации, проведения работ и их финансирования находится на контроле в Московском отделе инспекций радиационной безопасности и спецпрокуратуре по режимным объектам по г. Москве (исх. № 7-02-2010/1320 от 30.04.2010 г.).

На площадке по адресу: г. Москва, ул. Озерная, д.44 (далее площадка «Очаково») расположены лабораторные, производственные корпуса, склад

складские здания, мастерские, строения инженерного обеспечения площадки. Проектом вывода из эксплуатации (ВЭ) должны быть решены вопросы дезактивации и ликвидации очагов радиоактивного заражения, утилизации радиоактивных отходов, а также реабилитации прилегающей территории .
2.2. Цель и задачи работы: 

- разработка программы и проведение КИРО лабораторного корпуса в месте герметизации установки «Гамматок-100»;

- разработка и утверждение программы по извлечению и утилизации установки «Гамматок-100» и реабилитации прилегающей территории;

- разработка  проекта (стадия «П» и «РД») извлечения и утилизации установки «Гамматок-100» и реабилитации прилегающей территории, получение положительного заключения ДКС Госкорпорации «Росатом»

3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Этап 1. Срок – 4 кв. 2011 г.

-  разработка программы и проведение КИРО, визуальное и инструментальное обследование конструкций и фундаментов, а также технического состояния систем и коммуникаций лабораторного корпуса (площадка «Очаково») в месте герметизации установки «Гамматок - 100» (63 м2).                                                                                                                                  
Этап 2. Срок 2 кв. 2012 г.

- Разработка и утверждение программы по извлечению и утилизации установки «Гамматок - 100» и реабилитации прилегающей территории (площадка «Очаково»).

- Разработка проекта (стадия «П») извлечения и утилизации установки «Гамматок 100» и реабилитации прилегающей территории  (площадка «Очаково»).


- получение положительного заключения ДКС Госкорпорации «Росатом» на проект извлечения и утилизации установки «Гамматок-100» и реабилитации прилегающей территории;

     Этап 3. Срок 4 кв. 2012 г.

- разработка проекта (стадия «РД») извлечения и утилизации установки «Гамматок 100» и реабилитации прилегающей территории (площадка «Очаково»)
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

 
Утвержденная программа КИРО, отчет по КИРО, утвержденный проект (стадии «П» и «РД») извлечения и утилизации установки «Гамматок 100» и реабилитации прилегающей территории.       

  5. Порядок рассмотрения и приемки РАБОТ

Приемка результатов работы осуществляется организацией-исполнителем в соответствии с условиями договора, с оформлением соисполнителем актов сдачи-приемки работ. 
             6. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Организация - субподрядчик должна соответствовать обязательным требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом государственных контрактов. 

Организация - субподрядчик должна предоставить копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/ оказание услуг, являющихся предметом государственных контрактов, в частности, копии лицензий и иных разрешительных документов:

1. Копию лицензии на право осуществления видов деятельности в области использования атомной энергии по предмету настоящей закупки (требование установлено Постановление Правительства РФ от 14 июля 1997 г. N 865):

Лицензия на проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в отношении объектов: исследовательские ядерные установки, радиационные источники, в части вывода из эксплуатации.

Лицензия на проектирование и конструирование хранилищ радиоактивных отходов, радиоактивных веществ, в том числе при их модернизации, модификации, реконструкции и выводе из эксплуатации.
2. Копию Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по подготовке проектной документации, выданного саморегулируемой организацией, по видам работ, являющихся предметом настоящей закупки:

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

Работы по подготовке генерального плана земельного участка

-Работы по подготовке архитектурных решений

Работы по подготовке конструктивных решений

Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
-Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
-Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 
-Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 
-Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

-Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
-Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
-Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
- Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
Работы по подготовке технологических решений:

- Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов

Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

- Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

- Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты

Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

3. Нотариально заверенную копию выписки из реестра членов саморегулируемых организаций, членом которой является участник процедуры закупки. При этом СРО должна быть зарегистрирована в Реестре СРО, который ведет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. Копию Лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной территориальным Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
5. Копию Сертификата СМК по стандарту ГОСТ Р.
7. Требования по обеспечению сохранения     государственной тайны

      7.1 При выполнении работ должны выполняться требования «Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ» от 15.01.2004 г. № 3-1.

       7.2  Допуск лиц к охраняемым сведениям и носителям секретной информации должен осуществляется в соответствии с разрешительной системой, действующей на предприятии. 

8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Заказчик перечисляет на расчетный счет исполнителя 30 % аванса в течение 10 дней после подписания договора, оставшиеся 70% заказчик перечисляет на расчетный счет исполнителю после выполнения работ и представления отчетной документации.
