ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на выполнение работ по монтажу индивидуального теплового пункта
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание

1. Предмет договора:

Выполнение работ по монтажу индивидуального теплового пункта для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству работ, гарантии качества: 

	2.1.  Виды работ
	Монтаж индивидуального теплового пункта

	2.2. Район работ 
	Свердловская область, г. Лесной

	2.3. Объем работ 
	Указан в п.2.6 настоящей таблицы                                                

	2.4. Цели работ
	Подготовка объекта Заказчика к приему тепловой энергии

	2.5. Руководящие технические документы
	Рабочая документация 

	2.6. Содержание работ 


	1. Прокладка трубопроводов – 158 м

2. Установка фланцевых соединений – 55 шт.

3. Установка насосов – 3 шт.

4. Установка счетчиков, датчиков – 40 шт.

5. Установка вентилей, задвижек и т.д. – 107 шт.

6. Установка фильтров – 5 шт.

7. Устройство опорных подушек – 4 шт.

8. Окраска  и изоляция трубопроводов.

9. Пусконаладочные работы.

10. Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки.

11. Гидравлические испытания трубопровода.


	2.7. Вид предоставления отчетных документов
	Результаты работ предоставляются в унифицированных формах   в виде  Актов выполненных работ и затрат по форме КС-2 и Справок  о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3.




3. Порядок  формирования цены: 

Цена договора включает в себя: затраты Подрядчика на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, стоимость оборудования, все налоги и пошлины, сборы, платежи, которые необходимо выплатить при исполнении договора и пр. обязательные платежи.
Базисно-индексный метод

Определение начальной (максимальной) цены договора на период строительства 2014 год

на объекте по адресу: г. Лесной Свердловской области

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	             в руб.

	Наименование услуг и работ (затрат)
	Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2001
	Сметная стоимость строительства в  текущем уровне цен, пересчитанная на момент проведения процедуры закупки
	Начальная (максимальная) цена

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Монтаж индивидуального теплового пункта, в том числе:
	
	
	

	- основная заработная плата (8,877 %)
	12 540,00
	111 317,00
	111 317,00

	- эксплуатация машин (3,5 %)
	2 106,00
	7 373,00
	7 373,00

	- материалы (4 %)
	
	625 410,00
	625 410,00

	Накладные расходы 
	
	115 209,00
	115 209,00

	Сметная прибыль
	
	79 630,00
	79 630,00

	НДС 18 %
	
	169 009,02
	169 009,02

	Итого с НДС 18 %:
	
	1 107 948,02
	1 107 948,02


4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Аванс – без аванса.                                                                                                                     Порядок оплаты – безналичный расчет.                                                                              Заказчик производит оплату за выполненные работы  на основании представленных Подрядчиком Актов о приемке  выполненных работ по форме КС-2,  Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) календарных дней.

5. Место выполнения работ                                                                                                                    Место выполнения работ: РФ, Свердловская область, г. Лесной.  
6. Сроки выполнения работ:                                                                                                      Начало выполнения работ – с даты подписания договора.                                                             Окончание выполнения работ – не позднее 31 декабря 2014 г. 

Директор Департамента строительства         ____________              С.А. Зинов                                                                                                   
Исполнитель                                                     ____________             Н.Н. Говоруха 

