## Тематика
| Согласовано: | [8 empty] | Утверждаю:
Зам. директора - Директор
ВФ ОАО "НИАЭП"
(Управляющей компании
ООО "СМУ №1")
| _____________________ | [8 empty] | _____________________Хазин А.Б.
| "_______" _______________2012г | [8 empty] | "______"___________2012
Дополнительный тематический план на
выполнение строительно-монтажных работ и освоения капитальных вложений на III квартал 2012 года
по строительству энергоблока №4 Ростовской АЭС
Номера объектной и локальной смет | Наименование объектных, локальных смет видов работ, принятых для исполнения Генеральным подрядчиком, согласно Тематического задания Заказчика | Единица измерения | Количество физ.объемов работ |  |  | Сметная стоимость работ в базисной цене 2000г.(тыс.руб) |  |  | Ожидаемый остаток сметной стоимости работ по состоянию на 1 марта 2012г.в базисной цене 2000г.(тыс.руб) |  |  | Принятый план освоения СМР сметной стоимости в базисной цене 2000г. (тыс. руб.)
|  |  | Всего по смете | Остаточный объем | Объем по плану на 1 марта 2012 | Всего | В т.ч. СМР | оборудование | Всего | В т.ч. СМР | Оборудование | Всего СМР | июль | август | сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Глава2. Объекты основного производственного назначения
ОСР№ 02-09 | Реакторное отделение
R4.00092.3.0.28 | Строительные работы плиты перекрытия на отм. +13,200 | м3 | 9860 | 9860 | 1845 | 32901 | 32901 |  | 32901 | 32901 |  | 5189.97 | 1676.5 | 1676.5 | 1836.97
Всего | [11 empty] | 5189.97 | 1676.5 | 1676.5 | 1836.97