
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на НИОКР

«Исследования влияния добавок углеродных наноматериалов на радиационную стойкость, прочностные характеристики специальных бетонов и повышение эксплуатационных свойств радиозащитных лакокрасочных покрытий».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Основные положения

1.1. Наименование НИОКР: «Исследования влияния добавок углеродных наноматериалов на радиационную стойкость, прочностные характеристики специальных бетонов и повышение эксплуатационных свойств радиозащитных лакокрасочных покрытий».

1.2. Основания для разработки:

· решение НТС ФГУП «РосРАО» от 23.01.2012;

· годовой план закупок ФГУП «РосРАО» на 2012 год.

1.3. Предприятие-заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), г. Москва.

1.4. Предприятие-исполнитель: определяется на конкурсной основе.
1.5. Источник финансирования: Резерв № 3 ФГУП «РосРАО».

1.6. Срок выполнения работы: С момента подписание договора, но не позднее 31.12.2012.

2. Цель и содержание работ

2.1. Цель НИОКР: создание специальных бетонных материалов для изделий и объектов ФГУП «РосРАО», а также повышение эксплуатационных свойств защитных лакокрасочных покрытии.

2.2. Задача НИОКР:

К задачам, решаемым в рамках выполнения НИКОР относятся:

· подбор оптимальных составов бетонных смесей с добавками УНТ и фиброволокна и выдача рекомендаций  по применению этих смесей при производстве контейнеров для РАО и на объектах ФГУП «РосРАО»,;

· отработка технологии производства контейнеров для РАО из новых бетонных материалов;

· разработка лакокрасочных покрытий на основе УНТ;

· оформление патентно-правовых документов.

2.3. Назначение НИОКР: усовершенствование контейнерного парка ФГУП «РосРАО» и повышение уровня радиационной безопасности на объектах ФГУП «РосРАО» за счет применения улучшенных лакокрасочных покрытий.

3. Этапы и сроки выполнения НИОКР

Настоящий НИОКР должна выполняться в два этапа:

- Этап 1 (начало работ – с момента подписания договора по 01 октября 2012 г.):

Определение оптимальных составов бетонных смесей, количества и способа введения добавок углеродного наноматериала (УНМ) для повышения радиационной стойкости и прочностных характеристик контейнеров РАО;

Исследование влияния добавок различных типов УНМ и фиброволокна на прочность мелкозернистого бетона на основе заполнителя из кварцевого песка.

Разработка методов, устройств и режимов введения УДН и фибры в цементно-песчанную смесь, обеспечивающих равномерное распределение нанодобавок в бетоне;

Определение защитных характеристик образцов бетона с УДН и  фибробетона для различных энергий гамма-излучений;

Разработка необходимых технических условий для повышения эксплуатационных свойств радиозащитных лакокрасочных покрытий;

- Этап 2 (01 октября 2012 г. – 31 декабря 2012 г.):

Получение экспертных заключений от уполномоченной организации на новые бетонные материалы и лакокрасочные  покрытия  для применения  на ОИАЭ

4. Технические требования

4.1. Общие требования к лакокрасочным покрытиям.

Разрабатываемые в рамках НИОКР покрытия должны отвечать следующим общим требованиям:

· слабо сорбировать радиоактивные вещества;

· дезактивироваться принятыми в ФГУП «РосРАО» методами в течение всего проектного срока службы при ожидаемых и допустимых уровнях загрязнения;

· не разрушаться и не ухудшать свои дезактивационные свойства при многократном воздействии загрязняющих и дезактивирующих сред, а также допускать ежедневную влажную уборку;

· позволять в процессе эксплуатации производить замену и ремонт отдельных участков.

4.2. Технические требования к лакокрасочным покрытиям:

Лакокрасочные покрытия должны соответствовать требованиям предъявляемым к покрытиям для АЭС, АСТ, АТЭЦ в соответствии с ГОСТ Р 51102-97 для обслуживаемых помещений по параметрам для полов.

Дополнительно лакокрасочные покрытия должны быть устойчивы, на всем сроке их службы, к растворам приведенным в приложение N 6 к СПОРО-2002 и удовлетворять требованиям НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010, 

4.3. Срок службы лакокрасочных покрытий: Не менее 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

4.4. Колористические требования к лакокрасочным покрытиям: должна быть предусмотрена возможность колеровки на месте или согласованная палитра с заказчиком (не менее 3-х цветов: желтый, красный, серый, зеленый, …).

4.5. Общие технические требования к бетонным материалам с добавками УНТ и фиброволокна:

4.5.1. Разрабатываемый в рамках НИОКР контейнер должен быть изготовлен с учетом требований ГОСТ Р 518240-2001, НП 053-04.

4.5.2. Контейнер должен позволять осуществлять хранение и захоронение РАО, а также транспортировать в нём РАО автомобильным, железнодорожным или морским транспортом.

5. Требования к составу отчетной документации

5.1. Отчетная документация по первому этапу:

· отчет с приложением первичных документов (программы и методики испытаний, протоколы испытаний). В состав отчета должен входить раздел с расчетом технико-экономических показателей.

· технические условия на лакокрасочные покрытия;

· конструкторская документация на контейнер.

5.2. Отчетная документация по второму этапу:

· патентная заявка, с приложением отчета о патентных исследованиях, на контейнер и лакокрасочные покрытия;

· экспертное заключение.

5.3. Отчетная документация по этапам оформляется исполнителем в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и передается Исполнителем Заказчику в двух экземплярах, а также в электронном виде на CD-диске в двух экземплярах.

6. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Исполнителем должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Патентная чистота на покрытия должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделия, а также передача технической, информационной и другой документации. По результатам НИОКР должна быть оформлена заявка на получение патента в пользу ФГУП «РосРАО».

7. Нормативные ссылки

В настоящем техническом задании использованы ссылки на следующие документы:

· ГОСТ Р 51102-97 «Покрытия полимерные защитные дезактивируемые. Общие технические требования»;

· Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

· СП 2.6.1.2612-10 «Основные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

· СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

· СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

· ГОСТ Р 15.011-96 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

· ГОСТ Р 51824-2001 «Контейнеры защитные невозвратные для радиоактивных отходов из конструкционных материалов на основе бетона. Общие технические требования»;

· ГОСТ Р 16327-88 88 «Комплекты упаковочные транспортные для радиоактивных веществ. Общие технические условия»;

· - НП-002-04 «Правила безопасночти при обращении с радиоактивными отходами атомных станций»;

· - НП-020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности».

2
Документация по закрытому запросу предложений на право заключения договоров на оказание услуг страхования от клещевого энцефалита для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
                                                                               том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

1
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на НИОКР
«Исследования влияния добавок углеродных наноматериалов на радиационную стойкость, прочностные характеристики специальных бетонов и повышение эксплуатационных свойств радиозащитных лакокрасочных покрытий».
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

