ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка научных основ технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов, образующихся на предприятиях ТЭК Российской Федерации» для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

И ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Разработка научных основ технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов, образующихся на предприятиях ТЭК Российской Федерации»

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

К настоящему времени на предприятиях ТЭК РФ накоплены значительные количества нефтешламов, содержащие примеси естественных радионуклидов, обуславливающие отнесение данных материалов категории низкоактивных отходов. С одной стороны их передача на хранение на предприятия ФГУП «РосРАО» нецелесообразна ввиду очень большого количества и низкого уровня радиационной опасности, с другой – их использование без дополнительной очистки тоже недопустимо. В первом полугодии 2013г. с помощью специализированной организации было проведено предварительное исследование образца нефтешламов с производственной площадки ОАО «Татнефть», имеющего повышенное содержание природных радионуклидов. Было показано, что его повышенный радиационный уровень обусловлен присутствием неорганической составляющей. Органическая фракция представляет собой смесь различных в основном насыщенных углеводородов парафинового ряда. Эта фракция может служить сырьем для производства различных полезных продуктов – битумов, топлива и пр. Кроме того, будучи очищенной от радиоактивной примеси, она также может быть запущена в основной производственный цикл нефтеперерабатывающих предприятий путем добавления к более легким фракциям нефти. Ее использование должно компенсировать затраты на процесс разделения и утилизацию РАО. Выделенные при этом радиоактивные примеси в сконцентрированном виде могут быть переданы на хранение на ПХРО ФГУП «РосРАО».

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Цель работы - оптимизация процессов обращения с радиоактивно-загрязненными нефтешламами, определение возможности их переработки и возвращения в технологический цикл нефтеперерабатывающих предприятий. В рамках выполнения данной работы необходимо выполнить следующие задачи - разработать научные основы технологии снижения уровня радиоактивного загрязнения нефтешламов, образующихся на предприятиях ТЭК РФ, с выделением радиоактивных примесей и их концентраций с определением возможности их передачи на долговременное хранение на ПХРО ФГУП «РосРАО». Актуальность работы заключается в разработке технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

1 этап. Подготовка аналитического обзора отечественной и зарубежной научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме за период 2000 – 2013г.г. Обоснование выбора направления исследований, методов и средств изучения. Перечень документов, разрабатываемых на этапе: аналитический обзор, аннотационный отчет. Срок выполнения: с момента подписания договора до 10.07.2014; 2 этап. Проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ 15.011-96. Проведение теоретических и экспериментальных исследований: - определение химического и фракционного состава нефтешламов; - разработка метода разделения неорганической и органической фракции нефтешламов; - разработка метода переработки органической фракции нефтешламов в товарную продукцию (битум, органическое топливо и др.); - разработка метода кондиционирования (подготовки к захоронению) загрязненной фракции нефтешламов; - формулировка обобщений и выводов по результатам НИР. Перечень документов, разрабатываемых на этапе: Отчет о патентных исследованиях, аннотационный отчет. Срок выполнения: 11.07.2014-10.09.2014; 3 этап. Выполнение технико-экономической оценки рыночного потенциала результатов НИР, обоснование требований к объему производства и к качеству полезного продукта на основе изучения потребностей предприятий – потенциальных потребителей продуктов нефтепереработки. Подготовка лабораторного регламента технологического процесса переработки нефтешламов с повышенным содержанием радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов. Изготовление пилотной лабораторной установки по переработке нефтешламов, включая подготовку эскизной конструкторской документации на неё (ГОСТ 2.125-2008). Проведение опытных работ по переработке нефтешламов на экспериментальной лабораторной установке. Перечень документов, разрабатываемых на этапе: отчет о маркетинговых исследованиях, лабораторный регламент, эскизная конструкторская документация на лабораторную установку, проект технического задания на проведение ОКР, технические условия для выполнения ОКР, отчет о проведении опытных работ по переработке нефтешламов на лабораторной установке, акт сдачи-приемки лабораторной установки, итоговый отчет о проведении НИР. Срок выполнения: 11.09.2014 – 19.12.2014

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

1. Отчет о НИР в соответствии с ГОСТ 7.32-2001, содержащий: а) анализ отечественной и зарубежной научно-технической литературы, нормативно-технической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемой теме за период 2000 – 2013 г.г.; б) обоснование выбора направления исследований, методов и средств изучения; в) отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ 15.011-96; г) результаты теоретических и экспериментальных исследований; д) технико-экономическую оценку рыночного потенциала результатов НИР; е) рекомендации и предложения по использованию результатов НИР в экономики, а также в дальнейших исследованиях и разработках; ж) обобщение и выводы по результатам НИР. 2. Лабораторный регламент переработки нефтешламов с повышенным содержанием природных радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов. 3. Пилотная лабораторная установка по переработке нефтешламов и эскизная конструкторская документация на нее (ГОСТ 2.125-2008). 4. Проведение опытных работ по переработке нефтешламов на опытной лабораторной установке. 5. Подготовка исходных данных на проектирование технологической установки по переработке нефтешламов с повышенным содержанием природных радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

- Техническое задание на НИР. - Регистрационные документы предприятия, предоставляющего нефтешламы. - Документация по хранилищам нефтешламов. - ТУ на разработку раздела НИР «Мероприятия по охране окружающей среды». - ТУ на разработку раздела НИР «Мероприятия по пожарной безопасности». - ТУ на разработку раздела НИР «Мероприятия по радиационной безопасности».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

- Выполнить отбор и анализ представительного количества проб нефтешламов, принадлежащих одному из предприятий ТЭК. - Составить реестр химического состава хранилищ нефтешламов. - Разработать метод разделения основных групп имеющихся на предприятии нефтешламов на сырье для изготовления товарной продукции (битумы, углеводородное топливо и пр.) и фракцию, обогащенную радионуклидами. - Разработать научные основы промышленного процесса переработки очищенной от радионуклидов составляющей нефтешламов в товарную продукцию (битумы, углеводородное топливо и пр.). - Разработать научные основы промышленных процессов компактирования и кондиционирования радиационно-загрязненной фракции нефтешламов. - Разработать технико-экономическое обоснование необходимости проведения опытно-конструкторских работ по созданию технологии переработки нефтешламов с повышенным содержанием природных радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов. - Изготовить пилотную лабораторную установку по переработке нефтешламов и эскизную конструкторскую документацию на нее. - Подготовить исходные данные на проектирование технологической установки по переработке нефтешламов с повышенным содержанием природных радионуклидов в товарную продукцию и утилизацией радиоактивных отходов.

Подраздел 5.2 Используемая нормативная документация

- № 52-ФЗ, 30.03.1999г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; - № 3-ФЗ, 09.01.1996г. О радиационной безопасности населения; - № 170-ФЗ, 21.11.1995г. Об использовании атомной энергии; - СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). Нормы радиационной безопасности; - СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010г.; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов; - ГН 2.6.1.041-01. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ. Гигиенические нормативы. Минатом России, Минздрав России, Федеральное управление «Медбиоэкстрем», 20.09.2001г.; - РБ-011-2000. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов Госатомнадзор России, 2000г.; - СанПиН 2.6.1.07-03 (СПП ПУАП-03). Гигиенические требования к проектированию предприятий и установок атомной промышленности. Главный государственный санитарный врач РФ, 08.01.2003г.; - СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002). Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами. Главный государственный санитарный врач РФ, 23.10.2002г.; - НП-055-04. Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопасности. Ростехнадзор России, 2004г.; - НП-060-05. Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности. Ростехнадзор России, 2005г.; - НП-019-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности. Госатомнадзор России, 2000г.; - НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности. Госатомнадзор России, 2000г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сроки и график выполнения работ: Начало – с момента подписания договора; Окончание – 19.12. 2014 года.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Контролю и приемке со стороны Заказчика подлежат: По 1 этапу: - аналитический обзор; - аннотационный отчет. По 2 этапу: - отчет о патентных исследованиях; - аннотационный отчет. По 3 этапу: - отчет о маркетинговых исследованиях; - лабораторный регламент; - эскизная конструкторская документация на пилотную лабораторную установку по переработке нефтешламов; - проект технического задания на проведение ОКР; - технические условия для выполнения ОКР. - отчет о проведении опытных работ по переработке нефтешламов на лабораторной установке; - акт сдачи-приемки лабораторной установки; - итоговый отчет о проведении НИР. Отчетная документация должна быть разработана в соответствии: - ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Основные положения»; - ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; - ГОСТ 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»; - ГОСТ 2.125-2008 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эскизных конструкторских документов». Отчетная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Все отчетные материалы должны быть предоставлены в трех экземплярах в напечатанном виде и в одном экземпляре на электронном носителе CD (текстовая часть в формате doc и xls, графическая часть в формате dwg AutoCAD 2004 и в формате pdf). Сдача этапов оформляется соответствующими актами сдачи-приемки, подписанными Исполнителем и Заказчиком.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ

И ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ

Исполнителем должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Патентная чистота на технологию или конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделия, а также передача технической, информационной и другой документации. По результатам разработки должна быть оформлена заявка на получение патента в пользу ФГУП «РосРАО».

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭК | Топливно-энергетический комплекс |
| 2 | ОАО | Открытое акционерное общество |
| 3 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 4 | РФ | Российская Федерация |
| 5 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | ОСТ | Отраслевой стандарт |
| 8 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 9 | НИР | Научно-исследовательская работа |
| 10 | ОКР | Опытно-конструкторская работа |
| 11 | ТУ | Технические условия |
| 12 | ФЗ | Федеральный закон |
| 13 | СанПин | Санитарные правила и нормы |
| 14 | ГН | Гигиенические нормативы |