## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
И.о.директора ДАПФ
_________________С.А.Иванов
"____" ______________201_ г.
ТЭЦ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 30-12
(локальная смета)
|  | на | Золошлакопроводы. Замена золопровода В от распредузла до ЗШО.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость № _____
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2418,251 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________611,006 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3558,74 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2012 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕР24-03-002-05 | Демонтаж золошлакопроводов из стальных труб диаметром 400 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 ТЕР 1 кв-л 2012 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (219325 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (120530 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | км | 1.65 | 22043.93 | 6271.19 | 15772.74 | 1294.22 | 36372 | 10347 | 26025 | 2135 | 704.63 | 1162.64 | 113.86 | 187.87
2 | ТЕР07-01-001-02 прим. | Демонтаж блоков-опор золопровода (ФБС 24.5.6-Т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 ТЕР 1 кв-л 2012 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (2495 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (1304 руб.): 85%*0,8 * 0.85 от ФОТ | 100шт. | 0.16 | 3416.45 | 583.91 | 2832.54 | 309.37 | 547 | 93 | 454 | 49 | 73.26 | 11.72 | 28.3 | 4.53
3 | ТЕР07-01-001-02 прим. | Укладка блоков-опор золопровода (ФБС 24.5.6-Т б/у ) 4 270,56 = 8 272,14 - 22 x 181,89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 ТЕР 1 кв-л 2012 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (3743 руб.): 130%*0,85 от ФОТ СП (1956 руб.): 85%*0,8 * 0.85 от ФОТ | 100шт. | 0.16 | 4270.56 | 729.89 | 3540.67 | 386.71 | 683 | 117 | 566 | 62 | 91.58 | 14.65 | 35.38 | 5.66
4 | СЦМ-408-0016 | Материал, неучтенный расценкой: Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 ТЕР 1 кв-л 2012 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | м3 | 1.92 | 149.94 |  |  |  | 288
5 | ТЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 ТЕР 1 кв-л 2012 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (642 руб.): 122%*0.85 от ФОТ СП (333 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100м2 | 0.1856 | 1309.12 | 181.05 | 73.89 |  | 243 | 34 | 14 |  | 21.2 | 3.93 | 0.2 | 0.04
6 | ТЕР24-03-002-07 | Укладка золошлакопроводов из стальных труб диаметром 530 мм толщ. стенки 12 мм (труба - материал Заказчика) 55 534,91 = 1 062 466,59 - 1004 x 1 002,92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 ТЕР 1 кв-л 2012 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (447067 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (245685 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | км | 1.65 | 55534.91 | 12635.24 | 32816.21 | 2784.98 | 91633 | 20848 | 54147 | 4595 | 1419.69 | 2342.49 | 244.6 | 403.59
7 | СЦМ-201-0768 | Материал, неучтенный расценкой - конструкции стальных опор (Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преоблада-нием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0.5 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 ТЕР 1 кв-л 2012 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 | т | 1.9 | 7678.44 |  |  |  | 14589
8 | ТЕР22-06-005-03 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) золопровода "В" от узла переключений до золошлакоотвала диаметром 100 мм.толщ. стенки 3,5 мм 152,74 = 174,62 + (0,1 - 0,4) x 72,93 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-2012 ТЕР 1 кв-л 2012 г. II зона по Забайкальскому краю ОЗП=15,83; ЭМ=4,07; ЗПМ=15,83; МАТ=5,08 НР (4903 руб.): 130%*0.85 от ФОТ СП (2694 руб.): 89%*(0.85*0.8) от ФОТ | врезка | 8 | 152.74 | 21.27 | 119.25 | 8.25 | 1222 | 170 | 954 | 66 | 2.23 | 17.84 | 0.88 | 7.04
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 145577 | 31609 | 82160 | 6907 |  | 3553.27 |  | 608.73
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 146011 | 31658 | 82545 | 6940 |  | 3558.74 |  | 611.92
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7-8, 3, 5) | [8 empty] | 434 | 48 | 384 | 32 |  | 5.463 |  | 3.185
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 998689 | 501146 | 335958 | 109860 |  | 3558.74 |  | 611.92
Итого | [8 empty] | 2049365 |  |  |  |  | 3558.74 |  | 611.92
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 161585
Машины и механизмы | [8 empty] | 335958
ФОТ | [8 empty] | 611006
Накладные расходы | [8 empty] | 678174
Сметная прибыль | [8 empty] | 372502
НДС 18% | [8 empty] | 368885.7
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2418250.7 |  |  |  |  | 3558.74 |  | 611.92
Составили: ведущий инженер ЗиС ДАПФ __________________ Навоев А.К.
начальник сметного отдела ДАПФ __________________ Якунина И.Г.