Приложение № 5

к договору поставки 
                                                                                                                     ТМЦ №100-10-05/________

от «____»_________201__г.

Техническое задание №2
на проведение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, обучения персонала работе на установке очистки типа МИГ 3,1-9,2 с 18-ю исполнительными устройствами

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ

1.1. Шеф-монтажные, пуско-наладочные работы по введению в эксплуатацию установки очистки типа МИГ 3,1-9,2 (далее - МИГ 3,1-9,2) с 18-ю исполнительными устройствами (далее - ИУ), а также обучение персонала её эксплуатации, обслуживанию, ремонту.

2. Описание товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1. Провести шеф-монтажные, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию поставленного оборудования (согласно таб. №1 настоящего технического задания) с привлечением специалиста Завода изготовителя на производственные площади Заказчика.

2.2. Провести обучение персонала на предприятии Заказчика, по программе: «Основы управления и обслуживания установки типа МИГ» (согласно таб. №2 настоящего технического задания), с подписанием, в 2-х стороннем порядке, по результатам прохождения аттестации, Протокола о прохождении обучения.

Таблица. №1 Необходимый объем работ по шеф-монтажу и пуско-наладке

| № п./п. | Этап проведения работ по пуско-наладке и ввода в эксплуатацию. | Объем необходимых работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шеф-монтажные работы | -устранение возможных замечаний к подготовительным работам по монтажу проведенным силами Заказчика; -монтаж силового шкафа и подключение к питающим кабельным линиям; -монтаж ИУ и подключение к силовому шкафу; - подключение пульта управления; - сдача смонтированного и подключенного оборудования представителям Заказчика. |
| 2. | Пуско-наладочные работы | - устранение возможных замечаний и неисправностей по монтажу; - проведение настройки установки по необходимым параметрам; - подключение поставленной магнитной установки; |
| 3. | Проведение испытаний | - проверка работоспособности установки на холостом ходу по тестовой программе; - проверка работоспособности в рабочем режиме по управляющей программе. |
| 4 | Ввод в эксплуатацию | -при необходимости устранить возможные замечания выявленные в ходе проведения пуско-наладочных работ и испытаний; - по результатам ввода в эксплуатацию смонтированного и испытанного оборудования подписывается в двустороннем порядке Акт ввода в эксплуатацию. |

Таблица №2. Обучение персонала на предприятии Заказчика, по программе: «Основы управления

и обслуживания установки типа МИГ»

| № п./п. | Этап проведения обучения | Объем предоставляемой информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теоретическая часть обучения, включает ознакомление персонала: | - с правилами включения и отключения установки; - с порядком действий при возникновении аварийных ситуаций; - с правилами обслуживания установки и требованиями техники безопасности при эксплуатации установки. |
| 2 | Проведения практических занятий | - процедура пуска установки в тестовом и рабочем режиме; - обучение работе на сенсорном пульте; - порядок настройки в разных режимах работы; |

3. Основные требования по выполнению работ, оказываемых услуг:

3.1. Поставщик гарантирует для проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, по вводу в эксплуатацию установки МИГ 3.1-9,2 направить двух специалистов Завода изготовителя с квалификацией  не ниже инженера-наладчика с документацией, подтверждающей опыт проведения данного вида работ не менее 3 лет  и право законного представительства от Поставщика для подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию.

3.2. Проезд специалиста, проживание и командировочные расходы осуществляются за счет Поставщика.

3.3. Поставщик обязуется предоставить чертежи крепежных узлов, схемы подключения, разработать инжиниринговые схемы, а также предоставить эскизы металлоконструкций для крепления индукторов к бункерам в срок 10-15 календарных  дней после подписания договора, для проведения подготовительных работ по монтажу силами Заказчика.

3.4. Обучения персонала Заказчика проводится специалистами Завода изготовителя, прибывшими для проведения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.

3.5. По итогам обучения комиссионно проводится аттестация по программе обучения и по допуску к работе на данной установке и её обслуживанию. По результатам данной аттестации составляется Протокол, который подписывается в двустороннем порядке.

3.6. По результатам проведенных работ и после устранения возможных замечаний составляется Акт ввода в эксплуатацию, подписанный в двухстороннем порядке представителями Поставщика и Заказчика.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Специалисты Завода изготовителя должны прибыть на территорию Заказчика, в течение 20 календарных дней с момента получения поставщиком извещения о завершении работ по подготовке к шеф-монтажу.

5.3. Поставщик гарантирует провести шеф-монтажные и пуско-наладочные работы  в срок не более 15 календарных дней с момента прибытия специалистов Завода изготовителя  на территорию Заказчика.

6. Требования к обслуживанию товара, выполнения работ, оказания услуг

6.1. Расходы, связанные с устранением недостатков, выявленных в процессе проведения работ по шеф-монтажу и пуско-наладке и ввода оборудования в эксплуатацию несет Поставщик.

7. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

7.1. Все работы должны проводиться с соблюдением всех необходимых правил и норм техники безопасности.

7.2. Специалисты Завода изготовителя должны предоставить документ, подтверждающий опыт шеф-монтажных и пуско-наладочных работ данного оборудования не менее 3 лет и право законного представительства от Поставщика для подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию;

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Поставщик обязан выполнить шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, провести обучение персонала работе на поставляемой установке по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к результатам работ

9.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного и введенного в эксплуатацию оборудования в течение гарантийного срока, установленного в документации Завода изготовителя, исчисляемого с момента подписи Акта ввода в эксплуатацию, но не менее 12 месяцев.

9.2.  Результатом обучения персонала Заказчика должен стать допуск персонала цеха к работе на данной установке и ее обслуживанию.

От ПОСТАВЩИКА:                              		      От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                            Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                        __________________/В.С.Святецкий/