									
Вопрос:
Просим пояснить следующие вопросы:
- в аукционной документации указано время производства работ - 10 дней.
- в сметной документации к контракту указана нормативная трудоемкость 4 994 человека\часа. При нормативной трудоемкости на одного человека применительно к видам работ и технологическим картам с учетом 8- часового рабочего дня при составе бригады 10 человек данный объем выполняется за 62 рабочих дня.
- По п сметы п13-п23 демонтажные работы занимают 549 ч\час. После этого по п 26. выполняется заливка бетона для подготовки поверхности под укладку плитки. Согласно требований технической документации бетонное основание набирает 80% прочности за 21 календарный день. Добавки сметой и тз не предусмотрены. Каким образом, не нарушая технологический процесс, и ссылки на ГОСТЫ в техническое задание к аукциону положить керамогранит на не свтавшое бетонное основание. То же и с технологией шпатлевки стен?
Ответ :
-  при обеспечении Подрядчиком  достаточного количества сотрудников и организации работы в несколько смен  работы могут быть выполнены в указанные в аукционной документации сроки. Учебно-спортивный комплекс «база отдыха «Волга»  НИЯУ МИФИ работает в круглогодичном режиме, приостановить работу кухни более чем на 10 дней не представляется возможным.
- п.26 сметы предусматривает устройство бетонного основания толщиной 140мм под трубопроводы  суммарным  объемом 2м3  , которое не является несущей конструкцией, работы по устройству трубопроводов можно будет вести после затвердевания смеси (3-6 дней), даже не снимая опалубки.
Технологию улучшенной окраски поверхности каркасных стен и перегородок отделанных ГВЛ выполнить  по  стандартной технологической карте. 
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