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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-113.11 «Нижегородская АЭС, энергоблоки № 1,2. Работы по выбору и организации резервного источника централизованного водоснабжения технологическими водами объектов Нижегородской АЭС за счет подземных вод сакмарского водоносного горизонта»
том 2 «техническая часть»

2011 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по теме: 

«Нижегородская АЭС, энергоблоки № 1,2. Работы по выбору и организации резервного источника централизованного водоснабжения технологическими водами объектов Нижегородской АЭС за счет подземных вод 

сакмарского водоносного горизонта»
1 Общие положения
1.1 Наименование объекта: Нижегородская АЭС в составе 2-х энергоблоков.

Место размещения объекта: южнее с. Пертово в Навашинском районе Нижегородской области.

1.2 Основание для проведения работ:

1.2.1 Лицензии на размещение энергоблоков № 1 и № 2 Нижегородской АЭС п. 4.3-4.5 Условий действия лицензии;

1.2.2 Программа комплексных инженерных изысканий и экологических исследований площадочных и внеплощадочных объектов.

1.3 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

1.4 Источник финансирования: Договор № 5413 от 18.09.2008.

1.5 Исполнитель выбирается в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок.

1.6 Сроки проведения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Срок выполнения
	Материал, передаваемый Заказчику

	Нижегородская АЭС, энергоблоки № 1, 2. Работы по выбору и организации источника централизованного водоснабжения технологическими водами объектов Нижегородской АЭС за счет подземных вод сакмарского водоносного горизонта
	С момента заключения договора

-

30.10.2012
	

	I этап 

Оформление лицензии на получение права пользования участком недр для геологического изучения целью поисков и оценки подземных вод, используемых для технологического обеспечения водой объектов Нижегородской АЭС.

Составление рабочего проекта на проведение поисково-оценочных работ (экспертиза г.Казань)  Полевые работы.
	С момента заключения договора

-

15.12.2011.
	Лицензия на право пользования участком недр. Отчет о бурении разведочно-эксплуатационных скважин.



	II этап. Камеральная обработка полученных материалов. Составление отчета. Утверждение запасов ГКЗ по категории С1, С2
	16.12.2011

 – 30.10.2012
	Отчет о поисково оценочных работах. Протокол Утверждения запасов подземных вод.



	Предоставление руководства по качеству
	Не позднее 01.02.2012
	


2 Цели и задачи выполняемых работ

a. Цель выполняемых работ:

Оформление исходно-разрешительной документации на резервный источник централизованного водоснабжения.
b. Задачи выполняемых работ:

Выбор и организация источника централизованного водоснабжения Нижегородской АЭС.
3 Состав и методика работ

- Оформление и получение лицензии на право пользования участком недр для геологического изучения с целью поисков и оценки подземных вод, используе​мых для технологических нужд объектов Нижегородской АЭС, составление и прохождение экспертизы (г.Казань) проектно-сметной документации;

- Организация источника водоснабжения: обследование техногенных объектов, обследование родников, колодцев и существующих скважин. Бурение четырех разведочно-эксплуатационных скважин глубиной 100 м на сакмарский водо​носный горизонт;

- Определение фильтрационных свойств водоносных горизонтов в скважинах путем проведения опытно-фильтрационных работ (одиночные откачки). Для изучения режима подземных вод выполняются замеры уровней воды и сезонные прокачки каждые 0,5 года;

- Согласование отчета по результатам работ и сопровождение его рассмотрения в ТКЗ. Запасы 1000 м3/сут утверждаются по категории С1 и С2.
4 Метрологическое обеспечение работ

Средства измерений, применяемые при инженерных изысканиях для строительства, должны пройти государственный метрологический контроль, выполняемый аккредитованными метрологическими службами в порядке, установленном Ростехрегулированием.

Работы должны выполняться в исследовательской (аналитической) лаборатории, аккредитованной Росстандартом на техническую компетентность.

5 Основные требования к выполнению работ

Работа выполняется по нормам Российской Федерации, отраслевой и ведомственной нормативной документации.

6 Перечень технической документации, передаваемой по окончании работы

По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику лицензию на право пользования участком недр, отчет о поисково-оценочных работах, паспорта 4-х разведочно-эксплуатационных скважинах и протокол утверждения запасов подземных вод.
7 Порядок приема и передачи работ

По окончании работ отчетная документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах, а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

