КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Выполнения работ по теме: «Оценка эффективности использования разработанной технологии переработки монацитового концентрата в промышленном производстве, в том числе с точки зрения требований экологических норм. Экспериментальное обоснование технологии безводной переработки монацитового концентрата.»
	№ п/п
	Наименование основных этапов выполнения
	Срок выполнения:
	Перечень документации, передаваемой заказчику
	Стоимость (без НДС)

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	«Оценка эффективности использования разработанной технологии переработки монацитового концентрата в промышленном производстве, в том числе с точки зрения требований экологических норм. Экспериментальное обоснование технологии безводной переработки монацитового концентрата.
»

	с момента подписания
	20.11.2012
	Акт сдачи-приемки

Научно-технический отчет с рекомендациями
	4000 000

	1.1
	Проведение экспериментальных исследований в обоснование технологии безводной переработки монацитового концентрата
	
	30.10.2012
	
	2400000

	1.2
	Подготовка исходных данных для проектирования опытного производства по технологии получения урана, тория и суммарного дезактивированного концентрата РЗЭ.
	
	20.11.2012


	
	1600000

	
	Итого
	
	
	
	4000 000

	
	НДС 18%
	
	
	
	720 000

	
	Всего с НДС
	
	
	
	4720 000


