«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по строительству 

Ростовской АЭС – директор филиала  ОАО «НИАЭП» 

(управляющей компании ООО «СМУ  №1»)

______________     А.Б.Хазин

                                                           от   «__» ________ 2013
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ЦЕН 

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту №097/06/2013 «Аренда оборудования для протягивания, инъектирования и натяжения всей совокупности арматурных пучков СПЗО-М на энергоблоке №3 Ростовской АЭС».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Волгодонск
2013
Техническое задание 

1. Наименование и количество оборудования:
	№
	Наименование 
	Кол-во 

	1
	Работы по инъектированиюканалообразователей:
	 

	1.1.
	Оборудование для инъектирования прямых участков пучков Freyssinet  (1 ком-т):
	 

	
	насос для инъектирования PH 125
	1

	
	турбомиксер для замешивания раствора объемом 500л, SM500/1700;
	1

	1.2.
	Оборудование для инъектирования
изогнутых участков пучков Freyssinet (1 ком-т)
	 

	
	миксер BM201 
	2

	
	насосдляинъектирования (винтовой) ZP3V 
	2

	2
	Работы по натяжению армопучков и инъектированию:
	 

	2.1.
	Оборудование для натяжения Freyssinet (1 ком-т)
	 

	
	домкрат С1500 F
	3

	
	насос-помпа 3BS10
	3

	2.2.
	Oборудование для инъектирования
Колпаков Freyssinet  (1 ком-т):
	 

	
	помпа для воска со всасывающей трубкой
	1

	
	нагревающая площадка 1500 W - 200В
	1


2. Место выполнения работ арендованным оборудование:

Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  аренды: в соответствии с графиком аренды
4. График аренды

	№
	Наименование работ
	Наименование оборудования
	Начало
	Окончание

	1
	Работы по инъектированию каналообразователей:
	Оборудование для инъектирования прямых участков пучков Freyssinet (1 ком-т):

насос для инъектирования PH 125 -1шт

турбомиксер для замешивания раствора объемом 500 л, SM500/1700 -1шт
	01.07.2013г
	31.08.2013г

	
	
	Оборудование для инъектирования

изогнутых участков пучков Freyssinet (1 ком-т)
миксер BM201 – 2шт.;

насос для инъектирования (винтовой) ZP3V – 2шт.
	01.07.2013г
	31.08.2013г

	2
	Работы по натяжению армопучков и инъектированию:
	Оборудование для натяжения  Freyssinet (1 ком-т):

 домкрат С1500 F – 3шт

насос-помпа 3BS10- 3шт
	01.08.2013г
	30.09.2013г

	
	
	Oборудование для инъектирования

колпаков  Freyssinet (1 ком-т):

помпа для воска со всасывающей трубкой – 1шт

нагревающая площадка 1500 W - 200В 1шт
	01.09.2013г
	31.10.2013г


5. Требования к оборудованию:

- оборудование должно быть в исправном состоянии и соответствовать всем установленным для него техническим требованиям,  с соблюдением норм технического обслуживания, текущего и капитального ремонта.
7. требование к Арендодателю:

Арендодатель обязуется доставить оборудование к месту выполнения работ по адресу: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

8. Перечень документации, представляемой по окончании срока аренды:

1. акт приемки-передачи оборудования,

2. счет на оплату,
3. счет-фактура.

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ________________________________________________________________
