КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение ремонта с заменой главного паропровода турбины  ВПТ-25-4, ст. № 6.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: паровая турбина ВПТ-25-4, станц. №6

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт с заменой главного паропровода турбины ВПТ-25-4, ст. №6

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Главный паропровод турбины № 6 – 9,8 МПа, 540ºС, сталь 12Х1МФ, Ø 273×20 с арматурой, дренажной системой, воздушниками, опорно-подвесной системой, покрытый тепловой изоляцией, расположенный на отметках +6,00 - +12,00 в рядах А–В, в осях 4–8 машзала БВД. Общий вид паропровода приведён в формуляре 03-1380. В связи с исчерпанием паркового ресурса паропровода необходимо выполнить его замену в соответствии с проектом ОАО институт «ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ» г. Н.Новгород: 038R1A-00UHJ-0004-TD, 038R1A-00UHJ-0004-TD.Z, 038R1A-00UHJ-0011-TH, 038R1A-00UHJ-0011-TH.Z,

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

До начала работ исполнителем разрабатывается и согласовывается с заказчиком ППР

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Необходимость замены паропровода в связи с исчерпанием паркового ресурса

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Объёмы выполняемых работ приведены в сметной документации 038R1A-00UHJ – 0004 – ТD.E, 038R1A-00UHJ – 0004 – ТD.E дополнит., 038R1A-00UHJ – 0014 – ТН.Е, 038R1A-00UHJ – 0016 – ТD.E, 38R1A-00UHJ – 0201 - АS.E и в сводке объёмов работ в 038R1A-00UHJ-0011-TH По завершении ремонта главного паропровода Исполнителем убирается мусор, демонтированное оборудование, устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, трубопроводов, ограждений, покрытий пола и т. д., вызванные технологией проведения ремонта. На выполняемые работы Исполнителем разрабатывается сметная документация в ценах 2014 года, являющаяся обязательным приложением договора. Поставка элементов главного паропровода, подлежащих замене, входной контроль поставляемого оборудования, затраты на подготовку, сварку и контроль допускных сварных соединений возлагаются на Исполнителя. Рабочая документация для заказа элементов паропровода выдается Заказчиком отдельно, после заключения договора.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР разрабатывается в соответствии СНиП 3.01.01-85

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; 03-1380; Формуляр главного паропровода турбины №6; 1. 2; 038R1A-00UHJ-0004-TD; 82503; паропровод 9,8 МПа, t=540ºС к т.а. №6 (II этап), общие данные; 3. 3; 038R1A-00UHJ-0004-TD.Z; 82504; Спецификация оборудования, изделий и материалов; 8. 4; 038R1A-00UHJ-0011-TH; 19111; Тепловая изоляция трубопроводов; 17. 5; 038R1A-00UHJ-0011-TH.Z; 19112; Тепловая изоляция трубопроводов. Спецификация оборудования, изделий и материалов; 5. 6; 038R1A-00UHJ – 0004 – ТD.E; 19120-1; Локальная смета на приобретение и монтаж технологических трубопроводов; 9. 7; 038R1A-00UHJ – 0004 – ТD.E; 19120-2; Локальная смета на демонтаж технологических трубопроводов; 5. 8; 038R1A-00UHJ – 0004 – ТD.E дополнит.; 19127; Локальная смета на приобретение и монтаж технологических трубопроводов; 3. 9; 038R1A-00UHJ – 0014 – ТН.Е; 19124/1; Локальная смета на устройство тепловой изоляции трубопроводов предпусковой продувки паропровода; 2. 10; 038R1A-00UHJ – 0014 – ТН.Е; 19124/2; Локальная смета на устройство тепловой изоляции трубопроводов предпусковой продувки паропровода; 2. 11; 038R1A-00UHJ – 0016 – ТD.E; 19121/1; Локальная смета на приобретение и монтаж технологических трубопроводов; 4. 12; 038R1A-00UHJ – 0016 – ТD.E; 19121/2; Локальная смета на демонтаж технологических трубопроводов; 2. 13; № 38R1A-00UHJ – 0201 - АS.E; 19098; Локальная смета на приобретение и монтаж оборудования и кабелей КИПиА; 16.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, машзал БВД, ЗАО «СГК» (ТЭЦ).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

I этап, поставка оборудования: начало: «21» апреля 2014 г. окончание: «30» июня 2014 г. II этап, монтаж оборудования: начало: «01» июля 2014 г. окончание: «30» сентября 2014 г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных, отраслевых стандартов и другой действующей НТД

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Ремонтные работы выполняются вблизи работающего оборудования, находящегося под напряжением, под давлением. Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года со дня ввода в эксплуатацию объекта. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Монтажные работы в части обеспечения безопасности проводятся согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка оборудования после ремонта осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ при наличии положительных результатов гидравлического испытания с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация предоставляется на бумажном носителе

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «СГК» | Закрытое акционерное общество «Саровская Генерирующая Компания» |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |