Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Монтаж и последующий демонтаж двух швартовых бочек стоянки для погружения плавдока ПД-42 в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа (ЗАТО Александровск, Мурманской области)».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

Объем выполняемых работ.

1. Первый этап.

| 1.Месторасположение объекта | Мурманская область, ЗАТО Александровск, н.п. Сайда-Губа, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». Северное колено Кольского залива. |
| --- | --- |
| 2. Срок начала и окончания работ | Начало подготовительных работ по установке швартовых бочек ЯШС №№ 9 (V=15 м куб.), 10 (V=25 м куб.) стоянки для погружения плавдока ПД-42 в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» с момента заключения договора с Подрядчиком. Окончание монтажа швартовных бочек ориентировочно 05 сентября 2013 г по приходу плавучего дока ПД-42 в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО». О конкретной дате начала работ Заказчик уведомляет Подрядчика за 10 суток до начала работ. |
| 3. Основание для выполнения работ | Требования ФЗ от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ и от 21.06.1997 №117-ФЗ |
| 4. Вид работ | Установка швартовых бочек ЯШС №№ 9, 10 стоянки для погружения плавдока ПД-42 в Центре по обращению с РАО – отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| 5. Заказчик работ | ФГУП «РосРАО», в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| 6. Цель работ | Приведение стоянки для погружения плавдока ПД-42 в рабочее состояние и создание нормальных условий функционирования ПВХ и ПДХ РО АПЛ в Центре по обращению с радиоактивными отходами –отделении Сайда-Губа |
| 8. Содержание и объем работ, исходные данные | В объёме регламентированном РД 31.35.10-86 и в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011 в соответствии с Рабочим проектом проектной фирмы «Союзпроектверфь» 701828-3810-ГР. Выполнить следующий объем работ: - Погрузка и перемещение конструкций плавучими средствами в условиях закрытой акватории – 30,4283 тн - Установка на акватории швартовых бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории – 2 швартовые бочки Стоянка для погружения плавдока ПД-42 Размером 290х270 (м) Глубина воды в месте стоянки плавдока: 31-42 м Стоянка состоит из 10-ти якорно-швартовых систем, состоящих из плитовидного якоря ПЛЯ-100, швартовых бочек V-25м3, бридели БР 62-50, либо БР-62-75, БР-62-125 каждая. Рабочий проект, разработанный проектной фирмой «Союзпроектверфь» в наличии. |
| 9. Источник финансирования | Источник финансирования – Государственный контракт |
| 10. Этапы работ | Работы должны выполняться в один этап |
| 11. Отчетная документация | После завершения работ Подрядчик передает Заказчику, акты сдачи-приемки выполненных работ, акт выполненных работ по форме КС-2, справку о приемке выполненных работ по форме КС-3, фотоматериалы. |

2. Второй этап.

| 1. Месторасположение объекта | Мурманская область, ЗАТО Александровск, н.п. Сайда-Губа, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа. Северное колено Кольского залива. |
| --- | --- |
| 2. Срок начала и окончания работ | Начало работ: С момента постановки ПД-42 к причалу в Сайда губе после проведения доковой операции по постановке двух трехотсечных блоков и ПТБ «Володарский»), ориентировочно 1 декада сентября 2013 года. О конкретной дате начала работ Заказчик уведомляет Подрядчика за 10 суток до начала работ. Окончание работ: 26 сентября 2013 г. |
| 3. Основание для выполнения работ | Государственный контракт |
| 4. Вид работ | Демонтаж швартовых бочек ЯШС №№ 9, 10 системы раскрепления плавдока стоянки для погружения ПД-42 в отделении Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП РосРАО», установленных ранее в штатное проектное положение в соответствии с Рабочим проектом проектной фирмы «Союзпроектверфь» 701828-3810-ГР. |
| 5. Заказчик работ | ФГУП «РосРАО», в лице СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» |
| 6. Цель работ | Обеспечение перевода плавдока ПД-42 на акваторию СРЗ «Нерпа» и создание нормальных условий функционирования ПВХ и ПДХ РО АПЛ в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа. |
| 8. Содержание и объем работ, исходные данные | 1. Демонтаж 2 (двух) швартовных бочек системы раскрепления плавдока. Стоянка для погружения плавдока ПД-42 Размером 290 х 270 (м) Глубины воды в месте стоянки плавдока 31-42 м Стоянка состоит из 10 якорно-швартовных систем состоящих из плитовидного якоря ПЛЯ-100, швартовых бочек V=15м3 и V=25 м3, бриделя БР 62-50, либо БР 62-75, БР 62-100, БР 62-125 каждая. Рабочий проект, разработанный проектной фирмой «СОЮЗПРОЕКТВЕРФЬ», в наличии. |
| 9. Источник финансирования | Государственный контракт |
| 10. Этапы работ | Работы должны выполняться в один этап. |
| 11. Отчетная документация | После завершения работ Подрядчик передает Заказчику, акты и справки о выполненных работах, в том числе по форме КС-2, КС-3, фотоматериалы. |

| 1. Особые условия | Работы будут производиться на территории режимного предприятия. Работы должны выполняться с: - соблюдением требований «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» РД -31.35.10-86 «Положения об организации технического контроля гидротехнических сооружений морского транспорта» РД-31.3.4-97; - соблюдением требований ГОСТ Р 54523-2011. Обязательные требования к Подрядчику для проведения работ: - наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ); - наличие свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организации на допуск к работам по перечню Приказа Минрегиона РФ от 30.12.2009г. № 624, в редакции Приказа Минрегиона России о 23.06.2010№ 294 с учетом Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 № 207, в т.ч. раздел 3 пп. 21.4, 30.8, 30.11. - опыт выполнения аналогичных работ не менее 5-ти лет. |
| --- | --- |