| Приложение № 2 к Договору от «___» __________ ______ г. № ______________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| Адрес Покупателя (получателя документации): |  |  |  |  |  |  |
| Документация, указанная в п.1.1 и п.1.2. настоящего приложения, направляется по адресу: ____________________________________________________________________________________ Факс: ______________________ e-mail: ___________________ Документация, указанная в иных пунктах настоящего приложения, направляется по адресу: ____________________________________________________________________________________ Факс: ______________________ e-mail: ___________________ |  |  |  |  |  |  |
| Вся передаваемая документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ, СТП. |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: документация должна быть представлена с оригинальными подписями и печатями, если это не оговорено особо. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Документация, передаваемая Покупателю с момента вступления Договора в силу до поставки Оборудования на площадку АЭС. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. В течение 30 дней с даты вступления в силу Договора: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |
| 1. |  | Вес, габаритные и технические характеристики Оборудования. |  |  |  |  |
| 2. |  | Проект ТЗ на Оборудование (в случае отсутствия согласованного ТЗ) |  |  |  |  |
| 3. |  | Проект ТУ на Оборудование (в случае отсутствия согласованного ТУ) |  |  |  |  |
| 4. |  | ТЗ на АСУ ТП Оборудования (при необходимости). |  |  |  |  |
| 5. |  | Согласованный с Покупателем график изготовления и проведения приемо-сдаточных испытаний Оборудования |  |  |  |  |
| 6. |  | Согласованный с Покупателем график разработки и выпуска РКД. |  |  |  |  |
| 7 |  | Задание на фундамент, чертежи закладных деталей и другая информация по установке Оборудования, включая указание центра тяжести Оборудования, если это необходимо. |  |  |  |  |
| 8. |  | В случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработанное и согласованное в соответствии с РД-03-36-2002 «Решение о намерении применить импортное оборудование» |  |  |  |  |
| 9. |  | Исходные данные для проектирования (согласованные с Покупателем) |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | В течение 90 дней с даты вступления в силу Договора: |  |  |  |  |
| 1. |  | ТЗ на Оборудование, согласованное с Покупателем и Заказчиком |  |  |  |  |
| 2. |  | ТУ на Оборудование, согласованное с Покупателем и Заказчиком |  |  |  |  |
| 1.2. В течение 30 дней с даты вступления в силу Договора: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |
| 1. |  | Схемы соединения Оборудования, подключение электроснабжения, дополнительных систем, требования КИПиА, данные о разъемных элементах, установленных на Оборудовании (при необходимости). |  |  |  |  |
| 2. |  | Комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов) в соответствии с согласованными ТУ/ТЗ. |  |  |  |  |
| 3. |  | Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, указания по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию. |  |  |  |  |
| 1.3. Не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты поставки Оборудования на площадку АЭС: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и весов Оборудования и его поставочных узлов. |  |  |  |  |
| 2. |  | Инструкция по консервации/ расконсервации и хранению. |  |  |  |  |
| 3. |  | Транспортные эскизы для неупакованных упакованных мест со смещенным центром тяжести с указанием мест строповки, крепления, центра тяжести и других, необходимых для транспортировки данных. |  |  |  |  |
| Документация передается Покупателю в 2 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на CD (на магнитном носителе) в формате разработки документации и электронные копии в формате PDF. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Документация, передаваемая вместе с Оборудованием. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. По оборудованию всех классов безопасности представляются: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |
| 1. |  | Паспорт на оборудование (оригинал и копия) |  |  |  |  |
| 2. |  | Комплект конструкторской документации (включая ТУ, ТЗ), комплект чертежей (общего вида, сборочные чертежи Оборудования и чертежи его основных узлов с указанием габаритов). На чертежах (или на отдельных листах) должен быть приведен перечень основных материалов, из которых изготавливаются элементы Оборудования. |  |  |  |  |
| 3. |  | Сертификаты производителей материалов и полуфабрикатов, содержащие данные по химическому составу и механическим свойствам. |  |  |  |  |
| 4. |  | Программы и результаты испытаний, проведенных в ходе изготовления и приёмки оборудования. |  |  |  |  |
| 5. |  | Техническая документация на комплектующие изделия, входящие в состав оборудования. |  |  |  |  |
| 6. |  | Ведомость запчастей, инструмента и принадлежностей для монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания в гарантийный период. |  |  |  |  |
| 7. |  | Перечень расходных материалов для монтажа и ввода в эксплуатацию (если это не отражено в руководстве по эксплуатации). |  |  |  |  |
| 8. |  | Перечень погрузочно-разгрузочных приспособлений для монтажа (при необходимости). |  |  |  |  |
| 9. |  | Руководство по эксплуатации, включая техническое описание, инструкции по монтажу, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию, а также перечень приборов контроля, управления, сигнализации и автоматизации, входящих в комплект поставки, и схема или указания по их установке. |  |  |  |  |
| 10. |  | Инструкция по консервации (расконсервации), транспортировке, хранению, если это не отражено в руководстве по эксплуатации. |  |  |  |  |
| 11. |  | Уведомление о приемочной инспекции и Заключение о приемке (в случае, если в отношении оборудования проводилась оценка соответствия в форме приемки) |  |  |  |  |
| 12. |  | Копии сертификатов соответствия на оборудование и комплектующие изделия, включённые в «Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации ОИТ для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения». |  |  |  |  |
| 13. |  | Cертификаты, декларации о соответствии, другие документы, удостоверяющие качество, предусмотренные действующим законодательством РФ (заверенные копии). |  |  |  |  |
| 14. |  | В случае поставок импортного оборудования, важного для безопасности, или импортных комплектующих к оборудованию, важному для безопасности, разработанное и согласованное в соответствии с РД-03-36-2002 «Решение о применении импортного оборудования» |  |  |  |  |
| 15. |  | Товарные накладные по форме ТОРГ-12 |  |  |  |  |
| 16. |  | Счета-фактуры на поставленное оборудование |  |  |  |  |
| 17. |  | Транспортные накладные, товарно-транспортные накладные |  |  |  |  |
| 18. |  | Путевые листы по форме № 4-С (4-М) |  |  |  |  |
| 19. |  | Акты приема-передачи выполненных работ |  |  |  |  |
| 20. |  | Счета-фактуры на выполненные работы |  |  |  |  |
|  |  | 1 вариант (устанавливается для Оборудования, поставляемого с головными образцами в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000) |  |  |  |  |
| 21. |  | Технические условия на ремонт |  |  |  |  |
| 22. |  | Руководство по ремонту |  |  |  |  |
| 23. |  | Конструкторская техническая документация на сборку-разборку |  |  |  |  |
| 24. |  | Программы/регламенты технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  |
| 25. |  | Сборочные чертежи, деталировочные чертежи для деталей, имеющих срок службы меньше срока службы изделия |  |  |  |  |
| 26. |  | Ведомость ЗИП на ремонт |  |  |  |  |
|  |  | 2 вариант (устанавливается для Оборудования, поставляемого без головных образцов в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000) |  |  |  |  |
| 21. |  | Регламент проведения ТО и его объём |  |  |  |  |
| 22. |  | Порядок сборки/разборки оборудования |  |  |  |  |
| 23. |  | Сборочные и деталировочные чертежи |  |  |  |  |
| 24. |  | Ведомость ЗИП на ремонт |  |  |  |  |
| 25. |  | Значения показателей и нормы, которым должно удовлетворять изделие после ремонта |  |  |  |  |
| 26. |  | Требования к дефектации изделия |  |  |  |  |
| 27. |  | Документы по результатам испытаний Оборудования (акты, протоколы). |  |  |  |  |
| 2.2. По Оборудованию, относящемуся к 1, 2 и 3 классам безопасности, кроме вышеуказанного перечня, представляется: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование документации / предоставляемых данных |  |  |  |  |
| 1. |  | Таблицы контроля качества сварных соединений и основных материалов |  |  |  |  |
| 2. |  | Планы качества на оборудование, а также планы качества на комплектующие, применённые при изготовлении оборудования 1 и 2 классов безопасности |  |  |  |  |
| 3. |  | Паспорта на сосуды, насосы и трубопроводы, оформленные в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-008-89, а на арматуру, оформленные в соответствии с требованиями НП-068-89 |  |  |  |  |
| 4. |  | Расчёты на прочность, а также расчёты, отчеты, подтверждающие характеристики (квалификацию) оборудования по ТЗ (ТУ), которые не могли быть проверены путём проведения испытаний в ходе изготовления оборудования, в частности, стойкость к сейсмическому воздействию, стойкость к воздействию окружающей среды (климатическое исполнение), электромагнитная совместимость, надёжность и т.п. (в первой партии отгружаемого Оборудования) |  |  |  |  |
| 5. |  | Отчеты по несоответствиям, выявленным в процессе изготовления оборудования и принятым корректирующим мерам по их устранению |  |  |  |  |
| 6. |  | Технические решения заинтересованных организаций, принятые по отступлениям от требований ТЗ (ТУ), нормативной документации и договора на поставку Оборудования. |  |  |  |  |
| 7. |  | Уведомление о приемочной инспекции и Заключение о приемке |  |  |  |  |
| Такие документы как: планы качества, таблицы контроля качества, программы и результаты испытаний (протоколы, акты), сертификаты, отчёты о несоответствиях и принятых корректирующих мерах и т.п. представляются в электронном виде, не позволяющем их редактирование. Вместе с тем, такие документы как: инструкции, руководство по эксплуатации, техническое описание и т.п. представляются в электронном виде, позволяющем их редактирование по извещениям направленным от Поставщика/Изготовителя оборудования. Кроме того, паспорта на оборудование представляются в электронном виде, также позволяющем редактирование для возможности внесения в них информации о монтаже и результатах испытаний оборудования в ходе проведения пуско-наладочных работ, а также внесения других сведений в процессе эксплуатации оборудования. |  |  |  |  |  |  |
| Документация передается Покупателю в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде на CD (на магнитном носителе): - документация не позволяющие редактирование - в формате PDF; - документация позволяющие редактирование - в формате разработки документации и электронные копии в формате PDF. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Требования к упаковке документации, передаваемой совместно с Оборудованием. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Тара с отгружаемым Оборудованием должна быть пронумерована дробным числом n/N. При этом в числителе указывается порядковый номер тарного (грузового) места (n), а в знаменателе – общее количество тарных мест в отгружаемой партии (N) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Отгружаемая вместе с Оборудованием документация, указанная в пунктах 2.1 и 2.2, за исключением подпунктов 15 – 20 п. 2.1 (на бумажном и электронном носителях) должна помещаться в первое тарное место отдельно или вместе с оборудованием. При этом документация должна быть помещена в герметичную упаковку, исключающую проникновение влаги и порчу документации в период транспортировки и хранения. В упаковку с документацией должен быть вложен перечень находящейся в ней документации. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. На каждое тарное место составляется упаковочный лист в 2-х экземплярах. При этом один упаковочный лист находится внутри тары, другой упаковочный лист должен быть герметично упакован и помещён в специальном «кармане» (металлическом или пластмассовом), закрепленном на вертикальной поверхности тары. В упаковочных листах дополнительно к имеющимся сведениям указывается номер чертежа Оборудования (номер проекта) и номер чертежа завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Отгружаемая вместе с Оборудованием документация, указанная в подпунктах 15 – 20 п. 2.1 (на бумажном носителе) должна находиться у лица, сопровождающего Оборудование (экспедитор или водитель). При этом документация должна быть помещена в герметичную упаковку, исключающую проникновение влаги и порчу документации в период транспортировки и хранения. Документацию (на бумажном носителе), указанную в данном пункте, запрещается упаковывать в первое тарное место. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Документация, предоставляемая при отгрузке Оборудования: - Упаковочный лист; - Отгрузочная спецификация; - Комплектовочная ведомость, с указанием габаритов, объемов и весов Оборудования и его поставочных узлов; - Извещение об отгрузке. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Условия и количество передаваемой Документации: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Название документа |  | В место № 1 в бумажном виде |  | В адрес Покупателя в бумажном/эл. виде | Отчетный материал |
| 1 | Документация, в соответствии с п. 1.1 |  | - |  | 2 экз./1 экз. | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |
| 2 | Документация, в соответствии с п. 1.2 |  | - |  | 2 экз./1 экз. | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |
| 3 | Документация, в соответствии с п. 1.3 |  | - |  | 2 экз./1 экз. | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |
| 4 | Документация, в соответствии с п. 2.1* |  | 3 экз. |  | 0 экз./1 экз. | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |
| 5 | Документация, в соответствии с п. 2.2 |  | 3 экз. |  | 0 экз./1 экз. | Сопроводительное письмо/Акт выполненных работ |
| 6 | Извещение об отгрузке |  | - |  | 0экз./1экз. | Письмо |
| 7 | Упаковочный лист |  | 1 экз. |  | 1 экз./1 экз. | Сопроводительное письмо |
| 8 | Отгрузочная спецификация |  | 2 экз. |  | 2 экз./1 экз. | Сопроводительное письмо |
| 9 | Комплектовочная ведомость |  | 1 экз. |  | 1 экз./1экз. | Сопроводительное письмо |
| * 1. ТУ, ТЗ - 4 экз. – заверенные копии. 2. Cчета – фактуры выставляются Поставщиком в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ. 3. Товарная накладная (ТОРГ-12) – 2 экз. 4. Поставщик передает РКД Покупателю на бумажном носителе в сроки, указанные в Приложении № 2 к Договору, по адресу Грузополучателя, указанному в п. 9.11 настоящего Договора, и одновременно направляет учтенные копии РКД в адрес ОАО «НИАЭП» на бумажном носителе (один экз.) и на электронном носителе. |  |  |  |  |  |  |
| От Покупателя: |  |  |  | От Поставщика: |  |  |
| _____________________________________ _______________/______________________/ М.П. |  |  |  | ________________________________________ _______________/________________________/ М.П. |  |  |